GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013

RAPORTUL ANUAL DE IMPLEMENTARE

2009

IUNIE 2010

CUPRINS:

LISTA ACRONIMELOR ŞI ABREVIERILOR	4

1. IDENTIFICARE	6

2. SINTEZĂ ASUPRA STADIULUI IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL	7

2.1. REALIZĂRI ŞI ANALIZA PROGRESULUI	7

2.1.1. Informaţii asupra progresului fizic al Programului Operaţional Regional	8

2.1.2. Informaţii financiare	10

2.1.3. Informaţii rezultate din defalcarea fondurilor pe categorii	13

2.1.4. Sprijin financiar pe grupuri ţintă	17

2.1.5. Finanţare recuperată sau refolosită	17

2.1.6. Analiza calitativă	18

2.2.INFORMAŢII DESPRE CONCORDANŢA CU LEGISLAŢIA COMUNITARĂ	28

Evaluarea conformităţii sistemului de management şi control al POR	28

Concurenţa şi Ajutorul de Stat	28

Achiziţii publice	31

Dezvoltarea durabilă	32

2.3. PROBLEME SEMNIFICATIVE ÎNTÂMPINATE ŞI MĂSURILE LUATE PENTRU COMBATEREA LOR	34

2.4. SCHIMBĂRI ÎN CONTEXTUL IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL	37

2.5. MODIFICĂRI SUBSTANŢIALE PRIVIND ARTICOLUL 57 AL REGULAMENTULUI (CE) NR 1083/2006	39

2.6. COMPLEMENTARITATEA CU ALTE INSTRUMENTE	40

2.7. MONITORIZARE ŞI EVALUARE	42

Sistemul de monitorizare al POR	42

Sistemul Unic de Management al Informaţiei (SMIS)	42

Comitetul de Monitorizare a Programului Operaţional Regional (CM POR)	44

Evaluarea	45

2.8 REZERVA NAŢIONALĂ DE PERFORMANŢĂ.	48

3. IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL PE AXE PRIORITARE	49

3.1. AXA PRIORITARĂ 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere	49

3.1.1. Atingerea ţintelor şi analiza progresului	49

3.1.2. Probleme semnificative întâmpinate şi măsurile luate pentru combaterea lor	52

3.2. AXA PRIORITARĂ 2: Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport	54

3.2.1. Atingerea ţintelor şi analiza progresului	54

3.2.2. Probleme semnificative întâmpinate şi măsurile luate pentru combaterea lor	57

3.3. AXA PRIORITARĂ 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale	59

3.3.1. Atingerea ţintelor şi analiza progresului	59

3.3.2. Probleme semnificative întâmpinate şi măsurile luate pentru combaterea lor	68

3.4. AXA PRIORITARĂ 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local	71

3.4.1. Atingerea ţintelor şi analiza progresului	71

3.4.2. Probleme semnificative întâmpinate şi măsurile luate pentru combaterea lor	77

3.5. AXA PRIORITARĂ  5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului	80

3.5.1. Atingerea ţintelor şi analiza progresului	80

3.5.2. Probleme semnificative întâmpinate şi măsurile luate pentru combaterea lor	87

3.6. AXA PRIORITARĂ  6 - Asistenţă tehnică	89

3.6.1. Atingerea ţintelor şi analiza progresului	89

3.6.2. Probleme semnificative întâmpinate şi măsurile luate pentru combaterea lor	89

4. PROGRAME FSE: COERENŢĂ ŞI CONCENTRARE.	91

5. PROGRAME FEDR/FSE: PROIECTE MAJORE	91

6. ASISTENŢĂ TEHNICĂ	92

7. INFORMARE ŞI PUBLICITATE	97

ANEXE	101

# LISTA ACRONIMELOR ŞI ABREVIERILOR

| ACIS | Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale |
| --- | --- |
| ACP | Autoritatea de Certificare şi Plată |
| ADI | Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară |
| ADR | Agenţia pentru Dezvoltare Regională |
| AM | Autoritatea de Management |
| AM POR | Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional |
| AMR | Asociaţia Municipiilor din România |
| ANRMAP | Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice |
| AOR | Asociaţia Oraşelor din România |
| APL | Autoritate publică locală |
| AT | Asistenţă Tehnică |
| CDR | Consiliul pentru Dezvoltare Regională |
| CE | Comisia Europeană |
| CES | Coeziune Economică şi Socială |
| CJ | Consiliul Judeţean |
| CMPOR | Comitetul de Monitorizare a Programului Operaţional Regional |
| CNC | Comitetul Naţional de Coordonare a Instrumentelor Structurale |
| CNIPT | Centre Naţionale de Informare şi Promovare Turistică |
| CNSC | Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor |
| CRESC | Comitetul Regional de Evaluare Strategică şi Corelare |
| CSNR | Cadrul Strategic Naţional de Referinţă |
| DCAFC | Direcţia Control, Antifraudă Fonduri Comunitare |
| DCI | Document Cadru de Implementare |
| DGAPP | Direcţia Generală Autorizare Plăţi Programe |
| DGP | Direcţia Gestionare Program |
| DG REGIO | Direcţia Generală pentru Dezvoltare Regională |
| DJ | Drum Judeţean |
| DMI | Domeniu Major de Intervenţie |
| DSCP | Direcţia Strategie şi Coordonare Program |
| ESM | Evaluarea Strategică de Mediu |
| FEDR | Fondul European pentru Dezvoltare Regională |
| FSE | Fondul Social European |
| HG | Hotărâre de Guvern |
| IGSU | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă |
| IJSU | Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă |
| IMM | Întreprinderi Mici şi Mijlocii |
| JO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
| MDRT | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului |
| MFP | Ministerul Finanţelor Publice |
| MO | Monitorul Oficial |
| MS | Ministerul Sănătăţii |
| MTI | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii |
| OG | Ordonanţă de Urgenţă |
| OI | Organism Intermediar |
| OMFP | Ordinul Ministerului Finanţelor Publice |
| ONG | Organizaţii Non-Guvernamentale |
| OUG | Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului |
| PAAR | Planuri de Acoperire şi Analiză a Riscurilor |
| PIB | Produsul Intern Brut |
| PNDR | Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală |
| PO | Programul Operaţional |
| POR | Programul Operaţional Regional |
| POS | Programul Operaţional Sectorial |
| RAI | Raportul Anual de Implementare |
| SAT | Strategia de Asistenţă Tehnică |
| SEAP | Sistemul Electronic de Achiziţii Publice |
| SMIS | Sistemul Unic de Management al Informaţiei |
| TEN-T | Reţeaua Transeuropeană - Transport |
| TVA | Taxa pe Valoarea Adăugată |
| UCVAP | Unitatea de Coordonare şi Verificare a Achiziţiilor Publice |
| UE | Uniunea Europeană |
| UNCJR | Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România |

# 1. IDENTIFICARE

| PROGRAMUL OPERAŢIONAL | Obiectivul vizat : Convergenţă |
| --- | --- |
|  | Aria eligibilă vizată: România – cele 8 regiuni de dezvoltare |
|  | Perioada de programare: 2007-2013 |
|  | Numărul programului: CCI Nr: 2007RO161PO001 |
|  | Titlul programului: Programul Operaţional Regional |
| RAPORTUL ANUAL DE IMPLEMENTARE | Anul raportării: 2009 |
|  | Data aprobării Raportului Anual de Implementare de către Comitetul de Monitorizare: 19/05/10 |

# 2. SINTEZĂ ASUPRA STADIULUI IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL

## 2.1. REALIZĂRI ŞI ANALIZA PROGRESULUI

După aprobarea programului de către Comisia Europeană la data de 12 iulie 2007 şi lansarea cererilor de proiecte pentru toate domeniile de intervenţie în perioada 2007-2008, anul 2009 a fost caracterizat de intensificarea procesului de semnare a contractelor de finanţare şi accelerarea plăţilor către beneficiari.

Ca urmare a acestei evoluţii, stadiul implementării POR la 31 decembrie 2009, se prezenta astfel:

- 3.110 cereri de finanţare depuse, în valoare totală de 7,25 miliarde Euro, din care finanţarea FEDR este de 4,78 miliarde Euro;

- 715 cereri de finanţare aprobate, în valoare totală de 1,69 miliarde Euro, din care finanţarea FEDR este de 1,14 miliarde Euro

- 578 contracte de finanţare semnate (ANEXA III), în valoare totală de 1,49 miliarde Euro (88 % din suma totală a cererilor de finanţare aprobate), din care finanţarea FEDR este de 1,01 miliarde Euro

* Include şi prefinanţarea acordată

- 57 de proiecte finalizate (ANEXA IV), pentru care s-au plătit 2,9 milioane Euro din FEDR, beneficiarii acestora fiind exclusiv microîntreprinderi;

Prin proiectele finalizate, au fost create, până la 31 decembrie 2009, un număr de 218 locuri de muncă, dintre care 51,4% ocupate de persoane de sex feminin, iar 48,6% de persoane de sex masculin.

| Proiecte finalizate pe regiuni de dezvoltare şi domenii de activitate |
| --- |
| 31.12.2009 |
| Domeniu/Regiune | NE | SE | SUD | SV | V | C | NV | BI | TOTAL |
| Construcţii | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 3 | 6 |
| Consultanţă |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Media |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Medical | 4 |  | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 |
| Producţie |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  | 4 |
| Proiectare | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 |
| Topografie | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 5 |
| Altele |  | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 6 |
| TOTAL | 11 | 1 | 5 | 3 | 12 | 10 | 7 | 8 | 57 |

Cele mai multe microîntreprinderi, care au finalizat proiecte co-finanţate din POR, până la 31.12.2009, activează în domeniul medical (20 din totalul de 57), între care predomină cabinetele stomatologice şi laboratoarele de analize medicale.

Alte 21 proiecte au fost finalizate de către benficiari cu activitate în domenii precum construcţiile, topografia, proiectarea sau consultanţa, în timp ce restul proiectelor au vizat activităţi diverse cum ar fi producţia de mobilă, mas-media, turism, telecomunicaţii sau reparaţii auto.

Din punct de vedere al activităţilor implementate prin proiectele finalizate, se remarcă predominarea clară a achiziţiilor de echipamente specifice (de la aparatură medicală specializată, până la utilaje tehnologice pentru construcţii şi echipamente IT performante), comparativ cu ponderea activităţilor de construcţii sau acelor de informare şi publicitate ale proiectului.

### 2.1.1. Informaţii asupra progresului fizic al Programului Operaţional Regional

Prin cele 57 de proiecte finalizate, până la data de 31 decembrie 2009, s-au creat 218 locuri de muncă în microîntreprinderi din domeniile medical, construcţii, media, consultanţă, proiectare, topografie, prelucrarea lemnului, telecomunicaţii, turism şi reparaţii auto.

| Indicatori |  | 2007 | 2008 | 2009 | ……… | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicatori – obiective program |  |  |  |  |  |  |
| Crearea de noi locuri de muncă (nr) | Realizat | 0 | 0 | 218 |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 15.000 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |
| Prevenirea creşterii disparităţilor interregionale în termeni de PIB/ locuitor, în perioada 2007-2015, ca raport între cea mai puţin dezvoltată şi cea mai puternic dezvoltată regiune | Realizat | 1:3,46 | NA* | NA* |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 1:3 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |

* până la data finalizării raportului nu erau disponibile date oficiale privind PIB/locuitor la nivel de regiune pentru anul respectiv.

Analizând tabelul de mai jos, se pot identifica o serie de specialzări regionale. Astfel, dacă în regiunea Nord Est jumătate din locurile de muncă create sunt în domeniul proiectării, în regiunea Bucureşti-Ilfov mai mult de jumătate dintre acestea aparţin domeniului construcţiilor, în timp ce în regiunile Sud, Sud Vest, Vest, Centru şi Nord Vest cea mai mare pondere o au locurile de muncă create în domeniul medical.

| Locuri de muncă create prin proiectele finalizate pe regiuni de dezvoltare şi domenii de activitate |
| --- |
| 31.12.2009 |
| Domeniu/Regiune | NE | SE | SUD | SV | V | C | NV | BI | TOTAL |
| Construcţii | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 30 | 36 |
| Consultanţă |  |  |  |  | 12 | 3 | 1 | 2 | 18 |
| Media |  |  |  |  |  | 7 | 2 | 12 | 21 |
| Medical | 12 |  | 6 | 7 | 17 | 14 | 9 | 9 | 74 |
| Producţie |  |  |  |  | 15 | 5 |  |  | 20 |
| Proiectare | 21 |  |  |  |  | 1 |  |  | 22 |
| Topografie | 8 |  |  | 3 | 3 | 1 |  |  | 15 |
| Altele |  | 3 | 3 |  |  |  | 6 |  | 12 |
| TOTAL | 43 | 3 | 11 | 10 | 49 | 31 | 18 | 53 | 218 |

În privinţa celui de al doilea indicator, la 31 decembrie 2009, singurele valori disponibile erau cele referitoare la PIB/locuitor regional, la nivelul anului 2007, pe baza cărora s-a calculat raportul între cea mai puţin dezvoltată şi cea mai puternic dezvoltată regiune de dezvoltare, respectiv 1:3,46.

O prezentare mai detaliată, pe axe prioritare, a indicatorilor este realizată în capitolului 3.

### 2.1.2. Informaţii financiare

De la lansarea POR şi până la 31.12.2009 s-a primit de la CE un avans de 335,34 milioane Euro, reprezentând 9% din alocarea totală din FEDR pentru POR 2007-2013.

În perioada iulie 2007 – 31 decembrie 2009 prefinanţarea acordată beneficiarilor contractelor de finanţare semnate de AM POR a fost de 157,67 milioane Euro, din care 84% pentru contratele semnate pentru finanţarea proiectelor de infrastructură rutieră.

În aceeaşi perioadă, valoarea totală a plăţilor efectuate către beneficiari de către AM POR a fost de 31,36 milioane Euro, din care 22,7 milioane Euro reprezintă contribuţia de la FEDR (0,6 % din total FEDR alocat).

Din cele peste 22,7 milioane Euro plătite de AM POR către beneficiari ca şi contribuţie de la FEDR, s-au primit de la Comisie 8,67 milioane Euro (0,2 % din total FEDR alocat).

Axe prioritare pe surse de finanţare (EURO)

|  | Cheltuieli efectuate de beneficiari, incluse în cererile de plată transmise la AMPOR | Contribuţia publică corespunzătoare | Cheltuieli plătite de organismul responsabil cu efectuarea plăţilor către beneficiari | Totalul plăţilor primite de la Comisie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Axa Prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere FEDR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Axa Prioritară 2: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale FEDR | 14.954.665,49 | 14.954.665,49 | 14.644.752,94 | 2.129.882,83 |
| Axa Prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale FEDR | 3.564.279,77 | 3.561.970,85 | 3.492.138,83 | 0 |
| Axa Prioritară 4: Consolidarea mediului de afaceri regional şi local FEDR | 6.999.705,24 | 4.781.530,38 | 4.781.530,38 | 537.334,30 |
| Axa Prioritară 5: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului FEDR | 316.238,20 | 316.238,20 | 309.913,43 | 0 |
| Axa Prioritară 6: Asistenţă tehnică FEDR | 8.139.124,46 | 8.139.124,46 | 8.139.124,46 | 6.007.608,48 |
| Total Final | 33.974.013,16 | 31.753.529,39 | 31.367.460,04 | 8.674.825,61 |
| Total în regiunile în tranziţie din total final | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total în regiunile non tranziţie din total final | 33.974.013,16 | 31.753.529,39 | 31.367.460,04 | 8.674.825,61 |
| Cheltuieli de tip FSE în totalul final, pentru PO co-finanţate din FEDR | NA | NA | NA | NA |
| Cheltuieli de tip FEDR în totalul final, pentru PO co-finanţate din FSE | NA | NA | NA | NA |

Stadiul îndeplinirii regulii n+3

la 31 Decembrie 2009

Programul  Operaţional Regional

Milioane Euro

| Alocare UE | Avans CE 2007-2009 | Rambursări CE 2007- 2009* | Total avans + rambursări | Risc n+3 | Excepţii ** | Risc n+3 net |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 330,17 | 404,13 | 441,14 | 335,34 | 8,67 | 344,01 | 0 | 390,29 | 441,14 | 0 | 0 | 390,29 | 441,14 |

*  Sume cumulate la 31 decembrie 2009

** Proiecte majore, scheme de ajutor de stat, proceduri judiciare/administrative suspensive

6 = 4 + 5

7 = 1- 6 (daca valoarea e negativă, 7=0, iar diferenţa in minus se reportează pentru 2011)

8 = 2 ( minus suma reportata de la 7)

9 = 3

11 = 7 - 10

12 = 8 - 10

13 = 9 - 10

### 2.1.3. Informaţii rezultate din defalcarea fondurilor pe categorii

Defalcarea fondurilor pe combinaţii ale codurilor celor cinci dimensiuni sunt prezentate în ANEXA 1.

A) Temă prioritară

| Cod | Descriere cod | Milioane Euro* |
| --- | --- | --- |
| 08 | Alte investiţii in firme | 39,35 |
| 11 | Tehnologia de informare si comunicare | 0, 53 |
| 15 | Alte masuri pentru îmbunătăţirea accesului si eficienta folosirii de ICT prin IMM-uri | 0,41 |
| 23 | Drumuri locale/regionale | 701,56 |
| 53 | Prevenirea riscului | 23,24 |
| 56 | Protecţia si dezvoltarea patrimoniului natural | 7,17 |
| 57 | Alte asistente pentru îmbunătăţirea serviciilor turistice | 50,05 |
| 58 | Protecţia si ocrotirea patrimoniului cultural | 77,04 |
| 75 | Infrastructura educaţiei | 49,17 |
| 76 | Infrastructura sănătăţii | 20,77 |
| 79 | Alte infrastructuri sociale | 11,99 |
| 85 | Pregătirea, implementarea, monitorizarea si inspecţia | 25,16 |
| 86 | Evaluarea si studiul; informarea si comunicarea | 6,01 |

* sumele reprezintă valoarea FEDR din contractele de finanţare semnate până la 31 decembrie 2009.

Analiza raportului dintre alocarea fondurilor FEDR pe teme prioritare, realizată în perioada de programare şi sumele FEDR contractate pe teme prioritare relevă mai multe situaţi.

Astfel, sunt de remarcat sumele mari contractate pe tema prioritară 23 – Drumuri regionale / locale, care deja reprezintă 92,5% din fondurile FEDR alocate acestui cod, această situaţie putând fi explicată prin faptul că primele contracte de investiţii semnate pe POR au fost pentru finanţare din Axa prioritară 2 Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport încă din prima jumătate a anului 2008.

Pentru un număr important de teme prioritare sumele FEDR contractate reprezintă peste 10% din sumele FEDR alocate fiecăreia dintre ele. Acestea sunt fie coduri legate de diferite tipuri de infrastructură de bază – educaţie (75 – Infrastructura educaţională), sănătate (76 – Infrastructura de sănătate) – fie de dezvoltarea activităţilor turistice – patrimoniu cultural (58 – Protecţia şi conservarea patrimoniului cultural), servicii turistice (57 – Asistenţă pentru îmbunătăţirea serviciilor turistice) – sau asistenţă pentru implementarea programului – asistenţă tehnică (85 – Pregătirea, implementarea, monitorizare şi inspecţie, 86 – Evaluare şi studii; informare şi comunicare), toate reprezentând domenii unde nevoia de finanţare depăşeşte sumele disponibile.

Tot în această categorie se află codurile: 8 – Alte investiţii în firme, datorită contractării proiectelor selectate în urma primului apel de proiecte pentru microîntreprinderi, care a avut termen limita de depunere în data de 16 iunie 2008; 53 – Prevenirea riscurilor, unde deşi s-au semnat doar trei contracte de finanţare sumele FEDR aferente acestora reprezintă 27,4% din cele alocate, având în vedere că, de regulă, în acest domeniu un proiect depus într-o regiune de dezvoltare reprezintă în jur de 50% din valoare alocată regiunii respective pentru acest domeniu.

Există, de asemenea, o serie de coduri pentru care nu există sume contractate până la 31 decembrie 2009, deşi în POR s-au alocat sume pentru acestea. Aici sunt cuprinse acele coduri aferente unor domenii majore de intervenţie care au înregistrat o serie de probleme specifice, fapt care a generat întârzieri în lansarea cererii, depunerea, evaluarea şi aprobarea proiectelor, cum ar fi Domeniul Major de Intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană sau Domeniul Major de Intervenţie 4.2 - Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi.

- Domeniul Major de Intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană

Întârzierile apărute în implementarea acestui domeniu major de intervenţie s-au datorat lipsei cadrului necesar implementării politicii polilor de creştere, lipsa unei strategii în domeniul dezvoltării urbane, fiind una din principalele piedici. Aceasta a presupus analizarea stadiului dezvoltării urbane a României, cu evidenţierea specificului reţelei de aşezări urbane a ţării şi identificarea polilor de creştere şi a polilor de dezvoltare urbană, în care se vor concentra investiţiile din fondurile structurale şi de coeziune. În acest sens a fost emisă Hotărârea de Guvern nr. 998/2008, cu modificările şi completările ulterioare, prin care au fost desemnaţi 7 polii de creştere şi 13 polii de dezvoltare urbană, unde se vor realiza, cu prioritate, investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională.

De asemenea, întârzieri au fost generate şi de necesitatea stabilirii unui cadru comun de finanţare a polilor de creştere din toate programele operaţionale cu finanţare din fonduri comunitare. În acest sens au fost organizate mai multe întâlnirii cu Autorităţile de Management pentru Programele Operaţionale în care s-au discutat aspecte privind: identificarea tipurilor de intervenţii din fiecare PO/PNDR relevante pentru includerea în planurile integrate de dezvoltare; modalităţile specifice prin care fiecare AM poate acorda prioritate la finanţare proiectelor din planurile integrate de dezvoltare din cadrul polilor de creştere; identificarea modalităţilor de sprijinire, de către instituţiile implicate, a procesului de elaborare a planurilor de dezvoltare din cadrul polilor naţionali de creştere.

Altă dificultate a reprezentat-o capacitatea limitată a administraţiilor locale de dezvolta planuri integrate de dezvoltare urbană cu impact metropolitan sau regional, precum şi reticenţa unor autorităţi publice locale din zona de influenţă a municipiilor - nuclee ale polilor de creştere, de a se asocia şi de a face parte din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a polului de creştere. Pentru a elimina această dificultate, au fost organizate o serie de întâlniri periodice şi bilaterale cu polii de creştere în care au fost analizate stadiul pregătirii planurilor integrate de dezvoltare urbană şi a documentaţiei necesare pentru obţinerea de finanţare nerambursabilă, a problemelor şi dificultăţilor întâmpinate de autorităţi în elaborarea acestor documente. De asemenea, a fost derulat un proiect PHARE pentru sprijinirea autorităţilor locale ale polilor de creştere în crearea structurilor manageriale şi a planurilor integrate de dezvoltare necesare aplicării pentru finanţare atât din programele cu finanţare comunitară, cât şi din cele cu finanţare naţională.

Din cauzele mai sus menţionate, pentru codurile 25 - Transport urban, 61 – Proiecte integrate pentru regenerarea urbană şi rurală şi 78 – Infrastructura de locuit, aferente domeniului de intervenţie 1.1, nu s-a contractat nici un proiect până la data de 31 decembrie 2009.

- Domeniul Major de Intervenţie 4.2 - Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi.

În luna aprilie 2009 s-a realizat Evaluarea ad-hoc a Domeniului Major de Intervenţie 4.2 „Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi”, cu scopul de a analiza cauzele pentru care nu s-a depus nici un proiect de la lansarea cererii de proiecte, în aprilie 2008.

Potrivit acestei evaluări ad-hoc, motivele pentru care nu s-a depus nici un proiect pe acest domeniu major de intervenţie sunt variate. Poate cel mai important dintre acestea îl reprezintă costurile foarte ridicate ale proiectelor de acest tip. Astfel, proiectele de reabilitare a siturilor industriale poluate, presupun sume importante necesare pentru elaborarea studiilor de fezabilitate şi a celorlalte documente sau analize specifice acestui tip de proiecte, ca de exemplu bilanţul de mediu, acordul de mediu, proiectare, etc. Acestora li se adaugă sumele necesare pentru implementarea efectivă a proiectului, care deşi poate fi finanţată din fondurile comunitare nerambursabile, din cauza obligativităţii respectării regulilor de ajutor de stat, efortul financiar propriu al beneficiarului proiectului poate fi destul de ridicat, în final.

Costurile ridicate ale acestor tipuri de proiecte, coroborat cu faptul că o mare parte a siturilor industriale, potenţial eligibile pentru finanţare din acest domeniu, se află în proprietatea unor autorităţi locale din localităţi urbane şi rurale mici, pot explica dificultăţile existente în elaborarea şi depunerea de proiecte pentru acest domeniu. Complexitatea proiectelor de reabilitare a siturilor industriale, presupune existenţa unor resurse umane, financiare şi tehnice semnificative, precum şi o capacitate managerială şi de planificare ridicată, condiţii greu de îndeplinit cumulativ în cazul autorităţilor publice locale de mici dimensiuni.

În aceste condiţii, este de presupus că autorităţile publice locale care deţin în proprietate situri industriale poluate să se orienteze spre finanţarea altor proiecte mai simple şi care necesită resurse umane, economice şi de timp mai reduse. În consecinţă, pentru codul 50 – Reabilitarea sit-urilor industriale şi terenurilor contaminate, aferent acestui domeniu de intervenţie, nu s-a contractat nici un proiect până la data de 31 decembrie 2009.

B) Forma de finanţare

| Cod | Descriere cod | Milioane Euro* |
| --- | --- | --- |
| 01 | Asistenţă nerambursabilă | 1.012,49 |

- sumele reprezintă valoarea FEDR din contractele de finanţare semnate până la 31 decembrie 2009.

C) Tipul teritoriului

| Cod | Descriere cod | Milioane Euro* |
| --- | --- | --- |
| 01 | Urban | 528,07 |
| 05 | Rural | 484,41 |

* sumele reprezintă valoarea FEDR din contractele de finanţare semnate până la 31 decembrie 2009.

În cea ce priveşte dimensiunea 3 – Tipul teritoriului – raportul între mediul urban şi cel rural este de 52,2% la 47,8%, iar dacă mediul urban este caracterizat de prezenţa tuturor tipurilor de proiecte finanţate prin POR, în mediul rural sunt caracteristice doar proiectele de infrastructură rutieră, turistică, socială şi educaţională.

D) Activitatea economică

| Cod | Descriere cod | Milioane Euro* |
| --- | --- | --- |
| 00 | Nu se aplica | 51,86 |
| 04 | Fabricarea produselor textile si a articolelor de îmbrăcăminte | 0,012 |
| 06 | Alte industrii manufacturiere | 2,78 |
| 10 | Posta şi telecomunicaţii | 0,53 |
| 11 | Transport | 426,86 |
| 12 | Construcţii | 432,39 |
| 14 | Hoteluri si restaurante | 8,27 |
| 16 | Activităţi imobiliare, de închiriere şi sprijinire a afacerilor | 2,21 |
| 17 | Administraţia publica | 1,70 |
| 18 | Educaţie | 13,39 |
| 19 | Activităţi privind sănătatea umana | 9,75 |
| 20 | Asistenta sociala, servicii comunitare, sociale şi personale | 9,89 |
| 22 | Alte activităţi de servicii | 52,82 |

* sumele reprezintă valoarea FEDR din contractele de finanţare semnate până la 31 decembrie 2009.

Pentru dimensiunea 4 – Activitatea economică – 85% din fonduri sunt concentrate pe doar două coduri: 11 – Transport şi 12 – Construcţii, datorită predominării activităţilor de construcţie sau reabilitare a infrastructurii, la nivelul contractelor de finanţare semnate.

E) Locaţia

| Cod | Descriere cod | Milioane Euro* |
| --- | --- | --- |
| RO11 | Nord vest | 116,65 |
| RO12 | Centru | 118,25 |
| RO21 | Nord Est | 185,64 |
| RO22 | Sud Est | 163,85 |
| RO31 | Sud | 139,27 |
| RO32 | Bucureşti-Ilfov | 26,39 |
| RO41 | Sud Vest | 157,00 |
| RO42 | Vest | 105,43 |

* sumele reprezintă valoarea FEDR din contractele de finanţare semnate până la 31 decembrie 2009.

Pentru dimensiunea 5 – Locaţia – la nivel regional se observă că regiunile din estul şi sudul arcului carpatic au atras fonduri peste media de 12,5 %, fiecare, în timp ce regiunile din vestul şi centrul arcului carpatic înregistrează ponderi situate sub medie; la nivel intra-regional, ponderi de peste 4,0 % înregistrează judeţele Dolj, Iaşi, Brăila, Neamţ şi Hunedoara, iar ponderi de sub 1,2 % judeţele Giurgiu, Covasna, Vâlcea, Municipiul Bucureşti şi Ialomiţa.

### 2.1.4. Sprijin financiar pe grupuri ţintă

Nu se aplică.

### 2.1.5. Finanţare recuperată sau refolosită

Până la data de 31 decembrie 2009 nu au existat debite recuperate în urma contractelor de finanţare semnate de către AM POR cu beneficiarii. De asemenea nu a fost înregistrată nici o neregulă care să impună declanşarea procedurii privind recuperarea debitelor acordate.

### 2.1.6. Analiza calitativă

În această secţiune este prezentată o sinteză a implementării POR în cele 8 Regiuni de Dezvoltare, din momentul lansării POR (iulie 2007) până la 31 decembrie 2009.

Cereri de finanţare depuse

| Cereri de finanţare depuse* pe regiuni de dezvoltare - 31.12.2009 |
| --- |
| Regiune | Proiecte (numar) | Valoare totală (milioane euro) | Valoare medie (milioane euro) |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| NORD EST | 543 | 1289.79 | 2.37 |
| SUD EST | 384 | 740.17 | 1.93 |
| SUD | 309 | 1004.25 | 3.25 |
| SUD VEST | 326 | 981.86 | 3.01 |
| VEST | 311 | 905.07 | 2.91 |
| NORD VEST | 509 | 872.70 | 1.71 |
| CENTRU | 523 | 1091.54 | 2.08 |
| BUCURESTI-ILFOV | 172 | 305.21 | 1.77 |
| TOTAL |  | 7190.60 | 2.33 |
| * - fără proiectele de Asistenţă Tehnică |

Analiza numărului cererilor de finanţare depuse şi valoarea medie a acestora, la nivel regional, la 31 decembrie 2009, evidenţiază următoarele:

- In regiunile Sud, Sud Vest şi Vest, deşi s-a depus un număr relativ mic de cereri de finanţare acestea au o valoare medie mai ridicată; această situaţie ar putea indica un interes mai mare în aceste regiuni pentru proiecte cu impact regional mai  însemnat;

- In regiunile Nord Vest, Centru şi Nord Est s-a depus un număr mai mare de cereri de finanţare, dar cu valoare medie mai scăzută, comparativ cu media la nivel de program; această situaţie ar putea reflecta un interes mai mare în aceste regiuni pentru proiecte de dezvoltare locală;

- Regiunea Bucureşti-Ilfov, se caracterizează atât printr-un număr redus de cereri de finanţare depuse, cât şi prin valori medii mai scăzute ale acestora. Explicaţia acestei situaţii s-ar putea găsi în numărul mai mic de potenţiali beneficiari în această regiune (doar 48 autorităţi publice locale), comparativ cu celelalte regiuni (de exemplu: 574 în Regiunea Centru sau 557 în regiunea Nord Est) dar şi lipsa de interes a beneficiarilor din cauza sumelor relativ mici oferite prin POR, faţă de bugetul capitalei.

Durata procesului de evaluare

Durata medie a procesului de evaluare a proiectelor contractate (de la depunerea cererii de finanţare până la semnarea contractului de finanţare) a fost de 346 zile, din care:

- etapa de evaluare a conformităţii administrative şi eligibilităţii – 35 zile;

- etapa de evaluare tehnică şi financiară – 53 zile;

- depunerea şi analiza Proiectului Tehnic – 120 zile;

- efectuarea vizitei la faţa locului – 18 zile;

- etapa de pre-contractare – 120 zile;

Pentru proiectele a căror documentaţie tehnică a fost realizată prin programe de asistenţă tehnică (HG 811/2006 şi HG 1424/2007) se constată reducerea duratei medii cu 45 de zile.

Cereri de finanţare respinse

Din analiza procesului de evaluare derulat până la 31 decembrie 2009 se constată că 31,5 % dintre cererile de finanţare depuse au fost respinse în diferitele etape ale acestui proces. Pe regiuni de dezvoltare această pondere oscilează de la 25 % în regiunea Nord Vest la 46 % în regiunea Centru.

Cererile de finanţare respinse în etapa de evaluare a conformităţii administrative şi eligibilităţii: ≈ 50 % din totalul cererilor de finanţare respinse, până la 31 decembrie 2009. Cauze:

- ≈ 50 % - lipsa şi/sau neclaritatea unor documente;

- ≈ 20 % - nerespectarea standardelor prevăzute în ghidul solicitantului;

- ≈ 15 % - neeligibilitate;

- ≈ 5 % - ne-încadrare în limitele minime/maxime;

- ≈ 10 % - altele (depunere după termen, lipsă răspuns la solitare clarificări, etc).

Cererile de finanţare respinse în etapa evaluării tehnice şi financiare: ≈ 30 % din totalul cererilor de finanţare respinse, până la 31 decembrie 2009. Cauze:

- ≈ 40 % - bugetul proiectului;

- ≈ 20% - relevanţa proiectului;

- ≈ 20 % - fezabilitatea proiectului;

- ≈ 15 % - maturitatea proiectului;

- ≈ 5 % - teme orizontale.

Cererile de finanţare respinse în alte etape ale procesului de evaluare: ≈ 20 % din totalul cererilor de finanţare respinse, până la 31 Decembrie 2009, din care:

- ≈ 10 % - retrase de beneficiari;

- ≈ 5 % - reziliate;

- ≈ 5 % - alte cauze.

Contracte de finanţare semnate

Până la 31 Decembrie 2009 s-au semnat pentru finanţare din POR un număr de 578 contracte de finanţare în valoare totală de 1.494 milioane Euro, din care finanţarea FEDR reprezenta 1.012 milioane Euro.

Pe regiuni de dezvoltare, cele mai multe contracte de finanţare semnate au fost în regiunea Nord Est – 102 contracte în valoare totală de 281,3 milioane Euro din care finanţarea FEDR reprezenta 185,6 milioane Euro, iar cele mai puţine în regiunea Bucureşti-Ilfov – 36 contracte în valoare totală de 26,9 milioane Euro din care finanţarea FEDR reprezenta 17,7 milioane Euro.

Structura celor 578 de contracte de finanţare semnate:

- 98 contracte pentru finanţarea infrastructurii rutiere, în valoare totală de 998,9 milioane de euro, din care finanţarea FEDR este de 701,5 milioane euro, prin implementarea cărora se estimează a se reabilita / construii 1.965,2 km de drumuri judeţene, străzi urbane şi şosele de centură;

- 13 contracte pentru finanţarea infrastructurii de sănătate, în valoare totală de 29,7 milioane de euro, din care finanţarea FEDR este de 20,7 milioane euro, prin implementarea cărora se vor reabilita / moderniza / echipa 13 ambulatorii specializate /integrate şi se va îmbunătăţii calitatea serviciilor specifice oferite populaţiei;

- 26 contracte pentru finanţarea infrastructurii sociale, în valoare totală de 17,5 milioane de euro, din care finanţarea FEDR este de 12,0 milioane euro, prin implementarea cărora se vor reabilita /moderniza / echipa 32 de centre sociale şi se va îmbunătăţii calitatea serviciilor sociale oferite;

- 3 contracte pentru finanţarea bazelor pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, în valoare totală de 32,5 milioane de euro, din care finanţarea FEDR este de 23,2 milioane euro, prin implementarea cărora se vor achiziţiona / echipa 109 unităţi mobile şi se va reduce timpul mediu de răspuns atât în mediul urban cât şi în cel rural;

- 38 contracte pentru finanţarea infrastructurii educaţionale, în valoare totală de 70,4 milioane de euro, din care finanţarea FEDR este de 49,1 milioane euro, prin implementarea cărora se vor reabilita / moderniza clădirile a 38 de unităţi de învăţământ pre-universitar şi două campusuri universitare;

- 3 contracte pentru finanţarea structurilor de sprijinire a afacerilor, în valoare totală de 28,9 milioane de euro, din care finanţarea FEDR este de 15,1 milioane euro, prin implementarea cărora se vor realiza 3 structuri noi de afaceri în care vor fi atrase 85 de întreprinderi şi se vor crea 574 noi locuri de muncă;

- 319 contracte pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor, în valoare totală de 45,7 milioane de euro, din care finanţarea FEDR este de 25,2 milioane euro, prin implementarea cărora se vor crea circa 1.500 de noi locuri de muncă;

- 16 contracte pentru finanţarea obiectivelor de patrimoniu cultural, în valoare totală de 116,4 milioane de euro, din care finanţarea FEDR este de 77,0 milioane euro, prin implementarea cărora se vor restaura peste 20 de obiective de patrimoniu şi reabilita  patru centre istorice urbane;

- 27 contracte pentru finanţarea infrastructurii de turism, în valoare totală de 108,4 milioane de euro, din care finanţarea FEDR este de 57,2 milioane euro, prin implementarea cărora se vor sprijinii 22 de firme private, se vor reabilita / extinde 20 de structuri de cazare şi 7 obiective de agrement şi se vor crea circa 500 de noi locuri de muncă;

- 7 contracte pentru finanţarea promovării turistice, în valoare totală de 1,5 milioane de euro, din care finanţarea FEDR este de 1,0 milioane euro, prin implementarea cărora se vor promova 7 produse turistice;

- 28 contracte pentru finanţare din axa prioritară 6 Asistenţă Tehnică în valoare totală de 44,6 milioane euro, din care finanţarea FEDR este de 30,1 milioane euro. Aceste contracte au ca obiectiv asigurarea implementări în condiţii de transparenţă şi eficienţă a POR, atât la nivelul AM POR, cât şi al Organismelor Intermediare.

În urma implementării contractelor de finanţare semnate până la 31 decembrie 2010 se estimează crearea a peste 2.500 de noi locuri de muncă.

Analizând contractele semnate până la 31 decembrie 2009, rezultatele preconizate a fi realizate prin implementarea acestora, alocarea rămasă disponibilă şi luând în considerare concluziile Raportului de evaluare intermediară a POR pentru perioada 1 ianuarie 2007 – 30 iunie 2009, se poate realiza o estimare generală privind atingerea ţintelor finale ale indicatorilor de program:

| Indicator | Ţintă | Estimare |
| --- | --- | --- |
|  |  | DA | NU |
| Axa prioritară 1 |  |  |  |
| Planuri integrate de dezvoltare urbană acceptate (nr) | 30 | X |  |
| Axa prioritară 2 |  |  |  |
| Lungimea drumurilor judeţene reabilitate/ modernizate (în afara TEN-T) (km) | 877 | x |  |
| Lungimea străzilor orăşeneşti reabilitate/ modernizate (în afara TEN-T) (km) | 411 |  | x |
| Lungimea şoselelor de centură reabilitate/ construite (în afara TEN-T) (km) | 219 |  | x |
| Axa prioritară 3 |  |  |  |
| Unităţi medicale reabilitate/ modernizate/echipate | 50 | x |  |
| Centre sociale reabilitate/ modernizate/extinse/ echipate | 270 |  | x |
| Unităţi mobile echipate pentru intervenţii de urgenţă | 510 | x |  |
| Unităţi de învăţământ reabilitate/ modernizate/ echipate - infrastructura pentru educaţie preuniversitară | 130 | x |  |
| Campusuri reabilitate / modernizate/extinse / echipate- infrastructura pentru educaţie preuniversitară | 30 |  | x |
| Centre pentru formare profesională continuă reabilitate/ modernizate/ extinse/echipate | 35 |  | x |
| Campusuri reabilitate / modernizate/ extinse/ echipate- infrastructura pentru educaţie universitară | 15 |  | x |
| Axa prioritară 4 |  |  |  |
| Structuri de sprijinire a afacerilor asistate | 15 | x |  |
| Site-uri industriale poluate şi neutilizate reabilitate şi pregătite pentru noi activităţi economice | 500 |  | x |
| Microîntreprinderi sprijinite | 1500 | x |  |
| Locuri de muncă nou create în structurile de sprijinire a afacerilor | 4.000 | x |  |
| Locuri de muncă nou create în microîntreprinderile sprijinite | 3000 | x |  |
| Axa prioritară 5 |  |  |  |
| Proiecte în turism | 400 |  | x |
| IMM sprijinite | 350 |  | x |
| Campanii de promovare a brandului turistic | 10 | x |  |
| Locuri de muncă nou create / menţinute | 1000 | x |  |
| Axa prioritară 6 |  |  |  |
| Studii, analize, rapoarte, strategii | 40 | x |  |
| Participanţi la cursurile de pregătire (personal OI/AM, beneficiari şi potenţiali beneficiari) | 2000 | x |  |
| Nivelul de conştientizare a publicului privind POR | 20 | x |  |

Contracte de lucrări

Pentru implementarea celor 598 de contracte semnate, până la data de 31 Decembrie 2009, beneficiarii au semnat 65 de contracte de lucrării, în valoare totală de 283,07 milioane euro

Din analiza acestora reiese că:

- durata medie de timp de la semnarea contractului de finanţare până la semnarea contractului de lucrări: 170 de zile;

Principalele cauze ale întârzierilor înregistrate în atribuirea contractelor de lucrări pentru implementarea proiectelor pentru care s-au semnate contracte de finanţare, au fost anularea procedurilor lansate pentru atribuirea contractelor de lucrări, ca urmare a ne-respectării legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice, cea ce presupune reluarea procedurilor respective şi contestarea rezultatelor evaluării ofertelor depuse, de către participanţi care nu au avut câştig de cauză în urma respectivelor evaluări de oferte.

- valoarea de atribuire a contractului de lucrări reprezintă, în medie, 74% din valoarea estimată iniţial.

Principalul motiv pentru care ofertele depuse în cadrul licitaţiilor au valori situate sub valorile estimate iniţial în SEAP este faptul că, de regulă, cel mai important criteriu de selecţie a ofertei finale este reprezentat de oferta economică, respectiv costul lucrării şi mai puţin soluţia tehnică sau metodologia propusă pentru realizarea lucrării respective, astfel încât cu cât oferta este mai mică decât estimarea SEAP, cu atât şansele de obţinere a lucrării respective sunt mai mari.

Proiecte finalizate

Până la 31 decembrie 2009, din cele 319 contracte de finanţare au fost finalizate 57, pentru care s-au plătit 2,9 milioane Euro din FEDR, respectiv 1,5% din alocarea FEDR a acestui domeniu.

Domeniul de activitate al firmelor care au obţinut finanţare este preponderent destinat serviciilor cu 82,5% din proiectele finalizate, iar restul sunt destinate producţiei (7%) şi construcţiei (10,5%). În domeniul serviciilor predomină firmele din domeniul medical (20) şi cele din consultanţă (15), urmate de media şi IT (9).

PROIECT FINALIZAT

Denumire proiect: Eficientizarea şi creşterea capacităţii productive a SC Mobila şi Binale SRL prin achiziţia unui sistem flexibil de prelucrare cu comandă numerică a palului şi a lemnului masiv

Denumire beneficiar: SC Mobila si Binale SRL

Locaţie: Municipiul Caransebeş, Judeţul Caraş-Severin, Regiunea VEST

Dată depunere cerere de finanţare: 16 Iunie 2008

Dată semnare contract de finanţare: 19 Martie 2009

Dată finalizare proiect:18 noiembrie 2009

Obiectiv: Obiectivul general al proiectului este eficientizarea activităţii productive a SC Mobila şi Binale SRL prin achiziţionarea unor echipamente de producţie. Obiective specifice: - Creşterea capacităţii de producţie şi a flexibilităţii procesului productiv - Creşterea nivelului calitativ al produselor fabricate in cadrul firmei prin intermediul noilor tehnologii înglobate în echipamentele achiziţionate - Creşterea cu 100% a numărului de angajaţi permanenţi ai firmei datorită prezentului proiect

Activităţi principale implementate: Achiziţie centru de prelucrare cu comanda numerica cu soft Achiziţie instalaţie de vopsire Achiziţie sistem de exhaustare Achiziţie instalaţie de vopsire cu pompa pneumatica Achiziţie set freze

Rezultate obţinute: Locuri de munca nou create – femei - 2 Locuri de munca nou create – bărbaţi – 5 Microîntreprinderi asistate financiar - 1

Total valoare eligibilă: 128.832 euro, din care FEDR 90.053 euro

Contribuţia la Agenda Lisabona

Axele prioritare de dezvoltare ale POR sunt în concordanţă cu obiectivele Strategiei Lisabona revizuite. Aşa cum a fost prevăzut atât în Cadrul Strategic Naţional de Referinţă, cât şi în Programul Operaţional Regional, România s-a angajat să contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei Lisabona şi a principiului „earmarking”, deoarece acesta constituie un instrument important de monitorizare, la nivel naţional şi comunitar, a performanţei obţinute prin implementarea Fondurilor Structurale privind domeniile de intervenţie ale Strategiei Lisabona.

Nivelul orientativ al cheltuielilor din POR pentru atingerea obiectivelor Strategiei Lisabona se estimează a fi de aproximativ 15,60% din fondurile comunitare alocate acestui program. Categorizarea acestor cheltuieli s-a realizat în conformitate cu categoriile enumerate în Anexa IV a Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006. Autorităţile române consideră că Programul Operaţional Regional are o contribuţie mult mai importantă la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Lisabona decât cea reflectată prin codurile earmarking.

Aplicând prevederile articolului 9(3) din Regulamentul (CE) 1083/2006 celor 578 de contracte de finanţare încheiate până la 31 decembrie 2009, se constată o contribuţie a POR la obiectivele Strategiei Lisabona de doar 4 %, din cauza faptului că doar 322 din contractele semnate aparţin codurilor selectate pentru calculul acestei contribuţii, iar acestea au valorii extrem de reduse întrucât beneficiarii acestora sunt exclusiv microîntreprinderi.

Regiunile - actori ai schimbării economice

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a continuat şi în 2009 semnarea de scrisori de angajament, astfel încât la 31.12.2009 participa alături de 29 oraşe din România la activitatea a 27 reţele urbane tematice finanţate din Programul URBACT II, în cadrul cărora se realizează schimburi de experienţă pe probleme de dezvoltare urbană.

Programul URBACT II este unul dintre instrumentele prin care se implementează   iniţiativa „Regiuni – actori ai schimbării economice” şi are ca scop diseminarea exemplelor de bune practici în domeniul modernizării economice şi finanţarea din programele operaţionale a proiectelor elaborate în cadrul acestor reţele.

Reţelele de schimb de experienţă, formate din oraşele şi regiunile lor (Autorităţile de Management) realizează schimburi de experienţă pe probleme specifice dezvoltării urbane şi fiecare oraş va elabora şi implementa din fonduri europene, prin programele operaţionale relevante, proiecte şi planuri de acţiune la nivel local.

Parteneriatul în implementarea POR

Pentru a asigura un parteneriat funcţional şi eficient în implementarea POR, AM POR a urmărit păstrarea unui echilibru între cele trei principale categorii de parteneri prezente în cadrul CM POR, respectiv: autorităţi naţionale, autorităţi regionale şi locale, parteneri economici şi sociali.

Reprezentanţii autorităţilor naţionale în CMPOR sunt ministerele în cadrul cărora funcţionează Autorităţi de Management pentru Programele Operaţionale, în timp ce reprezentanţii regiunilor şi cei ai mediului de afaceri, mediului academic şi ai societăţii civile sunt desemnaţi prin hotărâri ale celor opt Consilii pentru Dezvoltare Regională.

Membri, cu rol de observatori în CMPOR, sunt reprezentanţi ai Organismelor Intermediare pentru Programul Operaţional Regional, ministerelor care coordonează politici în domenii finanţabile prin Programul Operaţional Regional, organizaţii şi instituţii care pot sprijinii implementarea Programului Operaţional Regional.

În cadrul şedinţelor CMPOR desfăşurate până la sfârşitul anului 2009, atât membri cât şi observatorii au avut o participare activă generând un dialog partenerial care a contribuit la perfecţionarea continuă a procesului de implementare a programului.

Participarea activă a partenerilor s-a materializat prin numeroase intervenţii venite din partea reprezentanţilor administraţiei publice centrale şi locale, mediului de afaceri, celor opt agenţii de dezvoltare regională, etc

Intervenţiile acestora, au avut ca scop clarificări şi propuneri vizând o gamă largă de aspecte, de la tipurile de beneficiari eligibili pentru finanţare din diferitele domenii ale POR, criteriile de eligibilitate şi selecţie pentru primirea finanţării POR, până la propuneri organizatorice şi legislative.

AM POR, prin Biroul de Evaluare, a realizat un studiu de evaluare a aplicării principiului parteneriatului în procesul de implementare a POR, aplicând chestionare membrilor grupurilor ţintă vizate, respectiv personalului AM POR, OI, ADI şi Polilor de creştere, principalele concluzii ale acestui studiu fiind:

- Conştientizarea impactului pozitiv produs de parteneriate asupra accesului la finanţare este evident la nivelul tuturor structurilor chestionate;

- Procesul de constituire a parteneriatelor este considerat unanim de cei chestionaţi, ca nefiind unul simplu, facil sau rapid

- Din punctul de vedere al relaţiilor interinstituţionale stabilite între parteneri:

- AM POR oferă un sprijin permanent şi calificat;

- AM POR implică constant partenerii săi în dezbaterea tuturor problemelor legate de contractarea şi implementarea programului;

- Opiniile OI-urilor sunt luate în considerare;

- Schimbul de informaţii şi bune practici între Organismele Intermediare ale POR sunt organizate/facilitate atât de AM POR cât şi de OI-uri;

- Propuneri privind îmbunătăţirea relaţiilor interinstituţionale şi a parteneriatului:

- Intensificarea şi concentrarea activităţilor de comunicare, diseminare a informaţiilor, transfer de expertiză şi conştientizare

- Creşterea capacităţii administrative şi instituţionale a partenerilor

- Îmbunătăţirea cadrului legislativ privind parteneriatele

Egalitatea de şanse

În anul 2009, AM POR a continuat să se preocupe de luarea unor măsuri care să dea posibilitatea monitorizării modului în care se respectă principiul egalităţii de şanse în procesul implementării POR.

- Grilele de evaluare tehnică şi financiară prevăd un sistem de punctare diferenţiat al proiectelor, în funcţie de gradul de promovare şi respectare de către beneficiari a principiului egalităţii de şanse. Punctajul maxim se obţine numai în condiţiile în care solicitanţii de proiecte promovează o politică nediscriminatorie şi prevăd totodată mecanismele de asigurare a egalităţii de şanse prin contractele de achiziţii de bunuri şi servicii;

- Beneficiarii de proiecte finanţate din POR au acordat şi ei o importanţă deosebită principiului egalităţii de şanse şi nediscriminării, propunând în cadrul domeniului de intervenţie 3.2 „servicii sociale”, domeniu destinat cu precădere acestor persoane, proiecte destinate persoanelor din categorii defavorizate.

- Prin domeniul infrastructurii educaţionale, în special prin proiectele de reabilitare a centrelor şcolare pentru educaţie incluzivă şi pentru copii cu dizabilităţi, se urmăreşte asigurarea accesului nediscriminatoriu la serviciile de educaţie şi asistenţă socială pentru toţi cetăţenii, urmărind în acest fel incluziunea socială a acestora şi sporirea gradului lor de independenţă.

- În cadrul cererilor de finanţare sunt identificate elementele cu potenţial discriminatoriu si sunt prezentate măsurile de prevenire / limitare a efectului acestora asupra comunităţii, beneficiarilor, a celor implicaţi în proiect.

- Se promovează creşterea potenţialului tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie  pentru a avea acces egal si non-discrminatoriu la serviciile sociale, precum şi la  activităţile profesionale vocaţionale dorite.

- În unele cereri de finanţare se cuantifică numărul beneficiarilor direcţi, caracteristicile acestora, precum şi motivele alegerii grupului ţintă.

## 2.2.INFORMAŢII DESPRE CONCORDANŢA CU LEGISLAŢIA COMUNITARĂ

### Evaluarea conformităţii sistemului de management şi control al POR

Autoritatea de Management pentru POR a revizuit în anul 2009 Descrierea Sistemului de Management şi Control pentru POR (Anexa XII a Regulamentului 1828/2006) în sensul includerii în cadrul acesteia a modificărilor survenite la nivelul Sistemului. Versiunea oficială revizuită a fost transmisă Comisiei Europene prin sistemul SFC 2007, pe data de 3 aprilie 2009.

Misiuni de Audit

- În perioada septembrie 2008 - martie 2009 au fost iniţiate, atât la nivelul Autorităţii de Management pentru POR, cât şi la nivelul Organismelor Intermediare pentru POR, o serie de acţiuni de remediere a deficienţelor menţionate în raportul de audit al Autorităţii de Audit cât şi în scrisoarea Comisiei Europene nr. 08452/1 sept. 2008.

- Autoritatea de Audit a realizat în perioada 02-27 februarie 2009 o misiune de follow-up la raportul de evaluare a conformităţii, în urma căreia a fost elaborat Raportul Final de Audit revizuit, transmis către Comisia Europeană în data de 02 aprilie 2009 prin sistemul SFC 2007; în cadrul acestui Raport se menţionează că Sistemul de Management şi Control pentru POR respectă cerinţele art. 58-62 ale Regulamentului 1083/2006.

Comisia Europeană a considerat acceptabile documentele de evaluare a conformităţii sistemelor de gestionare şi control aplicabile programului, considerând că este îndeplinită condiţia pentru efectuarea primei plăţi intermediare prevăzută în art. 85 din Regulamentul 1083/2006.

- De asemenea, Autoritatea de Audit a realizat în perioada 14.09.2009 – 3.02.2010 o misiune de audit a sistemului de management şi control instituit pentru Programul Operaţional Regional

- . În varianta finală a Raportului de Audit se menţionează că sistemul funcţionează parţial, fiind însă necesare îmbunătăţiri substanţiale, recomandările urmând a fi primite în prima parte a anului 2010.

### Concurenţa şi Ajutorul de Stat

În cursul anului 2009 AM POR a modificat următoarele scheme:

A. Schemă de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin sprijinirea investiţiilor în turism respectiv, ANEXA I Informaţii comunicate de statele membre privind ajutorul de stat acordat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1628/2006 al Comisiei din 24 octombrie 2006 de aplicare a articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE ajutorului regional naţional pentru investiţii.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a modificat această schemă, cu consultarea Consiliului Concurenţei (adresa nr.4511 din 17.08.2009), prin Ordinul nr. 750 din 23.09.2009 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 261/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investiţiilor în turism din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013.

În contextul procesului de simplificare a accesării fondurilor structurale, una dintre măsurile de simplificare a accesării fondurilor structurale propuse în cadrul Grupului Interministerial pentru monitorizarea absorbţiei fondurilor comunitare a vizat flexibilizarea criteriului de eligibilitate a beneficiarului cu privire la lipsa oricăror datorii la bugetele centrale şi locale şi, în corelare, modificarea formatului standard de certificat de atestare fiscală, în vederea evidenţierii nu numai a debitelor bugetare, ci şi a sumelor de recuperat de la bugetele publice, astfel încât stabilirea existenţei unor datorii ale beneficiarilor să se facă prin compararea sumelor de plătit cu cele de recuperat. Prin urmare Ministerul Finanţelor Publice a modificat Ordinul nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora, prin Ordinul nr. 673/2009 din 13/04/2009.

Comitetul de Monitorizare al Programului Operaţional Regional 2007-2013, a aprobat prin hotărârea nr.42/14.05.2009, completarea criteriilor de eligibilitate a proiectelor finanţabile din POR şi înlocuirea unui criteriu, aprobat de către Comitetul de Monitorizare al Programului Operaţional Regional 2007-2013, în data de 14-15 mai 2009 şi reformulat în urma discuţiilor avute cu Direcţia Generală Juridică  în data de 02.09.2009, după cum urmează:

- Solicitantul îndeplineşte condiţiile de eligibilitate stabilite prin: Regulamentul Consiliului privind „Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene” Nr. 1605/2002 art.94, art. 93.  Pentru aplicarea dispoziţiilor prevăzute în art. 93 alin.(1) lit. d) din Regulamentul nr. 1605/2002, solicitantul nu se încadrează, din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice, într-una din situaţiile de mai jos:

  - obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

  - obligaţiile de plată depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autorităţile administraţiei publice locale.”

Celelalte modificări efectuate de AMPOR se referă la:

- eliminarea activităţilor eligibile respectiv modernizarea şi extinderea structurilor de cazare şi utilităţilor conexe. Alocarea financiară destinată  acestui domeniu major de intervenţie este de 330,01 milioane EURO şi nu este diferenţiată pe fiecare din cele 5 operaţiuni eligibile. Analiza raportărilor săptămânale şi lunare pe ansamblu POR şi pe regiuni de dezvoltare au evidenţiat preponderenţa proiectelor de reabilitare a structurilor de cazare, depuse pentru finanţare din POR.

- modificarea monedei de referinţă din EURO in RON respectiv de la 1.500.000 EURO la 6.400.000 RON pentru proiectele care se implementează în localităţi din mediul urban, în staţiuni turistice balneare, climatice şi balneo – climatice (localizate atât în mediul rural cât şi în mediul urban), iar în localităţi din mediul rural numai pentru proiecte cu valori mai mari de 6.400.000 RON;

- introducerea unui nou articol resptectiv: “Proiectele finanţate nu includ activităţi efectuate asupra structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi funcţiuni de alimentaţie”. Această prevedere a fost introdusă pentru a se evita finanţarea unor proiecte care nu ar putea conduce la atingerea obiectivelor POR.

- extinderea duratei de implementare până la 31 iulie 2015;

- extinderea duratei de aplicare a schemei din 2009-2013;

- mărirea bugetului schemei şi includerea fondurilor alocate pentru perioada 2007-2013.

- Acordarea prefinanţării beneficiarilor în procent de maxim 35% din valoarea totală a finanţării ce poate fi acordată beneficiarului, conform contractului, de la data intrării în vigoare prezentului ordin, până la data de 31.12.2010, numai pentru contractele de finanţare încheiate după intrarea în vigoare a Ordinului pentru modificarea “Anexei la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 261/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investiţiilor în turism din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013”, în conformitate cu prevederile Ordinului Nr. 2286/08.07.2009 privind prefinanţarea acordată beneficiarilor de proiecte finanţate din instrumente structurale, conform prevederilor “Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă”.

B. Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor elaborată în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.1998/2006 al Comisiei Europene din 15 decembrie 2006, privind aplicarea dispoziţiilor articolelor 87 şi 88 din Tratatul de Instituire a Comunităţilor Europene, referitor la ajutoarele de minimis.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a elaborat, cu consultarea Consiliului Concurenţei (adresa nr.4511 din 17.08.2009), ordinul nr. 709 din 14.09.2009 pentru modificarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor în cadrul axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local” din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 pentru: Domeniul Major de Intervenţie 4.3: Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor, în conformitate cu „Regulamentul Comisiei Europene nr.1998/2006 din 15 decembrie 2006, privind aplicarea dispoziţiilor articolelor 87 şi 88 din Tratatul de Instituire a Comunităţilor Europene, referitor la ajutoarele de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al UE L 379/28.12.2006”.

Pe lângă completarea criteriilor de eligibilitate, aprobate de CM POR prin  hotărârea nr.42/14.05.2009, principalele modificări propuse de AMPOR, după consultarea cu celelalte autorităţi de management şi analizarea prevederilor „Ordinului Nr. 2286 din 08.07.2009 privind prefinanţarea acordată beneficiarilor, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă”, se referă la:

- Tipul de cerere de propuneri de proiecte respectiv cerere deschisă de propuneri de proiecte cu depunere continuă;

- Excluderea unor secţiuni din „Ordinul nr.337 din 20 aprilie 2007 al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională” , după cum urmează:

  - Secţiunea D (producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat);

  - Secţiunea M - activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice;

    - Prelungirea perioadei de valabilitate a schemei de la 31.12.2010 până în 31.12.2013;

    - Majorarea bugetului schemei, până la 200,09 milioane EURO;

    - Modificarea numărului estimat al beneficiarilor acestei scheme de la  460 la 1500;

    - Introducerea activităţilor prevăzute în secţiunea I şi R (activităţi de  spectacole, culturale şi recreative; hoteluri şi restaurante) din „Ordinul nr.337 din 20 aprilie 2007 al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională”;

    - Modificarea valorii totale a proiectelor şi a monedei de referinţă, care vor trebui să se încadreze între 100.000 şi 3.000.000 RON;

    - Acordarea prefinanţării beneficiarilor în procent de maxim 35% din valoarea totală a finanţării ce poate fi acordată beneficiarului, conform contractului, de la data intrării în vigoare prezentului ordin până la data de 31.12.2010, numai pentru contractele de finanţare încheiate după intrarea în vigoare a prezentului ordin.

### Achiziţii publice

Pe parcursul anului 2009 au avut fost emise două acte normative având ca obiect unele măsuri de îmbunătăţire a legislaţiei privind achiziţiile publice, respectiv OUG nr.34 din 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii:

    - OUG nr.19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice prin care s-a transpus în legislaţia naţională Directiva 2007/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 89/665/CEE şi 92/13/CEE ale Consiliului în cea ce priveşte ameliorarea eficacităţi căilor de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L335 din 20 decembrie 2007; Prin aceeaşi Ordonanţă de Urgenţă s-a modificat pragul valoric până la care se pot face achiziţii directe, ceea ce a  contribuit la fluidizarea procesului de atribuire pentru contractele având valoarea sub 15.000 euro.

    - OUG nr.72/2009 pentru modificarea şi completarea OUG nr.34 din 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, ca urmare a sesizări unor neconcordanţe între prevederile OUG nr.19/2009 cu cele ale Directivei 2007/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 decembrie 2007 de modificare a Directivelor 89/665/CEE şi 92/13/CEE ale Consiliului în cea ce priveşte ameliorarea eficacităţii căilor de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică.

### Dezvoltarea durabilă

Asigurarea respectării cerinţelor de mediu se realizează în toate etapele procesului de evaluare a cererii de finanţare, astfel:

în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii cererii de finanţare, se verifică existenţa acordului de mediu, respectiv avizul favorabil primit de la organismele specializate în domeniu;

în etapa de evaluare tehnică şi financiară cererile de finanţare sunt punctate în funcţie de respectarea cerinţelor în privinţa protecţiei mediului înconjurător; cererile de finanţare care pe lângă respectarea cerinţelor legale minime prevăd şi implementarea unor măsuri de îmbunătăţire a calităţii mediului înconjurător, primesc punctaje superioare;

în etapa de analiză a Proiectului Tehnic, se verifică respectarea preluării corecte a prevederilor din Studiul de Fezabilitate referitoare la protecţia mediului înconjurător.

În plus, în cazul proiectelor depuse pentru finanţare din Programului Operaţional Regional se va solicita prezentarea avizului Natura 2000, în etapa precontractuală, de vizită la faţa locului, numai în cazul proiectelor propuse a fi implementate în arii naturale protejate de interes comunitar.

Proiectele selectate pentru finanţare trebuie să respecte principiile dezvoltării durabile şi să asigure protejarea mediului în procesul implementării proiectelor şi al funcţionării ulterioare a obiectivelor de investiţie realizate.

Obiectivele generale de dezvoltare durabilă (protecţia mediului, dezvoltarea socială şi bunăstarea economică) sunt urmărite în cadrul proiectelor, acţiunile propuse nefiind cu impact negativ asupra mediului.

Astfel, proiectele individuale în cadrul planurilor integrate de dezvoltare urbană pentru care se solicită finanţare din Axa prioritară 1 a POR conţin activităţi care conduc la îmbunătăţirea mediului în zonele urbane prin: crearea de spaţii verzi, încurajarea transportului ecologic, reabilitarea arealelor degradate (terenuri degradate, situri poluate neutilizate) şi reabilitarea infrastructurii urbane publice uzate.

Proiectele depuse pentru finanţare din Axa 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport” care vizează  construirea / reabilitarea / modernizarea şoselelor de centură cu statut de drum judeţean, contribuie la optimizarea / fluidizarea traficului, drumurile de ocolire reducând nivelul poluării, mai ales din interiorul oraşelor.

De asemenea, în cadrul proiectelor depuse pentru finanţare din Axa 2, se acordă o importanţă deosebită mijloacelor alternative de transport – piste pentru biciclete şi spaţii de traversare mai sigure pentru pietoni, iar modernizarea drumurilor judeţene va avea ca efect reducerea consumului de combustibil în activităţile de transport rutier.

Proiectele depuse pentru finanţare din Axa Prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” propun lucrări de reabilitare termică pentru creşterea eficienţei energetice  asigurând  creşterea confortului termic şi diminuarea consumului de energie termică, iar activităţile propuse prin proiecte nu aduc prejudicii mediului înconjurător.

În selectarea proiectelor depuse pe Axa Prioritarã 4 – "Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional si local" s-a acordat prioritate proiectelor care  promovează şi facilitează utilizarea celor mai bune tehnologii disponibile (BAT), promovează eficienţa energetică, minimizează şi reduc cererea de energie şi promovează reutilizarea deşeurilor.

Totodată, proiectele depuse pentru finanţare din Axa Prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” răspund principiilor dezvoltării durabile prin utilizarea de materiale ecologice, a unor surse de energie neconvenţionale, a echipamentelor cu un consum energetic şi de apă eficient, creşterea suprafeţelor ocupate de spaţiile verzi, promovarea şi diseminarea unui stil de viaţă prietenos cu mediul înconjurător, conservarea patrimoniului turistic, natural şi cultural.

De asemenea, respectarea cerinţelor de mediu este monitorizată şi în timpul implementării proiectului cu ajutorul rapoartelor de progres pe care beneficiarul le transmite periodic AM POR, în paralele cu cererile de rambursare a cheltuielilor efectuate.

## 2.3. PROBLEME SEMNIFICATIVE ÎNTÂMPINATE ŞI MĂSURILE LUATE PENTRU COMBATEREA LOR

- Durata îndelungată a procesului de evaluare a cererilor de finanţare propuse

Măsuri:

- Începând cu 5 ianuarie 2009, s-a comasat etapa de verificare a conformităţii administrative cu etapa de verificare a eligibilităţii într-o singură etapă, ceea ce a condus la reducerea perioadei totale de verificare în medie cu 90 de zile;

- S-a eliminat etapa de prioritizare în CRESC a proiectelor selectate pentru finanţare;

- A fost simplificată documentaţia pentru accesarea fondurilor de către microîntreprinderi (depunere continuă, reducerea documentaţiei necesare pentru etapa de evaluare şi selecţie).

- Durata îndelungată de timp de la încheierea contractului de finanţare până la contractarea lucrărilor de construcţii

Măsuri:

- Monitorizarea beneficiarilor, în vederea respectării calendarului de activităţi şi a termenelor de transmitere a cererilor de rambursare

- Atribuirea execuţiei de lucrări/prestării de servicii suplimentare prin negociere fără publicarea unui anunţ de participare

Măsuri:

- Se solicită punctul de vedere al ANRMAP în baza protocolului de cooperare instituţională încheiat. Este în curs de realizare o bază de date cuprinzând răspunsurile primite pentru cazurile analizate, utilizarea acesteia contribuind în viitor la reducerea timpului necesar pentru soluţionarea unor cazuri similare.

- Numărul mare de documente care trebuie transmise de către beneficiar pentru verificarea procedurii de achiziţie

Măsuri:

- A fost simplificată procedura, în sensul în care pentru achiziţiile pentru care s-a emis aviz favorabil din partea UCVAP, beneficiarul transmite numai un singur exemplar al dosarului de achiziţie la OI, care procedează la verificarea administrativă a acestuia. Dosarul (achiziţiei) care se transmite la AM cuprinde numai contractul cu anexele sale şi raportul UCVAP.

- Personal insuficient la nivelul autorităţilor publice locale, slab motivat financiar, fluctuaţie a personalului instruit în gestionarea fondurilor publice

Măsuri:

- Au fost propuse Programe de instruire specifice cu beneficiarii contractelor de finanţare privind aplicarea clauzelor contractuale şi gestionarea financiară a proiectelor (fiecare Autoritate de management); Organismele Intermediare au organizat, în anul 2009, împreună cu reprezentanţi ai Autorităţii de Management  întâlniri de lucru cu beneficiarii.

- Au fost propuse Programe de instruire cu Autorităţile publice locale privind aplicarea procedurilor de achiziţii publice şi gestionarea contractelor de lucrări. În acest sens începând cu luna februarie 2009 autorităţile publice locale care au proiecte depuse pentru finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional au fost incluse în sesiuni specifice de instruire pentru achiziţii publice şi implementarea proiectelor, cu accent pe achiziţia şi implementarea contractelor de lucrări.

- Legislaţie contradictorie privind asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, lipsa normelor de aplicare a Legii administraţiei publice locale nr. 215/ 2001

Măsuri:

- Aceste neconcordanţe au impus modificarea Documentului Cadru de Implementare – pentru formularea într-un mod mai flexibil a criteriului de eligibilitate privind  modalitatea de constituire a ADI – şi  a Ghidului Solicitantului – prin  emiterea de către AMPOR a unui corrigendum – conform căruia, organul de conducere al unei Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară, care aprobă cheltuielile proiectului, poate fi oricare dintre cele stipulate de actele normative în vigoare, nu numai consiliul de administraţie, aşa cum se prevăzuse iniţial.

- Nivelul  financiar până la care se pot semna contracte de finanţare în cadrul unui domeniu major de intervenţie raportat la alocarea financiară stabilită prin program. Baza legală în care se pot semna contracte (angajamente) prin depăşirea alocării financiare pe domeniu major de intervenţie (FEDR şi contribuţie naţională) cu 10%.

Măsuri:

În luna iunie 2009 s-a publicat OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă care a înlocuit OG 29/2007. În acest act normativ s-a introdus o prevedere care să constituie baza legală pentru semnarea de contracte de finanţare cu beneficiarii peste limita sumelor alocate. Normele metodologice de aplicare a acestui act normativ vor stabili limita în care se permite supracontractarea

- Întocmirea propunerilor de angajare a unei cheltuieli şi a angajamentelor bugetare individuale/globale aferente contractelor încheiate în cadrul POR – în anul 2008 şi anul 2009, având în vedere modificarea, începând cu anul 2009, a modului de prevedere a sumelor în bugetul ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de Management (în special pentru cofinanţarea de la bugetul de stat)

Măsuri:

- În luna iunie 2009 s-a publicat OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale care a înlocuit OG 29/2007.  Normele metodologice de aplicare a acestui  act normativ conţin prevederi specifice prin excepţie de la OMFP 1792/2002 şi, ca anexe, formatele standard specifice execuţiei bugetare a sumelor necesare implementării programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale: Propunere de angajare a unei cheltuieli, Angajament bugetar individual/global şi Ordonanţare de plată.

## 2.4. SCHIMBĂRI ÎN CONTEXTUL IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL

Pe fondul deteriorării generale a climatului economic, cauzate de efectele crizei economice şi financiare globale, declanşate la finele anului 2008, Produsul Intern Brut (PIB) estimat al României a înregistrat o scădere de 7,1% în anul 2009, comparativ cu 2008.

Toate categoriile de resurse ale PIB au cunoscut scăderi, comparativ cu anul 2008, însă cele mai mari scăderi s-au înregistrat în cazul construcţiilor (-3,6%), impozitelor nete pe produs (-12,4%) şi comerţului (-11,2%).

Aceeaşi evoluţie negativă au înregistrat şi schimburile comerciale internaţionale, exporturile de bunuri şi servicii scăzând cu –5,5%, iar importurile de bunuri şi servicii cu –20,6%, comparativ cu anul 2008. Această evoluţie a determinat o scădere a deficitului comercial cu peste 50% la finalul anului 2009, comparativ cu 2008.

Valoarea investiţiilor străine directe (ISD) a cunoscut, de asemenea, o puternică scădere (aproape 50%), de la 9,5 miliarde euro în 2008 la doar 4,9 miliarde euro în 2009, în acelaşi timp investiţiile nete în economia naţională reducându-se cu aproape 30%.

Toate aceste evoluţii negative s-au reflectat şi asupra altor doi indicatori importanţi: rata şomajului, respectiv rata locurilor de muncă vacante. În intervalul trimestrul trei 2008 – trimestrul trei 2009 rata şomajului BIM a crescut de la 5,8% la 6,8%. Rata locurilor de muncă vacante a scăzut de la 1,98% în anul 2008, la doar 0,88% în 2009. Cele mai afectate domenii, care au înregistrat scăderi de peste 60% în 2009, au fost industria extractivă, imobiliar, comerţ, financiar şi administraţie publică, iar cele mai puţin afectate, cu scăderi de sub 30% au fost producţia de energie, agricultură, transport şi comunicaţii.

Efectele crizei economice şi financiare au influenţat puternic şi sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), cel mai important efect negativ fiind reducerea drastică a posibilităţilor de finanţare, în condiţiile în care problemele segmentului financiar-bancar au fost cele care au cauzat actuala criză. Deşi sectorul bancar din România nu a fost afectat de criza financiară la fel de puternic ca cele occidentale, datorită predominării produselor financiare mai puţin sofisticate şi cu un grad mai scăzut de risc, totuşi efectul psihologic al apariţiei şi propagării crizei s-a făcut simţit, materializându-se prin înăsprirea condiţiilor de acordare a creditelor.

Evoluţiile negative prezentate mai sus, s-au reflectat, pe parcursul anului 2009, în reducerea numărului de înmatriculări de persoane fizice şi juridice cu 20%, creşterea numărului suspendărilor de activitate cu 1010%, a dizolvărilor voluntare cu 394% şi a radierilor voluntare cu 147%.

Asupra autorităţilor publice locale, impactul crizei economice s-a manifestat într-o primă etapă prin reducerea veniturilor din taxele şi impozitele locale, ca urmare a reducerii intensităţii activităţii economice a persoanelor jurudice, dar şi a dificultăţilor apărute în plata la timp a impozitelor şi taxelor de către persoanele fizice. De asemenea, reducerea veniturilor locale a fost dublată de reducerea alocaţiilor financiare primite de la bugetul de stat.

Reducerile de venituri la bugetul local au fost urmate de o creştere a cheltuielilor sociale, determinate de efectele negative ale crizei asupra gradului de ocupare a populaţiei şi ratei şomajului, dublată de apariaţia unor restricţii bugetare, dar şi de dificultăţi atât în obţinerea de noi credite de la băncile comerciale, cât şi în plata sau extinderea celor aflate deja în derulare.

Toate acestea au obligat autoruităţile locale să treacă la tăierea unora dintre cheltuielile planificate anterior, fiind afectate atât cheltuielile curente cât şi cele cu investiţiile, generându-se astfel, printre altele, dificultăţi în asigurarea co-finanţării pentru proiectele finanţate din fondurile eropene.

În aceste condiţii nu este exclus ca, în viitorul apropiat, să apară situaţii în care autorităţile publice locale vor renunţa la proiecte aflate în faze avansate de evaluare sau chiar la contracte de finanţare deja semnate.

La nivelul POR, impactul deteriorării mediului de afaceri naţional s-a reflectat, până la 31 decembrie 2009, în rezilierea a nu mai puţin de 50 de contracte de finanţare semnate cu beneficiarii privaţi, care solicitaseră şi obţinuseră finanţare din DMI 4.3 Sprijinirea microîntreprinderilor (reprezentând 13,6 % din totalul contractelor semnate). De asemenea, există semnale importante privind creşterea numărului de contracte de finanţare reziliate şi în prima parte a anului 2010, având în vedere că până la sfârşitul primului trimestru al acestui an, numărul contractelor reziliate a ajuns la 78 (reprezentând 21,1 % din totalul contractelor semnate).

Ţinând cont de aceste evoluţii negative ale mediului economic şi luând în considerare faptul că prin Axa Prioritară 4 a POR se urmăreşte obţinerea unei părţi importante a indicatorului de program privind crearea a 15.000 de locuri de muncă în perioada 2007-2015, probabil, va fi necesară ajustarea valorii acestui indicator, în viitorul apropiat.

## 2.5. MODIFICĂRI SUBSTANŢIALE PRIVIND ARTICOLUL 57 AL REGULAMENTULUI (CE) NR 1083/2006

Nu este cazul.

## 2.6. COMPLEMENTARITATEA CU ALTE INSTRUMENTE

Programul Operaţional Regional acoperă domenii de interes pentru dezvoltarea regiunilor, multe dintre ele fiind complementare unor domenii de intervenţie finanţate din celelalte Programe Operaţionale Sectoriale şi Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală.

Deciziile stabilite în cadrul întâlnirilor care au avut loc în perioada de programare, privind asigurarea complementarităţii între diferitele programe finanţate din instrumentele structurale şi evitarea dublei finanţări din fondurile comunitare, s-au materializat ulterior în activităţile specifice finanţate de fiecare program, criteriile de eligibilitate, tipurile de beneficiari şi mărimea finanţărilor acordate, specifice fiecărui program în parte.

Pe parcursul implementării programelor finanţate din instrumentele structurale, asigurarea complementarităţii şi evitarea dublei finanţări se realizează prin preluarea elementelor de complementaritate stabilite în documentele de programare (Program Operaţional, Document Cadru de Implementare)în documentele tehnice de implementare (Ghidul Solicitantului).

Modificările aduse activităţilor specifice finanţate, beneficiarilor eligibili, criteriilor de eligibilitate şi volumului finanţărilor acordate sunt prezentate şi dezbătute în cadrul reuniunilor Comitetului de Monitorizare, la care participă şi reprezentanţii celorlalte programe finanţate din instrumente structurale, cu scopul asigurării complementarităţii şi evitării dublei finanţări.

În plus, AM POR realizează ori de câte ori este nevoie schimburi de scrisori cu celelalte Autorităţi de Management, pentru eliminarea tuturor neclarităţilor privind asigurarea complementaritatea şi evitarea dublei finanţări din fondurile comunitare.

Un mecanism special de complementaritate între programele cu finanţare europeană funcţionează în cazul implementării politicii polilor de creştere.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) este autoritatea naţională responsabilă cu elaborarea şi implementarea politicii în domeniul polilor de creştere. Coordonarea politicii în domeniul polilor de creştere este asigurată, alături de MDRT, de Ministerul Finanţelor Publice (MFP).

Pentru fiecare pol de creştere a desemnat câte un coordonator de pol care va sprijini coordonarea pregătirii şi implementării planului integrat de dezvoltare al polului de creştere şi a proiectelor incluse în plan.

In perioada 2007-2013, proiectele componente ale planurilor integrate de dezvoltare – instrumente pentru implementarea politicii polilor de creştere, se finanţează din fonduri naţionale, comunitare şi alte surse.

Finanţarea din fonduri comunitare se realizează prin mecanisme specifice, din toate Programele Operaţionale şi anume:

- Programul Operaţional Regional,

- Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”,

- Programul Operaţional Sectorial „Mediu”,

- Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”,

- Programul Operaţional Sectorial „Transport”,

- Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, finanţate din Fonduri Structurale şi de Coeziune, precum şi prin:

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, finanţat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.

Autorităţile de Management ale Programelor Operaţionale au stabilit modalităţi concrete pentru finanţarea cu prioritate a proiectelor care provin din planurile integrate de dezvoltare a polilor de creştere.

În cazul Programului Operaţional Regional, asistenţa financiară pentru polii de creştere va fi asigurată, în principal, din Axa Prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”. În acest sens, s-a stabilit ca până la 50% din fondurile alocate prin Axa 1 a POR  fiecărei regiuni, cu excepţia Regiunii Bucureşti - Ilfov, să fie destinate finanţării proiectelor din planurile de acţiune ale Planurilor Integrate de Dezvoltare. Proiectele care provin din polii de creştere pot beneficia de finanţare pe o bază competitivă şi din celelalte axe prioritare ale POR.

Finanţarea proiectelor individuale componente ale planului integrat de dezvoltare se face din fiecare program operaţional cu finanţare europeană, pe baza regulilor specifice de finanţare ale fiecărui program operaţional, numai după obţinerea avizului Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale asupra planului integrat şi a listei de proiecte aferente.

Proiectele din planurile de acţiune ale Planurilor Integrate de Dezvoltare se pot finanţa şi din alte programe de investiţii publice şi private, împrumuturi bancare, inclusiv BEI, BERD, BM.

## 2.7. MONITORIZARE ŞI EVALUARE

### Sistemul de monitorizare al POR

Din decembrie 2009, conform HG nr. 1631/29 decembrie 2009, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional face parte din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, minister rezultat prin comasarea Misterului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei cu Ministerul Turismului.

Ca urmare a acestei comasări, Organismul Intermediar pentru implementarea Domeniul Major de Intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, respectiv Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism, este parte a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Cu toate acestea, sistemul de monitorizare a POR nu a suferit modificări majore, atât atribuţiile în managementul şi monitorizarea programului, cât şi structura sistemului de monitorizare, fiind similare celor din 2008.

### Sistemul Unic de Management al Informaţiei (SMIS)

Pentru Sistemul Unic de Management al Informaţiei pentru instrumentele structurale (SMIS-CSNR), anul 2009 a fost marcat de o activitate intensă de introducere de date, la nivelul tuturor structurilor utilizatoare. La sfârşitul anului 2009 erau configuraţi în SMIS-CSNR 1.447 de utilizatori, din cadrul celor 43 de instituţii utilizatoare. Aceştia pot vizualiza, introduce sau valida date în modulele din sistem, în conformitate cu atribuţiile instituţiei din care fac parte şi cu prevederile fişei de post. Pe parcursul semestrului II 2009, media conectărilor la sistem a fost de 3.599/lună, cu un maxim de conectări de 4.387 în luna octombrie.

La sfârşitul anului 2009, fuseseră generate 9552 de coduri SMIS, prin înregistrarea de cereri de finanţare şi fuseseră introduse în sistem 175 de cereri de rambursare.

La nivelul Autorităţii de Management şi a Organismelor Intermediare pentru Programul Operaţional Regional erau înregistraţi la sfârşitul anului 2009 un număr de 100 utilizatori şi fuseseră introduse în SMIS 3110 cereri de finanţare.

ACIS a asigurat coordonarea şi sprijinirea permanentă a procesului de introducere a datelor în SMIS-CSNR, prin furnizarea de asistenţă utilizatorilor, inclusiv la sediul acestora, precum şi prin corectarea erorilor datorate nerespectării procedurilor de către utilizatori. Pe tot parcursul anului 2009, reţeaua SMIS a funcţionat la parametrii stabiliţi, toate structurile utilizatoare având acces la sistem.

Progrese semnificative s-au înregistrat şi sub aspectul instruirii utilizatorilor SMIS. În 2009 a demarat proiectul de formare a utilizatorilor SMIS-CSNR, până la sfârşitul anului 2009 fiind instruite circa 626 de persoane din cadrul autorităţilor de management, organismelor intermediare, Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit şi ACIS, în concordanţă cu activităţile pe care le desfăşoară, conform fişelor de post. O importanţă deosebită s-a acordat şi formării Coordonatorilor SMIS desemnaţi, fiind instruiţi 76 de coordonatori SMIS.

Un număr de 150 persoane din cadrul Autorităţii de Management şi al Organismelor Intermediare pentru Programul Operaţional Regional au beneficiat de instruire ca utilizatori SMIS-CSNR în anul 2009, din care 16 coordonatori SMIS.

SMIS a fost conceput pentru a servi ca sistem unic de monitorizare a tuturor Programelor Operaţionale, cu scopul culegerii datelor necesare pentru a îndeplini cerinţele de raportare la nivel naţional, dar şi la nivelul CE.

Pe parcursul anului 2009, Organismele Intermediare din cadrul POR au continuat procesul de introducere în SMIS a datelor din Cererile de Finanţare depuse de beneficiari. În acest sens, a fost continuată introducerea informaţiilor solicitate de sistem pentru toate etapele definite de Sistemul de monitorizare al POR – verificarea administrativă, verificarea eligibilităţii, verificarea tehnică şi financiară, aprobarea proiectului, contractarea, monitorizarea tehnică şi financiară.

A fost pus un accent deosebit pe introducerea de date în SMIS, astfel încât până la finele anului a fost strânsă o cantitate considerabilă de date privind proiectele aflate în procesul de selecţie / evaluare / aprobare / contractare din cadrul Programului Operaţional Regional.

Astfel, deşi informaţiile aferente proiectelor corespunzătoare contractelor încheiate cu beneficiarii erau inserate în SMIS, aceste date nu erau disponibile pentru AMPOR pentru prelucrare, ele puteau fi numai consultate/vizionate pe ecran. De asemenea, s-a mai remarcat faptul că la finalul anului 2009 numărul de rapoarte predefinite existente în SMIS, era foarte limitat iar rapoartele existente nu permiteau realizarea de rapoarte necesare în vederea realizării analizelor solicitate  la nivel de AMPOR.

Având în vedere aceste solicitări, Autoritatea de Coordonare a Instrumentelor Structurale (ACIS), la finalul anului 2009, a pus la dispoziţia Autorităţilor de Management o  aplicaţie (instrumentul Oracle Discoverer), ce utilizează în timp real baza de date SMIS-CSNR, cu ajutorul căreia unele date din sistem pot fi transferate în Excel. Această facilitate a contribuit la soluţionarea problematicii legate de verificarea integrităţii / acurateţii datelor din sistem astfel încât datele introduse în SMIS să poată să fie utilizate în analizele necesare.

Instrumentul pus la dispoziţie de ACIS a făcut posibilă realizarea analizei informaţiilor rezultate din defalcarea fondurilor pe categorii ( ex.  Raport Anual de Implementare Cap 2.1.3), deoarece  aceste informaţii se regăsesc doar in SMIS.

Ca aspect negativ trebuie menţionat faptul în perioada acoperită de Raportul Anual de Implementare, SMIS nu permitea realizarea unui raport lunar corespunzător cererilor de rambursare solicitate şi autorizate de AMPOR/ACP - Declaraţie Lunară de Cheltuieli, pe formatul şi cu algoritmul de calcul prevăzut de procedurile în vigoare.

Pe parcursul utilizării sistemului au fost constatate diverse erori de funcţionare a SMIS, rezolvarea acestor probleme, precum şi implementarea în sistem a noilor cerinţe de dezvoltare, deja identificate de către AM POR şi OI, urmând a fi realizate în cadrul unui proiect de Asistenţă Tehnică gestionat de ACIS şi finanţat prin Programul Operaţional de Asistenţă Tehnică.

### Comitetul de Monitorizare a Programului Operaţional Regional (CM POR)

Pe parcursul anului 2009 Comitetul de Monitorizare a Programului Operaţional Regional s-a întrunit de două ori, în şedinţă ordinară, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 765/ 2007.

La cele două şedinţe au participat membrii CMPOR – reprezentanţi ai Guvernului, la nivel de secretar de stat şi ai Regiunilor de Dezvoltare, la nivel de preşedinţi de Consiliu Judeţean, desemnaţi prin hotărâre a Consiliilor pentru Dezvoltare Regională, reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, reprezentanţi desemnaţi prin hotărâre CDR, la nivelul regiunii, din mediul de afaceri, mediul academic, societatea civilă, ai altor ministere şi instituţii centrale, ai celor 8 Agenţii de Dezvoltare Regională, precum şi reprezentanţi ai Comisiei Europene, în calitate de observatori.

1) Şedinţa CMPOR din 14 –15 mai 2009 – Braşov

Urmare a materialelor discutate în cadrul şedinţei CMPOR a fost aprobat Raportul Anual de Implementare al Programului Operaţional Regional pentru anul 2008, s-a aprobat modificarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie pentru proiectele finanţate prin POR, precum şi ajustarea axei prioritare 1 a POR „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere” şi revizuirea/ actualizarea indicatorilor de program pe axe prioritare ale POR.

2) Şedinţa CMPOR din 22 - 23 octombrie 2009 – Constanţa, Mamaia

În cadrul şedinţei au fost prezentate informaţii privind stadiul implementării Programului Operaţional Regional şi măsuri întreprinse pentru accelerarea implementării POR, propuneri pentru realocarea fondurilor aferente domeniului de intervenţie 4.2 „Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi” şi pentru creşterea la 135% a limitei maxime de contractare a proiectelor pentru axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport”, precum şi concluziile Raportului de Evaluare Intermediară a Programului Operaţional Regional. Totodată s-a aprobat modificarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie pentru proiectele finanţate prin POR.

Şedinţele CMPOR au fost statutare, întrunindu-se numărul de membri cu drept de vot pentru asigurarea majorităţii simple în vederea luarea hotărârilor.

În cadrul şedinţelor, membrii Comitetului de Monitorizare a POR au dezbătut documentele care au fost supuse aprobării, exprimându-şi în mod liber punctele de vedere. Deciziile au fost luate cu unanimitate de voturi.

Totodată, în conformitate Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a CMPOR, în data de 14 august 2009, AMPOR a iniţiat procedura scrisă pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie revizuite, pentru următoarele axe prioritare:

- Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local, Domeniul Major de Intervenţie 4.3.: Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor

- Axa Prioritară 5: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.2.: Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice”.

În timpul prevăzut de regulament (10 zile) s-a primit acordul favorabil asupra criteriilor de eligibilitate şi selecţie revizuite de la 7 membri cu drept de vot, din 24 de membri, astfel că documentele supuse aprobării au fost adoptate prin procedură scrisă.

### Evaluarea

#### A. Activităţile de evaluare POR 2007-2013 desfăşurate în anul 2009

În cursul anului 2009, s-au realizat două studii de evaluare a POR 2007-2013.

1. Primul studiu de evaluare intermediară a Programului Operaţional Regional (POR) pentru perioada 1 ianuarie 2007 - 30 iunie 2009 s-a desfăşurat în perioada aprilie-octombrie 2009.

Concluziile acestui studiu de evaluare intermediară a POR au fost:

- Strategia POR (axe prioritare, obiective, etc) este în continuare relevantă şi coerentă în contextul modificărilor socio-economice şi, deşi disparităţile economice dintre regiuni se menţin, evoluţia indicatorilor socio-economici arată că procesul de convergenţă a regiunilor cu nivelul mediei Uniunii Europene (UE) avansează cu paşi lenţi.

- Accelerarea vizibilă a procesului de contractare a proiectelor în domenii precum cel al reabilitării şcolilor, al sprijinului acordat micro-întreprinderilor şi în cel al dezvoltării turistice.

- S-au evidenţiat principalele dificultăţi identificate, ca de exemplu principalele impedimente pentru aplicanţi de a depune cereri de finanţare pe DMI 4.2 şi absenţa unor perspective reale de a primi cereri de finanţare,

- În ansamblu, sistemul de evaluare, selecţie şi contractare a proiectelor POR este adecvat dar, în perioada analizată s-au înregistrat şi întârzieri determinate, pe de o parte, de natura complexă a selecţiei proiectelor, iar pe de altă parte, de indisponibilitatea unor evaluatori independenţi.

- Eficacitatea activităţilor de comunicare ale AM şi OI POR, fiind însă necesare măsuri de informare focalizate pe domenii în care se înregistrează un interes mai scăzut.

- S-au identificat posibile duplicări între proceduri şi prin urmare a subliniat necesitatea raţionalizării cerinţelor procedurilor cu privire la monitorizarea şi verificarea proiectelor, dar, numai în momentul în care aceasta se justifică prin maturizarea sistemului.

Studiul de evaluare s-a încheiat cu un set de recomandări cheie pentru AM POR:

- Importanţa planificării şi urmăririi riguroase a termenelor în procesul de gestionare a planurilor integrate de dezvoltare urbană, a asigurării disponibilităţii la timp a datelor socio-economice relevante şi îmbunătăţirii sistemelor utilizate pentru monitorizarea rezultatelor programului, inclusiv a necesităţii implementării, începând cu anul 2010, a  unui plan de realizare a unor studii pentru colectarea datelor privind indicatorii de rezultat.

- Identificarea unor arii unde este necesară o schimbare a alocărilor, experţii evaluatori propunând abordarea acestor aspecte, atât din perspectiva realocării către alte DMI în cadrul aceleiaşi AP, sau către alte AP care sunt complementare faţă de obiectivul prioritar afectat de realocare, cât şi din perspectiva alocărilor regionale.

- Alte recomandări s-au referit la aspectele legate de sistemul de gestionare şi implementare a programului, menite să eficientizeze capacitatea actorilor implicaţi şi maximizând valoarea adăugată a intervenţiei prin fonduri asupra dezvoltării tuturor regiunilor din România.

Acest set de recomandări ale experţilor evaluatori au fost, după analizarea lor de către AM POR şi partenerii implicaţi în proces, integrate într-un Plan de Acţiune, care cuprinde măsuri pentru transpunerea acestora în practică, termene clare de implementare precum şi structurile responsabile. Monitorizarea stadiului de realizare a măsurilor de implementare a recomandărilor experţilor evaluatori este realizată prin unitatea specializată în evaluarea programului din cadrul AM POR.

2. Evaluarea ad-hoc a Domeniului Major de Intervenţie 4.2 ’’Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea acestora pentru noi activităţi’’, care face parte din Axa prioritară 4 a Programului Operaţional Regional.

Principalele concluzii ale studiului desfăşurat în perioada februarie-mai 2009 au fost următoarele:

- Evaluarea a demonstrat că finanţarea reabilitării şi introducerii în circuitul economic a siturilor contaminate/potenţial contaminate îşi păstrează în continuare relevanţa. Această concluzie se întemeiază pe faptul că aspectele de mediu, respectiv reabilitarea siturilor contaminate istoric, constituie o prioritate, 73,6% dintre APL analizate considerând intervenţia relevantă, iar 37,7% declarând că intenţionează să depună un proiect pentru finanţare;

- Principalele dificultăţi întâmpinate din punct de vedere al condiţiilor finanţării prin domeniul de intervenţie 4.2, identificate din analiza răspunsurilor la chestionarele adresate APL sunt: lipsa dreptului de proprietate al autorităţilor locale asupra siturilor industriale (62,3% dintre APL), asigurarea unei cofinanţări de 50% (conform cerinţelor în cazul schemelor de ajutor de stat) pentru faza B a proiectului (41,5% dintre APL) şi lipsa fondurilor pentru finanţarea studiilor de fezabilitate şi a altor documente necesare pentru reabilitarea siturilor poluate (39,6%).

- Chiar dacă s-a realizat promovarea domeniului şi informarea autorităţilor locale în privinţa posibilităţilor de finanţare, este nevoie de o informare în detaliu a autorităţilor publice locale care administrează sau deţin aceste situri (majoritatea sunt comune sau oraşe mici) şi de o analiză a posibilităţii reale de a depune proiecte.

Concluziile evaluării ad-hoc a domeniului major de intervenţie 4.2 au fost transmise şi echipei care a realizat studiul de evaluare intermediară a POR pe perioada 1 ianuarie 2007-30 iunie 2009 şi au fost integrate în analiza globală a programului şi recomandările studiului.

3. Planificarea activităţii de evaluare

Planul Multianual de Evaluare (PME) a POR 2007-2013 a fost revizuit şi actualizat în vederea recorelării activităţilor de evaluare cu necesităţile  operaţionale şi strategice imediate şi de perspectivă ale AM POR. În conformitate cu PME, a fost elaborat Planul Anual de Evaluare pentru anul 2010. Cele două documente au fost aprobate de CM POR, prin procedura scrisă, în data de 11 martie 2010.

B. Activităţi de evaluare prevăzute pentru anul 2010

Planul de evaluare a POR pentru anul 2010, aprobat de CM POR în data de 11 martie 2010, prin procedura scrisă, prevede realizarea a două studii de evaluare:

Evaluarea implementării priorităţilor şi proiectelor din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, adresate mediului de afaceri, având ca obiectiv general îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor alocate prin POR 2007-2013 pentru dezvoltarea mediului de afaceri la nivel regional;

Evaluarea capacităţii administrative a regiunilor în domeniul dezvoltării regionale, având ca obiectiv general programarea şi absorbţia eficientă a fondurilor europene destinate dezvoltării regionale în perioada de programare post 2013.

C. Alături de evaluarea Programului Operaţional Regional, realizată de Autoritatea de Management, la nivelul Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale se desfăşoară evaluări cu caracter orizontal în scopul îmbunătăţirii capacităţii naţionale de absorbţie şi a implementării generale a Cadrului Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013.

Astfel, Evaluarea formativă a instrumentelor structurale în România încearcă să răspundă la următoarele teme:

- performanţa reală a Instrumentelor Structurale în România faţă de aşteptări şi ţintele stabilite, precum şi faţă de capacitatea celor implicaţi în implementarea acestora;

- factorii interni şi externi majori ce le influenţează performanţa;

- calitatea asistenţei tehnice dedicată managementului şi implementării Instrumentelor Structurale;

- calitatea măsurilor de informare şi publicitate luate pentru publicul ţintă;

- premisele create de portofoliile de proiecte şi procesul de selecţie a proiectelor pentru obţinerea eficienţei şi eficacităţii fondurilor.

Un alt studiu de evaluare intitulat Provocări legate de capacitatea beneficiarilor publici şi privaţi va realiza o analiză profundă a capacităţii beneficiarilor instrumentelor structurale şi va explora modul în care aceasta influenţează performanţa fondurilor şi atingerea rezultatelor aşteptate.

De asemenea, pe baza evaluărilor intermediare ale programelor operaţionale, sub coordonarea ACIS, va fi elaborat un Raport sinteză care va analiza o serie de aspecte strategice:

- Consecinţele crizei economice asupra strategiei şi a implementării acesteia;

- Relevanţa, eficienţa şi eficacitatea programelor operaţionale;

- Relevanţa mecanismelor de implementare;

- Potenţialul de îmbunătăţire a impactului investiţiilor, inclusiv creşterea sinergiei şi complementarităţii între programe şi priorităţi.

Aceste studii de evaluare au demarat în anul 2009 şi vor fi finalizate pe parcursul anului 2010.

## 2.8 REZERVA NAŢIONALĂ DE PERFORMANŢĂ.

Nu se aplică.

# 3. IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL PE AXE PRIORITARE

## 3.1. AXA PRIORITARĂ 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere

### 3.1.1. Atingerea ţintelor şi analiza progresului

Informaţii asupra progresului fizic al priorităţii

| Indicatori |  | 2007 | 2008 | 2009 | ……… | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planuri integrate de dezvoltare urbană acceptate (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 7* |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 30 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |
| Proiecte care asigură îmbunătăţirea infrastructurii urbane şi serviciilor urbane, inclusiv transportul urban (nr.) | Realizat | - | - | 0 |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 60 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |
| Proiecte care promovează dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri (nr.) | Realizat | - | - | 0 |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 15 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |
| Proiecte care asigură reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv locuinţe sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale (nr.) | Realizat | - | - | 0 |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 25 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |
| Locuitori care beneficiază de implementarea proiectelor din planurile integrate de dezvoltare urbană (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 400.000 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |
| Companii stabilite în polii de creştere regionali şi locali (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 400 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |
| Locuri de muncă create/menţinute (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 1500 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |

* reprezintă planurile depuse şi aprobate care se încadrează sumelor disponibile pentru fiecare sub-domeniu al acestei axe prioritare: poli de creştere, poli de dezvoltare urbană şi centre urbane.

Analiza calitativă

#### A. Polii de creştere

Pe parcursul anului 2009 au continuat dezbaterile cu DG REGIO şi autorităţile române relevante: MFP – ACIS, celelalte Autorităţi de Management, autorităţi ale administraţiei publice locale ale polilor de creştere pentru definitivarea planurilor integrate de dezvoltare şi a listei de proiecte prioritare aferente.

Stadiul selecţiei coordonatorilor de poli de creştere

Având în vedere recomandările formulate de Comisia Europeană cu privire la aplicarea eficientă a strategiei privind polii de creştere, prin HG nr. 1513/2008 privind completarea HG nr.998/2008, s-a stabilit desemnarea, pentru fiecare pol de creştere, a unui coordonator de pol, care va sprijini coordonarea pregătirii şi implementării planului integrat de dezvoltare şi a proiectelor incluse în plan.

La data de 31 decembrie 2009 au fost selectaţi toţi coordonatorii de pol pentru cei şapte poli de creştere.

Stadiul elaborării Planului integrat de dezvoltare de către polii de creştere

La data de 31 decembrie 2009, situaţia Planurilor integrate de dezvoltare se prezenta astfel:

- 4 planuri integrate de dezvoltare, inclusiv listele de proiecte aferente pentru polii de creştere: Iaşi, Craiova, Braşov, Constanţa au fost avizate de către Comitetul de management pentru coordonarea instrumentelor structurale (CMC);

- valoarea totală a proiectele propuse pentru finanţare prin Axa Prioritară 1 a POR depăşeşte alocările financiare orientative pentru fiecare din cei 4 poli de creştere;

- planurile integrate de dezvoltare urbană, inclusiv listele de proiecte pentru polii de creştere Ploieşti, Cluj-Napoca, Timişoara au fost depuse la AM POR, fiind în proces de verificare şi avizare de către autorităţile de management relevante.

B. Polii de dezvoltare urbană

Polii de dezvoltare urbană au fost desemnaţi prin HG nr.1149/2008 privind modificarea şi completarea HG nr.998/2008.

Stadiul pregătirii documentaţiilor

La data de 31 decembrie 2009, situaţia depunerii planurilor integrate şi a proiectelor aferente se prezenta astfel:

- au fost depuse 6 planuri integrate de dezvoltare şi listele de proiecte aferente pentru polii de dezvoltare urbană: Suceava, Galaţi, Brăila, Piteşti, Râmnicu-Vâlcea, Baia Mare;

- planurile integrate de dezvoltare pentru polii de dezvoltare urbană Suceava, Galaţi şi Râmnicu-Vâlcea au fost declarate admisibile, proiectele aferente listei de proiecte intrând în proces de evaluare;

- Valoarea totală a celor 15 cereri de finanţare ale celor 3 planuri integrate declarate admise însumează 70,9 mil. Euro, din care contribuţia FEDR este de 25,6 mil. Euro. Din cele 15 cereri de finanţare, 8 au obţinut punctajul minim necesar depăşirii etapei de evaluare tehnică şi financiară, 6 se află încă în etapa de evaluare tehnică şi financiară, iar o cereri de finanţare a fost respinsă în etapa de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii.

- Pentru restul polilor de dezvoltare urbană: Bacău, Arad, Deva, Arad, Satu-Mare, Sibiu şi Târgu Mureş, documentaţia se află în curs de finalizare, estimându-se depunerea oficială în cursul anului 2010.

C. Centre Urbane

Ghidul solicitantului pentru sub-domeniul “Centre urbane” a fost lansat pe 6 noiembrie 2008, depunerea planurilor integrate de dezvoltare urbană şi a cererilor de finanţare putându-se face începând cu 2 decembrie 2008. În cazul acestui sub-domeniu a fost lansată cererea deschisă cu termen limită de depunere pe 31 martie 2009.

Stadiu depunerii cererilor de finanţare

Până la 31 decembrie 2009 au fost depuse pentru sub-domeniul „Centre Urbane” la Organismele Intermediare ale POR un număr de 89 de planuri integrate de dezvoltare urbană şi 299 de cereri de finanţare aferente, în valoare totală de 839,7 mil. Euro, contribuţia FEDR fiind de 568,8 mil Euro, ceea ce reprezintă o depăşire cu peste 70% a valorii totale a fondurilor alocate acestui sub-domeniu.

La data de 31 decembrie 2009, situaţia depunerii planurilor integrate şi a proiectelor aferente pe regiuni de dezvoltare se prezenta astfel:

| Regiune | Plan (nr) | Cereri de finanţare |
| --- | --- | --- |
|  |  | Depuse | În evaluare | Respinse |
|  |  | Număr | Valoare totală (Mil. Euro) | Număr | Valoare solicitată (Mil. Euro) | Număr |
| NORD EST | 16 | 55 | 144,5 | 50 | 115,6 | 5 |
| SUD EST | 11 | 38 | 92,4 | 29 | 37,5 | 9 |
| SUD | 12 | 35 | 159,6 | 25 | 90,6 | 10 |
| SUD VEST | 11 | 51 | 119,6 | 47 | 93,9 | 4 |
| VEST | 10 | 24 | 90,0 | 22 | 65,8 | 2 |
| NORD VEST | 15 | 49 | 108,6 | 41 | 65,6 | 8 |
| CENTRU | 9 | 27 | 105,3 | 18 | 66,1 | 9 |
| BUCUREŞTI-ILFOV | 5 | 20 | 71,1 | 17 | 40,4 | 3 |
| TOTAL | 89 | 299 | 839,7 | 249 | 575,5 | 50 |

Pentru toate regiunile de dezvoltare, cu excepţia Bucureşti-Ilfov şi Sud Est, valoarea cererilor de finanţare aflate în evaluare depăşeşte alocarea pentru sub-domeniul Centre urbane din fiecare regiune.

### 3.1.2. Probleme semnificative întâmpinate şi măsurile luate pentru combaterea lor

- Neconcordanţe între documentele ce detaliază implementarea Axei Prioritare 1 şi Programul Operaţional Regional

În cadrul anului 2009 a fost necesară adaptarea textului Axei Prioritare 1 pentru a corespunde abordării practice a dezvoltării urbane şi deciziilor luate pentru operaţionalizarea acestui domeniu de intervenţie, după aprobarea oficială a POR în luna iulie a anului 2007.

Aceste ajustări, inclusiv modificarea indicatorilor de monitorizare, care aduc o mai mare claritate textului şi corespund deciziilor rezultate şi agreate în procesul implementării axei prioritare 1 a POR, precum şi prevederilor documentelor de implementare – Documentul Cadru de Implementare a POR şi Ghidul Solicitantului, au fost transmise de MFP-ACIS, coordonatorul instrumentelor structurale în România, Comisiei Europene. În acest context, Comisia Europeană a aprobat modificările aduse Axei Prioritare 1 a POR.

- Elaborarea planurilor integrate de dezvoltare urbană pentru polii de creştere şi polii de dezvoltare urbană

Au fost întâmpinate întârzieri în elaborarea planurilor integrate de dezvoltare urbană generate de necesitatea parcurgerii unor etape procedurale care solicită o durată îndelungată de timp: procedura SEA pentru planurile integrate de dezvoltare, consultarea şi informarea populaţiei pentru elaborarea planurilor integrate de dezvoltare, necesitatea aprobării planului integrat şi a listei de proiecte de fiecare unitatea administrativ-teritorială componentă a polului de creştere.

- Lipsa unui contract cadru privind evaluatorii independenţi

Pentru o anumită perioadă a anului 2009, lipsa uni contract cadru privind evaluatorii independenţi a condus la amânarea avizării planurilor integrate de dezvoltare urbană şi a proiectelor aferente. Totodată, ca urmare a existenţei unui posibil conflict de interes între proiectanţii documentaţiei tehnice a proiectelor şi evaluatorii acestora, la nivelul AM POR a fost înfiinţată o comisie de evaluare tehnică şi financiară specială pentru evaluarea a 11 cereri de finanţare, aferente sub-domeniului Centru urbane.

AM POR urmează să semneze un nou contract cadru la începutul anului 2010

- Calitatea slabă a documentaţiilor de accesare, precum şi a rapoartelor privind evaluarea tehnică şi financiară a proiectelor individuale

Ca urmarea a calităţii scăzute a proiectelor depuse, în principal pentru sub-domeniul Centre urbane, organismele implicate în evaluarea proiectelor au solicitat numeroase clarificări în toate etapele de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare. De asemenea, AM POR a transmis Organismelor Intermediare pentru reevaluare rapoartele de evaluare tehnică şi financiară a proiectelor.

- Existenţa a numeroase contestaţii în procesul de evaluare a cererilor de finanţare

Au fost înregistrate numeroase contestaţii din partea autorităţilor locale în procesul de evaluare şi selecţie a proiectelor, care au impus soluţionarea acestora înainte de stabilirea listei planurilor integrate şi a proiectelor aferente pentru sub-domeniul Centre Urbane, sub-domeniu cu cerere de proiecte cu termen de depunere şi cu o valoare solicitată a proiectelor care depăşesc alocările regionale specifice.

## 3.2. AXA PRIORITARĂ 2: Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport

### 3.2.1. Atingerea ţintelor şi analiza progresului

Informaţii asupra progresului fizic al priorităţii

| Indicatori |  | 2007 | 2008 | 2009 | ……… | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domeniul Major de Intervenţie 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construirea/reabilitarea şoselelor de centură |
| Lungimea drumurilor judeţene reabilitate/ modernizate (în afara TEN – T) (km) | Realizat | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 877 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |
| Lungimea străzilor orăşeneşti reabilitate/ modernizate (în afara TEN – T) (km) | Realizat | 0 | 0 | 10* |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 411 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |
| Lungimea şoselelor de centură reabilitate/ construite (în afara TEN – T) (km) | Realizat | 0 | 0 | 7* |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 219 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |
| Creşterea traficului de mărfuri transportate sau tranzitate (%) | Realizat | NA | NA | NA |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 10 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |
| Creşterea traficului de pasageri (%) | Realizat | NA | NA | NA |  | 10 |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |
|  | Baza |  |  |  |  |  |

* reprezintă valorea indicatorilor realizaţi, raportaţi de către beneficiari până la 31.12.2009

Analiza calitativă

* Include şi prefinanţarea acordată

Cererea de proiecte pentru finanţare din acest domeniu a fost lansată în 10 septembrie 2007.

Până la 31 decembrie 2009, s-au depus 304 cereri de finanţare, cu o valoare totală de 2,71 mld. Euro, reprezentând 360% din valoarea totală a fondurilor alocate acestui domeniu. Cele mai multe proiecte s-au depus în Regiunea Nord Est (60), Vest (52) si Sud-Vest (49), iar cele mai puţine în Regiunea Bucureşti Ilfov (15), Sud-Est (20) si Nord-Vest (23).

Până la finalul anului 2009 au fost semnate 98 de contracte de finanţare cu o valoare totală de 998,9 mil. Euro, contribuţia FEDR fiind de 701,5 mil. Euro (reprezentând 92,5% din alocarea FEDR). Cele mai multe contracte s-au semnat în Regiunea Nord Est (21), iar cele mai puţine în regiunile Nord Vest (7) şi Bucureşti Ilfov (6).

- milioane euro –

| DISTRINUŢIA REGIONALĂ A CONTRACTELOR DE FINANŢARE SEMNATE – DMI 2.1 |
| --- |
| Regiunea | Alocare FEDR 2007-2013 | Număr contracte semnate | Contribuţie FEDR | Buget naţional | Contribuţia proprie a beneficiarului | Cheltuieli neeligibile | Total valoare proiect | % FEDR contractat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4+5+6+7 | 9=4/2*100 |
| Nord Est | 123.76 | 21 | 118.98 | 15.82 | 2.75 | 28.79 | 166.35 | 96.1 |
| Sud Est | 100.48 | 14 | 110.89 | 11.93 | 7.11 | 27.27 | 157.21 | 110.4 |
| Sud | 107.92 | 15 | 122.14 | 16.21 | 2.85 | 29.67 | 170.88 | 113.2 |
| Sud Vest | 106.25 | 14 | 95.93 | 13.06 | 2.22 | 22.70 | 133.92 | 90.3 |
| Vest | 78.41 | 11 | 81.58 | 10.84 | 1.89 | 22.81 | 117.12 | 104.0 |
| Nord Vest | 91.69 | 7 | 88.96 | 11.15 | 2.73 | 21.24 | 124.08 | 97.0 |
| Centru | 82.66 | 10 | 70.25 | 9.56 | 1.63 | 30.06 | 111.51 | 85.0 |
| Bucureşti-Ilfov | 67.19 | 6 | 12.83 | 1.71 | 0.30 | 2.99 | 17.82 | 19.1 |
| TOTAL | 758.36 | 98 | 701.57 | 90.28 | 21.50 | 185.54 | 998.89 | 92.5 |

Prin implementarea celor 98 de contracte de finanţare semnate urmează a se realiza 1965,2 km de drumuri. Pe operaţiuni, prin 69 de contracte de finanţare în valaore totală de 773,8 milioane euro urmează a se reabilita 1.765,7 km de drumuri judeţene, prin alte 23 de contracte în valoare totală de 153,4 milioane euro se vor reabilita 148,4 km de străzi urbane, iar prin restul de 6 contracte, în valoare totală de 71,6 milioane euro, urmează a se realiza 51,1 km de şosele de centură.

Pe regiuni de dezvoltare, cele mai multe contracte de finanţare pentru reabilitarea drumurilor judeţene s-au semnat în Regiunile Nord Est (15), Sud (11) şi Sud Vest (10), acestea fiind şi regiunile în care se vor reabilita cei mai mulţi km de drumuri judeţene: 331,9 km în Nord Est, 334 km în Sud şi 287,4 km în Sud Vest.

Totodată, în regiunile Nord Est şi Sud Est s-au semnat cele mai multe contracte de finanţare pentru reabilitarea străzilor urbane, prin cele 6 contracte semnate în fiecare dintre cele două regiuni, urmând a se reabilita 38,2 km, respectiv 37,7 km de străzi urbane.

Singurele regiuni în care s-au semnat contracte de finanţare pentru construcţia de şosele de centrură sunt Sud (1), Sud Vest (2) şi Vest (2) prin care urmează a se construi un total de 51,1 km de centură ocolitoare.

Până la finalul anului 2009, singurele progrese fizice raportate de către beneficiari au fost finalizarea a 10 km de străzi urbane în Municipiul Craiova şi  a 7 km de şosea de centură în Municipiul Braşov.

Analiza Cererilor de Finanţare depuse şi a contractelor de finanţare semnate până la sfârşitul anului 2009 duce spre concluzia că ţinta generală propusă pentru lungimea drumurilor de interes regional şi local - 1507 km (reprezentând 877 km drumuri judeţene, 419 km străzi urbane şi 219 km şosele de centură) va fi depăşită, cu menţiunea că există creştere faţă de ţintele specifice doar în ceea ce priveşte drumurile judeţene. Ţintele propuse însă pentru reabilitarea şi modernizarea străzilor orăşeneşti precum şi pentru reabilitarea, modernizarea şi/sau construirea şoselelor de centură este foarte puţin probabil să fie atinse, în condiţiile în care în 7 din cele 8 regiuni a fost suspendată depunerea de cereri de finanţare din cauza depăşirii alocărilor financiare, iar numărul cererilor de finanţare depuse până în momentul suspendării, era redus, în comparaţie cu proiectele pentru reabilitarea drumurilor judeţene.

În ce priveşte şoselele de centură, unul dintre motive îl reprezintă condiţia ca acestea să nu aibă statut de drum naţional, majoritatea oraşelor şi municipiilor având variante ocolitoare cu statut de drum naţional. Un alt motiv îl poate reprezenta programul Ministerului Transporturilor (MT)  de  construire a  peste 50 de rute ocolitoare/şosele de centură, în tot atâtea localităţi urbane, două documentaţii tehnice realizate de AMPOR conform HG 811/2007, pentru acest tip de proiecte, cu finanţare din bugetul de stat, au fost predate pentru implementare MT (respectiv centurile Oradea şi Baia Mare).

În acelaşi timp, un număr important de proiecte de reabilitare a străzilor orăşeneşti sunt parte a unor Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană, fiind depuse pentru finanţare  din Axa 1 a POR. În acest sens, din cele 96 de Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană depuse în cursul anului 2009, 77 au în componenţă unul sau mai multe proiecte care vizează străzile urbane, pasaje şi poduri rutiere din mediul urban.

Este de menţionat faptul că un număr de peste 20 de contracte de finanţare semnate până la finalul anului 2009 vizează reabilitarea infrastructurii rutiere ca suport pentru dezvoltarea turistică. Câteva dintre acestea sunt:

Regiunea Nord Est

Modernizare DJ 208S Dolhasca - Probota

Modernizare DJ 175B Pojorata - Rarău

Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 156 A

Regiunea Sud Est

Modernizare infrastructură de transport către zona turistică Murighiol-Uzlina-Dunavăţ-Lacul Razim

Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potenţial demonstrat ale judeţului Buzău

Regiunea Sud Muntenia

Reabilitare şi modernizare infrastructură rutieră în Staţiunea balneo-climaterică Amara

Modernizare DJ730: Podul Dâmboviţei (DN 73) – Dâmbovicioara – Ciocanu – limita jud. Braşov

Regiunea Sud Vest Oltenia

Reabilitare drumuri judetene DJ 665 şi DJ 675C – Gorj

Modernizare şi consolidare DJ 670 Marga –Baia de Arama

Regiunea Vest

Modernizare tronson Juliţa-Mădrigeşti, componentă a traseului turistic E68 – Moneasa

Modernizare DJ 582 Valiug - Slatina Timiş

Regiunea Nord Vest

Modernizarea infrastructurii de acces către zona Răchiţele – Prislop – IC Ponor

Reabilitarea şi modernizarea DJ 763 Sudrigiu – Pietroasa – Cabana Padiş

Regiunea Centru

Valorificarea potenţialului turistic şi economic al Văii Aiud prin reabilitarea DJ 107 M

Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii generale şi de turism în arealul Mărginimea Sibiului –DJ 106E

Regiunea Bucureşti Ilfov

Modernizare sistem rutier pe DJ 301B, DN3 - Manastirea Pasarea – Cozieni

### 3.2.2. Probleme semnificative întâmpinate şi măsurile luate pentru combaterea lor

Durata foarte mare de timp între momentul semnării contractului de finanţare şi începerea lucrărilor de execuţie. Această problemă a fost cauzată de durata mare a procedurilor de achiziţie publică, inclusiv de perioada de timp necesară soluţionării contestaţiilor depuse de ofertanţi, în cadrul licitaţiilor deschise pentru atribuirea lucrărilor de modernizare/reabilitare.

Un exemplu în acest sens este proiectul DJ Ciucea (DJ 108A) - Crasna - Vârşolţ :

- contract semnat între AM POR şi CJ Sălaj în august 2008

- anunţ publicat în SEAP în  februarie 2009

- invitaţie la licitaţie februarie 2009

- depunere oferte  martie 2009

- contestaţii mai 2009

- decizie CNSC iunie 2009

- Hotărâre Curtea de Apel Cluj iulie 2009

- reluare licitaţie

- contestaţie septembrie 2009

- Hotărâre Curtea de Apel Cluj octombrie 2009

- atribuire contract în  ianuarie 2010

- începerea lucrărilor : februarie 2010

Pentru soluţionarea acestor probleme, AM POR a susţinut propunerile de modificare a legislaţiei privind achiziţiile publice, modificări care au fost integrate în şi în OUG 19/2009.

Luând în calcul aceste întârzieri în atribuirea contractelor de lucrări şi /sau servicii din cauza contestaţiilor depuse, AM POR a aprobat ca o serie de proiecte să beneficieze de extinderea perioadei de implementare;

Alte probleme întâmpinate au constat în: Întârzieri în atribuirea contractelor de lucrări şi /sau servicii din cauza contestaţiilor depuse, motiv pentru care o serie de proiecte au benefi ciat de extinderea perioadei de implementare; Modificarea legislaţiei cu privire la achiziţiile publice, motiv pentru care AM POR va permite actualizarea calendarului achiziţiilor publice pe bază de notificare; Majorări ale valorilor contractelor de lucrări generate de proiectarea defectuoasa sau modificări ale soluţiei tehnice. AM POR are in vedere limitarea majorării sumelor eligibile suplimentare solicitate de beneficiari; Capacitate financiară redusă a unor beneficiari de co-finanţare a proiectului, inclusiv dificultăţi în efectuarea plăţilor finale către constructori, situaţie îmbunătăţita prin apariţia OUG 9/2010; Documentaţii de rambursare a sumelor cheltuite insuficient sau incorect realizate, care au determinat întârzieri în rambursarea cheltuielilor. AM POR a solicitat OI-urilor creşterea calităţii documentaţiilor transmise.

## 3.3. AXA PRIORITARĂ 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

### 3.3.1. Atingerea ţintelor şi analiza progresului

Informaţii asupra progresului fizic al priorităţii

| Indicatori |  | 2007 | 2008 | 2009 | ……… | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domeniul Major de Intervenţie 3.1: Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate |
| Unităţi medicale reabilitate/ modernizate/echipate (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 50 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |
| Persoane care beneficiază de infrastructura de sănătate reabilitată/modernizată/ echipată (nr./zi) | Realizat | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 30000 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |
| Domeniul Major de Intervenţie 3.2: Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
| Centre sociale reabilitate/ modernizate/extinse/ echipate (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 270 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |
| Persoane care beneficiază de infrastructura pentru servicii sociale reabilitată/ modernizată/ extinsă/ echipată (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 10000 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |
| Domeniul Major de Intervenţie 3.3: Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă |
| Unităţi mobile echipate pentru intervenţii de urgenţă (Nr.) | Realizat | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 510 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |
| Timpul mediu de răspuns al unităţilor mobile în mediul rural (comune) – infrastructura pentru situaţii de urgenţa (minute) | Realizat | na | na | na |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | Până la 12’ în mediul rural |
|  | Baza |  |  |  |  |  |
| Timpul mediu de răspuns al unităţilor mobile în mediul urban (oraşe) – infrastructura pentru situaţii de urgenţa (minute) | Realizat | na | na | na |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | Până la 8’ în mediul urban |
|  | Baza |  |  |  |  |  |
| Domeniul Major de Intervenţie 3.4: Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă |
| Unităţi de învăţământ reabilitate/ modernizate/ echipate - infrastructura pentru educaţie preuniversitară (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 130 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |
| Campusuri reabilitate / modernizate/extinse / echipate- infrastructura pentru educaţie preuniversitară (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 30 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |
| Centre pentru formare profesională continuă reabilitate/ modernizate/ extinse/echipate (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 35 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |
| Campusuri reabilitate / modernizate/ extinse/ echipate- infrastructura pentru educaţie universitară (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 15 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |
| Elevi care beneficiază de infrastructura de învăţământ preuniversitar reabilitată/ modernizată/ extinsă/ echipată (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 40.000 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |
| Copii aparţinând grupurilor de populaţie dezavantajate care beneficiază de unităţi de învăţământ reabilitate/ modernizate/ extinse / echipate - infrastructura pentru educaţie preuniversitară (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 5.000 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |
| Persoane care beneficiază de infrastructura de formare profesională continuă reabilitată/ modernizată/ extinsă/ echipată (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 3.000 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |
| Studenţi care beneficiază de campusurile universitare reabilitate / modernizate/ extinse (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 2.000 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |

Analiza calitativă

Domeniul Major de Intervenţie 3.1 - Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate

Cererea de proiecte pentru finanţare din acest domeniu a fost lansată în 22.01.2008.

* Include şi prefinanţarea acordată

Până la 31 decembrie 2009, s-au depus 84 de proiecte în valoare totală de 296,15 milioane Euro (reprezentând 174% din valoarea totală alocată acestui domeniu), majoritatea în regiunile Nord Vest (22 proiecte) şi Sud (12) – regiuni în care s-a suspendat şi depunerea de proiecte - în celelalte regiuni depunându-se 6-7 proiecte în fiecare.

Excepţie face regiunea Bucureşti – Ilfov unde nu s-a depus nici un proiect, deşi şi în această regiune, infrastructura spitalicească este precară (regiunea Bucureşti - Ilfov are un număr de 59 spitale şi 43 ambulatorii de spital şi de specialitate – aflându-se într-o stare de degradare avansată şi cu o lipsă acută de echipamente moderne).

Din cele 84 de proiecte depuse, până la 31 decembrie 2009, s-au contractat 13 proiecte în valoare totală de 29,70 milioane euro, valoarea FEDR fiind de 20,76 milioane euro (reprezentând 14,1% din valoarea totală FEDR alocată acestui domeniu).

- milioane euro –

| DISTRINUŢIA REGIONALĂ A CONTRACTELOR DE FINANŢARE SEMNATE – DMI 3.1 |
| --- |
| Regiunea | Alocare FEDR 2007-2013 | Număr contracte semnate | Contribuţie FEDR | Buget naţional | Contribuţia proprie a beneficiarului | Cheltuieli neeligibile | Total valoare proiect | % FEDR contractat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4+5+6+7 | 9=4/2*100 |
| Nord Est | 24.08 | 2 | 1.96 | 0.30 | 0.05 | 0.66 | 2.97 | 8.2 |
| Sud Est | 19.55 | 5 | 12.25 | 1.82 | 0.34 | 2.95 | 17.36 | 62.6 |
| Sud | 21.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Sud Vest | 20.67 | 3 | 3.98 | 0.61 | 0.09 | 0.96 | 5.64 | 19.2 |
| Vest | 15.26 | 1 | 0.87 | 0.13 | 0.02 | 0.29 | 1.32 | 5.7 |
| Nord Vest | 17.84 | 2 | 1.71 | 0.26 | 0.04 | 0.42 | 2.42 | 9.6 |
| Centru | 16.08 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Bucureşti-Ilfov | 13.07 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| TOTAL | 147.55 | 13 | 20.77 | 3.12 | 0.54 | 5.27 | 29.71 | 14.1 |

Pe regiuni de dezvoltare, se remarcă regiunea Sud Est, cu o contractare de peste 60% din alocarea FEDR, urmată la mare distanţă de regiunea Sud Vest cu o contractare de doar 19%, în timp ce în regiunile Sud, Centru şi Bucureşti-Ilfov nu s-a semnat niciun contract de finanţare.

Cele 13 contracte de finanţare semnate vizează reabilitarea a 5 ambulatorii de specialitate (pneumoftiziologie – Brăila şi Constanţa, obstetrică ginecologie - Brăila, de recuperare – Cluj-Napoca şi Botoşani), 3 ambulatorii de spitale municipale (Drăgăşani, Oradea şi Brezoi) şi 5 ambulatorii de spitale de urgenţă (Moineşti, Brăila, Deva, Galaţi şi Slatina).

Contracte de mai mare anvergură sunt Modernizarea ambulatoriului de specialitate integrat în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenta Brăila în valoare totală de aproape 10 milioane Euro şi Modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slatina, în valoare totală de 4,3 milioane Euro.

Totodată, se estimează că indicatorul privind unităţile medicale reabilitate şi/sau echipate va fi atins şi chiar depăşit având în vedere că până la 31 decembrie 2009 s-au semnat 13 contracte de finanţare iar alte 42 de cereri de finanţare au fost acceptate şi se aflau în fază de precontractare.

Din lista celor 15 spitale judeţene eligibile pentru finanţare din POR, până la 31 decembrie 2009, s-au depus 11, respectiv: 3 în regiunea Nord Vest, câte 2 în regiunile Nord Est, Sud şi Sud Vest, 1 proiect în regiunile Sud Est şi Centru. În cazul a patru din cele 8 regiuni există riscul nefinanţării acestor spitale ca urmare a alocărilor reduse rămase disponibile la data de 31 decembrie 2009. Pentru a evita această situaţie, AM POR are în vedere creşterea alocării pentru acest domeniu major de intervenţie, prin realocarea fondurilor aferente altor domenii POR pentru care nu există interes în depunerea de cereri de finanţare.

Pentru implementarea celor 13 contracte de finanţare, până la 31 decembrie 2009, beneficiarii au încheiat 2 contracte de lucrări, în valoare totala de 890 mii euro. Diferenţa dintre valoarea estimată în SEAP şi valoarea de atribuire a celor două contracte a fost de 57,9%, iar durata de la semnarea contractului de finanţare până la atribuirea contractelor de lucrări a fost, în medie, de 392 zile.

Domeniul Major de Intervenţie 3.2 - Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale

Cererea de proiecte pentru finanţare din acest domeniu a fost lansată în data de 28.01.2008.

Până la 31 decembrie 2009, au fost depuse 194 de proiecte în valoare totală de 121,84 milioane Euro, reprezentând 125 % din valoarea totală a fondurilor alocate acestui domeniu. Majoritatea proiectelor de servicii sociale s-au depus în regiunile Nord Est (50 proiecte) şi Nord Vest (55 proiecte), în timp ce cele mai puţine s-au depus în regiunile Sud şi Bucureşti – Ilfov, câte 7 proiecte.

În regiunea Nord Vest, la 31 decembrie 2009, se depăşise deja alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenţie.

Până la 31 decembrie 2009 s-au semnat 26 de contracte în valoare totală de 17,50 milioane euro, valoarea FEDR fiind de 11,99 milioane euro (reprezentând 14,2% din valoarea totală FEDR alocată acestui domeniu). Valoarea medie a proiectelor contractate este de 2,9 milioane Euro, diferenţele între regiuni fiind nesemnificative.

- milioane euro –

| DISTRINUŢIA REGIONALĂ A CONTRACTELOR DE FINANŢARE SEMNATE – DMI 3.2 |
| --- |
| Regiunea | Alocare FEDR 2007-2013 | Număr contracte semnate | Contribuţie FEDR | Buget naţional | Contribuţia proprie a beneficiarului | Cheltuieli neeligibile | Total valoare proiect | % FEDR contractat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4+5+6+7 | 9=4/2*100 |
| Nord Est | 13.8 | 8 | 3.52 | 0.54 | 0.08 | 1.14 | 5.29 | 25.5 |
| Sud Est | 11.21 | 6 | 3.07 | 0.46 | 0.08 | 0.79 | 4.40 | 27.3 |
| Sud | 12.03 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Sud Vest | 11.85 | 4 | 2.07 | 0.31 | 0.05 | 0.52 | 2.96 | 17.5 |
| Vest | 8.75 | 2 | 0.81 | 0.12 | 0.02 | 0.26 | 1.21 | 9.2 |
| Nord Vest | 10.23 | 3 | 1.53 | 0.23 | 0.04 | 0.42 | 2.23 | 15.0 |
| Centru | 9.22 | 3 | 0.99 | 0.15 | 0.02 | 0.26 | 1.42 | 10.7 |
| Bucureşti-Ilfov | 7.49 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| TOTAL | 84.58 | 26 | 11.99 | 1.83 | 0.29 | 3.39 | 17.51 | 14.2 |

Pe regiuni de dezvoltare, cele mai mari grade de contractare a alocărilor FEDR s-au înregistrat în regiunile Sud Est – 27,3%, Nord Est –25,5% şi Sud Vest –17,5%, iar cele mai reduse în regiunile Sud şi Bucureşti-ilfov, ambele cu 0%.

Din analiza celor 26 de contracte de finanţare semnate se observă un interes crescut pentru dezvoltarea de centre sociale destinate populaţiei vârstnice, mai mult de ½ din contractele de finanţare semnate fiind destinate reabilitării centrelor de bătrâni, dintre care în regiunea Sud Est - 4 , Sud Vest - 3,  Vest, Centru şi Nord Est – câte 2 pentru fiecare regiune şi Nord Vest - 1.

În ceea ce priveşte persoanele cu nevoi speciale, un număr de 9 contracte de finanţare semnate vizează îmbunătăţirea infrastructurii sociale pentru persoane cu dizabilităţi: Nord Est – 5, Centru, Nord Vest, Sud Est şi Sud Vest –  câte 1 pe regiune.

Astfel, diversificarea serviciilor sociale oferite persoanelor cu nevoi speciale poate contribui atât la creşterea calităţii vieţii acestor persoane, cât şi la degrevarea membrilor activi ai familiilor de grija faţă de acestea şi creşterea calităţii muncii lor.

Restul contractelor vizează reabilitarea centrelor pentru copii, fiind localizate în regiunile: Nord Est, Nord Vest şi Sud Est.

* Include şi prefinanţarea acordată

Analizând contractele deja semnate şi situaţia celorlalte cereri de finanţare aflate în evaluare, se estimează că indicatorul privind centrele sociale reabilitate nu va fi atins, având în vedere că în cele mai multe cazuri valoarea cererilor de finanţare depuse este apropiată de valoarea maximă permisă pentru un proiect, respectiv 817.986 euro, în condiţiile în care pentru calcularea ţintei s-a utilizat o valoare medie a proiectelor de 400-500.000 euro.

Pentru implementarea celor 26 de contracte de finanţare, beneficiarii au atribuit 6 contracte de lucrări în valoare totală de 2,34 milioane euro, diferenţa dintre valoarea estimată în SEAP şi valoarea de atribuire acelor 6 contracte de lucrări fiind de 84%, în timp ce durata medie de la semnarea contractului de finanţare până la atribuirea contractelor de lucrări a fost de 92 de zile.

Domeniului Major de Intervenţie 3.3 - Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă

Cererea de proiecte pentru finanţare din acest domeniu a fost lansată pe 31.10.2007.

Până la 31 decembrie 2009 au fost depuse 7 proiecte în valoare totală de 74,57 milioane euro, valoarea reprezentând 76% din valoarea totală a fondurilor alocate acestui domeniu.

Singura regiune care a depus două proiecte a fost Nord Est, în timp ce în celelalte regiuni s-a depus câte un singur proiect, exceptând regiunile Sud Est şi Bucureşti Ilfov în care nu s-a depus nici un proiect.

* Include şi prefinanţarea acordată

S-au semnat 3 contracte de finanţare în valoare totală de 32,57 milioane euro, valoarea FEDR fiind de 23,24 milioane euro (reprezentând 27,5% din valoarea totală FEDR alocată acestui domeniu), prin cele trei proiecte urmând a se achiziţiona 132 echipamente, din care: ADI Centru – 40 de unităţi, ADI Euronest – 48 de unităţi şi ADI Sud Vest – 44 unităţi.

- milioane euro –

| DISTRINUŢIA REGIONALĂ A CONTRACTELOR DE FINANŢARE SEMNATE – DMI 3.3 |
| --- |
| Regiunea | Alocare FEDR 2007-2013 | Număr contracte semnate | Contribuţie FEDR | Buget naţional | Contribuţia proprie a beneficiarului | Cheltuieli neeligibile | Total valoare proiect | % FEDR contractat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4+5+6+7 | 9=4/2*100 |
| Nord Est | 13.8 | 1 | 7.95 | 1.22 | 0.19 | 1.79 | 11.14 | 57.6 |
| Sud Est | 11.21 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Sud | 12.03 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Sud Vest | 11.85 | 1 | 8.17 | 1.25 | 0.19 | 1.85 | 11.47 | 69.0 |
| Vest | 8.75 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Nord Vest | 10.23 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Centru | 9.22 | 1 | 7.12 | 1.09 | 0.17 | 1.59 | 9.97 | 77.2 |
| Bucureşti-Ilfov | 7.49 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| TOTAL | 84.58 | 3 | 23.24 | 3.55 | 0.55 | 5.23 | 32.58 | 27.5 |

Analizând cele trei contracte semnate, realizările ce se vor atinge prin implementarea acestora şi sumele rămase disponibile, se poate estima că ţinta stabilită iniţial, privind echiparea unităţilor mobile pentru intervenţii de urgenţă, va putea fi atinsă.

Domeniul Major de Intervenţie 3.4: Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

Cererea de proiecte pentru finanţare din acest domeniu a fost lansată în data de 29.02.2008.

Până la 31decembrie 2009 au fost depuse un număr de 637 de proiecte, în valoare totală de 1.157 milioane Euro, din care contribuţia  FEDR era de 859 milioane Euro, reprezentând 355 % din valoarea FEDR alocată acestui domeniu major de intervenţie. Majoritatea proiectelor depuse sunt destinate reabilitării infrastructurii de învăţământ obligatoriu (inclusiv campusuri preuniversitare).

Pe regiuni, cel mai mare număr de proiecte s-au depus în regiunile Sud Est, Nord Est şi Sud, iar cel mai redus în regiunile Bucureşti-Ilfov, Sud Vest şi Centru. Ca urmare a numărului mare de cereri de finanţare depuse, depunerea de proiecte s-a suspendat în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

- milioane euro –

| DISTRINUŢIA REGIONALĂ A CONTRACTELOR DE FINANŢARE SEMNATE – DMI 3.4 |
| --- |
| Regiunea | Alocare FEDR 2007-2013 | Număr contracte semnate | Contribuţie FEDR | Buget naţional | Contribuţia proprie a beneficiarului | Cheltuieli neeligibile | Total valoare proiect | % FEDR contractat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4+5+6+7 | 9=4/2*100 |
| Nord Est | 39.53 | 6 | 14.36 | 2.20 | 0.34 | 3.35 | 20.25 | 36.3 |
| Sud Est | 32.09 | 13 | 7.90 | 1.18 | 0.21 | 1.84 | 11.14 | 24.6 |
| Sud | 34.46 | 5 | 5.31 | 0.81 | 0.13 | 1.31 | 7.56 | 15.4 |
| Sud Vest | 33.93 | 2 | 11.36 | 1.73 | 0.28 | 3.26 | 16.62 | 33.5 |
| Vest | 25.04 | 2 | 1.99 | 0.30 | 0.05 | 0.46 | 2.81 | 7.9 |
| Nord Vest | 29.28 | 8 | 3.81 | 0.58 | 0.09 | 1.17 | 5.66 | 13.0 |
| Centru | 26.40 | 2 | 4.44 | 0.68 | 0.10 | 1.13 | 6.36 | 16.8 |
| Bucureşti-Ilfov | 21.46 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| TOTAL | 242.19 | 38 | 49.18 | 7.49 | 1.19 | 12.54 | 70.39 | 20.3 |

Până la 31 decembrie 2009, s-au contractat 38 proiecte, în valoare totală de 70,39 milioane euro, din care contribuţia FEDR era de 49,18 milioane euro, ceea ce reprezintă 20,3 % din valoarea FEDR alocată pentru perioada 2007-2013 pentru domeniul major de intervenţie 3.4.

Cele mai mari grade de contractare a alocărilor FEDR s-au înrregistrat în regiunile Nord Est –36,3% şi Sud Vest –33,5%, iar cele mai scăzute în regiunile Vest – 7,9 % şi Bucureşti-Ilfov – 0%.

Prin implementarea celor 38 de contracte de finanţare semnate se vor reabilita 2 campusuri universitare, 12 licee/colegii/grupuri industriale, 9 şcoli generale şi 5 şcoli speciale, ceea ce reprezintă o îndeplinire a ţintelor propuse până la finalizarea programului de cca 29 % în cazul infrastructurii de educaţie pre-universitară, respectiv 13% pentru campusurile universitare.

* Include şi prefinanţarea acordată

Ţinând cont ca că în toate cele opt regiuni s-a suspendat depunerea de proiecte, iar majoritatea proiectelor depuse vizează reabilitarea/ modernizarea/ echiparea unităţilor de învăţământ pentru educaţie preuniversitară, se estimează că, pentru celelalte tipuri de infrastructură pentru educaţie, eligibile pentru finanţare din POR, nu se vor atinge ţintele stabilite iniţial.

În totalul proiectelor contractate, se evidenţiază regiunile Sud-Est cu 13 contracte, Nord Vest cu 8 contracte, Nord Est cu 6 contracte şi Sud Muntenia cu 5 contracte, comparativ cu celelalte regiuni care au contractat două  proiecte fiecare, cu excepţia regiunii Bucureşti-Ilfov care nu a contractat niciun proiect.

Din punct de vedere al mărimii medii a valorii proiectelor contractate, se evidenţiază regiunile Sud Vest (5,68 milioane Euro/proiect), Nord Est (2,39 milioane Euro/proiect) şi Centru (2,22 milioane Euro) care au valori medii ale proiectelor contractate superioare valorii medii, înregistrate la nivelul domeniului 3.4 (1,29 milioane) Euro. În Regiunea Sud Est, deşi s-au contractat cele mai multe proiecte, acestea sunt sub valoarea medie (1,06 milioane Euro / proiect).

Pentru implementarea celor 38 contracte semnate, până la data de 31 Decembrie 2009, beneficiarii au semnat 3 contracte de lucrări pentru proiecte de infrastructură educaţională în valoare totală de 2,33 milioane euro diferenţa dintre valoarea estimată în SEAP şi valoarea de atribuire a celor 3 contracte de lucrării fiind de 74%, în timp ce durata medie de la semnarea contractului de finanţare până la atribuirea contractelor de lucrări a fost de 98 de zile.

### 3.3.2. Probleme semnificative întâmpinate şi măsurile luate pentru combaterea lor

Domeniul major de Intervenţie 3.1. Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate

Depunerea cu întârziere a cererilor de finanţare pentru finanţarea celor 15 spitale judeţene eligibile pentru finanţare din POR, acestea fiind în situaţia de a nu mai putea fi finanţate, ca urmare a alocărilor disponibile extrem de reduse în unele regiuni.

O soluţie posibilă constă într-un dialog şi negocieri între AMPOR, Consiliile Judeţene beneficiare ale proiectelor şi Ministerul Sănătăţii, Consiliile Judeţene solicitând către AMPOR realocare financiară, urmând ca AMPOR la următorul Comitet de Monitorizare să propună realocare financiară pe DMI 3.1.

Domeniul Major de Intervenţia 3.2 Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale

Lipsa certificatelor de acreditare pentru serviciile nou dezvoltate în centrele nou înfiinţate.

Pentru soluţionarea acestei probleme s-a solicitat punct de vedere la instituţiile abilitate (Ministerul Muncii şi Agenţiile Judeţene de Prestaţii Sociale) şi în urma discuţiilor abordarea AMPOR cu privire la criteriul de eligibilitate referitor la acreditarea furnizorilor de servicii sociale este mai puţin restrictivă în sensul acceptării ca servicii sociale similare şi a acelor furnizori care dezvoltă servicii sociale noi. În acest sens, interpretarea din ghid „ servicii sociale similare” însemnând servicii sociale care se încadrează în aceeaşi gamă de servicii cu serviciile sociale pe care furnizorul vrea să le dezvolte în centrul nou înfiinţat.

Domeniul Major de Intervenţie 3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă

Principalele probleme întâmpinate au fost neactualizarea Planurilor de Acoperire şi Analiză a Riscurilor (PAAR), ceea ce a dus la întârzieri în depunerea cererilor de finanţare, dificultăţile la nivelul consiliilor judeţene din regiunea Sud Est, componente ale ADI în realizarea unui acord privind stabilirea locaţiei bazei regionale, lipsa evaluatorilor pentru etapa de evaluare tehnică financiară (două cereri de finanţare care au finalizat în anul 2009 etapa de verificare a conformităţii adiministrative şi a eligibilităţii nu au trecut în evaluare tehnică şi financiară) şi depăşirea pragului maxim permis prin Ghidul Solicitantului (50.000.000 lei) a valorii proiectului asumată prin Hotărârea Asociaţiei cât şi prin Hotărârile fiecărui Consiliu Judeţean, în regiunea Sud Vest, determinând întârzierea cu 2 luni a momentului semnării contractului de finanţare.

Pentru soluţionarea problemei din regiunea Sud Est, AM POR a mediat discuţiile mdintre Consiliile Judeţene din regiunea Sud-Est pentru a se ajunge la un acord privind stabilirea bazei regionalea ADI Sud-Est.

AMPOR nu a putut furniza evaluatori independenţi în cel mai scurt timp datorită numărului mare de cereri de finanţare depuse pe celelalte axe prioritare ţinând cont de faptul că evaluarea se face pe principiul primul venit primul servit şi lipsa contractului semnat pentru asigurarea evaluatorilor independenti, durata mare a achiziţiei serviciului de asigurare a evaluatorilor independenţi fiind chiar şi contestat.

Domeniul Major de Intervenţie 3.4: Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

Instituţiile de învăţământ superior de stat (universităţi, institute, academii de studii) şi instituţiile publice furnizoare de servicii de formare profesională continuă/centrele de formare profesională continuă se confruntau cu problema eligibilităţii referitoare la calitatea de proprietar al solicitantului.

În acest sens, s-a făcut un Corrigendum la Ghidul solicitantului prin care să fie consideraţi eligibili acei solicitanţi de finanţare, organisme publice care deţin în administrare de la autorităţi ale administraţiei publice imobilul care face obiectul proiectului.

Instituţiile de învăţământ superior de stat trebuiau să aibă la momentul depunerii cererilor de finanţare avizul Ministerului Educaţiei.

Pentru simplificarea depunerii documentaţiei s-a propus în Comitetul de Monitorizare al Programului Operaţional Regional din 23 octombrie 2009 eliminarea acestui aviz. Acest amendament scurtează termenele întrucât universităţile de stat solicitau acest aviz Ministerului Educaţiei şi primeau răspuns după 30 zile, ceea ce crea o întârziere în depunerea cererilor de finanţare.

Prin urmare, în Comitetul de Monitorizare al Programului Operaţional Regional din 23 octombrie 2009, s-a completat criteriul de eligibilitate „Proiectul are avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, cu excepţia proiectelor pentru Centrele de Formare Profesională a Adulţilor şi pentru instituţiile de învăţământ superior de stat”.

## 3.4. AXA PRIORITARĂ 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local

### 3.4.1. Atingerea ţintelor şi analiza progresului

Informaţii asupra progresului fizic al priorităţii

| Indicatori |  | 2007 | 2008 | 2009 | …… | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domeniul Major de Intervenţie 4.1: Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală |
| Structuri de sprijinire a afacerilor asistate (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 3* |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 15 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |
| Rata de ocupare a structurilor de sprijinire a afacerilor (după doi ani de la finalizarea proiectului) (%) | Realizat | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 50 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |
| Locuri de muncă nou create în structurile de sprijinire a afacerilor (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 3.000 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |
| Domeniul Major de Intervenţie 4.2: Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi |
| Site-uri industriale poluate şi neutilizate reabilitate şi pregătite pentru noi activităţi economice (ha.) | Realizat | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 500 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |
| Locuri de muncă nou create în structurile de sprijinire a afacerilor (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 1.000 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |
| Domeniul Major de Intervenţie 4.3: Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor |
| Microîntreprinderi sprijinite (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 319* |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 1.500 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |
| Locuri de muncă nou create în microîntreprinderile sprijinite (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 201** |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 3.000 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |

* reprezintă numărul de contracte de finanţare semnate, până la 31.12.2009.

** reprezintă locurile de muncă create prin cele 57 de proiecte finalizate, până la 31.12.2009.

Analiza calitativă

Domeniul Major de Intervenţie 4.1: Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală

Cererea de proiecte pentru finanţare din acest domeniu a fost lansată în data de 14.03.2008.

Până la data de 31 decembrie 2009, s-au depus 58 de proiecte, în valoare totală de 381,5 milioane Euro, din care 163 milioane Euro FEDR, ceea ce reprezintă 70% din valoarea totală a fondurilor alocate acestui domeniu pentru perioada 2007-2013. Regiunile cu cel mai mare număr de proiecte depuse sunt Nord Vest şi Centru cu câte 10 proiecte fiecare, iar cele mai puţine au fost depuse în Regiunea Sud - 4 proiecte, în valoare de 38 milioane Euro şi Regiunea Vest cu 5 proiecte în valoare totală de 48 milioane Euro.

- milioane euro –

| DISTRINUŢIA REGIONALĂ A CONTRACTELOR DE FINANŢARE SEMNATE – DMI 4.1 |
| --- |
| Regiunea | Alocare FEDR 2007-2013 | Număr contracte semnate | Contribuţie FEDR | Buget naţional | Contribuţia proprie a beneficiarului | Cheltuieli neeligibile | Total valoare proiect | % FEDR contractat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4+5+6+7 | 9=4/2*100 |
| Nord Est | 38.07 | 1 | 3.88 | 0.59 | 2.11 | 1.71 | 8.29 | 10.2 |
| Sud Est | 30.9 | 1 | 0.31 | 0.05 | 0.15 | 0.23 | 0.73 | 1.0 |
| Sud | 33.19 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Sud Vest | 32.68 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Vest | 24.12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Nord Vest | 28.2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Centru | 25.42 | 1 | 10.92 | 0.00 | 4.68 | 4.27 | 19.87 | 43.0 |
| Bucureşti-Ilfov | 20.66 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| TOTAL | 233.24 | 3 | 15.11 | 0.64 | 6.94 | 6.20 | 28.89 | 6.5 |

Până la 31 decembrie 2009, s-au semnat 3 contracte de finanţare pentru finanţarea structurilor de sprijinire a afacerilor în valoare totală de 28,9 milioane euro, din care contribuţia FEDR este de 13,7 milioane euro, ceea ce reprezintă 6 % din valoarea alocată pentru perioada 2007-2013 acestui domeniu. În urma implementării celor trei contracte de finanţare semnate se vor crea peste 574 de noi locuri de muncă în oraşele Sibiu, Buzău şi Iaşi.

* Include şi prefinanţarea acordată

Pe regiuni de dezvoltare se remarcă regiunea Centru cu o contractare de 43% din alocarea FEDR şi regiunile Nord Est cu 10% şi Sud Est cu 1%, în celelalte regiuni nefiind semnat nici un contract de finanţare.

Din analiza stadiului contractării proiectelor, pentru acest domeniu, se poate estima că indicatorii Structuri de sprijinire a afacerilor create/ extinse şi Locuri de muncă nou create în structurile de sprijinire a afacerilor vor fi atinşi, dacă evoluţia ulterioară a acestui domeniu va fi similară celei de până la 31 decembrie 2009.

Domeniul Major de Intervenţie 4.2: Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi

Cererea de proiecte pentru finanţare din acest domeniu a fost lansată în data de  25.04.2008.

Până la data de 31 decembrie 2009, pentru domeniul major de intervenţie 4.2 a fost depus un singur proiect, în valoare de 5,8 milioane euro, din care contribuţia FEDR era de 2,17 milioane euro (1% din alocarea financiară pentru acest domeniu).

În luna aprilie 2009 s-a realizat Evaluarea ad-hoc a Domeniului Major de Intervenţie 4.2 „Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi”. Obiectivul acestei evaluări ad-hoc a fost de a analiza cauzele pentru care nu s-a depus nicio cerere de finanţare de la lansarea cererii de proiecte în aprilie 2008 până în momentul realizării studiului şi de a face recomandări, în scopul creşterii absorbţiei fondurilor alocate. Evaluarea a demonstrat că finanţarea reabilitării şi introducerii în circuitul economic a siturilor contaminate/potenţial contaminate îşi păstrează în continuare relevanţa.

Totodată, evaluarea a subliniat posibilitatea ca autorităţile publice locale, care deţin în proprietate situri industriale poluate, să se orienteze spre finanţarea altor proiecte mai simple şi care necesită resurse umane, economice şi de timp mai reduse.

În consecinţă, în următoarele Comitete de Monitorizare ale POR va fi analizată situaţia domeniului 4.2., pentru a fi găsită o soluţie care să asigure absorbţia fondurilor aferente acestui domeniu.

Domeniul Major de Intervenţie 4.3: Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor

* Include şi prefinanţarea acordată

Până la 31 decembrie 2009, pentru acest domeniu major de intervenţie, au fost lansate două cereri de proiecte:

- prima cerere de proiect a fost lansată în data de 13.03.2008 şi a avut termen limită de depunere a cererilor, 16 iunie 2008;

- a doua cerere de proiecte a fost lansată pe 23 noiembrie 2009, de această dată fiind vorba de cerere de proiecte cu depunere continuă.

Până la data de 31 decembrie 2009 au fost depuse, în total, 1098 de proiecte în valoare totală de 200,6 milioane Euro, din care contribuţia FEDR era de 112,6 milioane Euro (reprezentând 56,2% din alocarea totală pentru acest domeniu). Cele mai multe proiecte s-au depus în Regiunile Centru (229) şi Nord Vest (207), iar cele mai puţine în regiunile Sud (71) şi Sud Vest (92).

- Prima cerere de proiect

Din totalul celor 1098 proiecte depuse pe acest domeniu, 777 au fost depuse în cadrul primei cereri de proiecte, în valoare totală de 125,7 milioane Euro, din care contribuţia FEDR era de 71 milioane Euro. Cele mai multe proiecte s-au depus în Regiunile Centru (169) şi  Nord Est (142), iar cele mai puţine s-au depus în regiunile Sud (54), Sud Vest (61) şi Bucureşti Ilfov (62).

În urma evaluării tuturor celor 777 proiecte, 408 dintre acestea s-au respins, respectiv 53% din totalul proiectelor depuse. În general, această pondere s-a menţinut în toate regiunile de dezvoltare, regiunea cu cea mai mare rată de respingere fiind Sud Muntenia (61%), iar cu cea mai scăzută Nord Vest (46%).

Pentru restul de 369 de cereri de finanţare s-au semnat contracte de finanţare în valoare totală de 52 milioane Euro, dintre care 50 s-au reziliat. Astfel, la data de 31 decembrie 2009, se aflau în curs de implementare 319 contracte, respectiv 21,2% din ţinta propusă prin POR privind numărul de microîntreprinderi sprijinite.

- milioane euro –

| DISTRINUŢIA REGIONALĂ A CONTRACTELOR DE FINANŢARE SEMNATE – DMI 4.3 |
| --- |
| Regiunea | Alocare FEDR 2007-2013 | Număr contracte semnate | Contribuţie FEDR | Buget naţional | Contribuţia proprie a beneficiarului | Cheltuieli neeligibile | Total valoare proiect | % FEDR contractat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4+5+6+7 | 9=4/2*100 |
| Nord Est | 32.66 | 51 | 4.33 | 0.00 | 1.96 | 1.69 | 7.99 | 13.3 |
| Sud Est | 26.51 | 37 | 3.36 | 0.00 | 1.67 | 1.06 | 6.09 | 12.7 |
| Sud | 28.47 | 14 | 1.12 | 0.00 | 0.51 | 0.74 | 2.38 | 3.9 |
| Sud Vest | 28.03 | 26 | 2.49 | 0.00 | 1.29 | 0.78 | 4.56 | 8.9 |
| Vest | 20.69 | 32 | 2.97 | 0.00 | 1.49 | 0.90 | 5.36 | 14.4 |
| Nord Vest | 24.19 | 65 | 4.26 | 0.00 | 1.88 | 1.34 | 7.48 | 17.6 |
| Centru | 21.81 | 67 | 4.69 | 0.00 | 2.16 | 1.44 | 8.29 | 21.5 |
| Bucureşti-Ilfov | 17.73 | 27 | 1.96 | 0.00 | 0.94 | 0.66 | 3.56 | 11.1 |
| TOTAL | 200.09 | 319 | 25.19 | 0.00 | 11.91 | 8.62 | 45.72 | 12.6 |

Valoarea totală a celor 319 contracte este de 45,7 milioane Euro, din care contribuţia FEDR este de 25,2 milioane Euro, respectiv 12,6% din alocarea acestui domeniu pentru perioada 2007-2013. Totodată, implementarea acestora va duce la crearea a 1509 de locuri de muncă, reprezentând 51,3% din ţinta prevăzută în POR privind numărul de locuri de muncă create în microîntreprinderi.

Analizând evoluţia acestui domeniu de intervenţie până la data de 31 Decembrie 2009, se estimează că indicatorii din POR aferenţi acestui domeniu vor fi atinşi, până la sfârşitul perioadei 2007-2015.

Până la 31 decembrie 2009, din cele 319 contracte de finanţare au fost finalizate 57, pentru care s-au plătit 2,9 milioane Euro din FEDR, respectiv 1,5% din alocarea FEDR a acestui domeniu, creându-se 218 locuri de muncă.

Structura regională a celor 57 de proiecte este neuniformă, variind de la un contract finalizat în Regiunea Sud Est până la 12 contracte finalizate în Regiunea Vest şi 11 în Nord Est.

| Proiecte finalizate (mii euro) |
| --- |
| Regiunea | Număr | Valoarea eligibilă | Din care FEDR |
| Nord Est | 11 | 808.56 | 580.37 |
| Sud Est | 1 | 57.04 | 41.32 |
| Sud | 5 | 208.82 | 151.27 |
| Sud Vest | 3 | 260.70 | 188.15 |
| Vest | 12 | 1.162.20 | 836.76 |
| Nord Vest | 7 | 392.26 | 269.55 |
| Centru | 10 | 419.78 | 303.90 |
| Bucuresti-Ilfov | 8 | 789.66 | 511.81 |
| TOTAL | 57 | 4.099.02 | 2.883.14 |

Pe domenii, cele mai multe dintre proiectele finalizate au fost în domeniul medical (20 proiecte), majoritatea în regiunile Vest (6), Nord Est (4) şi Centru (3), iar ca activitate specifică predomină cabinetele de stomatologie şi laboratoarele de analize medicale.

PROIECT FINALIZAT

Denumire proiect: Extinderea activităţii la SC AXA OPTIC SRL BARLAD

Denumire beneficiar: SC AXA OPTIC SRL

Locaţie: Municipiul Bârlad, Judeţul Vaslui, Regiunea NORD EST

Dată depunere cerere de finanţare: 16 Iunie 2008

Dată semnare contract de finanţare: 08 Aprilie 2009

Dată finalizare proiect: 08 August 2009

Obiectiv: Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea activităţii prestări de servicii medicale oftalmologice, prin achiziţionare de aparatură suplimentară de investigaţie şi tratament Obiectiv specific: extinderea activităţii prin înfiinţarea unei policlinici medicale, pentru care este necesară achiziţionarea de aparatură de specialitate, care să cuprindă următoarele servicii: consultaţii oftalmologice, investigaţii paraclinice complexe: recoltarea si efectuarea de analize medicale, imagistica medicala utilizând ecograf de tip 4D

Activităţi principale implementate: Achiziţie sistem computerizat de prelucrat pe contur lentile ochelari Mobilier specific serviciilor medicale Echipamente si programe informatice Achiziţie sinoptofor Achiziţie ecograf 4 D live doppler color Achiziţie sistem de phoropter digital si scaun oftalmologic Achiziţie echipamente pentru laborator- cheltuieli diverse

Rezultate obţinute: Locuri de munca nou create – femei - 3 Locuri de munca nou create – bărbaţi – 3 Microîntreprinderi asistate financiar - 1

Total valoare eligibilă: 169.278 euro, din care FEDR 115.109 euro

Alte domenii mai bine reprezentate au fost media (Bucureşti-Ilfov), construcţii (Bucureşti-Ilfov) şi proiectare (Nord Vest), la care se adaugă alte domenii cum ar fi consultanţa (financiară şi tehnică), proiectarea (Nord Est), topografia, ş.a.

Din punct de vedere al numărului de locuri de muncă create, cele mai multe aparţin domeniului medical (unde se remarcă regiunile Vest –17, Centru –14 şi Nord Est – 12), urmat de construcţii (Bucureşti-Ilfov – 30), proiectare (Nord Est –21), media (Bucureşti-Ilfov –12), producţie (Vest –15), etc.

Ca şi concluzii se poate evidenţia că 70% din locurile de muncă create şi 63% din numărul proiectelor finalizate, aparţin domeniilor medical, construcţii şi consultanţă-proiectare, dar şi interesul mai ridicat pentru acest domeniu de intervenţie din partea mediului antreprenorial din regiunile vestice plus regiunea Nord Est, comparativ cu regiunile din sudul şi sud-estul ţării.

B. A doua cerere de proiecte

Pentru cea de-a doua cerere de proiecte, s-au realizat unele modificări, excluzându-se de la finanţare câteva coduri CAEN (Secţiunea D - producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat şi

Secţiunea M - activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice), în vederea evitării unor posibile suprapuneri cu alte programe finanţate din fonduri europene. Totodată, au fost introduse alte coduri CAEN (Secţiunea I - activităţi de  spectacole, culturale şi recreative şi

Secţiunea R  - hoteluri şi restaurante

)

, ca urmare a modificărilor realizate în cadrul domeniului de intervenţie 5.2. destinat dezvoltării turismului.

Pentru noua cerere de proiecte s-au depus, până la 31 decembrie 2009, 321 de proiecte în valoare totală de 74,9 milioane Euro, din care contribuţia FEDR este de 41,6 milioane Euro. Cele mai multe proiecte sunt depuse în Regiunile Nord Vest (24%) şi Centru (18,5%), iar cele mai puţine în Vest (7%) şi Sud Muntenia (5%).

Din cele 321 proiecte depuse, până la 31 decembrie 2009, 72 au fost respinse, iar celelalte 249 se aflau în diferite etape ale procesului de evaluare.

### 3.4.2. Probleme semnificative întâmpinate şi măsurile luate pentru combaterea lor

Domeniul Major de Intervenţie 4.1 - Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală

Principalele probleme constau în lipsa de motivare a autorităţilor publice locale în pregătirea şi depunerea de cererilor de finanţare, în condiţiile în care structurile de afaceri intră sub incidenţa regulilor ajutorului de stat, cofinanţarea proiectului ajunge la 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, neclarităţi privind proprietatea asupra terenului/clădirilor unei structuri de afaceri şi lipsa unor reglementări clare privind parteneriatul public-privat.

Parteneriatul public-privat nu este prevăzut în Ghidul solicitantului ca o categorie de beneficiar pentru acest domeniu, deoarece legislaţia în domeniu nu este clară.În prezent, există o propunere legislativă privind parteneriatele încheiate între sectoarele public şi privat, aflată în dezbatere la cele două Camere ale Parlamentului.

Domeniul Major de Intervenţie 4.2 - Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi

Principalele motive pentru care nu s-au depus cereri de finanţare pentru acest domeniu de intervenţie sunt următoarele:

Respectarea principiului „poluatorul plăteşte”.

Persoana care desfăşoară o activitate care cauzează prejudicii asupra mediului are obligaţia de a repara prejudiciul cauzat, în conformitate cu Directiva Europeană 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătura cu prevenirea şi repararea daunelor aduse mediului, transpusă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 publicată în Monitorul Oficial nr. 446/29.06.2007;

Existenţa ajutorului de stat pentru partea de construire/ modernizare / extindere a structurii de sprijinire a afacerilor din cadrul acestui domeniu.

Intensitatea mare a ajutorului de stat pentru finanţarea site-urilor industriale şi contextul crizei economice actuale, au dus la incapacitatea autorităţilor publice locale, în calitate de beneficiar, de a depune proiecte pe domeniul POR „Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi”. Dacă pentru activităţile strict legate de mediu cofinanţarea autorităţilor publice locale este de 2% din cheltuielile eligibile, inclusiv cheltuielile neeligibile, activităţile de realizare efectivă a structurii de afaceri în cadrul aceluiaşi proiect se ridică la 50% din cheltuielile eligibile, la care se adaugă şi cheltuielile neeligibile, suportate tor de beneficiar din surse proprii. În prezent s-a depus un singur proiect pentru acest domeniu.

Cheltuielile de proiectare şi asistenţă tehnică pentru Faza A (reabilitarea propriu-zisă) nu sunt eligibile, ele necesitând cheltuieli mari din partea autorităţii publice locale.

Astfel, proiectele de reabilitare a siturilor industriale poluate, presupun sume importante necesare pentru elaborarea studiilor de fezabilitate şi a celorlalte documente sau analize specifice acestui tip de proiecte, ca de exemplu bilanţul de mediu, acordul de mediu, proiectare, etc. Acestora li se adaugă sumele necesare pentru implementarea efectivă a proiectului, care deşi pot fi finanţate din fondurile comunitare nerambursabile, din cauza obligativităţii respectării regulilor de ajutor de stat, efortul financiar propriu al beneficiarului proiectului poate fi destul de ridicat, în final

Domeniul Major de Intervenţie 4.3 - Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor

Una dintre problemele acestui domniu de intervenţie a fost gradul ridicat de respingere a cererilor de finanţare.

Principalele măsuri luate de către AM POR au fost modificarea Ghidului solicitantului într-o variantă mai clară şi mai simplificată şi intensificarea numărului de seminarii şi informări din partea Organismelor Intermediare către solicitanţi.

O altă problemă majoră o reprezintă numărul mare de contracte de finanţare semnate şi apoi reziliate.

La 31 decembrie 2009, 50 de contracte de finanţare semnate au fost reziliate, beneficiarii renunţând la finanţare, urmare a efectelor crizei economice şi financiare care au dus dificultăţi în asigurarea contribuţiei proprii la proiect. Totodată, au fost reziliate contracte şi din iniţiativa Autorităţii de Management/ Organism Intermediar pentru nerespectarea condiţiilor stipulate în contract.

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, AM POR a propus creşterea co-finanţării FEDR la cheltuielile eligibile la 100%, astfel încât beneficiarii să suporte doar cheltuielile neeligible ale proiectului.

## 3.5. AXA PRIORITARĂ  5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului

### 3.5.1. Atingerea ţintelor şi analiza progresului

Informaţii asupra progresului fizic al priorităţii

| Indicatori |  | 2007 | 2008 | 2009 | ……… | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domeniul Major de Intervenţie 5.1: Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe |
| Proiecte în turism (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 16* |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 100 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |
| Locuri de muncă nou create / menţinute (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 200 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |
| Domeniul Major de Intervenţie 5.2: Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice |
| Proiecte în turism (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 27* |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 300 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |
| IMM sprijinite (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 21* |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 350 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |
| Turişti sosoţi în structurile de cazare reabilitate / modernizate / echipate (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 400.000 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |
| Înnoptări în infrastructura de cazare reabilitată / modernizată / echipată (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 800.000 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |
| Locuri de muncă nou create / menţinute (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 800 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |
| Domeniul Major de Intervenţie 5.3: Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică |
| Campanii de promovare a brandului turistic (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 7* |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 10 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |
| Centre Naţionale de Informare şi Promovare Turistică sprijinite (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 10 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |
| Vizitatori în Centrele Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 1 mil. |
|  | Baza |  |  |  |  |  |
| Vizitatori web site (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 1,5 mil. |
|  | Baza |  |  |  |  |  |

* reprezintă numărul de contracte de finanţare semnate, până la 31.12.2009.

Analiza calitativă

Domeniul major de intervenţie 5.1 - Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe

Cererea de proiecte pentru finanţare din acest domeniu a fost lansată în data de 14.03.2008.

* Include şi prefinanţarea acordată

Până la 31 decembrie 2009, au fost depuse 132 proiecte de restaurare a patrimoniului cultural, în valoare totală de 536,9 milioane euro. Pentru aceste proiecte, contribuţia FEDR este de 352,5 milioane euro.

Cele mai multe proiecte au fost depuse în Regiunea Centru – 33 proiecte, urmată de Regiunea Nord-Est – 27 proiecte şi Regiunea Nord-Vest – 21 proiecte, în timp ce în Regiunea Bucureşti-Ilfov, nu a fost depus nici un proiect până la finele anului 2009.

Din cele 132 de cereri de finanţare depuse, au fost semnate 16 contracte de finanţare, în valoare totală de 116,40 milioane euro. Contribuţia din FEDR este de 77,04 milioane euro, reprezentând aproximativ 38,5% din total FEDR alocat acestui domeniu major de intervenţie.

Valoarea medie a unui contract este de 7,27 milioane euro, mai ridicată în regiunile Vest şi Sud-vest şi mai scăzută în regiunile Sud-Est şi Sud.

- milioane euro –

| DISTRINUŢIA REGIONALĂ A CONTRACTELOR DE FINANŢARE SEMNATE – DMI 5.1 |
| --- |
| Regiunea | Alocare FEDR 2007-2013 | Număr contracte semnate | Contribuţie FEDR | Buget naţional | Contribuţia proprie a beneficiarului | Cheltuieli neeligibile | Total valoare proiect | % FEDR contractat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4+5+6+7 | 9=4/2*100 |
| Nord Est | 32.66 | 1 | 3.10 | 0.47 | 0.07 | 1.05 | 4.69 | 9.5 |
| Sud Est | 26.51 | 3 | 11.03 | 1.58 | 0.37 | 3.40 | 16.37 | 41.6 |
| Sud | 28.47 | 1 | 1.35 | 0.21 | 0.03 | 0.33 | 1.92 | 4.7 |
| Sud Vest | 28.03 | 5 | 28.00 | 4.28 | 0.66 | 8.47 | 41.41 | 99.9 |
| Vest | 20.69 | 1 | 9.07 | 1.39 | 0.21 | 3.07 | 13.74 | 43.8 |
| Nord Vest | 24.19 | 3 | 13.15 | 2.00 | 0.32 | 4.49 | 19.96 | 54.3 |
| Centru | 21.81 | 2 | 11.35 | 1.74 | 0.27 | 4.96 | 18.31 | 52.1 |
| Bucureşti-Ilfov | 17.73 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| TOTAL | 200.09 | 16 | 77.04 | 11.67 | 1.93 | 25.77 | 116.40 | 38.5 |

Cele mai multe contracte au fost semnate în Regiunea Sud-Vest – 5 contracte, Nord-Vest şi Sud-Est – câte 3 contracte. În regiunea Sud-Vest, 3 proiecte sunt localizate în judeţul Dolj şi vizează restaurarea a două muzee şi a unui lăcaş de cult. Celelalte două proiecte se implementează în judeţul Mehedinţi şi au ca obiectiv restaurarea unui muzeu şi a unei cetăţi datând din perioada medievală.

Prin implementarea celor 16 contracte de finanţare semnate până la 31 decembrie 2009, vor fi restaurate un număr de 21 obiective de patrimoniu, 4 centre istorice urbane, estimându-se că peste 200.000 turişti vor vizita obiectivele restaurate.

Totodată, există riscul neatingerii indicatorului privind numărul de proiecte în turism, din cauza valorii medii foarte ridicate a cererilor de finanţare depuse în anumite regiuni (de exemplu Vest, Sud - Vest sau Centru), pentru reabilitarea patrimoniului cultural, proiectele constând, de regulă, în reabilitarea unor centre istorice ale unor oraşe sau a unor cetăţi medievale importante, proiecte care necesită resurse financiare mult mai ridicate decât alte tipuri de proiecte, posibil a fi finanţate prin acest domeniu al POR.

De asemenea, trebuie ţinut cont şi de faptul că depunerea proiectelor pentru reabilitarea patrimoniului cultural, a fost suspendată deja pentru trei regiuni (Nord-Est, Nord-Vest şi Centru), datorită depăşiri cu 50% a sumelor alocate.

Din punct de vedere al tipului de activităţi finanţate, cele mai multe contracte, în număr de 8, vizează reabilitarea centrelor urbane istorice (Bârlad, Alba Iulia, Rupea, Arad, Deva), precum şi a cetăţilor care datează din perioada antică şi medievală (Suceava, Cetatea Severinului, Cetatea Devei, Cetatea Oradea, Castelul Karolyi - Carei, Cetatea Karolyi – Ardud, Cetatea Alba Iulia). Alte 5 contracte vizează restaurarea unor obiective de patrimoniu în care funcţionează muzee şi galerii de artă, iar 3 vizează restaurarea unor clădiri de patrimoniu din mediul urban.

Este de remarcat faptul că, din cele 16 contracte de finanţare semante, 12 dintre acestea au fost pregătite prin Programele naţionale de asistenţă tehnică pentru sprijinirea autorităţilor locale  pentru  elaborarea   documentaţiilor  tehnice, finanţate din bugetul ministerului.

Până la 31 decembrie 2009, au fost atribuite 4 contracte de lucrări, în valoare de 15,7 miloane euro. Se constată faptul că diferenţa dintre valoarea estimată în SEAP şi valoarea de atribuire a contractului variază între 86 – 99% din valoarea estimată, iar durata medie de atribuire a unui contract a fost în medie de aproximativ 127 zile.

Domeniul Major de Intervenţie 5.2: Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice

Cererea de proiecte pentru finanţare din acest domeniu a fost lansată în data de 29.04.2008.

* Include şi prefinanţarea acordată

Până la 31 decembrie 2009, au fost depuse 194 proiecte, în valoare totală de 782,14 milioane euro. Pentru aceste proiecte, contribuţia FEDR este de 400,1 milioane euro.

Cele mai multe proiecte au fost depuse în Regiunea Centru (48 proiecte), urmată de Regiunea Nord-Est (37 proiecte) şi Sud-Est (33 proiecte), cel mai mic număr de proiecte înregistrându-se în Regiunea Bucureşti-lfov (2 proiecte depuse).

Aproape 60 % din proiectele depuse vizează reabilitarea structurilor de cazare, cele mai multe proiecte depuse în acest sens fiind înregistrate în regiunile Sud-Est, Centru şi Nord-Est.

În condiţiile depunerii unui mare număr de proiecte de reabilitare a structurilor de cazare, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a decis să evalueze gradul de îndeplinire a obiectivelor acestui domeniu de intervenţie prin cererile de finanţare deja depuse, pentru a nu risca nerealizarea indicatorilor de program. De aceea, a fost necesară suspendarea depunerii cererilor de proiecte pentru domeniul major de intervenţie 5.2, în  toate cele opt regiuni de dezvoltare, începând cu 19 decembrie 2008.

Începând cu data de 23 noiembrie 2009, a fost relansat acest domeniu major de intervenţie, concentrând finanţarea numai în cadrul operaţiunilor de amenajare a obiectivelor turistice naturale cu potenţial turistic, valorificare a potenţialului turistic montan prin construirea infrastructurii necesare, dezvoltarea turismului balnear, crearea, reabilitarea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor  aferente.

Din cele 194 proiecte depuse, până la 31 decembrie 2009, au fost semnate  27 de contracte, în valoare totală de 108,39 milioane euro. Contribuţia  FEDR este de 57,22 milioane euro, reprezentând aproximativ 24,8% din totalul FEDR alocat acestui domeniu major de intervenţie. Valoarea medie a unui contract este de  4,01 milioane euro, fiind mai ridicată în regiunile Nord-Est şi Vest şi mai scăzută în regiunile Sud-Est şi Centru.

Cele mai multe contracte au fost semnate în Regiunea Nord-Est (8 contracte), Sud-Est (7 contracte) şi Centru (4 contracte).

În Regiunea Nord-Est, 5 proiecte sunt localizate în judeţul Neamţ şi vizează reabilitarea şi modernizarea a 4 structuri de cazare şi dezvoltarea infrastructurii de turism în arealul adiacent municipiului Piatra-Neamţ.

În Regiunea Sud-Est, 4 proiecte se implementează în judeţul Constanţa şi vizează modernizarea a 3 structuri de cazare şi valorificarea resurselor naturale cu potenţial turistic, iar cele 3 proiecte implementate în judeţul Tulcea vizează modernizarea unor structuri de cazare. Similar, în Regiunea Centru, cele 4 proiecte au ca scop modernizarea unor structuri de cazare.

- milioane euro –

| DISTRINUŢIA REGIONALĂ A CONTRACTELOR DE FINANŢARE SEMNATE – DMI 5.2 |
| --- |
| Regiunea | Alocare FEDR 2007-2013 | Număr contracte semnate | Contribuţie FEDR | Buget naţional | Contribuţia proprie a beneficiarului | Cheltuieli neeligibile | Total valoare proiect | % FEDR contractat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4+5+6+7 | 9=4/2*100 |
| Nord Est | 37.7 | 8 | 23.44 | 0.00 | 14.63 | 10.55 | 48.62 | 62.2 |
| Sud Est | 30.61 | 7 | 12.10 | 0.00 | 5.09 | 5.17 | 22.36 | 39.5 |
| Sud | 32.87 | 3 | 6.91 | 0.00 | 1.72 | 2.49 | 11.12 | 21.0 |
| Sud Vest | 32.36 | 2 | 2.58 | 0.00 | 1.18 | 1.25 | 5.02 | 8.0 |
| Vest | 23.89 | 2 | 5.18 | 0.00 | 0.59 | 1.90 | 7.67 | 21.7 |
| Nord Vest | 27.93 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Centru | 25.18 | 4 | 5.26 | 0.00 | 2.64 | 1.85 | 9.74 | 20.9 |
| Bucureşti-Ilfov | 20.47 | 1 | 1.75 | 0.00 | 1.17 | 0.94 | 3.86 | 8.6 |
| TOTAL | 231.01 | 27 | 57.22 | 0.00 | 27.01 | 24.16 | 108.39 | 24.8 |

Prin implementarea celor 27 de contracte, vor fi reabilitate şi modernizate 26 structuri de cazare, va fi sprijinit un număr de 21 IMM-uri şi se vor crea aproximativ 400 locuri de muncă. Numărul estimat al vizitatorilor la obiectivele turistice reabilitate va fi de aproximativ 100.000. Numărul sosirilor în structurile de cazare reabilitate va fi de 100.000 de turişti, iar numărul înnoptărilor se preconizează că va creşte cu aproximativ 20%.

Din cauza faptului că valoarea totală a proiectelor depuse depăşeşte cu 54,2% suma totală alocată domeniului de intervenţie 5.2, AM POR a luat decizia de a suspenda depunerea de proiecte pentru domeniu major de intervenţie dedicat proiectelor de cazare şi agrement turistic, începând cu data de 19 decembrie 2008. Această situaţie poate duce la neatingerea ţintei stabilite pentru IMM-le sprijinite, având în vedere că la momentul suspendării depunerii pe acest domeniu se depuseseră 145 de proiecte, dintre care doar 118 aveau ca beneficiari IMM-uri.

În plus, prin eliminarea posibilităţii de finanţare a structurilor de cazare, există probabilitatea neatingerii ţintelor referitoare la proiectele în turism şi la indicatorii derivaţi din acesta (număr de turişti, înnoptări, locuri de muncă create).

După relansarea cererii de proiecte pentru acest domeniu major de intervenţie, cererea de proiecte a fost suspendată în Regiunea Nord-Est, datorită depăşirii sumei alocate acestui domeniu de intervenţie.

Domeniul Major de Intervenţie 5.3: Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică

Până la 31 decembrie 2009, au fost depuse 54 proiecte de promovare a potenţialului turistic, în valoare totală de 12,4 milioane Euro. Pentru aceste proiecte, contribuţia FEDR este de 8,74 milioane euro.

Din cele 54 proiecte depuse, 45 proiecte au ca obiectiv promovarea produselor turistice specifice, iar 9 proiecte vizează crearea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică.

Cele mai multe proiecte au fost depuse în regiunile Centru (15 proiecte), Sud-Est (11 proiecte) şi Nord-Vest (8 proiecte), în timp ce în regiunile Sud şi Bucureşti-Ilfov au fost depuse câte 3 proiecte.

- milioane euro –

| DISTRINUŢIA REGIONALĂ A CONTRACTELOR DE FINANŢARE SEMNATE – DMI 5.3 |
| --- |
| Regiunea | Alocare FEDR 2007-2013 | Număr contracte semnate | Contribuţie FEDR | Buget naţional | Contribuţia proprie a beneficiarului | Cheltuieli neeligibile | Total valoare proiect | % FEDR contractat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4+5+6+7 | 9=4/2*100 |
| Nord Est | 20.86 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Sud Est | 16.93 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Sud | 18.19 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Sud Vest | 17.91 | 1 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.14 | 0.6 |
| Vest | 13.21 | 1 | 0.17 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.23 | 1.3 |
| Nord Vest | 15.45 | 2 | 0.30 | 0.05 | 0.01 | 0.09 | 0.45 | 2.0 |
| Centru | 13.93 | 3 | 0.49 | 0.07 | 0.01 | 0.11 | 0.69 | 3.5 |
| Bucureşti-Ilfov | 11.32 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| TOTAL | 127.8 | 7 | 1.06 | 0.16 | 0.03 | 0.27 | 1.51 | 0.8 |

Din cele 54 proiecte depuse, au fost semnate 7 contracte, în valoare totală de 1,5 milioane euro. Contribuţia din FEDR este de 1,0 milioane euro, reprezentând 0,82% din totalul alocat acestui domeniu major de intervenţie. Valoarea medie a unui contract este 215.872 euro, mai ridicată în regiunile Vest şi Centru şi mai scăzută în regiunile Sud-Vest şi Nord-Vest.

Cele mai multe contracte au fost semnate în regiunea Centru – 3 contracte şi Nord-Vest – 2 contracte. Toate proiectele contractate au ca obiectiv promovarea unor produse turistice specifice.

Prin implementarea celor 7 contracte de finanţare semnate, vor fi promovate 7 destinaţii turistice, vor fi realizate aproximativ 1.500.000 materiale de promovare şi publicitate şi circa 50.000 vizitatori vor accesa site-urile web create.

* Include şi prefinanţarea acordată

### 3.5.2. Probleme semnificative întâmpinate şi măsurile luate pentru combaterea lor

Domeniul Major de Intervenţie 5.1 - Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe

Un număr important de proiecte iniţiate de unităţile de cult au întâmpinat probleme de proprietate asupra obiectivului de patrimoniu, întrucât forma de proprietate era certificată fie de extrasul de carte funciară, fie de vechi înscrisuri.

AM POR a permis depunerea unor documente justificative pe care unităţile de cult le aveau la momentul depunerii cererii de finanţare, urmând ca, ulterior, până la vizita la faţa locului, acestea să obţină documentele care dovedesc proprietatea.

În cazul autorităţilor publice locale, acestea s-au confruntat cu o serie de cereri de retrocedare a obiectivelor de patrimoniu, pentru care administraţia publică locală iniţiase demersuri de elaborare a documentaţiei necesare, în vederea demarării lucrărilor de restaurare.

Domeniul Major de Intervenţie 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice

Principala problemă a reprezentat-o dezechilibrul dintre operaţiunile acestui domeniu major de intervenţie.

Pentru a rezolva această problemăAM POR a modificat Ghidul Solicitantului şi a relansat cererea de proiecte în 23.11.2009.

Domeniul Major de Intervenţie 5.3: Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică

Întârzieri în evaluarea cererilor de finanţare pentru operaţiunea Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice, din cauza lipsei evaluatorilor (evaluator marketing).

AM POR a încheiat un nou contract cu o nouă firma de evaluatori.

## 3.6. AXA PRIORITARĂ  6 - Asistenţă tehnică

### 3.6.1. Atingerea ţintelor şi analiza progresului

Informaţii asupra progresului fizic al priorităţii

| Indicatori |  | 2007 | 2008 | 2009 | ……… | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domeniul Major de Intervenţie 6.1: Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării Programului Operaţional Regional |
| Studii, analize, rapoarte, strategii (nr) | Realizat | 0 | 0 | 1 |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 40 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |
| Participanţi la cursurile de pregătire (personal OI/AM, beneficiari şi potenţiali beneficiari) (nr) | Realizat | 0 | 760 | 2.422 |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 2.000 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |
| Zile participant la instruire (nr.) | Realizat | 0 | 2.280 | 4.245 |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 10.000 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |
| Domeniul Major de Intervenţie 6.2: Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare privind POR |
| Evenimente de comunicare şi promovare (nr.) | Realizat | 0 | 500 | 944 |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 900 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |
| Nivelul de conştientizare a publicului privind POR (%) | Realizat | 0 | 30% | 30% |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  | 20% |
|  | Baza |  |  |  |  |  |

Analiza calitativă

Asistenţă Tehnică 6.1

- până la 31 decembrie 2009 s-au semnat 18 contracte de finanţare în valoare totală de 36.04 milioane euro, reprezentând 29,18% din valoarea totală a fondurilor alocate acestui domeniu.

Asistenţă Tehnică 6.2

- până la 31 decembrie 2009 s-au semnat 10 contracte de finanţare în valoare totală de 9.78 milioane euro, reprezentând 37.55% din valoarea totală a fondurilor alocate acestui domeniu.

O analiză detaliată a Axei prioritare “Asistenţă Tehnică” este realizată la Capitolul 6: Asistenţă Tehnică.

### 3.6.2. Probleme semnificative întâmpinate şi măsurile luate pentru combaterea lor

În implementarea axei prioritare de asistenţă tehnică a POR 2007-2013 au fost întâmpinate următoarele probleme semnificative:

- Numărul redus de personal în cadrul AM pentru gestionarea axei de asistenţă tehnică a POR. Acest motiv a constituit un impediment în încărcarea datelor în SMIS aferente contractelor de finanţare din cadrul axei de asistenţă tehnică a POR şi în verificarea în termenul prevăzut de procedură de asistenţă tehnică a cererilor de finanţare/ cererilor de rambursare transmise de OI.

Măsuri de remediere:

In scopul eficientizării activităţii, la sfârşitul anului 2009 şi la începutul anului 2010 au fost angajate/transferate de la alte departamente 7 persoane la serviciul responsabil cu implementarea axei de asistentă tehnică din cadrul Autorităţii de Management pentru POR.

- Deficienţe legate de eligibilitatea unor cheltuieli, datorate interpretării eronate a prevederilor Ordinului nr. 1147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul Axei prioritare 6 - ”Asistenţă Tehnică”.

Masuri de remediere

Publicarea Ordinului nr. 441/2009/2305/2009, privind modificarea şi completarea ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr.1147/2007/620/2008, pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare „Asistenţă tehnică” a POR (2007-2013).

- Întârzieri în ceea ce priveşte implementarea activităţilor prevăzute în cadrul deciziilor de finanţare ale AM POR pe ambele domenii majore de intervenţie, datorate contestaţiilor apărute pe parcursul procedurilor de achiziţii publice, respectiv ofertelor neconforme ale prestatorilor (administrarea paginii web www.inforegio.ro).

- Strategia de Asistenţă Tehnică nu a fost actualizată în concordanţă cu evoluţia documentelor relevante pentru implementarea axei prioritare 6 –Asistenţă Tehnică. (DCI, Ordinul pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile)

Măsură de remediere

La începutul anului 2010 a fost demarată procedura de modificare a SAT, care urmează a fi aprobată în Comitetul de Monitorizare.

# 4. PROGRAME FSE: COERENŢĂ ŞI CONCENTRARE.

Nu se aplică.

# 5. PROGRAME FEDR/FSE: PROIECTE MAJORE

Nu se aplică.

# 6. ASISTENŢĂ TEHNICĂ

6.1. Strategia de Asistenţă Tehnică (SAT):

Strategia de implementare a Axei Prioritare 6 – Asistenţă Tehnică, cu detalierea operaţiunilor şi activităţilor eligibile şi respectiv a indicatorilor specifici acestor domenii majore de intervenţie a fost aprobată de Comitetul de Monitorizare pentru POR în data de 16 august 2007.

SAT reprezintă documentul cadru de referinţă al intervenţiilor de asistenţă tehnică dedicate POR şi detaliază, în principiu, următoarele elemente necesare atingerii obiectivelor SAT: actorii implicaţi în implementarea strategiei, operaţiuni eligibile, activităţi orientative, indicatori, resursele alocate şi planul de acţiune pentru implementarea SAT.

6.2. Cheltuieli eligibile

Reglementarea tipurilor de cheltuieli eligibile privind asistenţa tehnică a fost realizată prin ordinul comun al ministrului dezvoltării lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor Nr. 1147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare „Asistenţă Tehnică” din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, modificat şi completat prin Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţei şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 441/2009/2305/2009.

6.3. Beneficiari ai axei de asistenţă tehnică

- Organismele intermediare

- AMPOR

6.4. Lansarea axei de asistenţă tehnică:

Axa prioritară 6 „Asistenţă tehnică” a fost lansată odată cu aprobarea Strategiei de Asistenţă tehnică de către Comitetul de Monitorizare pentru POR –16 august 2007.

6.5. Activitatea de elaborare/ actualizare a documentelor relevante pentru implementarea axei prioritare de asistenţă tehnică

Pe perioada de raportare, AMPOR a lucrat la următoarele documente relevante pentru implementarea Axei Prioritare 6 – Asistenţă Tehnică:

  - Actualizarea Documentul Cadru de Implementare, aprobat în decembrie 2009

  - Actualizarea Procedurilor interne de lucru – Manualul de asistenţă tehnică, Instrucţiunile privind solicitarea finanţării în cadrul axei prioritare 6 – asistenţă tehnică şi Procedura de Informare şi publicitate pentru POR 2007-2013 – în vederea corelării cu modificările legislative şi recomandările ACIS şi ale misiunilor de audit

  - Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţei şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 441/2009/2305/2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 1147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru axa prioritara „Asistenţă Tehnică” din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013.

6.6. Situaţia lansării cererilor de proiecte şi a contractării cererilor de finanţare depuse în cadrul Axei de Asistenţă Tehnică a POR 2007-2013

- în perioada august 2007 – decembrie 2009 au fost depuse 34 cereri de finanţare dintre care 20 pentru DMI 6.1 şi 14 pentru DMI 6.2, dintre care:

- în perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2009 s-au depus 11 cereri de finanţare pentru DMI 6.1 şi 7 pentru DMI 6.2 (vezi ANEXA 2)

- în perioada august 2007 – decembrie 2009 s-au semnat 28 contracte de finanţare în valoare totală de 45,8 milioane Euro (reprezentând 34,8% din totalul fondurilor alocate pentru această axă), dintre care:

- în perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2009 s-au semnat 13 contracte de finanţare în valoare totală de 31,9 milioane Euro

- în 2009, AM POR este beneficiara a 3 contracte de finanţare în valoare totală de 12,7 milioane Euro, finanţate din Axa Prioritară 6 a POR

AM POR a beneficiat de asistenţă tehnică pentru dezvoltarea capacităţii de implementare POR şi prin proiectul „Instruire la nivel naţional şi regional pentru sporirea capacităţii de absorbţie a Fondurilor Structurale gestionate de MDRL”, derulat în perioada 10 iunie 2008 – 31 noiembrie 2009, finanţat din programul Phare CES 2006, având o valoare de 969.600 EUR.

Rezultatele acestui proiect, care a avut ca obiectiv principal asigurarea premiselor unei rate mari de absorbţie la nivel naţional şi regional, au fost:

- 2 sesiuni a cate 5 zile, pentru 20 participanţi, pentru modulul Tehnici de Training,  Abilităţi de Comunicare şi Prezentare;

- 4 sesiuni a cate 3 zile, pentru 20 - 25 participanţi, pentru modulul Abilităţi de comunicare şi prezentare;

- Instruirea a cel puţin 1300 persoane din cadrul instituţiilor aplicante/  beneficiare în următoarele domenii: pregătirea de proiecte, achiziţii publice, managementul proiectului;

- Organizarea unei conferinţe finale pentru diseminarea rezultatelor.

Pe parcursul anului 2009, au fost instruite un număr de 487 persoane din cadrul AM POR şi OI POR pe teme diverse precum: achiziţii publice, pregătirea proiectelor, implementarea proiectelor, dezvoltare abilităţi de comunicare, management financiar, şi au fost elaborate materialele de instruire pentru toate modulele de instruire, materiale ce au fost înmânate tuturor participanţilor la sesiunile de instruire organizate.

Din cadrul instituţiilor potenţial aplicante/ beneficiare au fost instruite un număr de 851 persoane care au participat la sesiuni de instruire pe teme precum: dezvoltarea de proiecte, achiziţii publice şi implementarea proiectului.

În afara proiectelor de instruire, personalul AM şi OI a avut participări punctuale la sesiuni de instruire organizate de instituţii europene sau româneşti în domeniul managementului fondurilor structurale.

6.7  Informaţii financiare

Până la 31 decembrie 2009 s-au efectuat plăţi în valoarea totală de 8,14 milioane Euro, din care 7,39 milioane Euro pentru DMI 6.1 şi 0,79 milioane Euro pentru DMI 6.2.

Din cele 8,14 milioane Euro plătite, 6,05 milioane Euro au reprezentat contribuţia FEDR, din care 5,51 milioane Euro pentru domeniul 6.1, iar 0,54 milioane Euro pentru domeniul 6.2.

6.8 Coordonarea Asistenţei Tehnice pe parcursul anului 2009

Arhitectura de asistenţă tehnică la nivelul Cadrului Strategic Naţional de Referinţă (CSNR) se bazează atât pe Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT), cât şi pe axele de asistenţă tehnică aferente Programelor Operaţionale Sectoriale şi a Programului Operaţional Regional.

Pentru a răspunde necesităţii de coordonare pentru diverse probleme specifice/tematice de asistenţă tehnică, au fost create o serie de Grupuri de Lucru (GL) pentru a soluţiona aspectele ce impun o coordonare inter-instituţională, cu participarea reprezentanţilor din partea tuturor Programelor Operaţionale.

Principalele rezultatele obţinute de GL pe parcursul anului 2009 au fost:

- A fost realizat planul de formare pentru 2009 şi au fost identificate punctele tari şi punctele slabe în implementarea acestui plan;

- A fost realizată corelarea acţiunilor de comunicare aferente planurilor de comunicare ale instituţiilor responsabile de gestionarea IS, în vederea completării şi a evitării suprapunerilor;

- Au fost prezentate două contracte aflate în pregătire care vizează sistemul informatic SMIS-CSNR (primul are în vedere dezvoltarea şi mentenanţa sistemului informatic, iar cel de-al doilea – dezvoltarea portalului MYSMIS), fiind discutate propunerile membrilor de îmbunătăţire a acestui sistem;

- A fost prezentat un instrument informatic Oracle Discoverer Viewer, pus la dispoziţia Coordonatorilor SMIS de la nivelul Autorităţilor de Management de către ACIS, ce permite vizualizarea şi exportul de date din SMIS, în timp real, urmând ca pe baza acestuia instituţiile să poată realiza diferite raportări privind stadiul absorbţiei fondurilor structurale;

- O importantă activitate a GL SMIS a anului 2009 a constituit-o sesiunea de instruire la nivel avansat a Coordonatorilor SMIS din cadrul diferitelor instituţii implicate în managementul instrumentelor structurale, componentă a contractului “Dezvoltarea unei comunităţi eficiente şi profesioniste de utilizatori SMIS-CSNR”;

- A fost asigurată promovarea de bune practici în domeniul evaluării şi asigurarea dezvoltării capacităţii de evaluare. În acest sens, reuniunile au cuprins:

-	prezentări şi analize pe marginea metodologiilor de evaluare propuse în ofertele tehnice pentru evaluările contractate în anul 2009 (AM POS TRANSPORT,  AM POS CCE, AM POS DRU, ACIS);

-	prezentarea lecţiilor învăţate din prima evaluare intermediară (Evaluarea intermediară a POR);

-	prezentarea şi dezbaterea rapoartele de evaluare pregătite pentru DG Regio (evaluări ex-post, alte studii);

- A fost dezvoltată în continuare capacitatea de realizare şi utilizare a analizei cost – beneficiu. ACIS a prezentat o propunere de proiect prin care se urmăreşte:

-	evaluarea eficienţei şi eficacităţii practicii de a utiliza ACB în selectarea proiectelor finanţate prin IS, în special a proiectelor sub pragurile stabilite la nivel naţional şi de a identifica elemente de îmbunătăţire a acesteia;

-	furnizarea de asistenţă pentru adresarea punctelor slabe identificate, inclusiv metode alternative care să evalueze meritul proiectelor de investiţii propuse;

-	facilitarea îmbunătăţirea cunoaşterii în domeniu în rândul actorilor implicaţi.

Proiectul va fi propus spre finanţare din POAT, membrii GL-ACB urmând a  face parte din Comitetul de Coordonare al acestui contract.

Concluziile şi recomandările tuturor GL au fost aduse la cunoştinţa Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, constituit din şefii tuturor Programelor Operaţionale, fiind luate în calcul pentru îmbunătăţirea la nivel operaţional şi strategic a implementării IS.

Grupurile de lucru beneficiază de sprijin pentru activităţile lor tematice, care se bazează în general pe resursele de asistenţă tehnică (POAT). Acestea fiind spuse, trebuie precizat că activitatea Grupurilor de Lucru este mai largă decât problemele stricte de asistenţă tehnică.

În ceea ce priveşte coordonarea globală a asistenţei tehnice finanţate din Axa prioritară 6 din POR, cu asistenţa tehnică finanţată la nivel orizontal din POAT, aceasta s-a realizat în cadrul Comitetului de Coordonare a Asistenţei Tehnice, organizat de AM POAT. Pe parcursul anului 2009 au avut loc 3 reuniuni ale acestui comitet, la care au participat responsabili de AT din partea tuturor Programelor Operaţionale din cadrul Obiectivelor de Convergenţă şi Cooperare Teritorială, observatori din partea Autorităţii de Audit şi ACP, precum şi câte un reprezentant din partea Grupurilor de Lucru.

Principalele subiecte discutate în cadrul acestor reuniuni au fost:

-	prezentarea stadiului implementării Axelor de AT şi POAT pe baza formularelor privind utilizarea AT, care conţin informaţii privind proiectele de AT şi contractele de achiziţii publice aferente finalizate, aflate în implementare şi în contractare;

-	analizarea fişelor contractelor de achiziţii publice AT aflate în pregătire pentru evitarea posibilelor suprapuneri;

-	discutarea problemelor intervenite în implementarea AT;

-	prezentarea rezultatelor Grupurilor de Lucru privind problemele identificate pe domeniile respective şi a soluţiilor  care pot fi rezolvate prin finanţare AT;

prezentarea unei analize comparative privind procedura de elaborare, selecţie, aprobare si contractare a proiectelor de AT.

alte aspecte.

Deciziile adoptate şi implementate până la 31.12.2009, transmise spre informare şi şefilor Autorităţilor de Management) au vizat, în principal:

-	analizarea de către Grupurile de Lucru a fişelor contractelor de AT aflate  în pregătire;

-	analizarea posibilelor suprapuneri între SMIS şi sistemele informatice care urmau să fie dezvoltate de POS Transport şi POS DRU (ulterior POS Transport a renunţat la dezvoltarea sistemului informatic);

-	organizarea unei întâlniri cu reprezentanţii AM-urilor/OI-urilor pe tema eligibilităţii cheltuielilor de AT;

-	realizarea unei analize calitative pe baza formularelor privind utilizarea AT.

# 7. INFORMARE ŞI PUBLICITATE

7.1. Activităţi de informare şi publicitate derulate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional în anul 2009

- Contractarea proiectului „Sprijin pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional pentru implementarea măsurilor de informare şi publicitate” în valoare totală de 6,89 milioane Euro

Proiectul are ca obiective: creşterea gradului de conştientizare a potenţialilor beneficiari cu privire la oportunităţile de finanţare din cadrul POR, informarea beneficiarilor de finanţare prin POR, cu privire la cerinţele de informare şi publicitate pentru POR, precum şi informarea publicului general asupra valorii adăugate a asistenţei comunitare şi a rolului acesteia în dezvoltarea regională din România.

Pentru implementarea Planului de Comunicare pentru POR, respectiv a Planului Anual de Acţiune aferent anului 2009, pe data de 16 aprilie 2009 a fost lansată procedura de achiziţie publică, având în componenţă următoarele loturi de servicii:

| Lot de servicii | Buget estimativ |
| --- | --- |
| Realizarea unei campanii media de promovarea a REGIO | 1,8 mil Euro |
| Realizare şi difuzare a unui filler tv pentru promovare REGIO | 0,3 mil Euro |
| Organizare de evenimente/întâlniri de lucru privind posibilităţile de finanţare a proiectelor din cadrul REGIO | 0,2 mil euro |
| Realizarea publicaţiilor şi obiectelor promoţionale pentru REGIO | 0,1 mil Euro |
| Dezvoltarea şi mentenanţa site-ului www.inforegio.ro | 0,02 mil euro |

Aceste servicii au fost contractate parţial, din cauza unor contestaţii depuse de unii ofertanţi, a căror soluţionare a durat câteva luni, sau din cauza unor oferte neconforme. Ulterior, MDRL a atribuit serviciile pentru realizarea publicaţiilor şi obiectelor promoţionale pentru REGIO, serviciile pentru organizare de evenimente şi serviciile pentru campania media şi pentru realizarea şi difuzarea a 6 (şase) episoade ale unui filler TV pentru promovarea REGIO.

- Conferinţa de prezentare a Raportului Anual de Implementare a Programului Operaţional Regional

La conferinţa din 10.12.2009 au participat 47 de persoane, dintre care reprezentanţi ai CE, ACIS, OI, precum şi beneficiari de proiecte finanţate prin POR. În cadrul conferinţei au susţinut prezentări secretarul de stat responsabil de program din cadrul MDRT, reprezentantul DG Regio, directorul general al AM POR, precum şi beneficiari ai unor proiecte finanţate din POR.

- Campanii media de promovare

  - a fost publicată macheta de presă REGIO într-un ziar cu profil economic, de mare tiraj, fiind difuzate 55 de asemenea machete

  - au fost publicate câte două articole în trei ziare de mare tiraj, două dintre ele cu specific economic (Ziarul Financiar, Gândul şi Business Magazin), prin care au fost promovate domeniile de intervenţie dedicate microîntreprinderilor, structurilor de afaceri şi îmbunătăţirii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă

  - elaborarea şi transmiterea a 42 de comunicate de presă şi participări ale reprezentanţilor media la semnarea oficială a unor contracte importante ce vor fi finanţate din POR

    - Publicaţii

AM POR a editat şi tipărit Ghiduri ale Solicitanţilor pentru 7 domenii POR într-un total de 8.450 de exemplare, Programul Operaţional Regional în 100 exemplare, Broşura Egalitatea de şanse şi nediscriminarea în 5.000 de exemplare şi Ghidul beneficiarului pentru utilizarea condiţiilor speciale de contract în 4.000 exemplare. Acestea au fost distribuite, în mare parte, la OI pentru a fi diseminate beneficiarilor interesaţi de program.

- Web site www.inforegio.ro

  - 419.926 de vizitatori pe website

  - 1468 abonaţi la newsletter-ul REGIO

    - Biroul de informare

    - 108 vizitatori care au dorit informaţii despre POR

    - s-au soluţionat 1065 solicitări de informaţii adresate pe email, telefonic sau la sediul biroului de informare

    - distribuirea publicaţiilor realizate de AM POR, destinate potenţialilor beneficiari şi beneficiarilor programului

      - Reţeaua de multiplicatori de informaţie REGIO

În cursul anului 2009, a fost elaborat şi finalizat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al reţelei de comunicatori. Acesta a fost dezbătut de AMPOR şi OI, forma finală a acestuia fiind agreată de nucleul reţelei de comunicatori. AMPOR a organizat prima întâlnire a reţelei în luna februarie 2010. Numărul de membri al reţelei este în prezent de 617 persoane.

- Evaluare

La sfârşitul anului 2008 a fost realizat un sondaj de opinie, pe un eşantion reprezentativ de 2431 persoane, cu scopul de a evalua impactul activităţilor de informare şi publicitate finanţate prin acest proiect. Rezultatele acestui sondaj au fost publicate pe site-ul POR la următoarea adresa:

http://www.inforegio.ro/user/file/Raport%20sondaj%20POR%202009_site.doc

Nederularea campaniei media a determinat amânarea sondajului de opinie (planificat pentru luna decembrie 2009) necesar măsurării gradului de conştientizare a populaţiei cu privire la POR, indicator stabilit atât prin program, cât şi prin Planul de Comunicare al POR.

În 2010, Autoritatea de Management va intensifica derularea activităţilor de informare a potenţialilor beneficiari, dar, în acelaşi timp, va derula măsuri de informare şi la nivelul publicului larg, pentru a creşte gradul de conştientizare a acestuia cu privire la finanţarea acordată prin Programul Operaţional Regional. Studiul care se va realiza la finalul anului 2010 va viza atât potenţialii beneficiari şi beneficiarii programului, cât şi publicul larg.

7.2. Activităţi de informare şi publicitate derulate de Organismele Intermediare pentru Programul Operaţional Regional în anul 2009

- Organismele Intermediare au organizat 443 acţiuni de informare şi publicitate, la care au participat 9.635 persoane. Acestea au constat în:

- conferinţe regionale pentru prezentarea POR şi a stadiului programului

- sesiuni de informare cu beneficiarii şi cu potenţiali beneficiari

- evenimente cu ocazia semnării contractelor de finanţare

- ateliere de lucru şi mese rotunde

- Pagini web dedicate POR, puse la dispoziţie de OI:

  - 428.972 de accesări

  - 7.309 de abonaţi la newsletter-ele editate de OI

    - Birourile de informare ale Organismelor Intermediare au soluţionat 9175 de solicitări de informaţii, adresate direct la sediul acestora, prin e-mail, telefonic sau pe fax.

    - Distribuirea a 82.492 de materiale de informare şi promovare POR

    - Conferinţe de presă cu ocazia semnării contractelor de finanţare, conferinţelor regionale şi a seminariilor de informare

    - au fost organizate 80 de evenimente de acest gen, la care au participat 725 persoane şi s-au publicat 903 articole de presă privind POR

    - Campanii media la nivel regional

A fost difuzat spotul TV Regio la nivel regional (OI Centru) şi au fost realizate şi difuzate propriile spoturi radio (OI Nord-Est, OI Centru, OI Nord Vest, OI SV Oltenia, OI Sud Muntenia), fiind astfel produse 15 spoturi radio. De asemenea, au fost inserate şi publicate 1363 de articole în publicaţiile cu acoperire regională. Un alt instrument utilizat a fost campania de panotaj outdoor; OI (Centru, Sud Muntenia, Sud Vest, Nord Est, Sud Est, Nord Vest) a derulat activităţi de promovare outdoor, prin postarea de afişe şi bannere sau alte sisteme de afişaj outdoor. Au fost distribuite 590 afişe, au fost afişate 13 bannere şi 21 panouri.

- Au fost realizate şi distribuite materiale promoţionale de către OI Centru, OI Sud-Muntenia, OI Nord-Vest, OI Vest, OI Nord Est, OI Sud Vest Oltenia (pixuri, CD, mape, portcard, agende, calendare etc.), totalizând un număr de 72.048 obiecte personalizate REGIO.

# ANEXE

ANEXA 1

Informaţii rezultate din defalcarea fondurilor pe categorii

| Cod* | Cod* | Cod * | Cod* | Cod* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensiunea 1 | Dimensiunea 2 | Dimensiunea 3 | Dimensiunea 4 | Dimensiunea 5 | Suma - Euro - |
| Tema prioritară | Forma de finanţare | Teritoriu | Activitatea economică | Locaţie |  |
| 8 | 01 | 01 | 4 | RO111 | 12.192.67 |
| 8 | 01 | 01 | 6 | RO111 | 384.914.58 |
| 8 | 01 | 01 | 6 | RO112 | 107.930.85 |
| 8 | 01 | 01 | 6 | RO113 | 178.655.70 |
| 8 | 01 | 01 | 6 | RO114 | 232.715.93 |
| 8 | 01 | 01 | 6 | RO115 | 65.690.85 |
| 8 | 01 | 01 | 6 | RO116 | 61.801.37 |
| 8 | 01 | 01 | 6 | RO211 | 84.456.16 |
| 8 | 01 | 01 | 6 | RO212 | 170.919.14 |
| 8 | 01 | 01 | 6 | RO214 | 458.662.81 |
| 8 | 01 | 01 | 6 | RO215 | 266.925.42 |
| 8 | 01 | 01 | 6 | RO222 | 122.580.16 |
| 8 | 01 | 01 | 6 | RO312 | 109.246.67 |
| 8 | 01 | 01 | 6 | RO316 | 168.463.12 |
| 8 | 01 | 01 | 6 | RO415 | 330.023.55 |
| 8 | 01 | 01 | 10 | RO221 | 41.443.86 |
| 8 | 01 | 01 | 10 | RO313 | 170.351.50 |
| 8 | 01 | 01 | 11 | RO313 | 77.124.43 |
| 8 | 01 | 01 | 12 | RO111 | 182.178.15 |
| 8 | 01 | 01 | 12 | RO114 | 174.742.95 |
| 8 | 01 | 01 | 12 | RO115 | 23.127.60 |
| 8 | 01 | 01 | 12 | RO121 | 80.388.25 |
| 8 | 01 | 01 | 12 | RO122 | 39.534.24 |
| 8 | 01 | 01 | 12 | RO125 | 220.494.40 |
| 8 | 01 | 01 | 12 | RO126 | 10.918.031.38 |
| 8 | 01 | 01 | 12 | RO211 | 137.905.95 |
| 8 | 01 | 01 | 12 | RO213 | 3.995.895.23 |
| 8 | 01 | 01 | 12 | RO214 | 229.804.61 |
| 8 | 01 | 01 | 12 | RO216 | 97.443.21 |
| 8 | 01 | 01 | 12 | RO222 | 827.363.08 |
| 8 | 01 | 01 | 12 | RO223 | 512.703.80 |
| 8 | 01 | 01 | 12 | RO224 | 575.830.39 |
| 8 | 01 | 01 | 12 | RO225 | 167.718.44 |
| 8 | 01 | 01 | 12 | RO226 | 120.427.78 |
| 8 | 01 | 01 | 12 | RO314 | 41.586.30 |
| 8 | 01 | 01 | 12 | RO316 | 41.439.66 |
| 8 | 01 | 01 | 12 | RO322 | 89.933.20 |
| 8 | 01 | 01 | 12 | RO411 | 133.282.68 |
| 8 | 01 | 01 | 12 | RO412 | 42.116.97 |
| 8 | 01 | 01 | 12 | RO414 | 162.492.52 |
| 8 | 01 | 01 | 12 | RO415 | 255.142.56 |
| 8 | 01 | 01 | 12 | RO421 | 166.944.47 |
| 8 | 01 | 01 | 12 | RO422 | 215.906.80 |
| 8 | 01 | 01 | 12 | RO424 | 91.147.05 |
| 8 | 01 | 01 | 16 | RO115 | 14.561.09 |
| 8 | 01 | 01 | 16 | RO421 | 347.985.04 |
| 8 | 01 | 01 | 16 | RO422 | 217.422.79 |
| 8 | 01 | 01 | 16 | RO423 | 575.246.63 |
| 8 | 01 | 01 | 16 | RO424 | 1.020.028.66 |
| 8 | 01 | 01 | 19 | RO111 | 193.166.45 |
| 8 | 01 | 01 | 19 | RO113 | 209.936.94 |
| 8 | 01 | 01 | 19 | RO115 | 170.351.50 |
| 8 | 01 | 01 | 19 | RO116 | 11.069.49 |
| 8 | 01 | 01 | 19 | RO122 | 133.775.73 |
| 8 | 01 | 01 | 19 | RO124 | 87.459.34 |
| 8 | 01 | 01 | 19 | RO125 | 195.049.52 |
| 8 | 01 | 01 | 19 | RO126 | 37.046.94 |
| 8 | 01 | 01 | 19 | RO211 | 52.454.93 |
| 8 | 01 | 01 | 19 | RO213 | 161.094.23 |
| 8 | 01 | 01 | 19 | RO214 | 113.223.47 |
| 8 | 01 | 01 | 19 | RO215 | 445.632.38 |
| 8 | 01 | 01 | 19 | RO216 | 118.907.70 |
| 8 | 01 | 01 | 19 | RO311 | 42.065.77 |
| 8 | 01 | 01 | 19 | RO317 | 36.956.96 |
| 8 | 01 | 01 | 19 | RO321 | 57.703.80 |
| 8 | 01 | 01 | 19 | RO322 | 124.254.38 |
| 8 | 01 | 01 | 19 | RO411 | 846.068.36 |
| 8 | 01 | 01 | 19 | RO414 | 15.653.17 |
| 8 | 01 | 01 | 19 | RO415 | 250.944.42 |
| 8 | 01 | 01 | 22 | RO111 | 177.621.10 |
| 8 | 01 | 01 | 22 | RO112 | 27.010.80 |
| 8 | 01 | 01 | 22 | RO113 | 596.595.70 |
| 8 | 01 | 01 | 22 | RO114 | 470.815.64 |
| 8 | 01 | 01 | 22 | RO115 | 488.586.26 |
| 8 | 01 | 01 | 22 | RO116 | 243.402.48 |
| 8 | 01 | 01 | 22 | RO121 | 856.452.24 |
| 8 | 01 | 01 | 22 | RO122 | 1.080.558.77 |
| 8 | 01 | 01 | 22 | RO123 | 325.423.39 |
| 8 | 01 | 01 | 22 | RO124 | 712.208.52 |
| 8 | 01 | 01 | 22 | RO125 | 642.551.06 |
| 8 | 01 | 01 | 22 | RO126 | 259.448.82 |
| 8 | 01 | 01 | 22 | RO211 | 413.130.13 |
| 8 | 01 | 01 | 22 | RO212 | 170.242.59 |
| 8 | 01 | 01 | 22 | RO213 | 457.560.58 |
| 8 | 01 | 01 | 22 | RO214 | 287.920.91 |
| 8 | 01 | 01 | 22 | RO215 | 439.754.20 |
| 8 | 01 | 01 | 22 | RO216 | 115.431.62 |
| 8 | 01 | 01 | 22 | RO221 | 116.502.55 |
| 8 | 01 | 01 | 22 | RO222 | 251.229.84 |
| 8 | 01 | 01 | 22 | RO223 | 272.674.14 |
| 8 | 01 | 01 | 22 | RO224 | 74.624.43 |
| 8 | 01 | 01 | 22 | RO225 | 313.531.72 |
| 8 | 01 | 01 | 22 | RO226 | 149.807.63 |
| 8 | 01 | 01 | 22 | RO311 | 133.148.38 |
| 8 | 01 | 01 | 22 | RO313 | 216.903.74 |
| 8 | 01 | 01 | 22 | RO314 | 16.748.15 |
| 8 | 01 | 01 | 22 | RO317 | 70.242.96 |
| 8 | 01 | 01 | 22 | RO321 | 439.379.00 |
| 8 | 01 | 01 | 22 | RO322 | 1.019.916.76 |
| 8 | 01 | 01 | 22 | RO411 | 280.791.39 |
| 8 | 01 | 01 | 22 | RO415 | 170.351.50 |
| 11 | 01 | 01 | 10 | RO113 | 18.559.95 |
| 11 | 01 | 01 | 10 | RO423 | 76.688.56 |
| 11 | 01 | 01 | 12 | RO114 | 98.131.02 |
| 11 | 01 | 01 | 16 | RO421 | 38.127.04 |
| 11 | 01 | 01 | 22 | RO222 | 104.936.66 |
| 11 | 01 | 01 | 22 | RO322 | 193.030.06 |
| 15 | 01 | 01 | 6 | RO113 | 37.071.14 |
| 15 | 01 | 01 | 10 | RO424 | 219.909.51 |
| 15 | 01 | 01 | 22 | RO111 | 50.817.40 |
| 15 | 01 | 01 | 22 | RO113 | 26.512.12 |
| 15 | 01 | 01 | 22 | RO125 | 19.853.44 |
| 15 | 01 | 01 | 22 | RO225 | 16.042.64 |
| 15 | 01 | 01 | 22 | RO321 | 39.490.51 |
| 23 | 01 | 01 | 11 | RO111 | 4.441.468.61 |
| 23 | 01 | 01 | 11 | RO125 | 10.116.591.55 |
| 23 | 01 | 01 | 11 | RO126 | 14.378.668.00 |
| 23 | 01 | 01 | 11 | RO211 | 6.581.645.49 |
| 23 | 01 | 01 | 11 | RO212 | 7.214.235.28 |
| 23 | 01 | 01 | 11 | RO214 | 7.605.217.75 |
| 23 | 01 | 01 | 11 | RO215 | 3.122.414.75 |
| 23 | 01 | 01 | 11 | RO313 | 14.496.331.09 |
| 23 | 01 | 01 | 11 | RO315 | 2.910.685.26 |
| 23 | 01 | 01 | 11 | RO316 | 5.965.207.81 |
| 23 | 01 | 01 | 11 | RO322 | 5.618.568.00 |
| 23 | 01 | 01 | 11 | RO412 | 12.707.427.03 |
| 23 | 01 | 05 | 11 | RO111 | 13.021.987.23 |
| 23 | 01 | 05 | 11 | RO112 | 21.154.263.56 |
| 23 | 01 | 05 | 11 | RO113 | 10.080.354.16 |
| 23 | 01 | 05 | 11 | RO114 | 15.783.842.28 |
| 23 | 01 | 05 | 11 | RO115 | 9.962.960.88 |
| 23 | 01 | 05 | 11 | RO116 | 14.510.435.92 |
| 23 | 01 | 05 | 11 | RO121 | 4.538.235.20 |
| 23 | 01 | 05 | 11 | RO124 | 10.999.111.84 |
| 23 | 01 | 05 | 11 | RO125 | 3.772.898.88 |
| 23 | 01 | 05 | 11 | RO126 | 3.604.464.57 |
| 23 | 01 | 05 | 11 | RO211 | 5.953.737.42 |
| 23 | 01 | 05 | 11 | RO212 | 9.673.362.84 |
| 23 | 01 | 05 | 11 | RO213 | 34.022.343.59 |
| 23 | 01 | 05 | 11 | RO214 | 8.804.428.05 |
| 23 | 01 | 05 | 11 | RO215 | 19.726.045.22 |
| 23 | 01 | 05 | 11 | RO216 | 16.278.563.54 |
| 23 | 01 | 05 | 11 | RO311 | 18.774.574.25 |
| 23 | 01 | 05 | 11 | RO312 | 17.073.453.04 |
| 23 | 01 | 05 | 11 | RO313 | 11.132.897.71 |
| 23 | 01 | 05 | 11 | RO315 | 6.069.716.47 |
| 23 | 01 | 05 | 11 | RO316 | 7.766.184.69 |
| 23 | 01 | 05 | 11 | RO317 | 19.981.004.91 |
| 23 | 01 | 05 | 11 | RO322 | 5.170.782.24 |
| 23 | 01 | 05 | 11 | RO412 | 15.301.662.30 |
| 23 | 01 | 05 | 11 | RO421 | 9.396.431.01 |
| 23 | 01 | 05 | 11 | RO423 | 2.218.442.63 |
| 23 | 01 | 05 | 11 | RO424 | 16.856.596.13 |
| 23 | 01 | 01 | 12 | RO122 | 4.589.791.34 |
| 23 | 01 | 01 | 12 | RO221 | 34.679.373.46 |
| 23 | 01 | 01 | 12 | RO222 | 15.760.677.65 |
| 23 | 01 | 01 | 12 | RO223 | 15.887.425.41 |
| 23 | 01 | 01 | 12 | RO224 | 16.799.636.81 |
| 23 | 01 | 01 | 12 | RO225 | 18.807.556.87 |
| 23 | 01 | 01 | 12 | RO226 | 8.956.069.95 |
| 23 | 01 | 01 | 12 | RO411 | 7.467.103.36 |
| 23 | 01 | 01 | 12 | RO413 | 1.583.659.78 |
| 23 | 01 | 01 | 12 | RO415 | 3.788.769.15 |
| 23 | 01 | 01 | 12 | RO421 | 2.835.175.37 |
| 23 | 01 | 01 | 12 | RO423 | 5.786.579.51 |
| 23 | 01 | 01 | 12 | RO424 | 3.242.142.02 |
| 23 | 01 | 05 | 12 | RO123 | 10.335.983.19 |
| 23 | 01 | 05 | 12 | RO124 | 7.918.634.90 |
| 23 | 01 | 05 | 12 | RO312 | 7.440.105.37 |
| 23 | 01 | 05 | 12 | RO317 | 10.533.659.48 |
| 23 | 01 | 05 | 12 | RO322 | 2.044.591.49 |
| 23 | 01 | 05 | 12 | RO411 | 26.339.642.34 |
| 23 | 01 | 05 | 12 | RO413 | 16.213.857.17 |
| 23 | 01 | 05 | 12 | RO414 | 9.294.661.33 |
| 23 | 01 | 05 | 12 | RO415 | 3.234.212.05 |
| 23 | 01 | 05 | 12 | RO422 | 18.368.701.81 |
| 23 | 01 | 05 | 12 | RO423 | 22.872.319.53 |
| 53 | 01 | 01 | 0 | RO214 | 7.953.499.44 |
| 53 | 01 | 01 | 20 | RO121 | 7.118.084.51 |
| 53 | 01 | 01 | 22 | RO411 | 8.171.850.58 |
| 56 | 01 | 01 | 12 | RO122 | 1.626.420.10 |
| 56 | 01 | 01 | 12 | RO223 | 2.883.844.89 |
| 56 | 01 | 01 | 14 | RO321 | 1.751.867.91 |
| 56 | 01 | 01 | 22 | RO413 | 907.860.70 |
| 57 | 01 | 01 | 12 | RO122 | 597.319.84 |
| 57 | 01 | 01 | 12 | RO213 | 11.911.088.59 |
| 57 | 01 | 01 | 12 | RO214 | 11.091.028.09 |
| 57 | 01 | 01 | 12 | RO215 | 440.931.13 |
| 57 | 01 | 01 | 12 | RO223 | 2.548.498.13 |
| 57 | 01 | 01 | 12 | RO225 | 2.625.775.78 |
| 57 | 01 | 01 | 12 | RO315 | 3.030.746.70 |
| 57 | 01 | 05 | 12 | RO223 | 2.054.052.83 |
| 57 | 01 | 05 | 12 | RO225 | 1.987.481.20 |
| 57 | 01 | 05 | 12 | RO311 | 2.066.021.72 |
| 57 | 01 | 05 | 12 | RO423 | 5.178.804.66 |
| 57 | 01 | 01 | 14 | RO122 | 826.860.74 |
| 57 | 01 | 01 | 14 | RO125 | 2.209.997.96 |
| 57 | 01 | 01 | 14 | RO313 | 1.811.762.98 |
| 57 | 01 | 01 | 14 | RO415 | 1.672.143.50 |
| 58 | 01 | 01 | 0 | RO111 | 5.821.319.92 |
| 58 | 01 | 01 | 0 | RO115 | 3.729.849.15 |
| 58 | 01 | 01 | 12 | RO121 | 6.630.971.19 |
| 58 | 01 | 01 | 12 | RO122 | 4.721.739.59 |
| 58 | 01 | 01 | 12 | RO216 | 3.096.715.42 |
| 58 | 01 | 01 | 12 | RO224 | 448.611.00 |
| 58 | 01 | 01 | 12 | RO225 | 7.175.754.92 |
| 58 | 01 | 01 | 12 | RO226 | 3.402.377.46 |
| 58 | 01 | 01 | 12 | RO421 | 9.068.657.71 |
| 58 | 01 | 05 | 12 | RO313 | 1.349.976.13 |
| 58 | 01 | 01 | 22 | RO116 | 3.596.086.14 |
| 58 | 01 | 01 | 22 | RO411 | 10.923.011.02 |
| 58 | 01 | 01 | 22 | RO413 | 17.077.206.89 |
| 75 | 01 | 01 | 0 | RO112 | 428.318.36 |
| 75 | 01 | 01 | 0 | RO115 | 929.740.62 |
| 75 | 01 | 01 | 0 | RO116 | 697.452.83 |
| 75 | 01 | 01 | 12 | RO124 | 4.200.707.21 |
| 75 | 01 | 01 | 12 | RO211 | 2.505.375.01 |
| 75 | 01 | 01 | 12 | RO213 | 11.133.377.00 |
| 75 | 01 | 01 | 12 | RO221 | 2.499.804.25 |
| 75 | 01 | 01 | 12 | RO223 | 1.322.055.66 |
| 75 | 01 | 01 | 12 | RO224 | 1.884.376.42 |
| 75 | 01 | 01 | 12 | RO226 | 1.644.713.08 |
| 75 | 01 | 01 | 12 | RO313 | 2.974.129.29 |
| 75 | 01 | 01 | 12 | RO423 | 1.989.612.50 |
| 75 | 01 | 05 | 12 | RO125 | 242.099.42 |
| 75 | 01 | 05 | 12 | RO211 | 352.180.56 |
| 75 | 01 | 05 | 12 | RO215 | 369.883.50 |
| 75 | 01 | 05 | 12 | RO225 | 191.426.33 |
| 75 | 01 | 05 | 12 | RO226 | 361.701.84 |
| 75 | 01 | 05 | 12 | RO311 | 349.466.05 |
| 75 | 01 | 01 | 17 | RO411 | 1.702.834.79 |
| 75 | 01 | 01 | 18 | RO112 | 935.929.61 |
| 75 | 01 | 01 | 18 | RO313 | 1.984.812.18 |
| 75 | 01 | 01 | 18 | RO411 | 9.654.675.18 |
| 75 | 01 | 05 | 18 | RO112 | 603.434.35 |
| 75 | 01 | 05 | 18 | RO116 | 217.283.19 |
| 76 | 01 | 01 | 12 | RO212 | 1.202.004.02 |
| 76 | 01 | 01 | 12 | RO221 | 7.956.518.03 |
| 76 | 01 | 01 | 12 | RO223 | 1.957.792.74 |
| 76 | 01 | 01 | 12 | RO224 | 2.333.329.46 |
| 76 | 01 | 01 | 12 | RO423 | 872.043.48 |
| 76 | 01 | 01 | 19 | RO111 | 723.838.72 |
| 76 | 01 | 01 | 19 | RO113 | 983.128.86 |
| 76 | 01 | 01 | 19 | RO211 | 762.383.60 |
| 76 | 01 | 01 | 19 | RO414 | 3.110.464.23 |
| 76 | 01 | 01 | 19 | RO415 | 867.471.76 |
| 79 | 01 | 01 | 0 | RO116 | 1.123.810.12 |
| 79 | 01 | 01 | 12 | RO211 | 345.997.56 |
| 79 | 01 | 01 | 12 | RO213 | 517.991.99 |
| 79 | 01 | 01 | 12 | RO214 | 459.980.56 |
| 79 | 01 | 01 | 12 | RO215 | 584.067.29 |
| 79 | 01 | 01 | 12 | RO221 | 544.495.40 |
| 79 | 01 | 01 | 12 | RO223 | 1.382.440.78 |
| 79 | 01 | 01 | 12 | RO224 | 583.849.56 |
| 79 | 01 | 01 | 12 | RO226 | 554.471.44 |
| 79 | 01 | 01 | 12 | RO423 | 548.986.93 |
| 79 | 01 | 01 | 12 | RO424 | 257.859.65 |
| 79 | 01 | 05 | 12 | RO125 | 292.326.46 |
| 79 | 01 | 05 | 12 | RO215 | 1.031.552.35 |
| 79 | 01 | 05 | 12 | RO216 | 585.095.36 |
| 79 | 01 | 01 | 20 | RO121 | 563.979.58 |
| 79 | 01 | 01 | 20 | RO126 | 133.329.99 |
| 79 | 01 | 01 | 20 | RO411 | 584.655.66 |
| 79 | 01 | 01 | 20 | RO412 | 582.959.39 |
| 79 | 01 | 01 | 20 | RO414 | 357.413.80 |
| 79 | 01 | 05 | 20 | RO414 | 548.959.99 |
| 79 | 01 | 05 | 22 | RO111 | 410.324.85 |
| 85 | 01 | 01 | 0 | RO113 | 2.756.844.42 |
| 85 | 01 | 01 | 0 | RO115 | 304.844.23 |
| 85 | 01 | 01 | 0 | RO121 | 2.571.058.74 |
| 85 | 01 | 01 | 0 | RO122 | 488.001.19 |
| 85 | 01 | 01 | 0 | RO214 | 3.931.479.21 |
| 85 | 01 | 01 | 0 | RO221 | 2.885.614.31 |
| 85 | 01 | 01 | 0 | RO312 | 2.260.061.73 |
| 85 | 01 | 01 | 0 | RO321 | 4.802.240.57 |
| 85 | 01 | 01 | 0 | RO411 | 2.238.600.56 |
| 85 | 01 | 01 | 0 | RO415 | 99.247.45 |
| 85 | 01 | 01 | 0 | RO423 | 166.601.03 |
| 85 | 01 | 01 | 0 | RO424 | 2.663.530.89 |
| 86 | 01 | 01 | 0 | RO113 | 171.862.50 |
| 86 | 01 | 01 | 0 | RO121 | 169.507.29 |
| 86 | 01 | 01 | 0 | RO214 | 166.988.88 |
| 86 | 01 | 01 | 0 | RO221 | 65.679.51 |
| 86 | 01 | 01 | 0 | RO312 | 181.382.63 |
| 86 | 01 | 01 | 0 | RO321 | 5.035.959.86 |
| 86 | 01 | 01 | 0 | RO411 | 85.524.15 |
| 86 | 01 | 01 | 0 | RO424 | 136.332.68 |
|  |  |  |  |  | 1.012.491.540.86 |

ANEXA 2

Asistenţă Tehnică – Cereri de finanţare depuse în perioada

1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2009

| Data depunerii proiectului | Beneficiar | Titlul proiectului | Domeniul major de intervenţie |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.01.2009 | ADR SE | Sprijin pentru ADR SE în vederea implementării Planului de Comunicare pentru POR 2007 – 2013 în regiunea SE | 6.2 |
| 26.01.2009 | ADR S | Sprijin acordat ADR SM / Direcţia Organism Intermediar pentru activităţile de informare şi publicitate ale POR în perioada 2007 - 2013 | 6.2 |
| 18.03.2009 | AM POR | Regio informare şi promovare 2009 - 2010 | 6.2 |
| 21.08.2009 | ADR Vest | Sprijin pentru ADR Vest în calitate de OI pentru implementarea şi monitorizarea cu succes şi profesionalism a programului finanţat din POR 2007-2013 | 6.1 |
| 26.08.2009 | ADR S | Sprijin pentru ADR Sud Muntenia / Direcţia Organism Intermediar în vederea implementării POR în perioada 2009 – 2010 | 6.1 |
| 31.08.2009 | ADR Sud Vest Oltenia | Implementarea POR 2007 – 2013 în regiunea Sud Vest Oltenia în perioada 1 ianuarie 2009 – 31 decembrie 2010 | 6.1 |
| 01.09.2009 | ADR Nord Est | Sprijinirea OI din cadrul ADR NE în perioada 2009 – 2010 pentru implementarea şi monitorizarea POR 2007 – 2013 în regiunea Nord Est | 6.1 |
| 04.09.2009 | ADR Sud Nord Vest | Sprijin pentru ADR NV în calitate de OI în perioada 2009 – 2010 în vederea implementării POR 2007 – 2013 la nivelul regiunii NV | 6.1 |
| 04.09.2009 | ADR SE | Sprijin pentru ADR SE în perioada 2009 – 2010 în vederea implementării POR în perioada 2009 - 2010 | 6.1 |
| 04.09.2009 | ADR Centru | Sprijin acordat în perioada 2009 – 2010 pentru OI din cadrul ADR Centru în implementarea şi monitorizarea la nivel regional a POR 2007 - 2013 | 6.1 |
| 07.10.2009 | ADR BI | Sprijin pentru implementarea POR 2007 – 2013 în regiunea Bucureşti Ilfov | 6.1 |
| 08.10.2009 | AM POR | Sprijin pentru AM POR in vederea asigurării managementului, implementării şi evaluării POR pentru anul 2009 şi 2010 | 6.1 |
| 30.10.2009 | OI Turism | Sprijin pentru MT Direcţia Gestionarea Fondurilor pentru Turism în vederea implementării POR 2007 - 2013 | 6.1 |
| 12.11.2009 | AM POR | Sprijin pentru AM POR în vederea asigurării managementului POR pentru perioada 2010 - 2011 | 6.1 |
| 08.12.2009 | ADR NE | Sprijin acordat OI din cadrul ADR NE în 2010 pentru implementarea cu succes a Planului de Comunicare aferent POR 2007 - 2013 | 6.2 |
| 11.12.2009 | ADR S | Sprijin pentru ADR Sud Muntenia/Direcţia OI pentru activităţile de informare şi publicitate ale POR în anul 2010 | 6.2 |
| 15.12.2009 | ADR NV | Sprijin pentru informarea şi publicitatea privind POR în regiunea NV, Anul 2010 | 6.2 |
| 21.12.2009 | ADR Centru | Sprijin acordat în anul 2010 pentru OI din cadrul ADR Centru în informarea şi publicitatea la nivel regional privind POR 2007 - 2013 | 6.2 |

| ANEXA 3 |
| --- |
| LISTA CONTRACTELOR DE FINANTARE SEMNATE DE LA LANSAREA POR PANA LA 31.12.2009 |
| - Lei - |
| Nr crt | Titlu proiect | Nume beneficiar | Valoarea proiectului (LEI) |  | Total valoare proiect |
|  |  |  | Finanţare acordată | Contribuţia proprie a beneficiarului | Cheltuieli neeligibile |  |
|  |  |  | Fonduri UE | Buget naţional |  |  |  |
| 1 | Reabilitare drumuri judeţene DJ 665 km 0+000-54+500 şi DJ 675C km 0+000-4+300 | UAT Jud Gorj | 65.472.752.67 | 10.013.498 | 1.540.535 | 15.344.552 | 92.371.338 |
| 2 | Reabilitare DJ 132 | UAT Jud. Harghita | 47.062.999.75 | 7.197.870 | 1.107.365 | 11.529.979 | 66.898.214 |
| 3 | Ranforsarea si modernizarea drumului judetean DJ 201B, km. 0+000-km.19+000, pe traseul Ciochina-Orezu-Raşi | UAT Jud. Ialomiţa | 25.971.102.83 | 3.452.806 | 600.488 | 6.438.504 | 36.462.901 |
| 4 | Restructurare si largire a drumului judetean Viziru, Cuza-Voda, Mihai Bravu | UAT Jud. Brăila | 46.340.155.16 | 5.880.279 | 1.352.000 | 11.227.063 | 64.799.497 |
| 5 | Reabilitarea si modernizarea DJ652, DN65 - Lacrita-Cosoveni-Ghindeni-DN55 | UAT Jud. Dolj | 18.651.139.52 | 2.479.631 | 431.240 | 4.101.120 | 25.663.131 |
| 6 | Ocolirea municipiului Drăgăşani | UAT M. Drăgăşani | 16.211.385.44 | 2.155.271 | 374.830 | 4.037.559 | 22.779.045 |
| 7 | Modernizarea infrastructurii de acces în zona Răchiţele-Prislop-Ic Ponor | UAT Jud. Cluj | 43.131.819.37 | 5.734.288 | 997.268 | 9.814.766 | 59.678.141 |
| 8 | Reabilitare drum Ciucea-Crasna-Vârşolţ | UAT SĂLAJ - UAT Cluj | 62.087.253.21 | 8.254.375 | 1.435.543 | 13.851.213 | 85.628.385 |
| 9 | Modernizarea infrastructurii de transport catre zona turistica Murighiol-Uzlina-Dunavat-lacul Razim | UAT TL, UATM TL, UAT Nufăru, UAT Com. Bestepe, UAT Com. Mahmudia, UAT Com Murighiol | 58.075.428.23 | 7.438.795 | 1.625.000 | 13.711.503 | 80.850.726 |
| 10 | Centură Sud Ineu | Oraşul Ineu | 12.131.148.39 | 1.612.812 | 280.489 | 2.925.096 | 16.949.545 |
| 11 | Modernizare Tronson Juliţa - Mădrigeşti, componenta traseului turistic E68 - Moneasa | UAT Jud. Arad | 40.205.449.00 | 5.345.233 | 929.606 | 9.844.246 | 56.324.534 |
| 12 | Modernizarea drumurilor de rocada pentru municipiul Targu Jiu | UAT Mun. Tg. Jiu | 54.372.538.79 | 7.228.719 | 1.257.169 | 13.299.446 | 76.157.873 |
| 13 | Modernizare DJ 668: DN 66- Bucium Orlea - Gânţaga, km 1+200-9+200 | UAT Hunedoara | 9.492.272.33 | 1.261.978 | 219.475 | 2.056.050 | 13.029.775 |
| 14 | Valorificarea potenţialului turistic şi economic al văii Aiud prin reabilitarea infrastructurii de transport DJ 107M | UAT Jud. Alba | 19.418.200.76 | 2.581.611 | 448.976 | 5.390.787 | 27.839.574 |
| 15 | Fluidizarea traficului rutier în Municipiul Craiova, pe axa Est- Vest prin reabilitarea Bvd. Decebal-Dacia | UAT Mun. Craiova | 31.950.241.86 | 4.247.720 | 738.734 | 7.035.912 | 43.972.608 |
| 16 | REABILITAREA SI MODERNIZAREA DRUMULUI DE INTERES REGIONAL DJ 208, LIMITA JUDETULUI NEAMT – IASI – LIMITA JUDETULUI SUCEAVA | UAT IAŞI | 44.146.085.72 | 5.869.133 | 1.020.719 | 9.810.953 | 60.846.891 |
| 17 | REABILITAREA SI MODERNIZAREA DRUMULUI INTERJUDETEAN DJ 248 IASI-VASLUI | UAT IAŞI şi UAT Vaslui | 51.053.676.20 | 6.787.483 | 1.180.432 | 11.095.661 | 70.117.252 |
| 18 | Reabilitare DJ 682 limita judeţ Arad - Periam - Saravale - Sânnicolau Mare, L = 24 km | UAT Jud. Timiş | 31.035.770.10 | 4.126.143 | 717.590 | 7.453.205 | 43.332.708 |
| 19 | Reabilitare drum judetean DJ 592, Buziaş - Lugoj, km 25+000-54+200, L=29,2 km | UAT Jud. Timiş | 41.090.233.40 | 5.440.833 | 972.094 | 14.027.476 | 61.530.636 |
| 20 | Modernizare DJ 651B Balcesti Gorunesti - Limita Judeţ Olt km 0+000 - 12+500, Loc. Balceşti, Jud. Vâlcea | CJ Valcea | 13.838.546.50 | 1.839.807 | 319.966 | 3.009.404 | 19.007.724 |
| 21 | Reabilitarea şi modernizarea DJ606 Craiova (DN65) - limita Judeţului Mehedinţi | UATJud. Dolj | 62.277.660.82 | 8.279.689 | 1.439.946 | 13.707.831 | 85.705.126 |
| 22 | Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere de drumuri în staţiunea balneară Amara | Amara | 12.454.240.08 | 1.655.766 | 287.959 | 3.242.178 | 17.640.144 |
| 23 | Modernizarea drum judeţean 106 Sibiu - Cornatel-Altana-Berghis-Agnita | UAT Jud Sibiu | 42.977.192.84 | 5.713.731 | 993.692 | 9.560.378 | 59.244.994 |
| 24 | Reabilitare şi modernizare DJ 763 Sudrigiu-Pietroasa-Cabana Padiş, Km 0+000-13+100 şi 19+650-35+100, L=28,550 km judeţul Bihor | UAT Jud. Bihor | 55.718.478.94 | 7.407.659 | 1.288.289 | 12.468.887 | 76.883.314 |
| 25 | Modernizarea şi reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgovişte | Târgovişte | 62.026.901.47 | 8.246.351 | 1.434.148 | 17.081.646 | 88.789.047 |
| 26 | Reabilitarea şi modernizare străzi în municipiul Orşova, B-dul 1 Decembrie 1918, B-dul Porţile de Fier, Str. Coramnic, Str. Herculane, Municipiul Orşova, Judeţul Mehedinţi | UAT Mun. Orşova | 6.776.163.48 | 900.877 | 156.674 | 1.488.406 | 9.322.121 |
| 27 | Reabilitarea DJ 670 Negoiesti-Floresti (DJ67) KM 64+180-89-890, Judetul Mehedinti | UAT Jud. Mehedinti | 38.842.139.22 | 5.163.984 | 898.084 | 8.746.299 | 53.650.506 |
| 28 | Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 604, Km 36+717-74+749, judetul Olt | UAT Jud Olt | 20.733.427.20 | 2.756.467 | 479.386 | 4.580.913 | 28.550.193 |
| 29 | Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 142C | UAT Jud. Mures | 16.143.479.71 | 2.146.243 | 373.260 | 4.426.693 | 23.089.675 |
| 30 | Reabilitarea si modernizarea zonei industriale est din municipiul Tulcea | Tulcea | 22.398.346.09 | 2.977.815 | 517.881 | 6.664.391 | 32.558.433 |
| 31 | MODERNIZAREA STRĂZILOR 1 DECEMBRIE 1918 CONTINUATĂ CU STRADA CETATEA NEAMŢULUI, CARE VA ASIGURA LEGATURA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMT CU VIITOAREA AUTOSTRADĂ EST - VEST | UAT Mun. Piatra Neamt | 20.165.785.65 | 2.681.000 | 466.261 | 4.337.699 | 27.650.746 |
| 32 | MODERNIZARE DJ 208 S, DOLHASCA - PROBOTA, KM 0+000 - 8+000 | UAT Jud. Suceava | 4.122.306.66 | 548.052 | 95.313 | 905.459 | 5.671.131 |
| 33 | Reabilitare si modernizare DJ205R Coteşti - Poiana Cristei | UAT Jud. Vrancea | 7.663.611.39 | 982.404 | 213.651 | 2.078.945 | 10.938.611 |
| 34 | Reabilitare şi modernizare DJ 204E Mărăşeşti - Panciu km 24+200-43+050 | UAT Jud. Vrancea | 30.657.620.70 | 3.903.653 | 881.062 | 7.476.051 | 42.918.387 |
| 35 | Moderinizare si consolidare DJ 670 Marga (DJ607B)- Baia de Arama (DN 67D) Km 21+350-56+650, Judetul Mehedinti | UAT Jud. Mehedinti | 30.533.712.85 | 4.060.794 | 706.225 | 8.785.975 | 44.086.707 |
| 36 | Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 648, limita judeţ Vâlcea - Vitomireşti | UAT Jud. Olt | 4.380.688.70 | 582.404 | 101.288 | 977.226 | 6.041.606 |
| 37 | Modernizare Strada Basarabiei intre Piata Energiei si Bulevardul George Cosbuc | UAT Mun.Galati | 9.630.833.88 | 1.280.399 | 222.679 | 2.135.778 | 13.269.690 |
| 38 | Imbracaminte bituminoasa pe DJ 235 Km 18+436 - Km 29+800 Cudalbi - Baleni jud. Galati | Consiliul Judetean Galati Consiliul Local Cudalbi, Consiliul Local Baleni | 11.351.542.63 | 1.470.048 | 301.580 | 2.460.042 | 15.583.213 |
| 39 | MODERNIZARE DJ 290, KM 0+000 - 13+000, KM 17+000 - 22+225 SALCEA - VERESTI - ROSCANI, JUDETUL SUCEAVA | UAT Jud. Suceava | 10.062.303.98 | 1.337.763 | 232.654 | 2.193.225 | 13.825.946 |
| 40 | Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii generale si de turism în arealul turistic Marginimea Sibiului – Valea Sebesului (Judetele Sibiu si Alba) - Modernizarea drumului de interes turistic DJ 106E pe tronsonul Jina - Şugatag/ Valea Sebeşului/ DN 67 | UAT Jud Sibiu | 15.422.782.99 | 2.050.428 | 356.596 | 4.296.378 | 22.126.185 |
| 41 | Reabilitarea şi modernizarea străzi urbane în municipiul Botoşani | UAT Botoşani | 30.868.269.90 | 4.103.874 | 713.717 | 7.980.175 | 43.666.036 |
| 42 | Reabilitarea şi modernizarea reţea de străzi urbane în municipiul Fălticeni | UAT Mun, Fălticeni | 13.360.188.25 | 1.776.210 | 308.906 | 4.191.801 | 19.637.106 |
| 43 | MODERNIZARE DJ209D, DARMANESTI - CALAFINDESTI - SIRET, KM 21+500-48+340, JUDETUL SUCEAVA | CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA | 19.344.687.52 | 2.571.837 | 447.276 | 4.233.893 | 26.597.694 |
| 44 | MODERNIZARE DJ 175B (RECLASAT DIN DC 90 A , IN BAZA H-G- NR- 540/2000), KM 0+000 - 15+800, POJORATA - RARAU | CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA | 22.687.218.05 | 3.016.220 | 524.560 | 4.952.790 | 31.180.788 |
| 45 | MODERNIZARE DJ 291 B LOZNA - DERSCA - MIHAILENI, KM 7+900 - 20+750 | CONSILIUL JUDETEAN BOTOSANI | 28.336.275.50 | 3.767.251 | 665.174 | 6.231.897 | 39.000.597 |
| 46 | MODERNIZARE DJ 294 MIHALASENI - DN 24C, KM 22+100 - 29+160 | CONSILIUL JUDETEAN BOTOSANI | 13.054.109.44 | 1.735.517 | 301.829 | 2.919.203 | 18.010.659 |
| 47 | PASAJ RUTIER SUBTERAN OITUZ - STEFAN GUSE, MUNICIPIUL BACAU, JUDETUL BACAU | UAT Mun. BACAU | 21.709.154.12 | 2.886.188 | 501.946 | 5.667.885 | 30.765.173 |
| 48 | REABILITAREA ARTEREI PRINCIPALE : DRUM CATRE ACCELERAREA PULSULUI ECONOMIC BUHUSEAN | UAT Mun. BUHUSI | 6.452.390.61 | 857.832 | 149.188 | 1.430.304 | 8.889.716 |
| 49 | Reabilitarea DJ 701, limita jud Dambovita – Gratia - Poieni – Silistea – Scurtu Mare – Slavesti – Ciolanesti – Zambreasca - Dobrotesti, km 44+240-104+890 (55,450 km) | UAT Jud Teleorman | 85.494.723.82 | 11.366.351 | 1.976.757 | 21.067.582 | 119.905.413 |
| 50 | Ranfosarea si modernizarea drumurilor judetene 701, DJ 401A si DJ 711A pe traseul Dobra – Cornatelu – Branistea – Titu – Salcuta– Odobesti – Potlogi – Corbii Mari | UAT Jud Dambovita | 47.635.442.74 | 6.333.036 | 1.101.398 | 11.824.960 | 66.894.836 |
| 51 | REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 244 B CRETESTII DE SUS - MURGENI KM 0 + 000 - KM 55 + 780 | UAT Jud. Vaslui | 69.652.717.69 | 9.260.188 | 1.610.467 | 15.145.281 | 95.668.654 |
| 52 | REPARATII CAPITALE (REABILITARE SI MODERNIZARE) PE DJ 116, TARGU OCNA - OITUZ KM 15+800 - 26+700, JUDETUL BACAU | UAT Jud BACAU | 14.665.619.16 | 1.949.764 | 339.089 | 3.197.639 | 20.152.112 |
| 53 | REABILITAREA DRUMULUI JUDETEAN 119F, CAIUTI - PRALEA KM 0+000 - 14+300, JUDETUL BACAU | UAT Jud. Bacau | 10.809.232.51 | 1.437.066 | 249.924 | 2.345.602 | 14.841.825 |
| 54 | Modernizarea infrastructurii drumurilor judetene în judetul Satu Mare - DJ109 L Negresti Oas-Turt | UAT Jud Satu Mare | 42.629.517.01 | 5.667.508 | 985.654 | 11.291.908 | 60.574.586 |
| 55 | Centura Nord-Vest de ocolire a oraşului Buziaş L=4.3km | Buziaş | 13.872.477.29 | 1.844.318 | 320.751 | 4.102.462 | 20.140.008 |
| 56 | MODERNIZARE DJ 174, VATRA DORNEI - SARU DORNEI - PANACI, KM- 0+000 - 22+000 | CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA | 28.187.286.06 | 3.747.443 | 651.729 | 6.133.620 | 38.720.078 |
| 57 | Reabilitare traseu de drum judetean Baia Sprie(DN18)-Cavnic(DJ184)-Ocna Sugatag(DJ109F)-Calinesti(DJ185)-Bârsana(DJ185) | Consiliul Judetean Maramures | 67.535.904.35 | 8.978.762 | 1.561.524 | 14.870.176 | 92.946.366 |
| 58 | Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potential demonstrate ale judetului Buzau | Consiliul Judetean Buzau si UAT Merei | 67.436.787.54 | 8.965.584 | 1.559.232 | 19.110.517 | 97.072.121 |
| 59 | Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean DJ301 tronsonul Fundeni – Budeşti, km 13+000 – km 36+578 | Consiliul judetean Calarasi | 31.834.722.85 | 4.195.425 | 773.000 | 6.992.598 | 43.795.746 |
| 60 | Reabilitarea si modernizarea Str- Grivita in Municipiul Braila | Consiliul Local Municipal Braila | 17.935.948.00 | 2.384.548 | 414.704 | 3.960.392 | 24.695.592 |
| 61 | Modernizarea strazi in Municipiul Targu Mures | Municipiul Targu Mures | 43.286.871.93 | 5.754.902 | 1.000.853 | 12.307.273 | 62.349.900 |
| 62 | Modernizare DJ734: Voinesti (DN 73) – Leresti – Voina în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii de turism, km 0+000 – 19+840, L=19,840 km | Consiliul judetean Arges | 36.499.403.87 | 4.852.522 | 843.917 | 8.946.736 | 51.142.578 |
| 63 | Modernizare DJ730: Podul Dâmboviţei (DN 73) – Dâmbovicioara – Ciocanu – limita jud. Braşov în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii de turism, km 0+000 – 9+550, L=9,550 km | Consiliul judetean Arges | 11.027.122.94 | 1.466.034 | 254.962 | 2.992.462 | 15.740.581 |
| 64 | Reabilitare DJ 151 km 45+810-126+712 limita de judeţ Mureş -Bistriţa Năsăud judeţul Bistriţa Năsăud | Consiliul Judetean Bistrita Nasaud | 90.514.862.90 | 9.145.664 | 4.980.933 | 21.968.590 | 126.610.050 |
| 65 | Reabilitare DJ101G Tătărani (DJ 101D) – Brazi – Tinosu – Sirna – Habud – Crivăţu (DN 1A) km 0+000 – km 24+020, judeţul Prahova, km 24+020 – km 30+120, judeţul Dâmboviţa | Consiliul judetean Prahova | 33.229.951.06 | 4.417.855 | 768.323 | 7.385.960 | 45.802.088 |
| 66 | Varianta de ocolire a Municipiului Brasov - Faza 1 | Primaria Municipiului Brasov | 19.638.799.19 | 2.606.398 | 458.617 | 59.058.159 | 81.761.973 |
| 67 | Reabilitarea si modernizarea retelei de strazi urbane, oras Mizil | UAT Orasul Mizil | 7.598.509.63 | 1.004.936 | 180.959 | 1.719.444 | 10.503.848 |
| 68 | Modernizare DJ703I: Muşăteşti (DN 73C) – Brăduleţ – Brădetu – Poienile Vâlsanului în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii de turism, km 28+822 – 53+600, L=24,778 km | Consiliul judetean Arges | 32.806.121.48 | 4.361.507 | 758.523 | 8.094.322 | 46.020.474 |
| 69 | Modernizare sistem rutier pe DJ 301B, DN3 - Manastirea Pasarea - Cozieni, km 0+000 - km 4+ 500 | Consiliul Judetean Ilfov | 6.310.759.74 | 839.003 | 145.914 | 1.386.178 | 8.681.854 |
| 70 | Modernizare sistem rutier pe DJ 100, tronson VI, Branesti - limita de judet Calarasi, km 28 + 700 - km 35 + 000 | Consiliul Judetean Ilfov | 8.748.398.08 | 1.163.082 | 202.275 | 1.921.613 | 12.035.368 |
| 71 | Reabilitarea si modernizarea DJ 561, tronsonul Segarcea - Carna (Dunareni), judetul Dolj | Consiliul Judetean Dolj | 31.773.261.31 | 4.224.191 | 734.642 | 8.762.913 | 45.495.007 |
| 72 | Imbunatatirea accesului la reteaua rutiera europeana de transport TEN-T7 in judetul Calarasi, prin reabilitarea si modernizarea DJ201B, km 19+000 - km 39+950 pe traseul limita judet Ialomita - Valea A | UAT Jud Calarasi | 32.669.633.26 | 4.304.729 | 794.000 | 7.175.989 | 44.944.351 |
| 73 | REABILITAREA SI MODERNIZAREA DRUMULUI JUDETEAN DJ 156 A , KM 43+700 - 56+640, JUDETUL NEAMT | CONSILIUL JUDETEAN NEAMT | 21.698.997.58 | 2.884.838 | 501.711 | 4.792.196 | 29.877.742 |
| 74 | Reabilitare si modernizare DJ 251 intre municipiile Tecuci si Galati sector Km 24+000-53+350 | Consiliul Judetean Galati | 50.899.909.49 | 6.765.908 | 1.178.009 | 11.101.213 | 69.945.039 |
| 75 | Modernizare (ranforsare) Strada Republicii - Cimpa din orasul Petrila | Consiliul Local al Orasului Petrila | 16.664.965.44 | 2.215.573 | 385.317 | 3.874.570 | 23.140.426 |
| 76 | Modernizare DJ 582 Valiug - Slatina Timis | CJ caras Severin | 78.596.001.31 | 10.449.179 | 1.817.249 | 30.275.233 | 121.137.662 |
| 77 | "Reabilitare trama stradala in municipiul Medgidia, judetul Constanta" | Primaria Municipiului Medgidia | 22.412.799.18 | 2.979.735 | 518.216 | 4.923.043 | 30.833.793 |
| 78 | Modernizarea Bulevardul Dorobantilor | Consiliul Local Municipal Braila | 84.110.000.00 |  | 20.579.760 | 20.365.927 | 125.055.687 |
| 79 | Modernizare sistem rutier pe DJ 101, DN 1 - Buftea, km 0+ 000 - km 12 + 000 | Consiliul Judetean Ilfov | 16.269.200.51 | 2.162.957 | 376.166 | 3.573.582 | 22.381.906 |
| 80 | Modernizare sistem rutier pe DJ 100, tronson IV, Afumati - Ganeasa, km 17+ 200 - km 21 + 500 | Consiliul Judetean Ilfov | 5.948.663.37 | 790.863 | 137.541 | 1.306.643 | 8.183.710 |
| 81 | "Reabilitare si modernizare de drumuri judetene, tronsonul DJ228: DN22C (Nazarcea) - DN 2A (Ovidiu)" | Consiliul Judetean Constanta | 36.043.256.39 | 4.791.878 | 833.370 | 9.114.747 | 50.783.251 |
| 82 | Reabilitarea si modernizarea arterei principale a Orasului Agnita | Orasul Agnita | 18.546.251.81 | 2.465.687 | 428.815 | 4.036.381 | 25.477.135 |
| 83 | Modernizarea infrastructurii rutiere in orasul Chitila, judetul Ilfov - Etapa I | Consiliul Local Chitila | 7.771.528.26 | 1.033.209 | 179.689 | 2.429.037 | 11.413.462 |
| 84 | REABILITAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE INTERJUDETENE DJ 282C, DJ 282, DJ 282B, IASI - BOTOSANI | CONSILIUL JUDETEAN IASI, IASI, judetul IASI, Bulev | 50.375.041.84 | 6.697.260 | 1.164.741 | 19.362.693 | 77.599.736 |
| 85 | Modernizare strazi in vederea fluidizarii traficului de acces intre zone rezidentiale si functionale din municipiul Oradea | Primaria Municipiului Oradea | 19.004.155.90 | 2.526.564 | 439.402 | 6.635.852 | 28.605.975 |
| 86 | Modernizare sistem rutier pe DJ 100, tronson V, Ganeasa - Branesti, km 20+ 485 - km 25 + 985 | Consiliul Judetean Ilfov | 9.865.319.94 | 1.311.574 | 228.100 | 2.166.949 | 13.571.943 |
| 87 | Modernizare Calea Daciei | Consiliul Local Campina | 17.925.421.55 | 2.383.149 | 414.461 | 4.754.096 | 25.477.127 |
| 88 | Reabilitare drum judetean DJ 123A Tusnad - Sancraieni km 0+000 - 14+600 | Consiliul Judetean Harghita | 33.882.255.01 | 4.504.577 | 783.405 | 8.069.147 | 47.239.384 |
| 89 | Reabilitare drum judetean DJ121 Covasna - Zabala - Imeni - Catalina - Tg. Secuiesc, km 32+000 - 49+100, judetul Covasna | Consiliul Judetean Covasna | 44.225.604.87 | 5.897.705 | 1.022.557 | 9.950.616 | 61.096.483 |
| 90 | Reabilitare DJ506, Cervenia-Vitanesti-Babaita, km 17+400 - km 58+000 | Consiliul judetean Teleorman | 45.071.422.18 | 5.992.154 | 1.042.114 | 10.376.752 | 62.482.442 |
| 91 | Modernizarea si rebilitarea drumului judetean DJ303 tronsonul Calareti - Valea Argovei, km 0+000 - 26+294 | Consiliul judetean Calarasi | 40.384.257.59 | 5.320.744 | 982.001 | 8.870.531 | 55.557.534 |
| 92 | Reabilitarea şi modernizarea arterei principale din Municipiul Petroşani | Municipiul Petroşani | 8.094.650.97 | 1.076.167 | 187.160 | 1.758.422 | 11.116.400 |
| 93 | Modernizare DJ 687D: Teliucu Inferior, Topliţa, Dăbâca, Hăşdău, Lunca Cernii de Sus - Gura Bordului, Limită Judeţ Caraş-Severin, km 15+100-45+380, Judeţul Hunedoara | Consiliul Judeţean Hunedoara | 76.707.406.80 | 10.198.094.20 | 1.773.582.00 | 16.692.020.66 | 105.371.103.66 |
| 94 | "Reabilitarea si modernizarea de drumuri in statiunea Techirghiol" | Consiliul Judetean Constanta | 9.523.060.28 | 1.243.977.29 | 242.280.67 | 2.363.415.31 | 13.372.733.55 |
| 95 | Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 643A, Bals-limita judet Dolj | Consiliul Judetean Olt | 14.655.880.98 | 1.948.469.72 | 338.864.30 | 3.265.483.43 | 20.208.698.43 |
| 96 | MODERNIZARE STRADA PETRU MOVILA DIN MUNICIPIUL PIATRA NEAMT CARE ASIGURA SINGURA IESIRE DIN ORAS SPRE ZONA DE NORD VEST A JUDETULUI NEAMT | MUNICIPIUL PIATRA NEAMT, P. NEAMT, STR. STEFAN CEL MARE, NR. 8 | 12.375.420.06 | 1.645.287.06 | 286.136.88 | 2.671.992.23 | 16.978.836.23 |
| 97 | REABILITAREA SI MODERNIZAREA DRUMULUI JUDETEAN DJ 156 A, KM 28 + 000 - 40 + 700, JUDETUL NEAMT | JUDETUL NEAMT, P. NEAMT, STR. ALEXANDRU CEL BUN, NR. 27 | 15.973.389.17 | 2.123.629.78 | 369.326.92 | 3.599.223.59 | 22.065.569.46 |
| 98 | Modernizare DJ 708 Vetel-Muncelu Mic - Poenita Tomii - Feregi km 14+900-25+760 | UAT jud Hunedoara | 21.158.674.00 | 2.813.000.00 | 490.000.00 | 4.581.123.06 | 29.042.797.06 |
| 99 | Reabilitarea si modernizarea ambulatoriului Corp "F" - Hidroterapie al Spitalului Clinic de Recuperare, Cluj-Napoca | Consiliul Judetean Cluj | 4.206.611.75 | 643.364 | 98.979 | 940.301 | 5.889.256 |
| 100 | Dezvoltarea ambulatoriului Spitalului Municipal din Dragasani | Consiliul Local Dragasani | 1.548.572.47 | 236.840 | 36.437 | 413.003 | 2.234.853 |
| 101 | MODERNIZARE AMBULATORIU INTEGRAT AL SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI | CONSILIUL LOCAL MOINESTI | 3.262.086.96 | 498.907 | 76.755 | 1.416.508 | 5.254.257 |
| 102 | Reabilitare şi modernizare corp policlinică ambulatoriu la spitalul clinic municipal Dr- Gavril Curteanu – Corp B Oradea | Municipiul Oradea | 3.097.161.10 | 473.683 | 72.874 | 838.055 | 4.481.774 |
| 103 | MODERNIZARE AMBULATORIU INTEGRAT AL SPITALULUI DE RECUPERARE "SF. GHEORGHE" BOTOSANI | MUNICIPIUL BOTOSANI BOTOSANI | 5.143.134.82 | 786.597 | 121.015 | 1.413.634 | 7.464.381 |
| 104 | Echiparea ambulatoriului de specialitate integrat in cadrul spitalului de pneumoftiziologie - Braila | Consiliul Judetean Braila | 1.817.483.59 | 270.732 | 50.000 | 787.918 | 2.926.134 |
| 105 | Modernizarea ambulatoriului Spitalului de Obstetrica si Ginecologie Braila | Consiliul Judetean Braila | 1.866.598.07 | 274.400 | 55.000 | 414.107 | 2.610.105 |
| 106 | Modernizarea ambulatoriului de specialitate integrat in cadrul spitalului judetean de urgenta Braila | Consiliul Judetean Braila | 30.360.267.67 | 4.434.694 | 923.000 | 6.955.598 | 42.673.560 |
| 107 | Reabilitarea Infrastructurii, modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului de specialitate TBC din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta | Consiliul Judetean Constanta | 8.377.003.58 | 1.281.189 | 197.106 | 2.151.223 | 12.006.521 |
| 108 | Ambulatoriu integrat din cadrul spitalului Judeţean de Urgenţă Deva modernizarea şi echiparea cu aparatură de specialitate | Consiliul Judetean Hunedoara | 3.731.299.64 | 570.669 | 87.795 | 1.249.104 | 5.638.868 |
| 109 | Modernizarea si echiparea ambulatoriului de specialitate al spitalului clinic de urgenta pentru copii "-Sf. Ioan- Galati | Consiliul Local Galati | 9.983.850.10 | 1.526.858 | 234.998 | 2.305.274 | 14.050.980 |
| 110 | Medical Brezoi - Modernizarea, echiparea, dezvoltarea si imbunatatirea calitatii infrastructurii serviciilor de asistenta medicala ambulatorie din Judetul Valcea | Consiliul Local Brezoi | 2.163.165.70 | 330.837 | 50.898 | 635.970 | 3.180.871 |
| 111 | Modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slatina | Consiliul Judetean Olt | 13.309.054.35 | 2.035.502 | 313.154 | 3.043.148 | 18.700.859 |
| 112 | Reabilitarea si modernizarea căminului pentru persoane vârstnice Constanţa | UAT Mun Constanţa | 2.064.057.60 | 302.061 | 62.185 | 457.518 | 2.885.821 |
| 113 | "Reabilitarea si dotarea cu echipament specific a corpurilor D, E,F ale Centrului de asistenta paliativa "Sfanta Maria" Braila | Consiliul Local Municipal Braila | 2.329.786.91 | 356.320 | 54.819 | 540.892 | 3.281.818 |
| 114 | MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA SI DOTAREA CENTRULUI REZIDENTIAL PENTRU BATRANI SI PERSOANE CU NEVOI SPECIALE "GEANA" | FUNDATIA UMANITARA GEANA | 2.499.107.10 | 382.216 | 58.803 | 558.624 | 3.498.750 |
| 115 | CENTRUL SOCIAL EDUCATIV PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI - IASI | CONSILIUL JUDETEAN IASI | 2.216.384.11 | 338.976 | 52.150 | 890.837 | 3.498.348 |
| 116 | Extinderea, Dezvoltarea şi Echiparea Centrului de Asistenţă Medico Socială Baceşti | Centrul de asistenţă Medico Socială Bacesti | 2.503.506.01 | 382.889 | 58.906 | 553.122 | 3.498.424 |
| 117 | Creşterea eficienţei energetice la Căminul pentru persoane vârstnice „Dr- Carl Wolff” din Sibiu prin izolarea termică parţială a clădirii şi modernizarea instalaţiei de încălzire a apei menajere | Asociatia Dr- Carl Wolff a Bisericii Evanghelice C | 570.492.38 | 87.252 | 13.423 | 127.522 | 798.689 |
| 118 | Modernizarea dezvoltarea şi echiparea căminului rezidenţial pentru persoane varstnice şi vulnerabiel Todireşti | Consiliul Local Todireşti, Todireşti Sat | 601.766.66 | 92.035 | 14.159 | 155.377 | 863.338 |
| 119 | Reabilitarea şi modernizarea căminului pentru persoane vârstnice din Jimbolia | Consiliul Local Jimbolia | 1.103.329.89 | 168.744 | 25.961 | 407.240 | 1.705.275 |
| 120 | Camin pentru persoane varstnice Focsani | Consiliul local Focsani | 2.372.472.40 | 362.849 | 55.823 | 698.250 | 3.489.394 |
| 121 | Modernizarea cladirilor caminului pentru persoane varstnice SF Spiridon Galati | Consiliul Local Galati | 2.498.175.50 | 382.976 | 58.879 | 559.415 | 3.499.445 |
| 122 | CENTRU DE SPRIJIN SI ASISTENTA SPECIALIZATA PENTRU COPII | MUNICIPIUL PIATRA NEAMT | 1.968.164.80 | 301.013 | 46.310 | 567.836 | 2.883.324 |
| 123 | Centrul social Slobozia, municipiul Onesti, judetul Bacau | PRIMARIA ONESTI ONESTI BD. OITUZ, NR. 17 | 1.480.454.35 | 226.422 | 34.834 | 924.053 | 2.665.764 |
| 124 | Modernizare camin de bratani Mangalia | UAT mun. Mangalia | 1.952.041.15 | 298.547 | 45.930 | 559.338 | 2.855.857 |
| 125 | Servicii Integrate pentru Persoane cu Nevoi Speciale Alba | Consiliul Judetean Alba | 2.413.155.83 | 369.071 | 56.780 | 645.427 | 3.484.434 |
| 126 | GOSPODINA (CRRN SASCA) | JUDETUL SUCEAVA | 1.480.471.69 | 226.425 | 34.835 | 488.389 | 2.230.120 |
| 127 | Modernizarea si extinderea Complexului de servicii comunitare Cehu Silvaniei prin infiintarea de ateliere vocationale pentru tinerii iesiti din sistemul rezidential | Consiliul Judetean Salaj | 2.406.782.69 | 368.096 | 56.630 | 667.933 | 3.499.442 |
| 128 | O VIATA NORMALA IN CENTRU - O POARTA DESCHISA SPRE SOCIETATE (CRRN SASCA) | JUDETUL SUCEAVA | 2.331.567.85 | 356.593 | 54.860 | 756.653 | 3.499.674 |
| 129 | Modernizare centru de recupereare persoane cu handicap Cezieni | Consiliul Judetean Olt | 2.348.890.00 | 345.425 | 69.085 | 676.888 | 3.440.288 |
| 130 | Modernizarea complexelor de servicii sociale pentru copii din Jibou, Simleul Silvaniei si Zalau | Consiliul Judetean Salaj | 2.401.776.04 | 367.330 | 56.512 | 672.170 | 3.497.789 |
| 131 | Centru rezidenţial pentru persoane vârstnice Dumbrava - Şuncuiuş | Fundaţia Hexagon - Energia | 1.755.697.95 | 268.519 | 41.311 | 477.302 | 2.542.829 |
| 132 | Centrul de servicii sociale integrat - Centrul de Asistenta pentru Batrani, municipiul Targu Jiu | Consiliul Local Targu Jiu | 2.494.366.65 | 381.198 | 58.984 | 558.403 | 3.492.952 |
| 133 | Modernizare Centrul de Ingrijire si Asistenta Slatina | Consiliul Judetean Olt | 1.529.302.15 | 233.893.27 | 35.983.58 | 439.465.39 | 2.238.644.39 |
| 134 | Extindere camin persoane varstnice - Magherani | Primaria Comunei Magherani, jud. Mures | 1.250.806.45 | 191.299.81 | 29.430.74 | 326.677.80 | 1.798.214.80 |
| 135 | Modernizare şi extindere centru social pentru persoane vârstnice C.A.R.P. - Deva | Casa de Ajutor Reciproc Pensionari Deva | 2.349.005.28 | 359.259.62 | 55.270.72 | 702.759.88 | 3.466.295.50 |
| 136 | Dezvoltarea centrului de primire a copilului in regim de urgenta prin extinderea cu un modul destinat primirii in regim de urgenta a mamei si copilului | DG Asi Sociala si Protectia Copilului Constanta | 1.899.088.88 | 285.133.33 | 50.000.00 | 560.801.85 | 2.795.024.06 |
| 137 | Acces social - reabilitarea , modernizarea, dezvoltarea si echiparea centrului social de zi pentru persoane varstnice "Mitropolitul Firmilian" | Arhiepiscopia Craiovei | 2.501.624.63 | 382.601.41 | 58.861.76 | 549.686.68 | 3.492.774.48 |
| 138 | Achizitionare echipamente specifice pentru imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii de urgenta si pentru acordarea asistentei medicale de urgenta si a primului ajutor calificat, in Regiunea 7 Centru | ADI Centru | 30.456.860.00 | 4.658.108 | 716.632 | 6.824.004 | 42.655.604 |
| 139 | Achizitionare Echipamente Specifice Pentru Imbunatatirea Capacitatii si Calitatii Sistemului de Interventie in Situatii de Urgenta, Acordarii Asistentei Medicale de urgenta si a Primului Ajutor | Asociatia de Dezvoltare Intercomunitare Euronest | 34.031.433.42 | 5.204.807 | 800.740 | 7.637.660 | 47.674.640 |
| 140 | Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta in regiunea Sud Vest Oltenia | Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sud vest Oltenia | 34.965.714.28 | 5.347.697.48 | 822.722.69 | 7.932.865.55 | 49.069.000.00 |
| 141 | Modernizarea Centrului Scolar pentru educatie incluziva Elena Doamna | UAT Jud Vrancea | 7.037.398.31 | 991.894 | 250.000 | 1.563.611 | 9.842.903 |
| 142 | Modernizare, extindere si dotare Centrul Scolar pentru educatie incluziva Mihalceni | UAT Jud Vrancea | 1.547.649.84 | 217.989 | 55.126 | 366.545 | 2.187.310 |
| 143 | Modernizarea si reabilitarea Scolii nr. 38 din Municipiul Galati | Consiliul Local Municipal Galati | 1.637.968.02 | 250.348 | 38.705 | 364.158 | 2.291.180 |
| 144 | Reabilitare si modernizare la Colegiul National Elena Cuza din municipiul Craiova | Consiliul Local Craiova | 7.286.089.50 | 1.114.343 | 171.437 | 1.766.442 | 10.338.312 |
| 145 | Reabilitarea si extinderea scolii cu clasele I-IV din satul Galanesti | UAT Comuna Galanesti | 1.582.657.50 | 242.054 | 37.239 | 429.665 | 2.291.615 |
| 146 | Extindere colegiu de industrie alimentara Elena Doamna si modernizarea utilitatilor existente | UAT municipiul Galati | 4.539.329.80 | 693.296 | 107.762 | 1.006.154 | 6.346.542 |
| 147 | Reabilitarea şi Modernizarea Campusului "Tudor Vladimirescu" | Universitatea Technică "Gheorghe Asachi " Iaşi | 47.637.493.50 | 7.285.734 | 1.120.822 | 10.504.761 | 66.548.811 |
| 148 | Consolidare si reabilitare scoala cu cls.I-VIII, nr.17, Ecaterina Teodoroiu | Unitatea Administrativ Teritoriala Braila | 1.389.462.70 | 212.506 | 32.693 | 310.586 | 1.945.248 |
| 149 | Consolidarea si reabilitarea grupului scolar Grigore Moisil | Unitatea Administrativ Teritoriala Braila | 4.217.792.23 | 645.074 | 99.242 | 942.801 | 5.904.909 |
| 150 | Extindere Scoala Speciala Nr- 2 | Consiliul Judetean Constanta | 704.004.85 | 107.671 | 16.565 | 203.276 | 1.031.517 |
| 151 | "Extindere Complex Terapeutic Centrul Albatros" | Consiliul Judetean Constanta | 4.209.535.75 | 643.811 | 99.048 | 1.165.401 | 6.117.796 |
| 152 | REABILITARE SCOALA CU CLASELE I - VIII "GEORGE CALINESCU" | PRIMARIA ONESTI ONESTI BD. OITUZ, NR. 17 | 2.692.557.58 | 411.803 | 63.354 | 711.051 | 3.878.765 |
| 153 | REABILITARE SCOALA CU CLASELE I - VIII NR. 7 | PRIMARIA ONESTI ONESTI BD. OITUZ, NR. 17 | 2.540.286.43 | 388.514 | 59.771 | 680.020 | 3.668.592 |
| 154 | Consolidare, reabilitare si modernizare Colegiul National „Constantin Carabella” (corp A+B) Târgoviste | Municipiul Targoviste | 7.347.976.30 | 1.123.702 | 173.000 | 1.660.668 | 10.305.346 |
| 155 | Extindere Complex de Integrare prin terapii specifice | Consiliul Judetean Constanta | 743.271.15 | 113.255 | 17.910 | 243.655 | 1.118.092 |
| 156 | Modernizarea Scolilor General Sinmartinul de Cimpie si Ulies, comuna Riciu, jud. Mures | Comuna Riciu | 1.035.894.98 | 158.431 | 24.374 | 493.228 | 1.711.928 |
| 157 | Reabilitarea, modernizarea si echiparea liceelor "Marton Aron" si "Segito Maria" din Miercurea Ciuc | UAT Municipiului Miercurea Ciuc | 17.973.986.02 | 2.748.963 | 422.917 | 4.351.087 | 25.496.953 |
| 158 | Modernizare camine, modernizare sala de festivităţi, amenajare baza sportivă – Liceul teoretic Iancu C. Vissarion, Oraş Titu | Orasul Titu | 10.210.245.00 | 1.560.884 | 240.924 | 2.296.992 | 14.309.045 |
| 159 | Modernizare scoala generala nr. 2 cu clasele I-VIII Bistrita Birgaului, comuna Bistrita Birgaului, judetul Bistrita Nasaud | Consiliul Local al comunei Bistrita Birgaului | 2.581.974.88 | 394.890 | 60.752 | 1.065.146 | 4.102.763 |
| 160 | Reabilitare si extindere Scoala cu Clasele I-VIII Nr. 1 Carei | Primaria Municipiului Carei | 817.352.28 | 124.045 | 20.193 | 249.564 | 1.211.155 |
| 161 | Extindere si reabilitare la Liceul teoretic Carei | Consiliul local Carei | 3.160.821.89 | 479.701 | 78.091 | 739.080 | 4.457.694 |
| 162 | Rebilitare campus universitar Complex Mecanica - Lucrari de schimbare de destinatie a cantinei in biblioteca, extindere cladire pentru asigurarea de spatii de invatamant si facilitati conexe | Universitatea din Craiova | 41.310.424.15 | 6.275.296 | 1.014.778 | 12.164.939 | 60.765.438 |
| 163 | Extindere scoala generala nr. 1 Titu | Orasul Titu | 1.144.638.05 | 175.062 | 26.933 | 429.117 | 1.775.750 |
| 164 | Reabilitare scoala cu cls. I-VIII nr.18 Mihu Dragomir | Unitatea Administrativ Teritoriala Braila | 3.056.519.25 | 467.467.65 | 71.918.10 | 676.055.15 | 4.271.960.15 |
| 165 | Reparatii capitale la Liceul cu program sportiv Braila | Unitatea administrativ teritoriala Braila | 2.032.388.25 | 310.835.85 | 47.820.90 | 450.184.00 | 2.841.229.00 |
| 166 | O SCOALA LA INALTIME | CONSILIUL LOCAL PALANCA, JUD. BACAU | 1.506.910.17 | 230.468.62 | 35.456.71 | 596.737.09 | 2.369.572.59 |
| 167 | Reabilitarea infrastructurii educationale in comuna Balan, judetul Salaj | Consiliul local al Comunei Balan | 929.711.30 | 142.191.14 | 21.875.56 | 244.622.40 | 1.338.400.40 |
| 168 | Scoala gimnaziala Iorgu Iordan - Reabilitare si modernizare in folosul elevilor si a cadrelor didactice | Consiliul Local Tecuci | 1.885.572.00 | 288.381.60 | 44.366.40 | 417.816.30 | 2.636.136.30 |
| 169 | REABILITARE COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" | PRIMARIA ONESTI ONESTI BD. OITUZ, NR. 17 | 5.487.154.60 | 839.211.88 | 129.109.52 | 1.423.269.81 | 7.878.745.81 |
| 170 | Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare din Comuna Lereşti, satul Voinesti, jud Argeş | Consiliul Local Leresti | 1.495.295.35 | 228.692.23 | 35.183.42 | 403.288.38 | 2.162.459.38 |
| 171 | O scoala pentru viitor | Municipiul Petrosani | 4.926.855.00 | 753.519.00 | 115.926.00 | 1.101.297.00 | 6.897.597.00 |
| 172 | Modernizare scoala generala OV Calan si scoala generala str. Unirii - corpuri A si B | Mun. Calan | 3.586.298.95 | 548.492.77 | 84.383.51 | 887.323.29 | 5.106.498.52 |
| 173 | Consolidarea si modernizarea ateliere scoala Liceul cu program sportiv | Municipiul Bistrita | 1.642.223.93 | 251.125.48 | 38.678.74 | 411.638.46 | 2.343.666.61 |
| 174 | Scoala-emblema comunitatii | Consilul Local Topolog | 819.075.00 | 125.270.30 | 19.272.35 | 183.087.35 | 1.146.705.00 |
| 175 | Supraetajare si reabilitare termica la Scoala Generala "Mihai Eminescu" din municipiul Zalau | Consiliul Local Zalau | 2.984.261.15 | 456.418.85 | 70.218.47 | 874.475.01 | 4.385.373.48 |
| 176 | Consodlidarea si modernizarea scolii generale Viisoara+municipiul Bistrita | Municipiul Bistrita | 2.362.431.68 | 361.285.02 | 55.614.69 | 942.293.99 | 3.721.625.38 |
| 177 | Ateliere scoala-Grup Scolar Forestier | Primaria Municipiului Bistrita | 1.832.688.59 | 280.293.52 | 43.122.11 | 489.198.00 | 2.645.302.22 |
| 178 | Mansardare corp existent Liceul de arte „Bălaşa Doamna” din Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa | Municipiul Targoviste | 2.515.459.40 | 384.421.38 | 59.493.22 | 830.852.27 | 3.790.226.27 |
| 179 | Centru de afaceri Sibiu | SC Transcar International SRL, Sibiu | 46.716.072.65 |  | 20.021.174 | 18.262.194 | 84.999.440 |
| 180 | Extindere + etajare + mansardare Centru de Afaceri din strada Victoriei nr.17, Buzau | SC Activ Expert Cons si Servicii SRL | 1.309.736.01 | 200.394 | 647.199 | 969.055 | 3.126.384 |
| 181 | CENTRU DE SPRIJINIRE SI DEZVOLTARE A AFACERILOR | SC TESTER GROUP SRL IASI | 16.613.321.52 | 2.541.898 | 9.014.221 | 7.301.604 | 35.471.044 |
| 182 | Achizitionarea de utilaje pentru sectia de prelucrare benzi adezive | SC PHOENIX INVEST SRL | 187.273.60 | 0 | 80.260 | 64.676 | 332.210 |
| 183 | Cresterea capacitatii serviciilor prestate clientilor prin modernizarea FMMC | SC FM MANAGEMENT CONSULTANCY SRL | 168.972.00 | 0 | 72.416 | 82.124 | 323.512 |
| 184 | Dezvoltarea capacitatilor de thermoforare si de finisare postprelucrare la RESIN COMPOSITES CONSTRUCT SRL | SC RESIN COMPOSITES CONSTRUCT SRL | 551.844.90 | 0 | 247.930 | 150.557 | 950.332 |
| 185 | Asistenta operationala pentru implementarea contractului de performanta energetica la consumatorii medii si mari de energie electrica | SC HR – CREATIVE ENERGY SRL | 521.150.00 | 0 | 223.350 | 159.546 | 904.046 |
| 186 | Achizitionarea echipamentelor performante pentru dezvoltarea societatii-SC FILM FACTOR SRL | SC FILM FACTOR SRL | 152.128.45 | 0 | 152.128 | 57.809 | 362.066 |
| 187 | Dezvoltarea capacitatii de proiectare prin achizitia de echipamente si crearea unor noi echipe de proiectanti | SC PRODESIGN ENGINEERING SRL | 569.061.00 | 0 | 243.883 | 154.459 | 967.403 |
| 188 | Modernizare clinica oftalmologica prin achizitia de echipamente medicale la SC INFOSAN SRL Bucuresti | SC INFOSAN SRL | 382.672.50 | 0 | 164.003 | 116.879 | 663.554 |
| 189 | Imbunatatirea dotarii operationale | SC HOLMED CONSULTANTA SRL | 83.650.00 | 0 | 35.850 | 22.705 | 142.205 |
| 190 | Achizitionarea de aparatura medicala pentru diagnosticarea si tratarea bolilor de piele in cadrul Centrului medical Euromed | SC CENTRUL MEDICAL EUROMED SRL | 531.659.66 | 0 | 227.854 | 159.921 | 919.434 |
| 191 | Centru pentru Colectarea si Prelucrarea Statistica a informatiilor de marketing | SC NEOMAR CONSULTING SRL | 106.607.00 | 0 | 45.689 | 28.936 | 181.232 |
| 192 | Cresterea competivitatii SC TENTA CONS SRL prin achizitia de echipamente tehnologice | SC TENTA CONS SRL | 236.205.18 | 0 | 101.231 | 72.656 | 410.092 |
| 193 | Road Technology SRL – ROAD CONSTRUCTOR – achizitie echipament tehnologic | SC ROAD TECHNOLOGY SRL | 728.900.00 | 0 | 546.494 | 344.801 | 1.620.195 |
| 194 | Program de investitii pentru modernizarea si cresterea capacitatii de productie a SC KM MEDIA International SRL | SC KM MEDIA INTERNATIONAL SRL | 98.023.00 | 0 | 52.782 | 78.175 | 228.980 |
| 195 | Infiintare birou consultanta pentru afaceri si management | SC DINAMIC FINANS SRL | 116.320.00 | 0 | 49.851 | 31.573 | 197.744 |
| 196 | Infiintare birou de traduceri | SC INFRA DEVELOPMENT SRL | 154.855.00 | 0 | 66.366 | 42.032 | 263.253 |
| 197 | Infiintare birou de consultanta tehnica | SC FORENG CONSULT SRL | 251.530.00 | 0 | 107.799 | 68.272 | 427.601 |
| 198 | Reconstructie versus reabilitare pentru o economie de piata dinamica si durabila | SC AGRESIV ART SRL | 117.181.65 | 0 | 50.221 | 36.591 | 203.993 |
| 199 | Achizitionare de echipament stomatologic nou, mobilier de birou nou si tehnica de calcul pentru modernizare cabinet SC DANIELA COSTACHESCU – MEDICAL SRL | SC DANIELA COSTACHESCU – MEDICAL SRL | 246.903.00 | 0 | 105.815 | 122.227 | 474.945 |
| 200 | Dezvoltare activitate de call-center prin achizitii de bunuri si echipamente IT specializate | SC BLUE POINT TELECOM SRL | 306.138.00 | 0 | 131.202 | 83.641 | 520.981 |
| 201 | Un centru digital modern de multiplicare a documentelor | SC DAVID SRL | 268.269.00 | 0 | 178.846 | 118.292 | 565.407 |
| 202 | Dezvoltare activitati tipografice | SC TOTAL CONSTRUCT IMPEX SRL | 705.974.15 | 0 | 302.560 | 263.511 | 1.272.045 |
| 203 | Puterea cunoasterii | SC ABSA CONSULTING MANAGEMENT SRL | 138.547.96 | 0 | 59.378 | 52.061 | 249.987 |
| 204 | Jurnalism inovator in regiunea de dezvoltare Bucuresti - Ilfov | SC HOTNEWS.RO SRL | 575.000.00 | 0 | 246.881 | 156.157 | 978.038 |
| 205 | Dezvoltarea activitatii de prestari servicii a SC CORE TARGET MEDIA SRL, prin achizitia de echipamente | SC CORE TARGET MEDIA SRL | 250.472.00 | 0 | 107.345 | 94.441 | 452.258 |
| 206 | Achizitionare pompa de beton | SC CORENA TRUST CONSTRUCT SRL | 148.601.00 | 0 | 63.686 | 40.335 | 252.622 |
| 207 | Achizitie utilaj digital de decupare si stantare | SC CTP PRODUCTIE PUBLICITARA SRL | 667.975.00 | 0 | 286.275 | 181.307 | 1.135.557 |
| 208 | Dezvoltarea serviciilor oferite de SC UNDA MAI SRL | SC UNDA MAI SRL | 136.398.50 | 0 | 58.457 | 38.036 | 232.891 |
| 209 | Cresterea competitivitatii si a productivitatii Consinstar International prin achizitia de utilaje si echipamente | SC Consinstal International SRL | 399.266.00 | 0 | 171.125 | 108.380 | 678.771 |
| 210 | Servicii în tehnologia informatiei si comunicatii – un plus de competitivitate si de eficienta pentru utilizatori | SC AL SOFTWARE SRL | 300.555.58 | 0 | 129.000 | 1.218.116 | 1.647.672 |
| 211 | Modularitete si naturalete în spatiile de birouri – compartimentari din lemn si sticla | SC A&M PROFESIONAL MONTAJ SRL | 720.820.00 | 0 | 329.380 | 199.538 | 1.249.738 |
| 212 | Calea spre lumina – Diversificarea gamei de produse a S.C. ATERAPLAST S.R.L. | S.C. ATERA PLAST S.R.L. | 177.312.00 | 0 | 75.992 | 47.871 | 301.175 |
| 213 | Modernizare hala de fabricatie prin achizitie de utilaje la SC CONTAS SERV TÂRGOVISTE | S.C. CONTAS SERV S.R.L. | 199.209.10 | 0 | 85.375 | 54.071 | 338.655 |
| 214 | Cresterea productivitatii societatii AVIGEO SRL – factor economic important pentru dezvoltarea locala si regionala | S.C. AVIGEO S.R.L. | 728.878.62 | 0 | 398.893 | 413.306 | 1.541.078 |
| 215 | Modernizarea serviciilor firmei prin introducerea tehnologiei inovare GEPON (Gigabit Ethernet Passive Optical Network) de furnizare a accesului la internet prin retea de fibra optica | S.C. SOFTEX S.R.L. | 728.900.00 | 0 | 312.400 | 236.423 | 1.277.723 |
| 216 | Infiintarea centrului de excelenta in informatica si automatizari soft control | SC Soft Control SRL | 449.003.00 | 0 | 192.430 | 158.160 | 799.593 |
| 217 | Investim azi pentru a fi mai siguri maine – servicii competitive de paza si protectie | SC Alfaro Security SRL | 199.020.00 | 0 | 87.000 | 54.344 | 340.364 |
| 218 | O fabrica competitiva pe piata confectiilor mecanice | SC Almar Logistic SRL | 615.399.27 | 0 | 276.484 | 191.594 | 1.083.477 |
| 219 | Spalatorie; Curatatorie si Vopsitorie textile si blanuri, Tulcea | SC Memphis SRL | 728.900.00 | 0 | 757.633 | 282.442 | 1.768.975 |
| 220 | Achizitionare utilaje si echipamente in vederea cresterii si diversificarii de servicii oferite in domeniul constructiilor | SC Grup Grind SRL | 515.286.37 | 0 | 220.837 | 142.466 | 878.589 |
| 221 | Modernizarea microintreprinderii Autorex prin achizitie de utilaje specifice.jud.Constanta | SC Autorex SRL | 118.230.00 | 0 | 50.670 | 32.091 | 200.991 |
| 222 | Investitii pentru servicii contabile de calitate-Constanta | SC Romaudit SRL | 69.741.00 | 0 | 29.889 | 23.690 | 123.320 |
| 223 | Constructie sediu social si achizitie calculatoare si mobilier | SC Contaudit SRL | 575.364.00 | 0 | 246.585 | 213.171 | 1.035.120 |
| 224 | Achizitie linie tehnologica pentru fabricarea tamplariei din pvc cu geam termopan | SC Ambient Expert SRL | 378.000.00 | 0 | 162.000 | 102.600 | 642.600 |
| 225 | Achizitie echipament tehnologic pentru efectuarea lucrarilor de constructii de complexitate ridicata | SC Imperial Construct SRL Buzau | 435.032.00 | 0 | 186.443 | 118.080 | 739.555 |
| 226 | Dezvoltarea activitatii SC Fordakin SRL din Constanta prin prestarea unor noi servicii :foraje mecanice si servicii conexe forajului | SC Fordakin SRL | 728.900.00 | 0 | 458.017 | 356.051 | 1.542.968 |
| 227 | Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a societatii Consumcoop Galati | SC Consumcoop-Galati Societate Cooperativa | 704.868.77 | 0 | 302.087 | 191.322 | 1.198.277 |
| 228 | Dotarea noului sediu cu mobilier si echipament IT performant ptr.extinderea activitatii- Tulcea | SC Evexem SRL | 68.643.24 | 0 | 68.645 | 26.085 | 163.373 |
| 229 | Modernizarea retelei cablu in vederea imbunatatirii calitatii serviciilor | SC TV Sat 2002 SRL | 403.579.98 | 0 | 172.963 | 109.543 | 686.086 |
| 230 | Octavia Ecol- servicii ecologice de curatatorie si splalatorie Mangalia | SC Octavia Ecol SRL | 229.459.10 | 0 | 98.340 | 62.282 | 390.080 |
| 231 | Dotarea cu noi tehnologii a firmei SC Tescani IMPEX srl -Galati | SC Tescani IMPEX SRL | 710.677.50 | 0 | 383.154 | 207.828 | 1.301.660 |
| 232 | Diversificarea serviciilor SC Carprest Impex SRL Galati | SC Carprest Impex SRL | 583.120.00 | 0 | 262.592 | 160.685 | 1.006.397 |
| 233 | Achizitia de echipamente si programe informatice specifice activitatii de topometrie si cadastru, mun.Buzau, jud.Buzau | SC Teta Cons SRL | 196.803.00 | 0 | 85.281 | 53.596 | 335.680 |
| 234 | Achizitia de echipamente specifice activitatii de repararii si intretinere autovehicule, mun. Buzau | SC Rel Auto Com SRL | 96.579.26 | 0 | 42.276 | 26.383 | 165.238 |
| 235 | Linie tehnologica pentru productie tamplarie cu geam termopan Buzau, jud.Buzau | SC Andi Cons Prest SRL | 524.496.00 | 0 | 224.785 | 142.363 | 891.644 |
| 236 | Achizitie de echipamente tehnologice noi | SC Pulsar SRL | 53.344.54 | 0 | 22.862 | 14.479 | 90.686 |
| 237 | Dotarea firmei SC Prier Company SRLcu echipament de specialitate in vederea dezvoltarii companiei si castigarea unei cote de piata superioare | SC Prier Company SRL | 101.213.00 | 0 | 43.377 | 40.398 | 184.988 |
| 238 | ACHIZITIE ECHIPAMENTE SI SOFT IT, LOCALITATEA IASI,JUD. IASI | SC ARH-LINE STUDIO SRL | 74.057.05 | 0 | 33.272 | 20.393 | 127.722 |
| 239 | CONSTRUIRE SEDIU FIRMA PENTRU ACTIVITATI PROIECTARE, MUN. IASI, JUD. IASI | SC ARTCA SRL | 703.875.60 | 0 | 305.000 | 514.758 | 1.523.633 |
| 240 | UTILIZAREADE NOI TEHNOLOGII SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATII PRIN ACHIZITIONAREA UNEI INSTALATII DE FORAJ MODERNE IN VEDEREA REALIZARII PUTURILORPENTRU ALIMENTARE CU APA | SC NORD - EST CONSULTING SRL | 510.230.00 | 0 | 218.670 | 138.491 | 867.391 |
| 241 | Dezvoltarea economica a S.C. AUTO – STOP S.R.L. prin achizitionarea de echipamente moderne pentru activitatea de întretinere si reparare a autovehiculelor | S.C. AUTO – STOP S.R.L. | 330.000.00 | 0 | 145.267 | 108.718 | 583.985 |
| 242 | Stil si eleganta | SC Imonanis SRL | 120.283.00 | 0 | 51.550 | 31.021 | 202.854 |
| 243 | Management financiar on line | SC Decontex SRL | 133.888.74 | 0 | 57.381 | 36.341 | 227.611 |
| 244 | Start pentru succes-competitivitate si profesionalism pe piata constructiilor Timisene prin standarde europene | SC Valman Construct SRL | 390.000.00 | 0 | 171.250 | 106.738 | 667.988 |
| 245 | Profi Beton -Baza Constructiilor Durabile la Standarde Europene | SC Profi Beton SRL | 647.248.00 | 0 | 277.725 | 216.561 | 1.141.534 |
| 246 | Cresterea competitivitatii SC MD Electric SRL Lugoj în sectorul instalatiilor electricve prin achizitia de utilaje si echipamente IT | SC MD Electric SRL | 593.092.31 | 0 | 273.734 | 240.037 | 1.106.863 |
| 247 | Dotarea cu mobilier si echipamente specifice consultantei pentru afaceri si management | SC Morar Expert&Investment SRL | 304.196.00 | 0 | 130.370 | 82.564 | 517.130 |
| 248 | Modernizarea tehnologica si extinderea capacitatii de productie a fabricii de mobila SOTRANS( lemn masiv si furnir) | SC Sotrans SRL | 584.516.00 | 0 | 250.507 | 164.604 | 999.627 |
| 249 | ACHIZITIONARE DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE NOI, MODERNE PENTRU PRODUCTIA DE CONFECTII METALICE PENTRU INDUSTRIA DE TELECOMUNICATII | SC DIACET CO SRL | 361.371.00 | 0 | 154.874 | 410.351 | 926.596 |
| 250 | PERFORMANTA IN CONSULTANTA | SC LUCID EXPERT SRL | 96.310.00 | 0 | 41.291 | 26.145 | 163.746 |
| 251 | UN PLUS DE SANATATE SI FRUMUSETE | SC MICHELLE SRL | 112.795.00 | 0 | 49.000 | 29.792 | 191.587 |
| 252 | MODERNIZAREA SI RETEHNOLOGIZAREA LINIEI DE PRODUCTIE MOBILIER A FIRMEI SC MIRROR COM SRL - PIATRA NEAMT | SC MIRROR COM SRL | 102.684.00 | 0 | 44.100 | 33.816 | 180.600 |
| 253 | Înfiintarea unui centru SPA în Baile Herculane | SC Arcos SRL | 714.322.00 | 0 | 363.721 | 204.828 | 1.282.871 |
| 254 | Dotarea cu utilaje a unei firme de prelucrari mecanice | SC Centrul de prelucrari mecanice Bocsa SRL | 489.310.57 | 0 | 209.705 | 132.813 | 831.828 |
| 255 | Dezvoltarea infrastructurii de productie prin investitii de tehnologizare si modernizare la SC Peroni Mirko SRL | SC Peroni Mirko SRL | 721.500.00 | 0 | 654.160 | 261.375 | 1.637.035 |
| 256 | Dezvoltarea SC Built In SRL Timisoara prin achizitionarea unui software specializat, în conditii de competitivitate si înalta performanta economica si tehnic - inovatoare | SC BUILT IN SRL | 676.055.80 | 0 | 289.738 | 183.501 | 1.149.295 |
| 257 | DEZVOLTARE CAPACITATE PRESTARI SERVICII SC COMPANIA EMO SRL VASLUI | SC COMPANIA EMO SRL | 493.908.80 | 0 | 211.675 | 134.061 | 839.645 |
| 258 | CRESTEREA PERFORMANTELOR ECONOMICE IN CADRUL SC NEW TEH SRL PRIN CONSTRUIREA NOII HALE DE PRODUCTIE SI ACHIZITIONAREA DE TEHNOLOGIE MODERNA SI EVOLUTIVA PENTRU DEZVOLTAREA DURABILA A MEDIULUI DE AFACERI INDUSTRIAL REGIONAL | SC NEW TEH SRL | 571.403.14 | 0 | 244.887 | 195.444 | 1.011.734 |
| 259 | DEZVOLTAREA ACTIVITATII DE PRESTARI SERVICII A SC PIROTEHNIC OSB SRL,PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE | SC PIROTEHNIC OSB SRL | 416.940.00 | 0 | 178.689 | 153.754 | 749.383 |
| 260 | MODERNIZAREA SI DEZVOLTAREACAPACITATII DE PRODUCTIE A SC NEMRAC MOB SRL - ROMAN, JUDETUL NEAMT | SC NEMRAC MOB SRL | 607.911.23 | 0 | 260.533 | 165.005 | 1.033.449 |
| 261 | SC ANTOHI MEDICVET SRL - EXTINDEREA SI DOTAREA CABINETULUI VETERINAR CU APARATURA PERFORMANTA | SC ANTOHI MEDICVET SRL | 198.600.00 | 0 | 198.600 | 75.468 | 472.668 |
| 262 | CONSTRUCTIE HALA DE PRODUCTIE SI ACHIZITIE UTILAJE PENTRU SC INTINEX SRL, IN LOCALITATEA PIATRA NEAMT, JUDET NEAMT | SC INTINEX SRL | 680.528.05 | 0 | 291.655 | 184.715 | 1.156.898 |
| 263 | ACHIZITII DE ECHIPAMENTE SI PROGRAME INFORMATICE PENTRU SC PENCRAFT SRL | SC PENCRAFT SRL | 68.881.05 | 0 | 29.520 | 18.696 | 117.098 |
| 264 | DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE PROIECTARE PRIN MODERNIZARE LA SOCIETATEA SC IDEAL PROIECT SRL SUCEAVA | SC IDEAL PROIECT SRL | 66.521.00 | 0 | 28.509 | 18.056 | 113.086 |
| 265 | ACHIZITIE ECHIPAMENTE MEDICALE, ECHIPAMENTE IT SI SOFTURILE AFERENTE | SC CARDIOR SRL | 246.699.60 | 0 | 105.728 | 66.961 | 419.389 |
| 266 | DOTARE ATELIER PRELUCRARI MECANICE CU MASINI UNELTE CU COMANDA NUMEIRCA SI CU SISTEM INFORMATIZAT DE PROGRAMARE 3D DE TIP CAD - CAM | SC CNC - BT SRL | 84.000.00 | 0 | 85.360 | 41.590 | 210.950 |
| 267 | ACHIZITII DE ECHIPAMENTE, SOFTWARE SI MOBILIER PENTRU BIROU DE CADASTRU SI TOPOGRAFIE AL SC CASA VERDE SRL | SC CASA VERDE SRL | 128.479.40 | 0 | 55.063 | 41.013 | 224.555 |
| 268 | Dezvoltarea societatii SC CROCODIL MAROCHIN SRL, prin achizitionarea unor utilaje si echipamente | SC CROCODIL MAROCHIN SRL | 231.637.61 | 0 | 99.273 | 62.873 | 393.784 |
| 269 | Cresterea gradului de utilizare a tehnologiilor noi in producerea de euro paleti prin achizitii de utilaje performante | SC VARPATAKA SRL | 96.528.65 | 0 | 41.369 | 26.201 | 164.099 |
| 270 | Echipament modern- Servicii eficiente | SC GTC MAP SERV SRL | 83.663.12 | 0 | 35.856 | 22.709 | 142.227 |
| 271 | NEWTON 2008- Noul ton in prelucrari mecanice | SC FILDES SRL | 264.336.15 | 0 | 113.287 | 88.411 | 466.034 |
| 272 | ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE PENTRU DEZVOLTAREA AFACERII LA SC U 2 SERV COM SRL | SC U 2 SERV COM SRL | 82.191.20 | 0 | 35.225 | 51.024 | 168.440 |
| 273 | CENTRU DE INVESTIGATII IMAGISTICE AL SC CENTRUL MEDICAL DORNA SRL | SC CENTRUL DE SANATATE BUCOVINA SRL | 727.078.00 | 0 | 315.249 | 198.042 | 1.240.369 |
| 274 | SECTIE DEBITARI NECONVENTIONALE ALE METALELOR | SC SCAROM SRL | 647.328.80 | 0 | 277.427 | 225.578 | 1.150.334 |
| 275 | Achizitionare utilaje pentru prelucrari mecanice | SC EURO COMPUTER SRL | 167.485.67 | 0 | 71.780 | 44.227 | 283.492 |
| 276 | Cresterea competitivitatii producerii caselor de lemn in Muntii Apuseni, Cimpeni, jud. Alba, SC LUCAD IMPORT EXPORT SRL | SC LUCAD IMPORT EXPORT SRL | 728.900.00 | 0 | 337.116 | 202.543 | 1.268.559 |
| 277 | Dezvoltarea echilibrata a întreprinderii si consolidarea pozitiei pe piata serviciilor geodezice si topografice prin modernizarea echipamentelor utilitare | SC MS-CAD SRL | 264.893.00 | 0 | 113.526 | 71.899 | 450.318 |
| 278 | Dezvoltarea si cresterea calitatii serviciilor medicale stomatologice oferite de SC PHILIP GRAND AKRAV SRL, Timisoara, judetul Timisoara | SC PHILIP GRAND AKRAV SRL | 726.304.00 | 0 | 341.789 | 202.936 | 1.271.029 |
| 279 | Achizitia unui ecograf performant pentru diagnosticarea anomaliilor fetale si materne | SC OBSTETRIX SRL | 163.138.00 | 0 | 69.919 | 105.136 | 338.193 |
| 280 | Achizitia unui utilaj performant pentru lucrari de foraj si teste geotehnice necesare proiectarii infrastructurilor la constructii civile industriale , drumuri, poduri si cai ferate,jud. Arad | SC GEOPROIECT SRL | 322.903.00 | 0 | 138.387 | 87.645 | 548.935 |
| 281 | Extinderea volumului productivitatii la SC Band Metal SRL | SC BAND METAL SRL | 174.160.00 | 0 | 74.640 | 60.957 | 309.757 |
| 282 | Achizitie utilaj fabricare tub flexibil pentru instalatii electrice prin extrudare | SC PRIMA PLUS SRL | 386.981.38 | 0 | 165.849 | 32.018 | 584.848 |
| 283 | Dezvoltarea economica a SC Brodconf SRl prin cresterea productivitatii si eficientizarea costurilor | SC Brodconf SRL | 714.322.00 | 0 | 306.138 | 279.073 | 1.299.533 |
| 284 | Pentru cele mai frumoase nunti-rochii de mireasa unice prin dotari europene | SC BIA-FILM SRL | 75.000.00 | 0 | 32.730 | 20.509 | 128.239 |
| 285 | BIO T.E.S.T. - TEHNOLOGII NOI PENTRU EXCELENTA IN SANATATE SI TRATAMENT | SC BIOTEST SRL | 418.687.36 | 0 | 188.106 | 130.272 | 737.066 |
| 286 | MODERNIZAREA ACTIVITATII DE TIPARIRE PRIN ASIMILAREA DE NOI TEHNOLOGII | SC INTER-PRINT SRL | 728.761.51 | 0 | 327.415 | 230.598 | 1.286.775 |
| 287 | DEZVOLTAREA SC CAMEXIM SRL PRIN REALIZAREA UNEI INVESTITII COMPETITIVE IN DOMENIUL FABRICARII PRODUSELOR METALICE OBTINUTE PRIN DEFORMARE PLASTICA, IN MUNICIPIUL MOINESTI | SC CAMEXIM SRL | 728.869.41 | 0 | 476.073 | 222.479 | 1.427.421 |
| 288 | Dotarea tehnologica a SC LASER DT SRL cu masini automate de executat formele de stantare plane | SC LASER DT SRL | 728.876.63 | 0 | 419.141 | 218.123 | 1.366.141 |
| 289 | Cresterea competitivitatii si productivitatii KOBAK SRL prin dotarea firmei cu echipamente tehnologice performante noi si cu sisteme IT | SC KOBAK SRL | 106.644.68 | 0 | 45.988 | 39.636 | 192.269 |
| 290 | Eco service auto in orasul Cristuru Secuiesc | SC FRESH COLOR SRL | 158.936.65 | 0 | 68.116 | 43.140 | 270.192 |
| 291 | Dotarea cu utilaje pt executia de lucrari de constructii Alba Iulia, jud. Alba | SC P&H CLUB SRL Loc. Alba Iulia | 343.965.24 | 0 | 147.414 | 93.362 | 584.741 |
| 292 | Achizitionare echipamente pt servicii de reancarcare cartuse pt imprimante copiatoare, faxuri si multifunctionale | SC REFILLCENTER SRL | 84.948.89 | 0 | 36.407 | 23.058 | 144.413 |
| 293 | Extindere si utilare spatiu de productie in cadrul SC DEVI PLUS SRL | SC DEVI PLUS SRL | 716.412.98 | 0 | 540.452 | 313.006 | 1.569.871 |
| 294 | Dezvoltarea capacitatii societatii SC DANCOR PROIECT SRL de a oferi servicii integrate de consultanta si publicitate | SC DANCOR PROIECT SRL | 143.652.51 | 0 | 61.565 | 38.992 | 244.210 |
| 295 | Dotarea service auto cu utilaje si echipamente specifice | SC OTY SERVICE SRL | 231.819.87 | 0 | 99.351 | 62.923 | 394.094 |
| 296 | Specializarea in productia de serie a gaturilor instrumentelor muzicale cu coarde in vederea valorificarii superioare a lemnului de paltin din zona | SC ACUSTICA SRL | 728.863.00 | 0 | 353.591 | 393.697 | 1.476.151 |
| 297 | Eficientizarea serviciilor in constructii prin implementarea noilor tehnologii in domeniu | SC LUX CONSTRUCT SRL | 728.863.00 | 0 | 428.302 | 407.893 | 1.565.058 |
| 298 | Introducerea tehnologiei de varf in serviciile de topografie si cadastru- dezvoltare durabila, calitate si competitivitateAbrud, jud. Alba | SC AXIS MOONDY SRL | 93.450.00 | 0 | 40.050 | 27.365 | 160.865 |
| 299 | Utilaje pentru pavele competitive in regiunea Sud - Vest | SC Paraschiv SNC | 695.273.00 | 0 | 358.171 | 349.537 | 1.402.981 |
| 300 | Infiintarea unui complex de servicii auto | SC SANT DENIS SRL | 682.022.00 | 0 | 292.296 | 282.870 | 1.257.188 |
| 301 | Dezvoltarea activitatii de productie matrite in cadrul societatii BALSEC SRL Seini | SC BALSEC SRL | 266.844.90 | 0 | 114.362 | 72.638 | 453.845 |
| 302 | Solutii de impact moderne pentru productia publicitara | SC AMIDECO SRL | 190.300.00 | 0 | 81.558 | 51.653 | 323.511 |
| 303 | Dezvoltarea activitatii de catering prin achizitia de echipamente specifice la Yoffi SRL Baia Mare | SC YOFFI SRL | 76.426.70 | 0 | 32.754 | 22.402 | 131.583 |
| 304 | Dezvoltarea activitatilor de consultanta in afaceri si management la SC ORGMAN SRL Baia Mare | SC ORGMAN SRL | 97.615.00 | 0 | 41.835 | 26.496 | 165.946 |
| 305 | Achizitie aparatura hi-tech pentru lucrari dentare de ceramica pe suport de zirconiu si metalo-ceramice, municipiul Oradea, judetul Bihor | SC DENTGLASS SRL | 292.632.00 | 0 | 125.414 | 79.428 | 497.474 |
| 306 | Cresterea competitivitatii si calitatii serviciilor INOVA INTERNATIONAL SRL prin achizitia de echipamente si tehnologii noi | SC INOVA INTERNATIONAL SRL | 74.434.50 | 0 | 31.901 | 44.393 | 150.728 |
| 307 | Competitivitate prin dezvoltarea de noi produse | SC AMAPREST SRL | 264.435.72 | 0 | 113.330 | 71.775 | 449.541 |
| 308 | INTERARTE PROD SERV SRL - Crearea unei agentii de publicitate | SC INTERARTE PROD SERV SRL | 182.746.10 | 0 | 78.320 | 49.602 | 310.668 |
| 309 | Internalizarea activitatii de executie fundatii cladiri si pregatire teren pentru drumuri prin achizitia de utilaje, Oradea, Bihor | SC VOX BRIO CONSTRUCT SRL | 403.145.48 | 0 | 172.777 | 111.485 | 687.407 |
| 310 | Dezvoltare si specializarea SC CASA COSTA SRL prin achizitia de utilaje de pregatire a terenurilor pentru constructii, Oradea, Bihor | SC CASA COSTA SRL | 376.358.40 | 0 | 161.296 | 104.214 | 641.869 |
| 311 | Infiintarea centrului de chirurgie oftalmologica diagnostica prin achizitionare de echipamente medicale, Oradea, Bihor | SC DIAGNOSTICA SRL | 690.086.07 | 0 | 295.751 | 187.327 | 1.173.164 |
| 312 | Servicii de calitate prin echipamente performante | SC ADQ COM SRL | 136.171.00 | 0 | 58.362 | 42.182 | 236.715 |
| 313 | Dezvoltarea economica a SC Mobi-lux Team SRL | SC Mobi-lux Team SRL | 650.542.90 | 0 | 278.804 | 192.046 | 1.121.393 |
| 314 | Modernizarea si echiparea atelierului service SC ILE SERV SRL | SC ILE SERV SRL | 70.660.52 | 0 | 30.283 | 21.914 | 122.858 |
| 315 | Dezvoltarea unei linii moderne de productie in domeniul confectiilor metalice in orasul Huedin, judetul Cluj | SC PROMINTER EXPERT SRL | 310.887.00 | 0 | 133.237 | 84.384 | 528.508 |
| 316 | Servicii de sanatate performante | SC GASTROENDOS PRESTARI SERVICII SRL | 106.400.70 | 0 | 45.600 | 28.880 | 180.881 |
| 317 | Investitii pentru cresterea capacitatii de productie si infiintarea serviciului de design tipografic la SC IDEAL TEAM SRL din Baia Mare, judetul Maramures | SC IDEAL TEAM SRL | 728.900.00 | 0 | 324.543 | 205.142 | 1.258.584 |
| 318 | Clinica privata de obstetrica si ginecologie dr MUNCEAN, localitatea Satu-Mare, judetul Satu-Mare | SC Manitou Med SRL | 728.900.00 | 0 | 420.850 | 218.452 | 1.368.202 |
| 319 | Modernizarea si diversificarea serviciilor firmei SC AUTOAS SERVICE SRL - intretinere si repararea autovehiculelor- prin utilizarea de echipamente si sisteme IT inovative (localitatea Satu Mare) | SC AUTOAS SERVICE SRL | 594.280.00 | 0 | 273.338 | 317.919 | 1.185.537 |
| 320 | Cresterea competitivitatiisocietatii LORANT SRL, prin eficientizarea si modernizarea procesului de productie (Carei, judetul Satu Mare) | SC LORANT SRL | 281.078.00 | 0 | 132.273 | 156.894 | 570.245 |
| 321 | MONBRIS SRL - Achizitionarea echipamentelor performante pentru dezvoltarea societatii | SC MONBRIS SRL | 304.479.73 | 0 | 130.491 | 82.645 | 517.616 |
| 322 | SC COROLI CONSULT SRL - Achizitionarea de echipamente de specialitate moderne pentru COROLI CONSULT SRL in vederea asigurarii unor servicii de calitate in domeniul topografiei - cadastru - Cluj Napoca, jud. Cluj | SC COROLI CONSULT SRL | 158.620.00 | 0 | 67.980 | 43.054 | 269.654 |
| 323 | Program investitional pentru dezvoltarea capacitatilor tehnologice de producere a etichetelor speciale | SC ELTRONIS SRL | 466.881.10 | 0 | 200.092 | 127.045 | 794.018 |
| 324 | Relocarea si modernizarea activitatii la SC GUL CAR SRL, Municipiul Carei, Judetul Satu Mare | SC GUL CAR SRL | 612.449.48 | 0 | 262.478 | 221.389 | 1.096.317 |
| 325 | Dezvoltarea activitatii de catering la SC NC TODEA SNC, Baia Mare, Maramures | SC NC TODEA SNC | 76.815.78 | 0 | 32.921 | 20.850 | 130.587 |
| 326 | Constructie atelier de vulcanizare si achiztii de utilaje aferente la SC RIFAX COM SRL din localitatea Simleul Silvaniei, judetul Salaj | SC RIFAX COM SRL | 198.764.00 | 0 | 85.185 | 56.890 | 340.839 |
| 327 | Spre o economie competitiva | SC PSALMI SRL | 52.169.99 | 0 | 22.359 | 17.335 | 91.864 |
| 328 | Utilizarea noilor tehnologii in cadrul SC PREFCON SRL Zalau, jud. Salaj - Garantia eficientei si competitivitatii in proiectare | SC PREFCON SRL | 423.236.00 | 0 | 181.387 | 114.878 | 719.501 |
| 329 | Achizitionarea de echipamente si aparatura pentru cabinetul oftalmologic si optica al Centrului Medical Dr. Stanila | SC Centrul Medical Dr. Stanila SRL | 430.608.70 | 0 | 184.547 | 116.880 | 732.035 |
| 330 | Modernizarea firmei Izoglass SRLTargu Secuiesc, jud. Covasna | SC Izoglass SRL | 196.252.00 | 0 | 84.108 | 53.268 | 333.628 |
| 331 | Achizitionarea echipamentelor performante pentru a raspunde cerintelor pietii-Autoworkshop S & M SRL | SC Autoworkshop S & M SRL | 138.087.65 | 0 | 59.180 | 37.481 | 234.749 |
| 332 | Dezvoltarea capacitatii de service electronice si electrocasnice a SC ADA COOL SERVICE SRL | SC Ada Cool Service SRL | 323.848.10 | 0 | 138.793 | 87.902 | 550.543 |
| 333 | Cresterea economica a SC CERASELA COMIXT prin construirea noii hale de productie si achizitionarea de tehnologie inovatoare | SC Cerasela Comixt SRL | 640.996.89 | 0 | 287.984 | 199.061 | 1.128.042 |
| 334 | Extinderea si modernizarea productiei de sarpante industriale Rm. Sarat Buzau | SC Imfor Prod SRL | 727.873.00 | 0 | 311.946 | 197.565 | 1.237.384 |
| 335 | Laborator mobil de realizare si diagnosticare retele de cablu si fibra optica | SC Amibios SRL | 177.330.00 | 0 | 76.000 | 48.133 | 301.463 |
| 336 | Formatie de lucru mecanizata pentru constructii de infrastructura in orasul Ovidiu, jud. Constanta | SC Consulting Management Group SRL | 365.000.00 | 0 | 365.000 | 182.500 | 912.500 |
| 337 | Achizitie echipamente si utilaje noi pentru competitivitate si productivitate | SC Climaterm Design SRL | 492.116.13 | 0 | 215.965 | 134.535 | 842.616 |
| 338 | Hala Service Auto, localitatea Macin | SC Silfar - Service SRL | 277.725.00 | 0 | 119.025 | 82.561 | 479.311 |
| 339 | Cresterea calitatii serviciilor medicale prestate de cabinetul veterinar al SC Vet Consult SRL | SC Vet Consult SRL | 73.430.00 | 0 | 31.470 | 19.931 | 124.831 |
| 340 | O sansa in plus in cresterea competitivitatii firmei Clima Service SRL Tulcea pe piata regionala a serviciilor de proiect si executia instalatiilor tehnice, sanitare, electrice si de climatizare | SC Clima Service SRL | 717.633.66 | 0 | 312.118 | 270.849 | 1.300.600 |
| 341 | O investitie pentru viitor | SC Global Com International SRL | 700.591.00 | 0 | 314.759 | 217.993 | 1.233.343 |
| 342 | Utilizarea tehnologiei de vârf în serviciile de radiologie dentara –dezvoltare durabila, calitate si competitivitate | AS.F. Trandafirescu S.R.L. | 179.991.00 | 0 | 77.139 | 48.855 | 305.985 |
| 343 | Achizitie de echipamente si tehnologii noi, moderne pentru activitatea SC MEDEXCELA SRL în localitatea Alexandria, judetul Teleorman | S.C. MEDEXCELA S.R.L. | 158.131.46 | 0 | 67.771 | 42.921 | 268.823 |
| 344 | Statie producere biodiesel | S.C. Moara Spicul Baraganului S.R.L. | 467.444.64 | 0 | 210.011 | 587.938 | 1.265.394 |
| 345 | NET GROUP COMMUNICATIONS SRL- cresterea competitivitatii si a calitatii serviciilor prestate prin achizitia de sisteme IT, echipamente si tehnologii noi | SC NET GROUP COMMUNICATIONS SRL | 82.173.00 | 0 | 35.217 | 25.950 | 143.340 |
| 346 | Cresterea gradului de utilizare a tehnologiilor noi – modern prin achizitionarea de echipamente specific pentru studioul de televiziune DIVA TV – Municipiul Giurgiu | S.C. ROMPROD S.R.L. | 71.662.00 | 0 | 30.713 | 19.451 | 121.826 |
| 347 | Cresterea gradului de utilizare a echipamentelor noi – modern prin achizitionarea unui buldoexcavator de 100 CP la SC Muntenia INVEST – Municipiul Giurgiu | S.C. MUNTENIA INVEST S.R.L. | 177.939.47 | 0 | 76.260 | 48.298 | 302.497 |
| 348 | Dezvoltarea de noi capacitati de productie pentru executia prin extrudare de repere din mase plastice si cauciuc | SC Holding Startrom Invest MG S.R.L. | 487.542.30 | 0 | 208.947 | 132.333 | 828.822 |
| 349 | Dezvoltarea activitatii microintreprinderii Style Construct SRL Galati prin dotarea cu utilaje performante | SC Style Construct SRL | 465.196.80 | 0 | 200.321 | 126.448 | 791.966 |
| 350 | Achizitii utilaje pentru profile din aluminiu si pvc | SC Uliana Construct SRL | 281.570.00 | 0 | 124.530 | 76.840 | 482.940 |
| 351 | Eficientizarea si cresterea capacitatii productive a SC Mobila si Binale SRL prin achizitia unui sistem flexibil de prelucrare cu comanda numerica a palului si a lemnului masiv | SC Mobila si Binale SRL | 440.998.05 | 0 | 189.900 | 119.871 | 750.769 |
| 352 | Extindere si modernizare atelier pentru fabricarea articolelor din sticla ceramica | SC Cerglass SRL | 675.320.00 | 0 | 289.423 | 183.301 | 1.148.044 |
| 353 | Construire si dotare atelier confectii lenjerie de corp si de pat | SC Cata Conf Srl | 261.702.00 | 0 | 112.158 | 71.033 | 444.893 |
| 354 | Dreptul de a vedea | SC Oftalmologica SRL | 283.177.00 | 0 | 121.363 | 83.368 | 487.908 |
| 355 | Dezvoltarea afacerii în domeniul tâmplariei din lemn stratificat | SC Consser SRL | 209.500.00 | 0 | 89.896 | 56.885 | 356.281 |
| 356 | Dezvoltarea Genuine Advertising SRL prin constructia unei hale si achizitiade echipamente pt eficientizarea productiei de structuri si confectii metalice utilizate în industria publicitara | SC Genuine Advertising SRL | 728.863.55 | 0 | 801.004 | 290.675 | 1.820.543 |
| 357 | Crearea unui Data Centre în folosul întreprinderilor mici si mijlocii din Regiunea Vest | SC Target SRL | 328.135.00 | 0 | 140.890 | 89.115 | 558.140 |
| 358 | Cresterea performantelor calitative si de productie prin implementarea unui sistem tehnologic performant | SC Klar Design SRL | 568.756.39 | 0 | 243.753 | 154.377 | 966.886 |
| 359 | Achizitionarea echipamentelor necesare unui studio performant Cluj-Napoca judetul Cluj | SC Audio Media Invest SRL | 77.706.26 | 0 | 33.303 | 21.092 | 132.101 |
| 360 | Achizitie echipamente hardware si software pentru proiectare SC Archicraft SRL Satu Mare | SC Archicraft SRL | 133.424.40 | 0 | 74.079 | 39.426 | 246.929 |
| 361 | Dent As Med SRL - Achizitionarea aparaturii medicale pentru modernizarea centrului medical - Oradea, jud. Bihor | SC Dent As Med SRL | 136.434.53 | 0 | 58.473 | 37.032 | 231.940 |
| 362 | SC M Termic SRL - Achizitionarea echipamentelor performante pentru dezvoltarea societatii - Satu Mare, jud. Satu Mare | SC M Termic SRL | 98.958.38 | 0 | 98.958 | 37.604 | 235.521 |
| 363 | Achizitia unui stand universal de probat pompe de injectie, Localitatea Carei, Judetul Satu Mare | SC Dacar Motor S.R.L. | 68.387.00 | 0 | 29.309 | 18.562 | 116.258 |
| 364 | Ginemed SRL - Achizitionarea de aparatura medicala performanta - Campia Turzii, jud. Cluj | SC Ginemed SRL | 91.989.96 | 0 | 39.423 | 24.969 | 156.382 |
| 365 | Optimizarea si eficientizarea productiei de mobila din cadrul SC Rotsin Prod Com SRL, Nasaud, judetul Bistrita Nasaud | SC Rotsin Prod Com SRL | 461.814.50 | 0 | 197.921 | 245.349 | 905.084 |
| 366 | Dezvoltarea si retehnologizare a pentru cresterea competitivitatii si productivitatii tipografiei SC Tiporom SRL Zalau, jud. Salaj | SC Tiporom SRL | 293.080.00 | 0 | 125.606 | 79.550 | 498.236 |
| 367 | Imbunatatirea serviciilor si cresterea competitivitatii economice in domeniul serviciilor de intretinere si reparatii autovehicule | SC Super-Cris Prodcom SRL | 115.573.83 | 0 | 49.532 | 54.573 | 219.678 |
| 368 | ARTIS 3 - o clinica europeana intr-un oras romanesc de traditie | SC ART ESTET SRL | 192.440.00 | 0 | 82.475 | 65.033 | 339.948 |
| 369 | Achizitionare utilaje pentru prelucrari prin aschiere Cluj Napoca, jud. Cluj | SC Prelmet SRL | 453.545.00 | 0 | 194.377 | 117.310 | 765.232 |
| 370 | Viziune optica | SC Starnet Consulting SRL | 79.414.30 | 0 | 34.035 | 26.320 | 139.769 |
| 371 | Dotare cu echipamente pentru dezvoltarea activitatii de mententanta industriala Oradea, judetul Bihor | SC Light Speed Imex SRL | 325.503.35 | 0 | 139.501 | 88.351 | 553.356 |
| 372 | Dezvoltarea activitatii prin dotarea cu echipamente de specialitate si IT Municipiul Oradea, judetul Bihor | SC Marmorat Exim SRL | 217.437.50 | 0 | 93.188 | 59.019 | 369.644 |
| 373 | Modernizarea si retehnologizarea microintreprinderii Briso Impex SRL | SC Briso Impex SRL | 124.670.00 | 0 | 53.430 | 33.839 | 211.939 |
| 374 | Dezvoltarea de servicii integrate medicale si IT in medicina muncii pentru promovarea unei abordari centrate pe beneficiar in actul medical (e-MEDSAN) | SC Medsan SRL | 370.469.33 | 0 | 158.773 | 103.492 | 632.734 |
| 375 | Extinderea capacitatii de productie prin achizitionarea de echipamente IT, de utilaje performante pentru tipar digital si utilaje de finisare | SC Eleron Com SRL | 67.435.33 | 0 | 28.901 | 18.304 | 114.640 |
| 376 | Cresterea calitatii informatiei economice prin modernizarea aplicatiilor informatice dezvoltate de SC SKY DISTRIBUTION SRL | SC SKY DISTRIBUTIONS SRL | 80.458.00 | 0 | 34.482 | 21.839 | 136.779 |
| 377 | Cresterea capacitatii de productie si a calitatii produselor "tricotaje" în cadrul SC RUNNING TEX SRL , mun. Petrosani, Jud. Hunedoara | SC RUNING TEX SRL | 595.149.80 | 0 | 255.064 | 161.541 | 1.011.755 |
| 378 | Achizitionarea de aparatura medicala, mobilier, sisteme IT, si software pentru laboratorul medical, precum si aparatura speciala pentru deschiderea unui cabinet stomatologic al M.C MEDICAL din Timisoara | SC M.C. MEDICAL SRL | 423.480.00 | 0 | 181.492 | 114.945 | 719.917 |
| 379 | Dezvoltarea economica a societatii comerciale Ecomed SRL | SC ECOMED SRL | 131.826.03 | 0 | 56.522 | 34.055 | 222.403 |
| 380 | Dezvoltarea economica a societatii comerciale Minola SRL | SC MINOLA SRL | 226.568.45 | 0 | 97.101 | 59.420 | 383.089 |
| 381 | Mimar Cons SRL-Achizitionarea unei instalatii de fabricarea elementelor din beton | SC MIMAR CONS SRL | 141.782.50 | 0 | 60.765 | 38.484 | 241.032 |
| 382 | Achizitionarea echipamentelor performante pentru dezvoltarea societatii Doralux SRL- | SC DORALUX SRL | 44.711.44 | 0 | 19.162 | 12.136 | 76.009 |
| 383 | Dotarea cu echipamente în vederea realizarii de implanturi dentare | SC MKM DENT SRL | 63.445.90 | 0 | 27.191 | 16.439 | 107.076 |
| 384 | Prevenirea cancerului de col uterin, cancerului ovarian si al cancerului de sân | SC Obstetrica si Ginecologie dr. Romeo Stanescu SRL | 202.895.00 | 0 | 86.955 | 52.488 | 342.338 |
| 385 | ACHIZITII APARATURA SI ECHIPAMENTE PENTRU INFIINTARE CLINICA OFTALMOLOGICA | SC DIOPTIC SRL | 678.815.26 | 0 | 290.921 | 190.020 | 1.159.756 |
| 386 | IMPLEMENTAREA UNUI NOU SISTEM CONSTRUCTIV BAZAT PE STRUCTURI METALICE DIN TABLA ZINCATA USOARA SI PERETI TERMOIZOLANTI | SC INGRA CONSTEC SRL | 484.315.00 | 0 | 207.564 | 181.450 | 873.329 |
| 387 | EXTINDEREA ACTIVITATII LA SC AXA OPTIC SRL BARLAD | SC AXA OPTIC SRL | 508.782.27 | 0 | 239.427 | 233.645 | 981.854 |
| 388 | CRESTERA COMPETITIVITATII SC PROIECT CONSULT SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE NOI | SC PROIECT CONSULT SRL | 130.663.98 | 0 | 55.999 | 35.466 | 222.129 |
| 389 | CRESTEREA CALITATII SERVICIILOR A.B.V. - TOTALPROIECT PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE | SC A.B.V. - TOTAL PROIECT SRL | 264.977.86 | 0 | 113.562 | 71.923 | 450.462 |
| 390 | DOTAREA FIRMEI CU ECHIPAMENTE | SC VIORA DENTAL SRL | 224.444.15 | 0 | 96.190 | 72.226 | 392.860 |
| 391 | DEZVOLTAREA CAPACITATII TEHNICE A CABINETULUI MULTIFUNCTIONAL DE SERVICII MEDICALE "CRIZANTEMA SERVMED"DIN PIATRA NEAMT | SC CRIZANTEMA SERVMED SRL | 237.761.00 | 0 | 103.000 | 64.745 | 405.506 |
| 392 | DEZVOLTAREA CALITATII SERVICIILOR TOPOGRAFICE SI CADASTRALE LA SC MULTICAD SRL ROMAN | SC MULTICAD SRL | 523.126.00 | 0 | 224.197 | 141.991 | 889.314 |
| 393 | INVESTITIE IN DOMENIUL REALIZARII DE PRODUSE PREFABRICATE DIN BETON PENTRU AMENAJARI INTERIOARE SI EXTERIOARE | SC PRO DOMUS SRL | 163.581.75 | 0 | 73.493 | 45.044 | 282.119 |
| 394 | INVESTITIE IN DOMENIUL REALIZARII DE ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON PENTRU CANALIZARI, PODURI SI PODETE | SC BET CONF SRL | 651.273.75 | 0 | 292.601 | 203.190 | 1.147.065 |
| 395 | X-PERT PRODUCTION SRL SUCEAVA - EXPERT IN PRODUCTIA DE MOBILIER | SC X-PERT PRODUCTION SRL | 400.627.80 | 0 | 179.992 | 142.052 | 722.672 |
| 396 | SC GEOTER SRL - DEZVOLTARE PRIN TEHNOLOGIZARE | SC GEOTER SRL | 418.596.78 | 0 | 188.065 | 112.416 | 719.078 |
| 397 | ACHIZITIE UTILAJE SI ECHIPAMENTE DE MASURA SI CONTROL PENTRU LUCRARI INSTALATII ELECTRICE, LOC. ROMAN, JUD. NEAMT | SC ENERGETICA SERVICE SRL | 168.432.46 | 0 | 75.673 | 251.944 | 496.049 |
| 398 | CRESTERA CAPACITATII SC COMSAL RECYCLING SRL DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR | SC COMSAL RECYCLING SRL | 662.639.60 | 0 | 283.988 | 275.520 | 1.222.148 |
| 399 | PROGRES SI CALITATE IN TIPOGRAFIE | SC TIPOART SRL | 475.636.70 | 0 | 203.844 | 129.101 | 808.582 |
| 400 | TEHNOLOGIE NOUA IN STOMATOLOGIA CLASICA | SC AC DENTA SRL | 304.837.00 | 0 | 130.647 | 78.623 | 514.107 |
| 401 | CRESTERA PRODUCTIVITATII PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE PERFORMANTE | SC ROM-INSTALTERM SRL | 265.856.00 | 0 | 125.109 | 796.690 | 1.187.655 |
| 402 | MODERNIZARE CABINET STOMATOLOGIC,MUNICIPIUL IASI, JUDETUL IASI | SC SURMUR SRL | 384.453.00 | 0 | 164.766 | 106.376 | 655.595 |
| 403 | DOTARE SALON COAFURA SI INFRUMUSETARE CU ECHIPAMENTE SI DOTARI SPECIFICE SI ECHIPAMENTE IT LA SC BLUE LINE CENTER SRL, LOALITATEA SUCEAVA, JUDETUL SUCEAVA | SC BLUE LINE CENTER SRL | 131.774.00 | 0 | 56.475 | 35.767 | 224.016 |
| 404 | CRESTEREA COMPETITIVITATII FIRMEI SC URBAN SRL SUCEAVA PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE IT SI DOTARI | SC URBAN SRL | 128.629.40 | 0 | 55.127 | 34.914 | 218.670 |
| 405 | IMBUNATATIREA CALITATII LUCRARILOR LA SC TOTALPROIECT EXE SRL PRIN ACCES LA TEHNOLOGIE PERFORMANTA IN DOMENIUL SERVICIILOR DE PROIECTARE SI SERVICIILOR TOPOGRAFICE | SC TOTALPROIECT EXE SRL | 138.435.52 | 0 | 59.330 | 38.200 | 235.965 |
| 406 | Construire service auto in localitatea Codlea,jud. Brasov | SC TRANS VIODIM SRL | 372.476.22 | 0 | 248.317 | 117.951 | 738.745 |
| 407 | Cresterea competitivitatii societatii SC Taxus SRL Gheorghieni prin achizitionare de utilaje tehnologice performante de prelucrare a lemnului | SC TAXUS SRL | 344.315.00 | 0 | 147.564 | 94.647 | 586.526 |
| 408 | Achizitia de utilaje si echipamente moderne, necesare activitatii de productie la SC JDER SRL | SC JDER SRL | 226.511.60 | 0 | 97.076 | 61.482 | 385.070 |
| 409 | Achizitionare echipamente stomatologice, radiologie dentara si tehnica dentara | SC DENTOMAX SRL | 283.360.69 | 0 | 121.440 | 75.126 | 479.927 |
| 410 | Dezvoltarea microintreprinderii Data Manangement solution SRL din Medias, jud. Sibiu prin achizitia si operationalizarea de sisteme informatice(hardware si software) specifice activitatii de administrare a arhivelor electronice | SC DATA MANAGEMENT SOLUTIONS SRL | 376.138.00 | 0 | 161.202 | 102.095 | 639.435 |
| 411 | Achizitie si implementare soft licentiat de proiectare asistata de calculator, agreat in industria auto si aeronautica | SC GEOPROIECT MODELING SRL | 153.283.16 | 0 | 65.693 | 41.606 | 260.582 |
| 412 | Imbunatatirea serviciilor deproiectare la SC GEOPLAN CONSULTING SRL | SC GEOPLAN CONSULTING SRL | 58.017.52 | 0 | 24.865 | 15.747 | 98.630 |
| 413 | Extinderea serviciilor de intretinere si reparare a autovehiculelor la GUMIREX SRL | SC GUMIREX SRL | 63.687.03 | 0 | 27.294 | 22.968 | 113.949 |
| 414 | BTL PRODUCT- Performanta in promovare si imagine | SC BTL PRODUCT SRL | 717.893.61 | 0 | 307.669 | 194.857 | 1.220.419 |
| 415 | Cresterea capacitatii de productie la SC KOALA SRL | SC KOALA SRL | 728.863.55 | 0 | 312.370 | 197.834 | 1.239.068 |
| 416 | Cresterea competitivitatii prin achizitia de tehnologii performante | SC CONSTRUCTII INGINERESTI SRL | 214.588.42 | 0 | 91.966 | 58.245 | 364.800 |
| 417 | Diversificarea activitatii prin achizitionarea unei linii automate de debitat busteni | SC PRO LEGNO SRL | 670.244.72 | 0 | 315.409 | 187.274 | 1.172.928 |
| 418 | EFICIENTIZAREA ACTIVITATII DE PRODUCTIE IN CADRUL SC OOPS SRL | SC OOPS SRL | 178.584.70 | 0 | 76.536 | 44.243 | 299.364 |
| 419 | DEZVOLTAREA SOCIETATII SC MALG PROIECT SRL SUCEAVA PRIN ACHIZITIA DE NOI TEHNOLOGII | SC MALG PROIECT SRL | 619.930.00 | 0 | 265.685 | 207.738 | 1.093.353 |
| 420 | DEZVOLTAREA UNOR SERVICII COMPLETE DE PROIECTARE SI ARHITECTURA PRIN INTEGRAREA DE NOI ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGII | SC ASIMETRIC SRL | 171.634.74 | 0 | 77.111 | 50.487 | 299.233 |
| 421 | DEZVOLTAREA ACTIVITATII SC STRUCTURI CONSTRUCTII SRL PRIN ACHIZITIA DE NOI ECHIPAMENTE SI CREAREA DE LOCURI DE MUNCA | SC STRUCTURI CONSTRUCTII SRL | 590.072.00 | 0 | 252.888 | 160.163 | 1.003.123 |
| 422 | BUSINESS GLASS BOTOSANI | SC COMPUTER CONECTIONS SRL | 728.434.00 | 0 | 312.186 | 197.718 | 1.238.338 |
| 423 | CRESTEREACAPACITATII PRODUCTIVE A FIRMEI SI ACCESAREA DE NOI PIETE DE DESFACERE PRIN DIVERSIFICAREA SERVICIILOR, CRESTREA CALITATII ACESTORA SI REDUCEREA DURATEI DE REALIZARE | SC EURO PROJECT CONSULTING SRL | 52.715.09 | 0 | 35.143 | 16.693 | 104.552 |
| 424 | Centrul de training pentru proiectanti, SC CONSOFT SRL | SC CONSOFT SRL | 140.194.60 | 0 | 60.083 | 38.053 | 238.331 |
| 425 | Modernizarea societatii comerciale HIPPOPROJECT SRL prin achizitie de masini de birou si software specializat | SC HIPPOPROJECT SRL | 66.690.68 | 0 | 28.582 | 18.102 | 113.374 |
| 426 | Modernizare linie de fabricatie tamplarie PVC si aluminiu | SC SORISER SRL | 268.125.87 | 0 | 114.911 | 72.777 | 455.814 |
| 427 | Modernizarea si extinderea sistemului de productie a panourilor din lemn pentru peretii portanti ai caselorecologice prin achizitia de echipamente performante de catre SC MORACOM SRL | SC MORACOM SRL | 284.945.25 | 0 | 123.913 | 77.683 | 486.541 |
| 428 | Maximum visual impact! Shock video productions - High Definition TV, Film & Photo Cluj Napoca, judetul Cluj | SC Shock video productions SRL | 331.516.84 | 0 | 142.079 | 102.257 | 575.852 |
| 429 | Cresterea productivitatii prin achizitionarea de utilaje performante, Oradea, Bihor | SC Termovi Instal SRL | 172.992.79 | 0 | 74.140 | 46.955 | 294.088 |
| 430 | Investitii in echipamente si tehnologii moderne pentru cresterea productivitatii | SC MARCO CONTROL SHOES SRL | 577.948.88 | 0 | 247.692 | 243.611 | 1.069.252 |
| 431 | Dezvoltare durabila si competitiva a microintreprinderii | SC PETRE CONSTRUCT SRL | 293.014.00 | 0 | 125.578 | 79.532 | 498.124 |
| 432 | Cresterea competitivitatii productiei de accesorii medicale pentru implantologie prin achizitia unui centru de prelucrari mecanice cu comanda numerica | SC BIO MICRON TRANSILVANIA SRL | 507.447.50 | 0 | 217.478 | 147.736 | 872.661 |
| 433 | Construire spalatorie auto si sediu administrativZlatna Jud. Alba | SC CARISMA PLUS SRL | 219.473.04 | 0 | 94.060 | 213.016 | 526.549 |
| 434 | Dotare cu utilaje MunicipiulAiud Jud Alba | SC NITU INTERNATIONAL SRL | 117.808.98 | 0 | 50.490 | 31.977 | 200.275 |
| 435 | Construire atelier reparatii si echipamente electrice electrocasnice masini si uz casnic operatiuni de mecanica generala si imprejmuire | SC YANA IUS SRL | 624.598.04 | 0 | 267.685 | 281.395 | 1.173.678 |
| 436 | Optimizarea unitatilor de productie prin retehnologizarea si modernizarea liniei productive SC SALATERM SRL | SC SALATERM SRL | 497.293.12 | 0 | 213.126 | 8.766 | 719.185 |
| 437 | Productivitate pe baze tehnologice moderne si gestiune optima a resurselor materiilor prime SC BREDNIS SRL | SC BREDNIS SRL | 525.587.92 | 0 | 225.252 | 346 | 751.186 |
| 438 | Achizitionare de echipamente si sisteme IT moderne pt activitateaprestare de serviciide consultanta in managementsi activitati de arhitectura si inginerie | SC EVALUAR SRL | 55.000.00 | 0 | 24.476 | 15.100 | 94.576 |
| 439 | Construire si utilare hala service auto | SC ALBA AUTO SERVICE SRL | 382.304.75 | 0 | 163.845 | 195.092 | 741.241 |
| 440 | Realizarea sistemului integrat si eficientizarea serviciilor de intretinere si reparatii auto cu echipamente de ultima generatie | SC GIRAROM SRL | 59.185.00 | 0 | 25.365 | 26.659 | 111.209 |
| 441 | Realizarea unei linii de productiepanouri pentru industria de mobila prin refolosirea deseurilor de lemn- investitie noua in localitateaToplita Jud Harghita | SC DORTOPFOREST SRL | 462.849.00 | 0 | 198.365 | 125.631 | 786.845 |
| 442 | Cresterea eficientei activitatii SC MEDIA GRUP SRL, jud. Salaj, prin diversificarea ofertei si dezvoltarea de produse cross-media | SC MEDIA GRUP SRL | 55.730.00 | 0 | 23.898 | 15.129 | 94.757 |
| 443 | Modernizarea intreprinderii GENERAL CONSULTING SRL prin dotarea cu echipamente IT | SC GENERAL CONSULTING SRL | 62.304.00 | 0 | 26.703 | 16.911 | 105.918 |
| 444 | Adaptarea serviciilor de topografie si cadastru a SC TOPO EXPERT SRL la standarde europene | SC TOPO EXPERT SRL | 249.757.20 | 0 | 107.039 | 67.792 | 424.588 |
| 445 | Tehnologii noi si performante - garantia competitivitatii pe piata | SC TERM SERV SRL | 419.882.99 | 0 | 179.950 | 113.968 | 713.801 |
| 446 | Servicii noi si mai performante (Cluj-Napoca, Cluj) | SC ARHIPRO ARHITECTURA SRL | 221.156.84 | 0 | 94.782 | 60.028 | 375.967 |
| 447 | Cresterea calitatii si productivitatii serviciilor de proiectare - o conditie esentiala pentru dezvoltarea regionala, Baia Mare, Maramures | SC PROVIA SRL | 104.312.00 | 0 | 49.088 | 29.146 | 182.546 |
| 448 | Diversificarea serviciilor organizatiei prin achizitionarea unui kit complet pentru constructia retelei de fibra optica, Campia Turzii, judet Cluj | SC CALIROM SRL | 193.019.00 | 0 | 82.723 | 97.613 | 373.355 |
| 449 | Achizitionare utilaje pentru modernizarea procesului de executie lucrari de instalatii distributie gaz la SC PCV SALTUR SRL Cluj-Napoca | SC PCV SALTUR SRL | 518.714.00 | 0 | 222.306 | 140.794 | 881.814 |
| 450 | Dezvoltarea de sisteme de localizare si monitorizare pentru vehicule si persoane | SC WS COMM SRL | 318.098.82 | 0 | 136.328 | 82.351 | 536.778 |
| 451 | M&M Consult, Know-How to be smart | SC M&M CONSULT SRL | 203.115.48 | 0 | 87.050 | 52.430 | 342.595 |
| 452 | Investitii in dezvoltarea serviciilor pentru copii si familii | SC ADVENTURE CAMPS SRL | 113.440.07 | 0 | 48.617 | 30.449 | 192.506 |
| 453 | Achizitionarea de echipamente si tehnologii moderne pentru dezvoltarea si cresterea competitivitatii SC Ceralor SRL in mun. Cluj-Napoca, judetul Cluj | SC CERALOR SRL | 47.364.12 | 0 | 20.300 | 16.473 | 84.137 |
| 454 | Diversificarea categoriilor de lucrari executate de firma SC GRANICOM SRL | SC GRANICOM SRL | 454.676.15 | 0 | 194.861 | 123.412 | 772.949 |
| 455 | Achizitionarea echipamentelor performante pentru dezvoltarea societatii- NOVATRIX COM SRL | SC NOVATRIX COM SRL | 706.413.33 | 0 | 302.749 | 191.741 | 1.200.903 |
| 456 | SC Nicomedica SRL - Achizitionarea aparaturii medicale pentru modernizarea centrului medical | SC NICOMEDICA SRL | 259.449.96 | 0 | 111.193 | 70.422 | 441.065 |
| 457 | Hipocrat SRL Dotarea noului centru medical cu aparatura performanta | SC HIPOCRAT SRL | 229.399.58 | 0 | 98.314 | 62.266 | 389.979 |
| 458 | Imbunatatirea nivelului de asistenta medicala preventiva oncologica in judetul Harghita prin exploatarea unui sistem ultrasonografic cu modul de sonoelastrografie | SC HUMANITAS SRL | 374.221.04 | 0 | 160.380 | 101.692 | 636.294 |
| 459 | Productie show-uri laser | SC ADVERTIGO SRL | 622.222.00 | 0 | 266.667 | 168.889 | 1.057.778 |
| 460 | Achizitionare echipament traducere simultana | SC EURO EDUCATIONAL SRL | 231.000.00 | 0 | 99.000 | 68.765 | 398.765 |
| 461 | Modernizarea fluxului tehnologic al SC PROD COM IMPEX SRL prin introducerea de tehnologii noi, moderne cu rol important in Dezvoltarea Durabila | SC PROD COM IMPEX HL SRL | 91.865.94 | 0 | 39.371 | 24.935 | 156.172 |
| 462 | Modernizarea cabinetului stomatologic prin achizitionarea de echipamente si a unei licente pentru sistem de operare si antivirus pentru SC POMADENT SRLTg. Mures, jud. Mures | SC POMADENT SRL | 55.297.00 | 0 | 23.700 | 15.009 | 94.006 |
| 463 | Diversificarea si extinderea activitatii la SC NATI COM SRLprin deschiderea unui complex format din service auto, linie ITP, spalatorie auto, vulcanizare anvelope si centrare roti | SC NATI COM SRL | 541.272.42 | 0 | 231.974 | 147.917 | 921.163 |
| 464 | Modernizarea cabinetului stomatologic CORLAMED SRL Ludus | SC CORLA MED SRL | 132.383.30 | 0 | 56.736 | 36.933 | 226.052 |
| 465 | Dezvoltarea activitatii SC ECOROM SRL in domeniul proiectarii si ingineriei mediului prin modernizarea dotarilor | SC ECOROM SRL | 75.326.30 | 0 | 32.283 | 22.850 | 130.459 |
| 466 | Modernizarea cabinetului stomatologic COMVIVTg. Mures | SC COMVIV SRL | 104.086.92 | 0 | 44.609 | 29.252 | 177.948 |
| 467 | Achizitie de echipamente specifice pentru service auto Alba Iulia | SC AUTOFIX SRL | 183.682.00 | 0 | 78.722 | 49.857 | 312.261 |
| 468 | Achizitie software si hardware la E & M CONSULT SRL , Sf. Gheorghe, jud. Covasna | SC E & M CONSULT SRL | 67.446.00 | 0 | 29.500 | 18.419 | 115.365 |
| 469 | Servicii complete competitive la SC AUTO CROSS SRL | SC AUTO CROSS SRL | 219.719.79 | 0 | 94.166 | 59.638 | 373.524 |
| 470 | Diversificarea activitatilor la SC CONSTRUCtASIST SRL prin achizitii de utilaje echipamente si tehnica de calcul | SC CONSTRUCTASIST SRL | 698.902.40 | 0 | 299.530 | 189.702 | 1.188.134 |
| 471 | Dezvoltarea firmeiSC KONNERTFILM SRL prin achizitii de echipamente performante | SC KONNERTFILM SRL | 165.015.20 | 0 | 70.721 | 44.790 | 280.526 |
| 472 | Achizitionarea de aparatura medicala de imagistica si de laborator pentru complexul medical Dr. Rogojan Aurel | COMPLEX MEDICAL DR. ROGOJAN AUREL SRL | 158.516.45 | 0 | 67.936 | 43.026 | 269.478 |
| 473 | Dezvoltare si diversificare servicii ortopedie-traumatologie | SC CABINET MEDICAL DE ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE DR. VARI ANDRAS SRL | 343.000.00 | 0 | 147.000 | 93.100 | 583.100 |
| 474 | Cresterea calitatii serviciilor de arhitectura si inginerie prin achizitionarea de noi tehnologii si echipamente | SC TOP FORM SRL | 242.413.25 | 0 | 103.891 | 65.798 | 412.103 |
| 475 | Dezvoltarea activitatii de amenajari si cresterea productivitatii SC REUTLICOM SRL prin achizitia de echipamente performante | SC REUTLICOM SRL | 169.159.11 | 0 | 72.497 | 51.986 | 293.642 |
| 476 | Extindere si modernizare baza materiala Policlinica Stomatologica | SC Arca Med SRL | 614.752.60 | 0 | 263.465 | 166.861 | 1.045.079 |
| 477 | Dezvoltarea capacitatii tehnice a firmei SC Toposurvey prin achizitionarea de echipamente moderne | SC Toposurvey SRL | 235.805.34 | 0 | 101.541 | 64.186 | 401.533 |
| 478 | Dezvoltarea si imbunatatirea calitatii serviciilor stomatologice oferite de SC Stomato SRL | SC Stomato SRL | 66.976.80 | 0 | 28.710 | 18.181 | 113.868 |
| 479 | Utilaje Competitive pentru constructii de calitate | SC Arc SRL | 381.537.00 | 0 | 163.517 | 105.889 | 650.943 |
| 480 | Dezvoltarea si cresterea competitivitatii SC Doctor Vancu SRL prin achizitia unui echipament medical | SC Doctor Vancu SRL | 364.163.00 | 0 | 163.560 | 102.171 | 629.894 |
| 481 | Constructie hala si crestere capacitate de productie, Ramnicu Valcea, jud.Valcea | SC Cofrarom Flex CO SRL | 683.204.75 | 0 | 292.802 | 272.191 | 1.248.198 |
| 482 | Dezvoltarea si modernizarea laboratorului de analize medicale SC Ultratest SRL Craiova | SC Ultratest SRL | 145.320.00 | 0 | 62.280 | 39.444 | 247.044 |
| 483 | Construirea unui imobil cu destinatia "Centrul de asistenta medicala ambulatorie si mentorat medical" si dotarea acestuia cu mobilier specific unitatilor sanitare si cu echipamente IT | SC Centrul medical Sama SRL | 728.900.00 | 0 | 710.006 | 301.392 | 1.740.298 |
| 484 | Dotare clinica stomatologica cu aparatura si mobilier | SC Ancodent SRL | 288.400.00 | 0 | 123.600 | 78.280 | 490.280 |
| 485 | Achizitie aparatura medicala laborator - SC Lami SRL - | SC Lami SRL | 423.640.00 | 0 | 181.560 | 116.800 | 722.000 |
| 486 | Achizitie linie fabricat pahare carton | SC Jilpack Prod Com SRL | 728.900.00 | 0 | 327.300 | 211.278 | 1.267.478 |
| 487 | Achizitie utilaje tamplarie | SC Rom USA Capital SRL | 710.167.00 | 0 | 304.358 | 200.625 | 1.215.150 |
| 488 | Dezvoltarea microinteprinderii SC Total Automobile SRL din Targu Jiu, diversificarea activitatii prin achizitia si operationalizarea unei linii tehnologice specifice intretinerii si operatiilor auto | SC Total Automobile SRL | 180.210.10 | 0 | 77.233 | 48.914 | 306.357 |
| 489 | Diversificarea serviciilor oferite de SC Dioptria SRL, prin dotarea unui centru de microchirurgie oculara | SC Dioptria SRL | 650.101.00 | 0 | 278.615 | 176.457 | 1.105.173 |
| 490 | Publicitate pe intelesul tuturor | SC M.K.R. Transport 2000 SRL | 129.638.52 | 0 | 55.600 | 35.195 | 220.434 |
| 491 | Ecocardiografia - diagnosticare eficienta pentru bolile cardiovasculare | SC Cardinvest SRL | 162.773.45 | 0 | 69.760 | 44.181 | 276.715 |
| 492 | Dotarea Centrului medical Sfantul Nicolae | SC Mecclinic SRL | 439.304.00 | 0 | 197.368 | 120.968 | 757.640 |
| 493 | Dezvoltarea SC Cadrom Land SRL prin achizitia de echipament si software in vederea cresterii capacitatii operationale | SC Cadrom Land SRL | 271.420.00 | 0 | 116.323 | 73.672 | 461.415 |
| 494 | Dotare cu utilaje firma constructii - SC Tecton Construct SRL | SC Tecton Construct SRL | 322.942.42 | 0 | 138.404 | 87.656 | 549.002 |
| 495 | Modernizare spatiu de productie - SC ATN Consult Srl | SC ATN Consult Srl | 72.047.07 | 0 | 30.877 | 19.556 | 122.480 |
| 496 | Cresterea calitatii serviciilor medicale prin modernizarea dotarii de specialitate la SC Mogosmed SRL | SC Mogosmed SRL | 692.007.90 | 0 | 310.902 | 190.552 | 1.193.462 |
| 497 | Euroservice | SC Nurvil Tuning SRL | 728.900.00 | 0 | 761.036 | 278.206 | 1.768.142 |
| 498 | Optimizarea fluxului de productie prin achizitionarea de echipamente | SC Wissen Technologies SRL | 570.289.95 | 0 | 256.217 | 157.036 | 983.544 |
| 499 | Eficientizarea activitatii de prestari servicii prin introducerea de noi tehnologii moderne | SC Iris-Cosm SRL | 169.596.85 | 0 | 76.196 | 46.701 | 292.493 |
| 500 | SC Medoc SRL - Achizitie echipamente medicale | SC Medoc SRL | 184.536.36 | 0 | 82.908 | 52.814 | 320.258 |
| 501 | Reabilitarea Centrului Istoric Vechi al Municipiului Arad | UAT Mun Arad | 38.802.972.60 | 5.934.572 | 913.011 | 13.131.481 | 58.782.037 |
| 502 | Reabilitare Centru Istoric Traseul Estic, Traseul Sudic, Traseul Nordic Fortificatia de tip Vauban – Alba Iulia – cai de acces, iluminat si mobilier urban specific(*) | UAT Alba Iulia | 28.372.599.54 | 4.339.339 | 667.591 | 14.154.124 | 47.533.653 |
| 503 | Circuitul targurilor medievale din Transilvania de Nord - Castelul Karolyi din Carei, Castelul (Cetatea) Karolyi din Ardud | UAT Mun Carei | 15.959.278.53 | 2.412.667 | 403.676 | 4.403.771 | 23.179.393 |
| 504 | Reabilitarea şi extinderea infrastructurii turistice în oraşul Rupea | Consiliul Local Rupea | 20.203.379.34 | 3.089.929 | 475.374 | 7.056.743 | 30.825.425 |
| 505 | Drumul de glorie al armatei romane in primul razboi mondial | Consiliul Judetean Vrancea | 14.558.092.68 | 2.038.996 | 530.079 | 4.087.097 | 21.214.265 |
| 506 | Revitalizarea cetatii Oradea in vederea introducerii in circuitul turistic: Cetatea Oradea, complex turistic european | Mun Bihor | 24.908.263.66 | 3.809.439 | 586.137 | 7.476.490 | 36.780.329 |
| 507 | Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Barlad | CONSILIUL JUDETEAN VASLUI VASLUI | 13.250.225.96 | 2.026.505 | 311.770 | 4.480.224 | 20.068.725 |
| 508 | Restaurare si punere în valoare a Ansamblului Medieval al Fostei Manastiri Varbila | Parohia Varbila, com Iordacheanu, jud Dambovita | 5.776.277.85 | 880.669 | 138.674 | 1.418.730 | 8.214.351 |
| 509 | Consolidare, restaurare si modernizare la sectia de istorie-arheologie a Muzeului Olteniei Craiova | CJ Dolj | 16.081.705.30 | 2.459.555 | 378.393 | 6.731.350 | 25.651.004 |
| 510 | Consolidare, restaurare Palatul Jean Mihail - Muzeul de Arta Craiova | Consiliul Judetean Dolj | 19.642.853.24 | 3.004.201 | 462.185 | 6.232.425 | 29.341.665 |
| 511 | Consolidare, restaurare si refunctionalizare cu valorificare patrimoniu cultural - imobil str. Brestei, nr. 24, Craiova | Arhiepiscopia Craiovei | 11.012.821.00 | 1.684.314 | 259.125 | 3.078.255 | 16.034.515 |
| 512 | Reabilitarea Palatului Cultural: Theodor Costescu si Cetatea Severinului | Primaria Municipiului Drobeta Turnu SeVerin | 36.929.280.45 | 5.648.008 | 868.924 | 10.988.127 | 54.434.339 |
| 513 | Restaurarea si reabilitarea a doua cladiri de patrimoniu din Mun.Tulcea incluse in circuitele turistice regionale | Consiliul Judetean Tulcea | 30.703.620.17 | 4.418.286 | 1.000.000 | 10.023.790 | 46.145.696 |
| 514 | Consolidarea si reabilitarea Casei de Cultura Tecuci | Consiliul Local Tecuci | 1.919.516.75 | 293.538.25 | 45.200.00 | 445.723.09 | 2.703.978.09 |
| 515 | Restaurarea patrimoniului istoric si cultural al Consiliului Judetean Salaj - Cladirile Centrului Militar Judetean, Muzeul Judetean de Istorie Zalau si Galeriile de Arta "Ioan Sima" | UAT judet Salaj | 15.386.933.37 | 2.353.295.69 | 362.045.49 | 7.322.518.29 | 25.424.792.84 |
| 516 | Reabilitarea Complexului Muzeul Regiunii Portile de fier si valorificarea lui ca produs turistic | Consiliul Judetean Mehedinti | 36.140.672.41 | 5.527.396.96 | 850.368.76 | 9.220.694.57 | 51.739.132.70 |
| 517 | Modernizare si extindere Hotel IAKI - Mamaia | SC HAGI SPORT SRL | 5.141.707.80 | 0 | 6.815.752 | 5.010.501 | 16.967.961 |
| 518 | Dezvoltarea calitatii serviciilor turistice prin extinderea capacitatii de cazare si modernizarea Hotelului Oliver din cadrul SC Madison Company SRL | SC Madison Company SRL Brasov | 3.537.971.73 | 0 | 1.516.274 | 1.246.694 | 6.300.939 |
| 519 | Modernizarea si extinderea structurilor de cazare si a utilitatilor conexe din cadrul complex turistic Pelican, Murighiol - Tulcea | SC LE FRANC SRL Tulcea | 8.504.034.54 | 0 | 3.644.586 | 4.542.844 | 16.691.464 |
| 520 | MODERNIZARE SI EXTINDERE HOTEL ROMAN | SC TUROAG SA ROMAN | 4.934.242.56 | 0 | 3.289.495 | 4.033.570 | 12.257.308 |
| 521 | Extindere Complex Hotelier Mariko INN | SC NEMASE Comprod SRL Roman | 4.172.615.84 | 0 | 2.781.744 | 2.007.161 | 8.961.520 |
| 522 | Imbunatatirea produsului turistic prin extinderea si modernizarea hotelului Belvedere | SC Belvedere srl Botosani | 7.123.632.48 | 0 | 3.052.985 | 3.844.449 | 14.021.067 |
| 523 | ROCOM - ROLUL HOTELULUI CENTRAL - CONCEPT INOVATIV IN MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TURISM A JUDETULUI NEAMT | SC Rocom srl, 170 P. NEAMT STR. PIATA PETRODAVA, NR. 1 - 3 | 7.943.351.08 | 0 | 5.519.956 | 3.476.729 | 16.940.036 |
| 524 | Parc Montan de Iarnă Dealu Negru, Vatra Dornei | SC Telescaun Negresti SRL Vatra Dornei | 1.886.656.10 | 0 | 808.567 | 801.067 | 3.496.290 |
| 525 | Cresterea calitatii serviciilor turistice prin extinderea si modernizarea structurii de cazare la Vila Geta | SC Metrodor SRL | 2.555.812.13 | 0 | 1.095.348 | 1.119.066 | 4.770.226 |
| 526 | Extindere pensiune "Escalade" in Poiana Brasov, str. Poiana Soarelui nr.160, jud. Brasov | SC BACSI INVESTMENT GROUP SRL, Pitesti | 6.959.126.31 | 0 | 4.611.973 | 2.103.481 | 13.674.580 |
| 527 | Modernizarea structurii de cazare a Hotelului Delta si modernizarea activitatilor | SC SULINA ESTIVAL 2002 SA | 9.260.976.90 | 0 | 3.968.990 | 3.474.311 | 16.704.278 |
| 528 | Amenajare faleza turistica in municipiul Orsova-Etapa a II-a | Consiliul local al municipiului Orsova | 3.884.554.38 | 0 | 79.277 | 825.896 | 4.789.727 |
| 529 | Dezvoltarea infrastructurii turistice pe masivul Cozla | municipiul Piatra Neamt | 23.282.449.04 | 0 | 23.282.449 | 11.821.244 | 58.386.143 |
| 530 | Extindere imobil existent: alimentatie publica, sala conferinte, hol - receptie, spatii cazare | Sc Vacanta SRL | 5.041.055.60 | 0 | 2.160.452 | 2.539.019 | 9.740.527 |
| 531 | Reabilitarea infrastructurii Statiunii Geaogiu Bai | Consiliul Local al Orasului Geoagiu | 17.118.013.76 | 0 | 349.348 | 5.609.880 | 23.077.242 |
| 532 | Hotel Plutitor Bella Marina **** | SC LUCIA INTER TOUR SRL Harsova | 8.788.881.26 | 0 | 3.766.663 | 2.848.279 | 15.403.823 |
| 533 | CENTRUL DE AGREMENT ROYAL | C GEMADA SERV SRL IASI | 42.544.000.28 | 0 | 18.233.143 | 16.215.640 | 76.992.783 |
| 534 | Extindere Hotel Criss-Bucuresti | SC CROSSLINE SRL | 7.495.892.40 | 0 | 4.997.262 | 4.003.711 | 16.496.865 |
| 535 | Modernizare si extindere Hotel Grand - Tg Mures | SC Grand SA Targu Mures, jud. Mures | 9.456.139.28 | 0 | 4.052.631 | 3.435.877 | 16.944.647 |
| 536 | Reabilitare si ecologizare Lacuri Neptun | UAT mun. Mangalia | 12.339.395.52 | 0 | 251.824.40 | 2.612.795.95 | 15.204.015.87 |
| 537 | Modernizare prin extindere si transformare cabna Valea cu Pesti in complex turistic si agrement 4 stele | S.C. Valea cu Pesti S.A., Arefu, jud. Arges | 8.840.093.74 | 0 | 3.788.611.60 | 4.228.110.66 | 16.856.816.00 |
| 538 | Modernizare si extindere Hotel Insula Lac Ciuperca din cadrul complexului turistic si de agrement | SC MDA SRL Tulcea | 1.974.192.50 | 0 | 846.082.50 | 956.309.47 | 3.776.584.47 |
| 539 | Palace Govora SPA- Servicii cazare, promovare si dezvoltare turism balnear, agrement turistic | SC Baile Govora | 7.154.767.59 | 0 | 4.971.957.13 | 4.542.862.25 | 16.669.586.97 |
| 540 | Reabilitarea parcului balnear din statiunea Amara | Primaria Amara | 12.967.959.00 | 0 | 264.652.60 | 3.313.136.50 | 16.545.748.10 |
| 541 | Modernizare infrastructurii hoteliere si diversificarea serviciilor turistice la SC Luana Tours-2004 SRL | SC LUANA TOURS - 2004 SRL CONSTANTA | 5.762.806.00 | 0 | 2.469.774.00 | 2.686.622.10 | 10.919.202.10 |
| 542 | Modernizarea infrastructurii de turism a SC Resalcom SA in vederea diversificarii serviciilor turistice | S.C. RESALCOM S.A., mun Targoviste, jud Dambovita | 7.752.171.45 | 0 | 3.322.359.20 | 3.114.074.88 | 14.188.605.53 |
| 543 | EXTINDERE IMOBIL SPATII DE CAZARE PE TEREN PROPRIETATE, AMENAJARE PARCARE PRIVATA | SC AUTO - GAS SRL IASI SOS. BUCIUM, NR. 18 B | 8.421.165.60 | 0 | 5.614.110.40 | 2.962.653.94 | 16.997.929.94 |
| 544 | Promovarea potenţialului turistic al obiectivului Zona urbană Dealul Cetăţii si Centrul istoric al municipiului Deva | Municipiul Deva | 712.852.50 | 109.025 | 16.773 | 160.534 | 999.184 |
| 545 | Promovarea potenţialului turistic al oraşului Râşnov | Consiliul Local Râşnov şi Asociaţia Rosenau Turism | 714.722.16 | 109.310 | 16.817 | 159.121 | 999.971 |
| 546 | Promovarea potenţialului turistic antropic şi natural din zona munţilor Bucegi | Asociaţia microregiunea turistică Munţii Bucegi | 677.141.45 | 103.563 | 15.933 | 151.363 | 948.000 |
| 547 | Promovarea potetialului turistic al judetului Valcea | Consiliul Judetean Valcea | 424.660.00 | 64.948 | 9.992 | 95.400 | 595.000 |
| 548 | Festivalul International al Palincii Satu Mare | Consiliul Judetean Satu Mare | 614.167.50 | 93.932 | 14.451 | 220.585 | 943.135 |
| 549 | Trasee Satmarene | Consiliul Judetean Satu Mare | 690.200.00 | 105.560 | 16.240 | 175.700 | 987.700 |
| 550 | Pasaportul consumatorului de servicii turistice. Ghid obiectiv si independent de promovare a imaginii Romaniei ca Eurodestinatiei sigura si atractiva | Asociatia Antionala pentru Protectia Consumatorilor si promovarea programelor si strategiilor din Romania | 696.195.87 | 106.068 | 16.791 | 173.671 | 992.725 |
| 551 | Sprijinirea implementarii, managementul si evaluarii POR in regiunea SV Olteni | ADR SV Oltenia | 2.876.856.20 | 958.952 |  | 460.781 | 4.296.589 |
| 552 | Sprijinirea OI in perioada 2007-2008 pentru implementarea POR 2007-2013 | ADR NE | 5.896.875.00 | 1.965.625 | 0 | 409.647 | 8.272.147 |
| 553 | Sprijin pentru ADR Centru in implementarea si monitorizarea la nivel regional al POR 2007-2013 | ADR Centru | 3.716.214.00 | 1.238.738 | 0 | 556.874 | 5.511.826 |
| 554 | Sprijin pentru ADR Sud Muntenia/Directia Organism Intermediar in vedera implementarii POR 2007-2008 | ADR Sud Muntenia | 2.565.880.50 | 855.294 | 0 | 265.026 | 3.686.200 |
| 555 | Sprijin pentru ADR Vest in calitate de OI pentru implementarea si monitorizarea cu succes si profesionalism a programului finantat din POR 2007-2013 | ADR Vest | 4.492.445.25 | 1.497.482 | 0 | 370.215 | 6.360.142 |
| 556 | Sprijin pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional în vederea implementării POR 2007-2013 pentru anul 2008” | AM POR | 1.138.791.82 | 379.597 | 0 | 263.563 | 1.781.952 |
| 557 | Sprijin pentru ADR SE in vederea implementarii POR 2007-2013 in regiunea Sud Est | ADR SE | 3.476.986.50 | 1.158.996 | 0 | 307.977 | 4.943.959 |
| 558 | Sprijin pentru ADR Nord Vest în calitate de OI în perioada 2007 - 2008 în vederea implementării POR 2007 - 2013 la nivelul regiunii NV | ADR NV | 4.118.250.75 | 1.372.750 | 0 | 309.768 | 5.800.769 |
| 559 | Implementarea POR 2007 - 2013 în regiunea Bucureşti Ilfov | ADR Bucuresti Ilfov | 3.799.132.50 | 1.266.378 | 0 | 123.757 | 5.189.267 |
| 560 | Sprijin pentru ADR Vest in calitate de OI pt implementarea si monitorizarea cu profesionalism si eficienta a proiectelor finantate prin POR 2007 - 2013 | ADR Vest | 6.904.270.73 | 2.301.424 | 0 | 750.298 | 9.955.993 |
| 561 | Implementarea POR 2007 - 2013 în regiunea Sud Vest Oltenia in perioada 01.01.09-31.12.2010 | ADR SV Oltenia | 6.701.667.90 | 2.233.889 | 0 | 389.556 | 9.325.113 |
| 562 | Sprijin pentru ADR SE in perioada 2009 - 2010 in vederea implementarii POR 2007-2013 in regiunea Sud Est | ADR SE | 8.869.980.00 | 2.956.660 | 0 | 371.797 | 12.198.437 |
| 563 | Sprijin Organism Intermediar din cadrul ADR NE in perioda 2009 - 2010 POR pentru implementarea si monitorizarea POR 2007 - 2013 in regiunea NE | ADR NE | 10.925.138.25 | 3.641.713 | 0 | 708.702 | 15.275.553 |
| 564 | Sprijin pentru AM POR in vederea asigurarii managementului, implementarii si evaluarii POR pentru anii 2009 - 2010 | AM POR | 3.352.690.44 | 1.117.563 | 0 | 785.636 | 5.255.890 |
| 565 | Sprijin acordat in perioada 2009 - 2010pentru OI din cadrul ADR Centru in imp0lementarea si monitorizarea la nivel regional a POR | ADR Centru | 7.284.832.15 | 2.428.277 | 0 | 1.547.841 | 11.260.951 |
| 566 | Sprijin pentru ADR SM Directia Organism Intermediar in vederea implementarii POR in perioada 2009 - 2010 | ADR Sud Muntenia | 7.104.471.62 | 2.368.157 | 0 | 976.523 | 10.449.152 |
| 567 | „Sprijin pentru ADR Nord Vest, in calitate de Organism Intermediar, in perioada 2009 - 2010 în vederea implementării Programului Operaţional Regional in perioada 2007 – 2013 la nivelul Regiunii Nord Vest” | ADR Nord Vest | 7.677.735.15 | 2.559.245 | 0 | 859.862 | 11.096.842 |
| 568 | Sprijin pentru AM POR in vederea asigurarii managementului POR pentru perioada 2009 - 2011 | AM POR | 12.257.212.19 | 4.085.737 | 0 | 3.105.160 | 19.448.110 |
| 569 | Sprijin acordat ADR NE in calitate de OI in vederea implementarii planului de comunicare pentru POR in perioada 2007-2013 | ADR NE | 714.512.00 | 238.171 | 0 | 181.010 | 1.133.693 |
| 570 | Sprijin pentru AMPOR pentru implementarea masurilor de informare si publicitate | AM POR | 1.674.617.80 | 558.206 | 0 | 424.237 | 2.657.060 |
| 571 | Promovarea Programului Operaţional Regional 2007 - 2013 la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia | ADR SV Oltenia | 365.940.75 | 121.980 | 0 | 92.705 | 580.626 |
| 572 | Sprijin pentru OI din cadrul ADR Centru in informarea si publicitatea POR 2007 - 2013 | ADR Centru | 725.287.81 | 241.763 | 0 | 186.472 | 1.153.523 |
| 573 | Sprijin pentru informarea si publicitatea privind POR in regiunea Nord - Vest, perioada 2007 - 2009 | ADR NV | 735.365.25 | 245.122 | 0 | 186.293 | 1.166.780 |
| 574 | Sprijin pentru informarea si publicitatea privind POR in regiunea Bucureşti - Ilfov, perioada 2007 - 2009 | ADR BI | 1.279.742.25 | 426.581 | 0 | 321.523 | 2.027.846 |
| 575 | Sprijin pentru implementarea eficienta a activitatilor de informare si publicitate din Planul de Comunicare pentru Programul Operational Regional 2007-2013 la nivelul Regiunii Vest | ADR Vest | 583.340.26 | 194.447 | 0 | 147.780 | 925.567 |
| 576 | Regio: Informare si promovare 2009-2010 | AM POR | 18.593.505.00 | 6.197.835 | 0 | 4.710.355 | 29.501.695 |
| 577 | Sprijin pentru ADR SE in vederea implementarii planului de comunicare pentru POR 2007 - 2013 in regiunea Sud Est | ADR SE | 281.029.50 | 93.677 | 0 | 71.194 | 445.900 |
| 578 | Sprijin acordat ADR Sud Muntenia/Directia OI pentru activitatile de informare si publicitate ale POR 2007 - 2013 in perioada 2007 - 2009 | ADR SM | 776.100.00 | 258.700 | 0 | 196.612 | 1.231.412 |
| TOTAL | 4.332.248.805 | 551.039.473 | 307.522.696 | 1.204.290.827 | 6.395.101.801 |

ANEXA IV

| LISTA PROIECTELOR FINALIZATE PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE 2009 |
| --- |
| Nr.crt | Regiunea | Proiect | Beneficiar | Valoarea eligibilă plătită |
|  |  |  |  | Contribuţia FEDR | Contribuţia privată | TOTAL |
| 1 | Nord Est | Dezvoltare Capacitate Prestări Servicii Sc Compania Emo Srl Vaslui | SC COMPANIA EMO SRL | 115.417.55 | 49.464.66 | 164.882.21 |
| 2 | Nord Est | Un Plus De Sănătate Si Frumuseţe | SC MICHELLE SRL | 26.359.56 | 11.453.61 | 37.813.17 |
| 3 | Nord Est | Creşterea Calităţii Serviciilor A.B.V. - Total Proiect Prin Achiziţionarea De Echipamente | SC A.B.V. - TOTAL PROIECT SRL | 56.227.98 | 24.097.71 | 80.325.69 |
| 4 | Nord Est | Extinderea Activităţii La Sc Axa Optic Srl Barlad | SC AXA OPTIC SRL | 115.109.44 | 54.169.15 | 169.278.59 |
| 5 | Nord Est | Creşterea Competitivitatii Sc Proiect Consult Srl Prin Achiziţionarea De Echipamente Noi | SC PROIECT CONSULT SRL | 29.657.68 | 12.710.44 | 42.368.12 |
| 6 | Nord Est | Creşterea Competitivitatii Firmei Sc Urban Srl Suceava Prin Achiziţionarea De Echipamente It Si Dotări | SC URBAN SRL | 29.473.92 | 12.631.68 | 42.105.61 |
| 7 | Nord Est | Creşterea Capacităţii Productive A Firmei Si Accesarea De Noi Pieţe De Desfacere Prin Diversificarea Serviciilor, Creşterea Calităţii Acestora Si Reducerea Duratei De Realizare | SC EURO PROJECT CONSULTING SRL | 11.061.75 | 7.374.50 | 18.436.24 |
| 8 | Nord Est | Dotarea Firmei Cu Echipamente | SC VIORA DENTAL SRL | 52.454.93 | 22.480.68 | 74.935.61 |
| 9 | Nord Est | Dezvoltarea Calitatii Serviciilor Topografice Si Cadastrale La Sc Multicad Srl Roman | SC MULTICAD SRL | 120.636.63 | 51.701.41 | 172.338.04 |
| 10 | Nord Est | Dezvoltarea Serviciilor De Proiectare Prin Modernizare La Societatea Sc Ideal Proiect Srl Suceava | SC IDEAL PROIECT SRL | 15.489.82 | 6.638.49 | 22.128.31 |
| 11 | Nord Est | Achizitie De Echipamente Pentru Dezvoltarea Afacerii La Sc U 2 Serv Com Srl | SC U 2 SERV COM SRL | 8.483.80 | 3.635.91 | 12.119.71 |
| 12 | Sud Est | Laborator mobil de realizare si diagnosticare retele de cablu si fibra optica | SC AMIBIOS SRL, BRAILA | 41.317.31 | 17.707.42 | 59.024.73 |
| 13 | Sud Muntenia | Utilizarea vârf în serviciile de radiologie dentară – dezvoltare durabilă, calitate şi competitivitate | AS.F TRANDAFIRESCU S.R.L. | 41.534.07 | 17.800.32 | 59.334.39 |
| 14 | Sud Muntenia | Achiziţie de echipamente şi tehnologii noi, moderne pentru activitatea SC MEDEXCELA SRL în localitatea Alexandria, judeţul Teleorman | S.C. MEDEXCELA S.R.L. | 35.773.06 | 15.331.31 | 51.104.37 |
| 15 | Sud Muntenia | Net Group Communications SRL – creşterea competitivităţii şi a calităţii serviciilor prestate prin achiziţia de sisteme IT, echipamente şi tehnologii noi | S.C. NET GROUP COMMUNICATIONS S.R.L. | 18.971.48 | 8.130.64 | 27.102.12 |
| 16 | Sud Muntenia | Creşterea gradului de utilizare a tehnologiilor noi – modern prin achiziţionarea de echipamente specific pentru studioul de televiziune DIVA TV – Municipiul Giurgiu | S.C. ROMPROD S.R.L. | 15.711.83 | 6.733.64 | 22.445.47 |
| 17 | Sud Muntenia | Creşterea gradului de utilizare a echipamentelor noi – modern prin achiziţionarea unui buldoexcavator de 100 CP la SC Muntenia INVEST | S.C. MUNTENIA INVEST S.R.L. | 39.279.48 | 16.834.06 | 56.113.54 |
| 18 | Sud Vest | Dezvoltarea capacitatii tehnice a firmei SC Toposurvey prin achizitionarea de echipamente moderne | SC Toposurvey SRL | 46.867.32 | 20.181.78 | 67.049.10 |
| 19 | Sud Vest | Achizitie aparatura medicala laborator - SC Lami SRL - | SC Lami SRL | 98.158.36 | 42.067.87 | 140.226.23 |
| 20 | Sud Vest | SC Medoc SRL - Achizitie echipamente medicale | SC Medoc SRL | 43.128.06 | 19.376.38 | 62.504.44 |
| 21 | Vest | Dezvoltarea echilibrată a întreprinderii şi consolidarea poziţiei pe piaţa serviciilor geodezice şi topografice prin modernizarea echipamentelor utilitare | SC MS-CAD SRL | 55.879.90 | 23.948.53 | 79.828.43 |
| 22 | Vest | Dezvoltarea şi creşterea calităţii serviciilor medicale stomatologice oferite de SC PHILIP GRAND AKRAV SRL, Timişoara, judeţul Timiş | SC PHILIP GRAND AKRAV SRL | 169.692.32 | 79.855.21 | 249.547.54 |
| 23 | Vest | Achiziţia unui utilaj performant pentru lucrări de foraj şi teste necesare proiectării infrastructurilor la construcţii civile industriale, drumuri, poduri şi căi ferate, judetul Arad | SC GEOPROIECT SRL | 74.611.33 | 31.976.28 | 106.587.61 |
| 24 | Vest | Achiziţie utilaj fabricare tub felxibil pentru instalaţii electrice prin extrudare | SC PRIMA PLUS SRL | 86.458.56 | 37.053.67 | 123.512.23 |
| 25 | Vest | Dezvoltarea economică a societăţii comerciale Ecomed SRL | SC ECOMED SRL | 29.421.67 | 12.615.29 | 42.036.97 |
| 26 | Vest | Dezvoltarea economică a societăţii comerciale Minola SRL | SC MINOLA SRL Timişoara | 52.087.01 | 22.323.00 | 74.410.01 |
| 27 | Vest | Dotarea cu echipamente în vederea realizării de implanturi dentare | SC MKM DENT SRL | 14.052.95 | 6.022.70 | 20.075.65 |
| 28 | Vest | Prevenirea cancerului de col uterin, cancerului ovarian şi al cancerului de sân | SC Obstetrică şi Ginecologie dr. Romeo Stănescu SRL | 47.418.67 | 20.322.29 | 67.740.96 |
| 29 | Vest | Eficientizarea şi creşterea capacităţii productive a SC Mobila şi Binale SRL prin achiziţia unui sistem flexibil de prelucrare cu comandă numerică a palului şi a lemnului masiv | SC Mobila şi Binale SRL | 90.053.54 | 38.778.42 | 128.831.96 |
| 30 | Vest | Dotarea cu mobilier şi echipamente specifice consultanţei pentru afaceri şi management | SC Morar Expert&Investment SRL | 39.770.02 | 17.044.30 | 56.814.32 |
| 31 | Vest | Dreptul de a vedea | SC Oftalmologica SRL | 66.180.33 | 28.363.00 | 94.543.33 |
| 32 | Vest | Dotarea cu utilaje a unei firme de prelucrări mecanice, Bocsa, Judetul Caras-Severin | SC Centrul de prelucrări mecanice Bocşa SRL | 111.136.79 | 47.630.05 | 158.766.84 |
| 33 | Nord Vest | Achiziţia Unui Stand Universal De Probat Pompe De Injecţie | SC DACAR MOTOR S.R.L. | 15.650.95 | 6.707.55 | 22.358.50 |
| 34 | Nord Vest | ARTIS 3 - O CLINICĂ EUROPEANĂ ÎNTR-UN ORAŞ ROMÂNESC DE TRADIŢIE | SC ARTESTET SRL | 44.975.18 | 19.275.08 | 64.250.26 |
| 35 | Nord Vest | Modernizarea şi echiparea atelierului service SC ILIE SERV SRL | SC Ilie Serv SRL | 16.514.10 | 7.077.47 | 23.591.57 |
| 36 | Nord Vest | Clinică privată de obstetrică şi ginecologie dr.MUNCEAN | SC Manitou Med S.R.L., | 140.227.99 | 80.951.80 | 221.179.79 |
| 37 | Nord Vest | Creşterea eficienţei ectivităţii SC Media Grup SRL, jud.Sălaj, prin diversificarea ofertei şi dezvoltarea de produse cross - media | SC MEDIA GRUP SRL | 13.011.65 | 5.579.08 | 18.590.73 |
| 38 | Nord Vest | Modernizarea Întreprinderii General Consulting Prin Dotarea Cu Echipamente IT | SC GENERAL CONSULTING S.R.L | 14.265.06 | 6.113.60 | 20.378.66 |
| 39 | Nord Vest | Investiţii în dezvoltarea serviciilor pentru copii şi familii | SC ADVENTURE CAMPS SRL | 24.906.98 | 10.674.42 | 35.581.40 |
| 40 | Centru | Achiziţionarea de echipamente şi aparatură pentru cabinetul oftalmologic şi optică al Centrului Medical Dr. Stănilă | CENTRUL MEDICAL DR. STĂNILĂ S.R.L. | 90.626.24 | 38.839.82 | 129.466.06 |
| 41 | Centru | Achizitia de utilaje si echipamente moderne necesare activitatii de productie la SC JDER SRL | SC JDER SRL | 36.773.13 | 15.759.91 | 52.533.04 |
| 42 | Centru | Echipament modern – Servicii eficiente | S.C. G.T.C. MAP SERV S.R.L. | 19.250.29 | 8.250.12 | 27.500.41 |
| 43 | Centru | Modernizarea cabinetului stomatologic prin achizitionarea de echipamente si a unei licente pentru sistem de operare si antivirus pentru SC POMADENT SRL Tg. Mures, jud. Mures | SC POMADENT SRL Loc. Tg Mures | 12.443.29 | 5.332.84 | 17.776.12 |
| 44 | Centru | Achizitionare echipament traducere simultana | SC EURO EDUCATIONAL SRL Loc. Brasov | 53.457.81 | 22.910.49 | 76.368.30 |
| 45 | Centru | Modernizarea societatii comerciale HIPPOPROJECT SRL prin achizitie de masini de birou si software specializat | SC HIPPOPROJECT SRL | 14.988.21 | 6.423.52 | 21.411.72 |
| 46 | Centru | Dezvoltarea activitatii SC ECOROM SRL in domeniul proiectarii si ingineriei mediului prin modernizarea dotarilor | SC ECOROM SRL | 16.496.54 | 7.069.94 | 23.566.48 |
| 47 | Centru | Achizitie software si hardware la E&M Consult srl | SC E&M CONSULT SRL | 15.755.72 | 6.891.57 | 22.647.28 |
| 48 | Centru | Achizitionarea de aparatură medicală de imagistică şi de laborator pentru complexul medical Dr. Rogojan Aurel | SC COMPLEX MEDICAL DR. ROGOJAN AUREL SRL | 36.754.09 | 15.751.75 | 52.505.83 |
| 49 | Centru | Achizitionare de echipamente si sisteme IT moderne pt activitatea prestare de servicii de consultanta in management si activitati de arhitectura si inginerie | SC EVALUAR SRL | 7.357.78 | 3.274.85 | 10.632.64 |
| 50 | Bucuresti Ilfov | Achizitionarea de utilaje pentru sectia de prelucrare benzi adezive | SC. PHOENIX INVEST SRL | 43.540.92 | 18.660.39 | 62.201.31 |
| 51 | Bucuresti Ilfov | Achizitionarea de aparatura medicala pentru diagnosticarea si tratarea bolilor de piele in cadrul Centrului medical Euromed | SC CENTRUL MEDICAL EUROMED SRL | 124.254.38 | 53.251.88 | 177.506.26 |
| 52 | Bucuresti Ilfov | Centru pentru Colectarea si Prelucrarea Statistica a informatiilor de marketing | SC NEOMAR CONSULTING SRL | 24.331.14 | 10.427.63 | 34.758.77 |
| 53 | Bucuresti Ilfov | Achizitionarea echipamentelor performante pentru dezvoltarea societatii-SC FILM FACTOR SRL | SC FILM FACTOR SRL | 34.617.30 | 34.617.30 | 69.234.60 |
| 54 | Bucuresti Ilfov | Imbunatatirea dotarii operationale | HOLMED CONSULTANTA SRL | 14.405.85 | 6.173.94 | 20.579.79 |
| 55 | Bucuresti Ilfov | Cresterea competivitatii SC TENTA CONS SRL prin achizitia de echipamente tehnologice | SC TENTA CONS SRL | 51.899.48 | 22.242.63 | 74.142.11 |
| 56 | Bucuresti Ilfov | Road Technology SRL – ROAD CONSTRUCTOR – achizitie echipament tehnologic | SC ROAD TECHNOLOGY SRL | 170.138.30 | 127.566.51 | 297.704.81 |
| 57 | Bucuresti Ilfov | Un centru digital modern de multiplicare a documentelor | SC DAVID SRL | 48.624.61 | 32.416.41 | 81.041.01 |

ANEXA V

DISTRIBUŢIA REGIONALĂ A CONTRACTELOR DE FINANŢARE SEMNATE PÂNĂ LA 31.12.2009

# Footnotes

Ţinta poate fi anuală sau pentru întreaga perioadă de programare.

Valoarea contribuţiei comunitare la proiectele contractate.