Programul Operaţional Regional 2014-2020

Calendarul estimat al lansărilor în cadrul programului (perioadele sunt estimate, urmand a fi revizuite în funcție de indeplinirea condițiilor pentru lansarea apelurilor)

| Axă prioritară/ Prioritate de investiţii/ Obiectiv specific/ Acţiune | Bugetul alocat apelului de proiecte (mil euro) | 2016/2017 | Observaţii (probleme întâmpinate, blocaje în lansare, justificare în cazul întârzierilor) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Data lansării ghidurilor în consultare publică (luna) | Data lansării apelului de proiecte (luna) | Data închiderii apelului de proiecte (luna) |  |
|  | Total eligibil | din care UE |  |  |  |  |
| AP1 –Promovarea transferului tehnologic / OS 1.1 entități de transfer tehnologic, lansare apel de intenție | 194.12 | 165.00 | Februarie 2017 | Aprilie 2017 | Decembrie 2017 | Se lucreaza la indeplinirea conditionalitatii ex ante a POR 2014-2020 cu privire la identificarea domeniilor regionale de specializare inteligente in complementaritate cu Strategia Nationala de Cercetare Dezvoltare Inovare (SNCDI) |
| AP 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii , OS – 2.1 A -microîntreprinderi | 234.12 | 199 |  | lansat în 26.05.2016 | Ianuarie 2017 | APEL LANSAT |
| AP 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, OS 2.1B – incubatoare/acceleratoare de afaceri | 117.65 | 100 | Ianuarie 2017 | Martie 2017 | Noiembrie 2017 | Este necesar a stabili clar statutul juridic al beneficiarului. Se vor clarifica anumite aspect aferente Legii incubatoarelor |
| AP 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, OS 2.2 A îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri | 172.94 | 147.00 | Iulie 2016 | Decembrie 2016 | August 2017 | APEL LANSAT |
| AP3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1A –cladiri rezidențiale - 7 REGIUNI | 438.91 | 373.07 |  | 15.03.2016 | Noiembrie 2016 | APEL FINALIZAT |
| AP3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1A- cladiri rezidentiale - Bucuresti -lfov | 83.46 | 70.94 |  | 15.03.2016 | Noiembrie 2016 | APEL FINALIZAT |
| AP3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1 B – cladiri publice - 7 REGIUNI | 290.41 | 251.88 | Iulie- August 2016 | Decembrie 2016 | August 2017 | GHID AFLAT PE CIRCUITUL DE AVIZARE INTERNA MDRAP |
| AP3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1 B – cladiri publice - Bucuresti -lfov | 35.74 | 29.18 | Iulie- August 2016 | Decembrie 2016 | August 2017 | GHID AFLAT PE CIRCUITUL DE AVIZARE INTERNA MDRAP |
| AP3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1 C – Iluminat public - 7 REGIUNI | 28.63 | 24.84 | Ianuarie 2017 | Martie 2017 | Noiembrie 2017 | Din discutiile precedente cu expertii de la Consiliul Concurentei exista premise pentru intrarea acestei operatiuni sub incidenta Ajutorului de Stat |
| AP3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1 C – Iluminat public – Bucuresti - Ilfov | 4.94 | 4.03 | Ianuarie 2017 | Martie 2017 | Noiembrie 2017 | Din discutiile precedente cu expertii de la Consiliul Concurentei exista premise pentru intrarea acestei operatiuni sub incidenta Ajutorului de Stat |
| AP3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.2 – mobilitate urbană - 7 REGIUNI | 679.38 | 577.47 | Decembrie 2016 | Februarie 2017 | Octombrie 2017 | Clarificarea situațiilor privind Contractele de Sevicii Publice - transport călători si modificari corespunzatoare ale Legii 92 privind transportul public de călători. |
| AP3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.2 – mobilitate urbană - Bucuresti -lfov | 119.99 | 95.99 | Decembrie 2016 | Februarie 2017 | Octombrie 2017 |  |
| AP4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile - 7 REGIUNI | 1,303.63 | 1,108.09 | Iulie 2016 | Decembrie 2016 | Decembrie 2017 | GHID LANSAT IN CONSULTARE PUBLICA |
| AP4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.1 – mobilitate urbană | 1,058.82 | 957.44 | Ianuarie 2017 | Martie 2017 | Noiembrie 2017 | Clarificarea situațiilor privind Contractele de Sevicii Publice - transport călători si modificari corespunzatoare ale Legii 92 privind transportul public de călători |
| AP4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.2 – reconversia și refunctionalizarea terenurilor degradate | 125.15 | 100.00 | Ianuarie 2017 | Martie 2017 | Noiembrie 2017 | Lansarea se va realiza coordonat cu celelalte obiective specific al axei 4 |
| AP4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.3 –regenerarea comunităților marginalizate în zona urbană | 55.29 | 47.00 | Ianuarie 2017 | Martie 2017 | Noiembrie 2017 | Lansarea se va realiza coordonat cu celelalte obiective specific al axei 4 |
| AP4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.4 – infrastructură educațională în zona urbană | 71.88 | 61.10 | Ianuarie 2017 | Martie 2017 | Noiembrie 2017 | Lansarea apelurilor de proiecte este condiţionată de elaborarea strategiei privind infrastructura educaţională de către Ministerul Educaţiei |
| AP5- Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural /OS 5.1 –patrimoniul cultural - 7 REGIUNI | 249.76 | 212.3 |  | Martie 2016 | Noiembrie 2016 | APEL FINALIZAT |
| AP5- Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural /OS 5.1 –partimoniul cultural -Bucuresti -lfov | 26.6 | 21.28 |  | Martie 2016 | Noiembrie 2016 | APEL FINALIZAT |
| AP5- Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural /OS 5.2 – reconversia și refuncționalizarea terenurilor degradate -7 REGIUNI | 91.8 | 78.03 |  | Martie 2016 | Noiembrie 2016 | APEL FINALIZAT |
| AP5- Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural /OS 5.2- reconversia și refuuncționalizarea terenurilor degradate -Bucuresti -lfov | 14.17 | 11.34 |  | Martie 2016 | Noiembrie 2016 | APEL FINALIZAT |
| AP6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională /OS 6.1 –modernizarea drumurilor județene -7 REGIUNI | 810.98 | 689.33 |  | Martie 2016 | Noiembrie 2016 | APEL 1 – FINALIZAT / APEL 2 LANSAT IN DATA DE 05.12.2016 CU DEPUNERE DIN 05.01.2017 |
| AP6- Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională /OS 6.1 - modernizarea drumurilor județene - Bucuresti Ilfov | 13.3 | 10.64 |  | Martie 2016 | Noiembrie 2016 | APEL 1 – FINALIZAT / APEL 2 LANSAT IN DATA DE 05.12.2016 CU DEPUNERE DIN 05.01.2017 |
| AP7- Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului /OS 7.1 – dezvoltarea infrastructurii de turism - 7 REGIUNI | 99.34 | 84.44 |  | Aprilie 2016 | Decembrie 2016 | APEL FINALIZAT |
| AP8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale /OS 8.1/OS 8.2 infrastructura de sanatate - 7 REGIUNI | 306.38 | 153.19 | Ianuarie 2017 | Februarie 2017 | Octombrie 2017 | Lansarea apelurior este condiţionalizată ex- ante de realizarea cartografierii nevoilor de către ministerul de resort |
| AP8- Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale /OS 8.3 servicii sociale - vârstnici - 7 REGIUNI | 27.34 | 23.24 | Iunie 2016 | Decembrie 2016 | August 2017 | GHID AFLAT PE CIRCUITUL DE AVIZARE INTERNA MDRAP |
| AP8- Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale /OS 8.3 servicii sociale - dizabilităţi - 7 REGIUNI | 16.65 | 14.15 | Ianuarie 2017 | Martie 2017 | Noiembrie 2017 | Lansarea apelurior este condiţionalizată ex- ante de realizarea cartografierii nevoilor de către ministerul de resort |
| AP8- Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale /OS 8.3 servicii sociale - copii - 7 REGIUNI | 74.9 | 63.67 | Ianuarie 2017 | Martie 2017 | Noiembrie 2017 | Ghid lansat în consultare publică |
| AP9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban /OS 9.1 – regenerarea comunităților defavorizate - 7 REGIUNI | 89.59 | 85.11 | Martie 2017 | Mai 2017 | Ianuarie 2018 | Lansarea apelului este condiționată de selecția națională a strategiilor de dezvoltare locală (SDL) în zone urbane marginalizate, care vor fi elaborate în urma apelului de proiecte al MFE pentru acordare de sprjin pregatitor în elaborarea SDL. |
| AP9- Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban /OS 9.1 - regenerarea comunităților defavorizate -Bucuresti -lfov | 11.81 | 10.63 | Martie 2017 | Mai 2017 | Ianuarie 2018 | Lansarea apelului este condiționată de selecția națională a strategiilor de dezvoltare locală (SDL) în zone urbane marginalizate, care vor fi elaborate în urma apelului de proiecte al MFE pentru acordare de sprjin pregatitor în elaborarea SDL. |
| AP10- Îmbunătățirea infrastructurii educaționale /OS 10.1/ 10.2/10.3 –infrastructură educațională - 7 REGIUNI | 261.45 | 222.23 | Ianuarie 2017 | Martie 2017 | Noiembrie 2017 | Lansarea apelurilor de proiecte este condiţionată de elaborarea strategiei privind infrastructura educaţională de către Ministerul Educaţiei |
| AP10- Îmbunătățirea infrastructurii educaționale /OS 10.1/ 10.2/10.3 infrastructură educațională -Bucuresti –lfov | 53.19 | 42.55 | Ianuarie 2017 | Martie 2017 | Noiembrie 2017 |  |
| AP11- Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară /OS 11.1 - cadastru - 7 REGIUNI | 312.89 | 265.96 | Ianuarie - 2017 | Martie 2017 | Septembrie - Noiembrie 2017 | Proiect major aflat in pregatire. |
| SUERD | 451.02 | 383.37 | Ianuarie 2017 | Martie 2017 | Noiembrie 2017 |  |
| ITI, inclusiv instrumente financiare AP 2 | 434.45 | 358.11 | Noiembrie 2016 | Ianuarie 2017 | Septembrie 2017 |  |

Data publicarii: Decembrie 2016