GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL

##### UNITATEA DE EVALUARE

PLANUL MULTIANUAL DE EVALUARE

pentru

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL

2007 - 2013

Bucureşti

- 2008 -

CUPRINS

I. CADRUL GENERAL AL EVALUĂRII PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL	3

1. Programul Operaţional Regional	3

2. Evaluarea ex-ante a POR	6

3. Sistemul de monitorizare	8

II. ACTIVITĂŢI ORIENTATIVE REALIZATE ÎN PROCESUL EVALUĂRII	9

1. Tipuri de activităţi	9

2. Planul de Evaluare a POR	11

3. Listă orientativă a activităţilor şi tipurilor de evaluări propuse pentru evaluarea POR	13

4. Plan bugetar orientativ	15

5. Publicarea rezultatelor evaluărilor	15

III. COORDONAREA ŞI MANAGEMENTUL IMPLEMENTĂRII PLANULUI MULTIANUAL DE EVALUARE	16

1. Unitatea de Evaluare a POR	16

2. Comitetul de management pentru evaluarea Programului Operaţional Regional	16

3. Comitetul de Monitorizare POR	17

IV. CONSTRUIREA CAPACITĂŢII DE EVALUARE	17

# I. CADRUL GENERAL AL EVALUĂRII PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL

## 1. Programul Operaţional Regional

Programul Operaţional Regional 2007-2013 (“POR”) acoperă toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare din România, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltării regionale, modificată prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistică a unităţilor teritoriale.

###### Regiunile de Dezvoltare din România

Toate regiunile NUTS II din România, inclusiv Bucureşti – Ilfov, au un Produs Intern Brut (PIB) mai mic de 75% din media comunitară. De aceea, ele sunt eligibile pentru finanţare din Fonduri Structurale în cadrul Obiectivului „Convergenţă”, aşa cum este specificat în art. 5 al Regulamentului Consiliului Nr 1083/2006.

Programul Operaţional Regional va fi finanţat în perioada 2007- 2013 din bugetul de stat şi bugetele locale, precum şi din surse private, fiind cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene. Contribuţia financiară a UE poate ajunge până la 85% din totalul cheltuielilor naţionale (publice şi private).

Scopul POR este să sprijine, pe cât posibil, împreună cu celelalte programe operaţionale finanţate din fonduri structurale, o creştere echilibrată a tuturor zonelor ţării, nu atât prin redistribuirea resurselor publice, cât mai ales prin asigurarea, ca toate zonele să aibă un nivel minim de infrastructură de afaceri, socială şi capital uman, care să permită creşterea economică.

POR implementează elemente importante ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională a Cadrului Naţional Strategic de Referinţă 2007-2013, principalul obiectiv al POR constituindu-l dezvoltarea echilibrată a tuturor regiunilor ţării, prin valorificarea potenţialului regional şi local de dezvoltare, concentrarea asupra polilor urbani de creştere şi îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurale şi ale mediului de afaceri. Acest obiectiv se va realiza printr-o alocare diferenţiată a fondurilor pe regiuni de dezvoltare, în funcţie de gradul de dezvoltare al acestora - măsurat prin Produsul Intern Brut pe locuitor - şi printr-o strânsă corelare cu acţiunile realizate prin celelalte Programe Operaţionale.

Alocările financiare orientative sunt realizate la nivel regional, pe baza gradului de dezvoltare regională atins, dându-se prioritate regiunilor subdezvoltate, printr-un mecanism de alocare financiară invers proporţional cu mărimea PIB/locuitor, ajustat cu densitatea populaţiei, astfel încât Regiunile mai puţin dezvoltate primesc, proporţional, alocări financiare mai mari prin POR. Aceste fonduri vor fi utilizate pentru finanţarea unor proiecte cu impact major asupra creşterii economice regionale şi locale, pentru a stimula dezvoltarea economico - socială: reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport pentru a îmbunătăţii accesibilitatea, infrastructura educaţională şi de sănătate, pentru a asigura formarea capitalului uman şi populaţie sănătoasă, întărirea structurilor de sprijinire a afacerilor (parcuri industriale, logistice, de afaceri etc.) pentru atragerea investitorilor, sprijinirea creării de microîntreprinderi, pentru a permite pieţei locale să atingă o masă critică de auto-susţinere, valorificarea potenţialului turistic local, a patrimoniului cultural şi natural, prin sprijinirea dezvoltării infrastructurii turistice şi a iniţiativelor antreprenoriale în acest domeniu, şi, de asemenea, măsuri specifice pentru sprijinirea centrelor urbane, pentru ca acestea să acţioneze ca motoare ale creşterii şi pentru a stimula oportunităţile de dezvoltare în arealele învecinate, contribuind astfel la crearea de legături economice regionale, care lipsesc în prezent în majoritatea regiunilor României.

Principalele categorii de beneficiari ai POR sunt autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară, Parteneriatele între autorităţile publice locale, furnizori de servicii sociale (acreditaţi în condiţiile legii), universităţi de stat, Instituţii publice furnizoare de servicii de formare profesională continuă, IMM-uri, Camere de comerţ şi industrie, Instituţii de cult, ONG-uri.

Prin POR se pot finanţa proiecte cu impact major asupra dezvoltării regionale şi locale din domeniul infrastructurii de transport, al infrastructurii sociale, de afaceri şi turistice, a căror dezvoltare creează condiţii pentru valorificarea resurselor materiale şi umane existente, corespunzător următoarelor axe prioritare:

- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - potenţiali poli de creştere (domeniul major de intervenţie: Planuri integrate de dezvoltare urbană). Alocarea financiară pentru această axă prioritară este de aproximativ 1,4 mld. Euro (30,00% din contribuţia FEDR la finanţarea POR);

- Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale (domeniul major de intervenţie: Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură). Pentru implementarea acestei axe prioritare sunt alocate  876 mil. euro (20,35% din contribuţia FEDR la finanţarea POR);

- Îmbunătăţirea infrastructurii sociale (domenii majore de intervenţie: Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate; Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale; Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă; Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pre-universitare, universitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă). Această axă prioritară va beneficia de  1/5 din fondurile totale ale POR, adică aproximativ 658 mil. Euro;

- Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local (domenii majore de intervenţie: Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală; Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi; sprijinirea dezvoltării micro-întreprinderilor). Această axă prioritară  va primi o alocare financiară de 709 mil. euro din  fondurile POR;

- Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului (domenii majore de intervenţie: Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe; Crearea / dezvoltarea / modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale şi pentru creşterea calităţii serviciilor turistice; Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare pentru creşterea atractivităţii României ca destinaţie turistică). Această axă prioritară va  beneficia de o alocare financiară justificată de potenţialul turistic ridicat al tuturor regiunilor – 616 mil. Euro;

- Asistenţă tehnică (domenii majore de intervenţie: Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării Programului Operaţional Regional; Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare privind POR). Aproximativ 131 mil. euro vor fi alocate acestei axe prioritare.

Prin implementarea acestor axe prioritare, POR contribuie împreună cu celelalte Programe Operaţionale şi în concordanţă cu politica de coeziune economică şi socială a UE, la atingerea obiectivului general al Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Regională şi prin aceasta la realizarea obiectivelor Planului Naţional de Dezvoltare şi ale Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, şi anume, la diminuarea diferenţelor de dezvoltare dintre România şi celelalte State Membre ale UE.

## 2. Evaluarea ex-ante a POR

Evaluarea ex-ante: Pentru perioada de programare 2007 – 2013, evaluarea ex-ante s-a desfăşurat în perioada august – decembrie 2006, cu asistenţă tehnică externă contractată în cadrul proiectului Phare 2004/016-772.04.03.01.06.

Procesul de evaluare ex-ante a avut un rol important în finalizarea programului şi optimizarea alocării resurselor. Exerciţiul de evaluare ex-ante a fost un proces interactiv,  pe parcursul căruia au avut loc întâlniri şi consultări între evaluator şi AM POR, întâlniri bilaterale între evaluator şi actori cheie, precum şi întâlniri în plen cu participarea MEF, în calitate de coordonator naţional şi a reprezentanţilor altor autorităţi de management.

Totodată, procesul de evaluare ex-ante a inclus şi Evaluarea Strategică de Mediu (SEA), conform HG 1076(2004 (care transpune Directiva UE  2001(42(EC). Raportul SEA privind efectele asupra mediului, rezultate prin implementarea POR, a identificat efecte preponderent pozitive şi neutre asupra mediului. În ceea ce priveşte efectele negative asupra mediului, care pot apărea ca urmare a unor investiţii specifice prevăzute în program, raportul formulează o serie de măsuri care să conducă la prevenirea, reducerea sau contracararea lor. Efectele implementării POR asupra mediului vor fi monitorizate printr-un set de indicatori specifici, introduşi în sistemul general de monitorizare a programului.

Principalele aspecte (întrebări) urmărite  în procesul  evaluării au fost:

- Relevanţa: în ce măsură obiectivele programului sunt relevante vis-à-vis de nevoile şi priorităţile la nivel naţional şi UE?

- Eficacitatea: cât de realist este programul în atingerea obiectivului global şi a celor specifice până în 2013 sau mai devreme?

- Eficienţa: cât de bine sunt alocate resursele (input-uri) din punct de vedere al output-urilor şi rezultatelor?

- Consistenţă şi coerenţă: obiectivele şi măsurile propuse se corelează logic cu analiza socio-economică, sunt consistente şi în concordanţă cu obiectivele politicii regionale şi intervenţiile naţionale şi comunitare (de ex. Strategia Lisabona)?

- Utilitatea: efectele preconizate sunt realiste şi satisfăcătoare în contextul nevoilor sociale, economice şi de mediu existente?

- Sustenabilitatea: rezultatele obţinute prin implementarea programului se vor menţine după implementarea programului, fără finanţare suplimentară?

- Management şi monitorizare: contribuie la atingerea obiectivului programului şi la obţinerea unor rezultate pozitive?

Evaluatorul ex-ante a prezentat concluziile preliminare şi recomandările în două Rapoarte. Toate aspectele incerte au fost clarificate. Majoritatea recomandărilor evaluatorului ex-ante au fost luate în considerare în versiunea actuală a POR.

Raportul final de evaluare, prezentat oficial pe 15 decembrie 2006, conţine o evaluare pozitivă a logicii şi coerenţei între diferitele capitole şi elemente ale Programului Operaţional Regional. Raportul concluzionează:

- Analizele economice şi sociale pentru fundamentarea  programului operaţional sunt considerate suficient de consistente pentru a justifica concluziile pe care s-a fundamentat strategia;

- Programul Operaţional Regional va contribui cu siguranţă la sprijinirea şi promovarea dezvoltării economice şi sociale a regiunilor României;

- Strategia este relevantă vis a vis de problemele, nevoile şi potenţialul identificat în analiză;

- Logica de intervenţie a axelor prioritare este clară;

- Alocarea bugetară propusă este justificată de analizele socio-economice şi în consens cu logica intervenţiilor;

- Obiectivele strategiei sunt în concordanţă cu obiectivele UE şi ale politicilor naţionale;

- Indicatorii propuşi pentru axele prioritare sunt justificaţi, deşi se mai poate insista pe partea de cuantificare şi se mai pot adăuga câţiva indicatori de rezultat;

- Sistemul de implementare al POR respectă, în general, prevederile Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006.

Pe de altă parte, raportul evidenţiază şi o serie de aspecte care urmează a fi abordate în viitoarele perioade de programare şi prezintă un set de recomandări, majoritatea de natură strategică, pentru următoarea perioadă de programare, relevante atât pentru AM POR, cât şi pentru alte instituţii şi structuri cu rol cheie în procesul de dezvoltare regională în România.

Evaluările preconizate prin planul multianual de evaluare a POR respectă recomandările formulate în Raportul de evaluare ex-ante a POR. Dacă scopul evaluării “ex-ante” a fost de a optimiza alocarea resurselor şi îmbunătăţirea calităţii programului, evaluarea multianuală urmăreşte continuarea activităţilor începute de evaluarea “ex-ante” şi implicit îmbunătăţirea calităţii programului în ceea ce priveşte partea de implementare.

## 3. Sistemul de monitorizare

Monitorizarea este un proces continuu şi are un rol important în managementul programului operaţional, în confirmarea progresului acestuia, în determinarea faptului că programul îşi atinge sau nu obiectivele stabilite iniţial şi identificarea problemelor potenţiale astfel încât să fie luate acţiuni corective.

Sistemul de monitorizare al PO ia în considerare necesităţile diferitelor grupuri de utilizatori şi diferite nivele de management. Potenţialii utilizatori ai informaţiilor sunt factori interesaţi care au domenii proprii de responsabilitate şi, de aceea, un necesar diferit de informaţii, după cum urmează:

- Beneficiari,

- Organisme intermediare,

- Autorităţi de Management,

- Comitete de Monitorizare,

- Guvernul României,

- Comisia Europeană,

- Evaluatori externi,

- ONG-uri de mediu, publicul larg.

Sistemul de monitorizare se bazează pe o examinare periodică a contextului, resurselor, output-urilor şi rezultatelor programului şi intervenţiilor. Este compus dintr-un mecanism de informaţii esenţiale şi coerente pentru  evaluarea progresului şi a rapoartelor de progres pe baza unor indicatori fizici şi financiari care furnizează periodic date despre implementarea POR. Scopul rapoartelor este de a furniza date cu privire la realizările obţinute, comparativ cu valoarea preconizată a indicatorilor; aceste rapoarte se realizează într-un format standard pentru a permite comparaţia în timp a informaţilor oferite de aceste rapoarte.

Rapoartele furnizează informaţii cheie prin utilizarea a unei serii de indicatori ce evidenţiază progresul intervenţiilor faţă de obiectivele stabilite în perioada de programare. În acest sens, s-a elaborat un sistem de indicatori al POR. Deşi adaptat fiecărui PO, sistemul de indicatori conţine informaţii cheie unitare, pentru a permite agregarea de jos în sus la diferite niveluri de intervenţie (proiecte, domenii majore de intervenţie, axe prioritare, PO, CSNR), teme, sectoare. Sistemul conţine lista detaliată a indicatorilor de monitorizare şi evaluare, definiţia fiecărui indicator, responsabilităţile, periodicitatea şi modalităţile de colectare şi procesare a datelor, precum şi tabele de indicatori care vor fi generaţi de SMIS pentru a obţine o imagine clară a progresului implementării POR şi a contextului intervenţiilor. Unde este cazul, se elaborează indicatorii pe diferite criterii (teritoriu, sex, grup ţintă, mărime).

Utilizarea şi îmbunătăţirea setului de indicatori ca parte a sistemului de monitorizare este o sarcină continuă pe parcursul întregii perioade de implementare a programului. ACIS şi Autoritatea de Management verifică periodic veridicitatea informaţiilor colectate şi coordonează procesul continuu de îmbunătăţire a funcţionării sistemului de monitorizare. Se vor realiza evaluări şi verificări privind calitatea sistemului de monitorizare, aria de acoperire şi management. Indicatorii individuali vor fi evaluaţi în termeni de relevanţă, senzitivitate, disponibilitate şi costuri.

Comitetul de Monitorizare va fi consultat cu privire la sistemul de indicatori la începutul perioadei de implementare, precum şi pe întreaga durată de programare pentru a verifica dacă:

- sistemul de indicatori ca întreg a fost stabilit în mod corespunzător

- informaţiile sunt suficiente pentru activitatea sa.

Deşi sistemul de monitorizare va fi responsabil pentru generarea datelor de ieşire, anumite date de ieşire şi cele mai multe date de rezultat vor necesita studii specializate (de ex. chestionare, activităţi pe teren, colectare de informaţii de la alte organizaţii). Pe de altă parte, statisticile oficiale care generează indicatori de context vor trebui suplimentate cu sondaje, studii sau alte tehnici de colectare şi interpretare a datelor. Nevoile specifice pentru informaţii complementare şi activităţile de planificare necesare vor fi incluse în Planurile de evaluare ale PO-urilor şi CSNR, descrise în secţiunea de evaluare a acestui document.

# II. ACTIVITĂŢI ORIENTATIVE REALIZATE ÎN PROCESUL EVALUĂRII

## 1. Tipuri de activităţi

Obligaţia de a desfăşura activităţi sistematice de evaluare ale Programului Operaţional Regional, precum şi regulile generale pentru aceste activităţi sunt prevăzute de Regulamentul General al Consiliului (CE) nr. 1083/2006, care stabileşte dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune (Articolele 36, 47-49).

Regulamentul stipulează faptul că evaluarea ex-ante a programelor operaţionale reprezintă responsabilitatea statelor membre, iar evaluarea ex-post reprezintă responsabilitatea Comisiei. De asemenea, textul regulamentului mai menţionează că pe parcursul perioadei de programare „…statele membre vor realiza evaluări permanente legate de monitorizarea programelor operaţionale, mai ales în cazurile în care monitorizarea programelor operaţionale relevă o îndepărtare semnificativă de la scopurile stabilite iniţial sau acolo unde sunt făcute propuneri pentru revizuirea programelor    operaţionale …”.

Evaluările permanente – se realizează în timpul perioadei de implementare a programului şi sunt de trei tipuri: - a) intermediară, b) ad-hoc, c) privind temele orizontale.

a) Evaluarea intermediară - va avea ca scop îmbunătăţirea calităţii, eficienţei şi consistenţei strategiei şi implementării programelor operaţionale. Evaluările intermediare vor sprijini procesul de management al Programului Operaţional Regional prin analizarea problemelor care pot apărea în timpul implementării, şi vor propune soluţii specifice pentru a îmbunătăţi funcţionarea sistemului.

Se vor realiza două evaluări intermediare  ale POR: o primă evaluare intermediară va avea loc în 2009, iar a doua în 2012. Prima evaluare intermediară va examina progresul la zi al procesului de implementare al POR, analizând în mod special aspectele legate de managementul programului, în timp ce cea de-a doua evaluare intermediară se va concentra mai mult pe axele prioritare, abordând în acelaşi timp perioada de programare următoare.

b) Evaluarea ad-hoc se va desfăşura atunci când monitorizarea programului identifică o îndepărtare semnificativă de la obiectivele acestuia, propuse iniţial, sau, atunci când există propuneri de revizuire a POR. Evaluarea ad-hoc se poate adresa fie implementării sau aspectelor de management ale unei priorităţi individuale sau domeniu cheie de intervenţie, fie unor evaluări “tematice”.

Evaluările intermediare şi ad-hoc vor fi gestionate de Autoritatea de Management pentru POR şi pot fi realizate extern de către evaluatori independenţi.

c) Evaluarea  temelor orizontale se  realizează pentru toate  axele prioritare şi  domeniile majore de intervenţie ale POR. Acest tip de evaluare poate examina evoluţia acestora în raport cu priorităţile naţionale şi comunitare orizontale: egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, respectarea principiului parteneriatelor. De asemenea, această evaluare mai poate examina aspecte particulare de management al  POR pentru atingerea obiectivelor temelor orizontale .

Pentru fiecare evaluare orizontală se vor defini distinct obiectivele specifice, chestionarele de evaluare, sarcinile şi rezultatele anticipate.

Separat de aceste evaluări, AM POR poate desemna un evaluator extern permanent pentru a asista lucrările Comitetului de Monitorizare, şi a asigura că monitorizarea permanentă a programului este adecvată, oferind o sursă independentă de informaţie, analiză şi consiliere. Rolul principal al evaluatorului extern este acela de a oferi un punct de vedere fundamentat Comitetului de Monitorizare, Autorităţii de Management şi organismelor intermediare, în ceea ce priveşte aspectele de monitorizare şi implementare referitoare la considerente economice, operaţionale, legale şi procedurale. Va fi evitat orice potenţial conflict de interese.

Comisia poate de asemenea desfăşura evaluări strategice sau evaluări referitoare la monitorizarea programelor operaţionale, în conformitate cu prevederile Articolului 49, par.3 a Regulamentului CE nr. 1083/2006.

Aceste tipuri de evaluări (intermediară, ad-hoc, a temelor orizontale) pot fi de natură strategică sau de natură operaţională în funcţie de aspectele supuse evaluării.

- Evaluare de natură strategică

Una dintre priorităţile noii abordări a Comisiei Europene în ceea ce priveşte funcţia de evaluarea în perioada de programare 2007 – 2013 este să analizeze modul şi măsura în care politica de coeziune contribuie la atingerea obiectivelor Lisabona şi se asigură că această contribuţie este vizibilă.

În acest context, evaluarea permanentă poate analiza impactul macro – economic determinat de investiţiile realizate prin fondurile structurale şi de coeziune sau păstrarea relevanţei şi consistenţei strategiei programului la nivel naţional, din punct de vedere al posibilelor ajustări necesare în contextul unor schimbări ale mediului socio-economic sau la nivelul priorităţilor comunitare, naţionale sau regionale.

De asemenea, o astfel de evaluare se poate concentra pe teme specifice de importanţă strategică pentru programul operaţional (ex. inovare, societatea informaţională) sau pe priorităţi orizontale (mediu, egalitate de şanse).

- Evaluare de natură operaţională

Complementar dimensiunii strategice a evaluării, autoritatea de management va trebui să ia în considerare şi aspecte operaţionale ale implementării asistenţei financiare comunitare, prin analiza şi măsurarea progresului obţinut în implementarea programului operaţional.

O astfel de evaluare ar trebui să revadă în primul rând păstrarea relevanţei obiectivelor cuantificate ale programului, analiza datelor privind progresul fizic şi financiar, funcţionarea structurilor administrative şi calitatea mecanismelor de implementare şi să urmărească formularea unor recomandări privind îmbunătăţirea performanţei programului operaţional în termeni de eficienţă şi eficacitate.

## 2. Planul de Evaluare a POR

Regulamentul care stă la baza programării şi implementării Fondurilor Structurale şi a Fondului de Coeziune în perioada 2007-2013, introduce în premieră conceptul „plan de evaluare”. Concret, art 48(1) din Regulamentul Consiliului (1083/2006) prevede ca Statele Membre:

.... pot să elaboreze, atunci când este cazul şi în limitele obiectivului Convergenţă, în conformitate cu principiul proporţionalităţii enunţat la articolul 13, un Plan de Evaluare care să specifice activitatile orientative de evaluare pe care Statul Membru intenţionează să le întreprindă în diferitele faze ale implementării.

Deşi elaborarea unui asemenea plan nu este obligatorie, existenţa sa reprezintă un exemplu de bună practică în managementul evaluării.

Planul Multianual de Evaluare POR 2007 - 2013 a fost realizat de Unitatea de Evaluare din cadrul Direcţiei Strategie şi Coordonare Program, Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional.

Documentul reprezintă un instrument pentru managementul şi monitorizarea implementării POR şi va fi inclus sub formă de anexă la Planul de Evaluare a Cadrului Naţional Strategic de Referinţă. Planul de Evaluare Multianual pentru 2007-2013 va fi corelat cu Planul de Evaluare a Cadrului National Strategic de Referinta, astfel încât evaluările derulate prin intermediul celor două planuri să fie complementare, iar rezultatele să poată fi integrate.

Planul Multianual de Evaluare POR 2007 - 2013 conţine strategia de evaluare a POR pentru toată perioada de implementare, având caracter provizoriu. Acest plan este de natură orientativă, în special pentru anii finali ai perioadei de programare (dat fiind gradul evident de dificultate în a specifica priorităţile evaluării pentru o perioadă atât de mare, în avans). Procesul de evaluare este cel mai bine gestionat prin Planuri Anuale de Evaluare, mai specifie şi detaliate, care constituie repere pentru activităţile de evaluare a POR.

Planurile Anuale de Evaluare a POR se vor elabora la începutul fiecărui an, pe parcursul perioadei de program şi vor fi supuse analizei şi aprobării Comitetelor de Monitorizare. Planul Anual de Evaluare va explica pe larg evaluarea pe care Autoritatea de Management intenţionează să o deruleze în anul respectiv, în timp ce Planul Multianual de Evaluare va fi un document de referinţă pentru perioada ulterioară, în sensul că va identifica cu anticipaţie evaluările pe care Autoritatea de Management urmăreşte să le deruleze în anii următori.

Cu toate acestea, atât Planul Multianual de Evaluare cât şi Planul Anual de Evaluare vor fi supuse aprobării Comitetului de Monitorizare şi modificat conform Planurilor de Evaluare Anuale.

ETAPELE ELABORĂRII PLANULUI ANUAL DE EVALUARE

## 3. Listă orientativă a activităţilor şi tipurilor de evaluări propuse pentru evaluarea POR

| Nr. | Activităţi şi tipuri de evaluare propuse | Scop şi adresabilitate | Principalele teme („ întrebări”) ale evaluării | Anul propus pentru desfăşurarea evaluării şi durata estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Evaluare intermediară a POR | Strategic (acoperă întreg programul) | evaluarea (păstrării) relevanţei şi consistenţei la nivel naţional a strategiei programului (posibile ajustări necesare în contextul schimbărilor socio-economice) eficienţa sistemului de implementare a POR; eficienţa implementării proiectelor; contribuţia la strategia Lisabona privind creşterea şi ocuparea. | 2009 Durata estimată: 6 luni |
| 2. | Evaluarea implementării axelor prioritare 3, 5, 6 ale POR: „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” , „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” „Asistenţă tehnică” | Operaţional | evaluarea progresului în implementarea axei prioritare evaluarea rezultatelor din punct de vedere al gradului de compatibilitate cu obiectivele generale ale axei prioritare evaluarea păstrării relevanţei obiectivului formulat evaluarea absorbţiei fondurilor alocate în cadrul axei prioritare la nivel regional | 2010 Durata estimată: 4 luni |
|  | Evaluarea respectării principiului orizontal al egalităţii de şanse (cetăţeni cu dizabilităţi, de etnie romă, pe sexe) | Strategic | respectarea implementării conceptului de oportunităţi egale în cadrul POR |  |
| 3. | Evaluarea implementării axelor prioritare 1, 2, 4 ale POR: „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale” „Consolidarea mediului de afaceri regional şi local” | Operaţional | evaluarea progresului în implementarea axei prioritare evaluarea rezultatelor din punct de vedere al gradului de compatibilitate cu obiectivele generale ale axei prioritare evaluarea menţinerii relevanţei obiectivului formulat evaluarea absorbţiei fondurilor alocate în cadrul axei prioritare la nivel regional | 2011 Durata estimată: 4 luni |
| 4. | Evaluarea intermediară a POR | Strategic | evaluarea relevanţei şi consistenţei la nivel naţional a strategiei programului (posibile ajustări necesare în contextul schimbărilor socio-economice) eficienţa sistemului de implementare a POR; eficienţa implementării proiectelor; contribuţia la strategia Lisabona privind creşterea şi ocuparea. | 2012 Durata estimată: 7 luni |
|  | Evaluarea dezvoltării capacităţii instituţionale a regiunilor | Strategic | Evaluarea dezvoltării capacităţii de implementare a Agenţiilor de dezvoltare regională, comparativ cu 2006. |  |
| 5. | Evaluarea dezvoltării comunităţii locale | Strategic | Elaborarea planurilor de dezvoltare la nivel comunitar Existenţa strategiilor de finanţare Eficienţa în scrierea şi implementarea proiectelor Implicarea unor actori cheie | 2013 Durata estimată: 5 luni |
|  | Evaluarea dezvoltării durabile | Strategic | Evaluarea impactului asupra mediului generat prin implementarea POR |  |
|  | Evaluarea respectării principiului orizontal al egalităţii de şanse (cetăţeni cu dizabilităţi, de etnie romă, pe sexe) | Strategic | Respectarea implementării conceptului de oportunităţi egale în cadrul POR |  |
| 6. | Evaluarea ex-ante pentru perioada de programare 2014-2020 |  | Optimizarea alocării resurselor pentru noua perioadă de programare | 2013 Durata estimată: 5 luni |
| 7. | Evaluarea funcţionării principiului parteneriatului în implementarea POR | Strategic | Evaluarea proiectelor în parteneriat, propuse la nivelul autorităţilor locale şi în parteneriat public-privat Eficienţa proiectelor în parteneriat faţă de proiecte cu un singur participant Continuarea parteneriatelor după încheierea proiectelor – există în continuare interes pentru colaborare din partea foştilor parteneri | 2014 Durata estimată: 5 luni |

Planificarea evaluarii mai sus mentionate trebuie sa inceapa cu 4-6 luni inaintea inceputului propriu-zis al fiecarei evaluari. Prima faza a procesului va fi cea in care se redacteaza Termenii de Referinta (TdR), care vor delimita atat scopul evaluarii cat si acele intrebari care necesita raspuns. Odata ce Comitetul de Management al Evaluării a aprobat versiunea propusa a TdR si odata ce fondurile pentru desfasurarea evaluarii au fost alcoate, va incepe Licitatia Publica de Proiecte.

Toate activităţile propriu-zise de evaluare vor începe şi se vor finaliza în anul pentru care sunt propuse.

## 4. Aspecte financiare

Activităţile de evaluare propuse vor fi finanţate din bugetul alocat axei prioritare de asistenţă tehnică a Programului Operaţional Regional, alocarea anuală urmând a fi prezentată în cadrul planului anual de evaluare.

## 5. Publicarea rezultatelor evaluărilor

Unitatea de Evaluare are responsabilitatea transmiterii rapoartelor de evaluare primite în formă de propunere către toţi actorii principali care ar putea avea un interes pentru activitatea de evaluare respectivă şi/sau ar putea fi responsabili cu implementarea recomandărilor conţinute în raport (direcţii din cadrul AM, OI, etc.) în vederea prezentării de comentarii şi observaţii pe marginea acestuia şi de asemenea, a publicării rapoartelor finale de evaluare pe pagina de internet a AM POR şi a ministerului.

Astfel, rapoartele de evaluare vor fi distribuite către:

- Comitetul de Management pentru Evaluarea Programului Operaţional Regional (CME - POR)

- Direcţiile din cadrul AM POR

- Comitetul de Monitorizare al POR

- Echipa DG Regio pentru România

- Unitatea de Evaluare DG Regio

- Unitatea Centrală de Evaluare (MEF)

- Organismele Intermediare POR.

În ceea ce priveste disponibilitatea rezultatelor evaluării pentru mediul public, pentru ca acestea să fie uşor accesibile, pe paginile de internet menţionate vor fi prezentate şi sumare ale rapoartelor de evaluare.

# III. COORDONAREA ŞI MANAGEMENTUL IMPLEMENTĂRII PLANULUI MULTIANUAL DE EVALUARE

## 1. Unitatea de Evaluare a POR

Unitatea „Evaluarea Programului Operaţional Regional”, din cadrul Direcţiei Strategie şi Coordonare Program are următoarele atribuţii principale:

- elaborarea Strategiei de Evaluare a Programului Operaţional Regional (POR) şi a Planului anual de evaluare a POR;

- asigurarea managementului tehnic al proiectelor de asistenţă tehnică prin care se realizează activitatea de evaluare ex-ante, on-goin şi ex-post sau ad-hoc a POR; în funcţie de momentul necesităţii evaluării ad-hoc Unitatea de Evaluare poate realiza această activitate;

- elaborarea Rapoartelor de evaluare a Programului Operaţional Regional pe baza informaţiilor furnizate de consultanţii evaluatori şi transmiterea acestora la Comisia Europeană.

De asemenea, Unitatea „Evaluarea Programului Operaţional Regional” contribuie la:

  - elaborarea Raportului Anual de Implementare prin furnizarea informaţiilor relevante privind derularea activităţii de evaluare;

  - informarea Comitetului de Monitorizare al POR cu privire la activităţile de evaluare POR.

## 2. Comitetul de management pentru evaluarea Programului Operaţional Regional

Comitetul de management pentru evaluarea Programului Operaţional Regional se constituie în principal pentru a superviza activitatea evaluatorului şi a asigura calitatea raportului de evaluare. Comitetul de management este prezidat de şeful Autorităţii de Management şi este compus din: membrii unităţii de evaluare, directorii din cadrul AM, reprezentanţi ai mediului academic.

Comitetul de management are următoarele atribuţii:

- avizează Planul de Evaluare Multianual şi Planul de Evaluare Anual al POR;

- avizează termenii de referinţă pentru evaluările ce vor fi lansate;

- avizează componenţa comisiei de evaluare;

- supervizează activitatea evaluatorului şi rapoartele de evaluare înaintate de acesta.

- avizează analiza calităţii raportului de evaluare elaborat de unitatea de evaluare.

## 3. Comitetul de Monitorizare POR

- Aprobă Planul Multianual de Evaluare a POR

- Aprobă Planul Anual de Evaluare a POR

- Aprobă modificări ale programului sau ale criteriilor de evaluare, dacă, în urma analizei recomandărilor raportului final, Autoritatea de Management consideră că aceste modificări sunt necesare şi face propuneri în acest sens.

# IV. CONSTRUIREA CAPACITĂŢII DE EVALUARE

In special la inceputul perioadei de programare (2007/2008), Unitatea de Evaluare ar trebui să fie implicată în activităţi care să sprijine evaluările care vor avea loc în anii următori. Tipuri de astfel de activităţi sunt:

- Participarea la cursuri sau alte activitati de cresterea capacitatii organizate de Unitatea Centrală de Evaluare

- Activitatea de colectare a unor date primare

- Exerciţii de elaborare a documente tip Termeni de Referinţă specifici fiecărei evaluări în parte

# Footnotes

Brussels, COM(2006) 1083/2006, Regulamentul Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi care înlocuieşte Regulamentul Nr. 1260/1999

Recomandările din cele două rapoarte menţionate anterior, care nu au fost luate în considerare, au fost retrase de către evaluator în raportul final de evaluare, pe baza clarificărilor şi justificărilor furnizate de Autoritatea de Management pentru POR.

Spre exemplu, un aspect important identificat pe parcursul evaluării “ex-ante” şi care va avea, de asemenea, o contribuţie importantă în cadrul următorului exerciţiu de programare, este propunerea de evaluare a dezvoltării fiecărei regiuni. Este de aşteptat ca această evaluare să evidenţieze potenţialul şi tendinţele de dezvoltare ale fiecărei regiuni, pentru fundamentarea deciziilor strategice pentru următoarea perioadă de programare.

# Text boxes

1. Unitatea de evaluare pregăteşte propunerea

2. Consultarea variantei propuse

3. Depunerea propunerii pentru aprobarea  CM

4. CM aproba Planul

5. Raport de progres (următoare sesiune a CM)