GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI LOCUINŢEI

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013

RAPORTUL ANUAL DE IMPLEMENTARE

2008

IUNIE 2009

CUPRINS:

LISTA ACRONIMELOR ŞI ABREVIERILOR	4

1. IDENTIFICARE	6

2.       SINTEZĂ ASUPRA STADIULUI IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL	7

2.1. REALIZĂRI ŞI ANALIZA PROGRESULUI	7

Informaţii asupra progresului fizic al Programului Operaţional Regional	9

Informaţii financiare	10

Informaţii rezultate din defalcarea fondurilor pe categorii	15

Sprijin financiar pe grupuri ţintă	16

Finanţare recuperată sau refolosită	17

Analiza calitativă	18

2.2.INFORMAŢII DESPRE CONCORDANŢA CU LEGISLAŢIA COMUNITARĂ	27

Evaluarea conformităţii sistemului de management şi control al POR	27

Concurenţa şi Ajutorul de Stat	31

Achiziţii publice	33

Dezvoltarea durabilă	34

Egalitatea de şanse	35

2.3. PROBLEME SEMNIFICATIVE ÎNTÂMPINATE ŞI MĂSURILE LUATE PENTRU COMBATEREA LOR	38

2.4. SCHIMBĂRI ÎN CONTEXTUL IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL	41

2.5. MODIFICĂRI SUBSTANŢIALE PRIVIND ARTICOLUL 57 AL REGULAMENTULUI (CE) NR 1083/2006	45

2.6. COMPLEMENTARITATEA CU ALTE INSTRUMENTE	46

2.7. MECANISMUL MONITORIZĂRII POR	50

Sistemul de monitorizare al POR	50

Sistemul Unic de Management al Informaţiei (SMIS)	53

Comitetul de Monitorizare a Programului Operaţional Regional (CM POR)	54

Evaluarea	56

2.8 REZERVA NAŢIONALĂ DE PERFORMANŢĂ.	59

3. IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL PE AXE PRIORITARE	60

3.1. AXA PRIORITARĂ 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere	60

3.1.1. Atingerea ţintelor şi analiza progresului	60

3.1.2. Probleme semnificative întâmpinate şi măsurile luate pentru combaterea lor	63

3.2. AXA PRIORITARĂ 2: Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport	65

3.2.1. Atingerea ţintelor şi analiza progresului	65

3.2.2. Probleme semnificative întâmpinate şi măsurile luate pentru combaterea lor	68

3.3. AXA PRIORITARĂ 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale	69

3.3.1. Atingerea ţintelor şi analiza progresului	69

3.3.2. Probleme semnificative întâmpinate şi măsurile luate pentru combaterea lor	77

3.4. AXA PRIORITARĂ 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local	83

3.4.1. Atingerea ţintelor şi analiza progresului	83

3.4.2. Probleme semnificative întâmpinate şi măsurile luate pentru combaterea lor	87

3.5. AXA PRIORITARĂ  5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului	90

3.5.1. Atingerea ţintelor şi analiza progresului	90

3.5.2. Probleme semnificative întâmpinate şi măsurile luate pentru combaterea lor	96

3.6. AXA PRIORITARĂ  6 - Asistenţă tehnică	98

3.6.1. Atingerea ţintelor şi analiza progresului	98

3.6.2. Probleme semnificative întâmpinate şi măsurile luate pentru combaterea lor	100

4. PROGRAME FSE: COERENŢĂ ŞI CONCENTRARE.	102

5. PROGRAME FEDR/FSE: PROIECTE MAJORE	103

6. ASISTENŢĂ TEHNICĂ	104

7. INFORMARE ŞI PUBLICITATE	112

ANEXE	116

# LISTA ACRONIMELOR ŞI ABREVIERILOR

| ACIS | Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale |
| --- | --- |
| ACP | Autoritatea de Certificare şi Plată |
| ADI | Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară |
| ADR | Agenţia pentru Dezvoltare Regională |
| AM | Autoritatea de Management |
| AM POR | Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional |
| AMR | Asociaţia Municipiilor din România |
| ANRMAP | Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice |
| AOR | Asociaţia Oraşelor din România |
| APL | Autoritate publică locală |
| AT | Asistenţă Tehnică |
| CDR | Consiliul pentru Dezvoltare Regională |
| CE | Comisia Europeană |
| CES | Coeziune Economică şi Socială |
| CJ | Consiliul Judeţean |
| CMPOR | Comitetul de Monitorizare a Programului Operaţional Regional |
| CNC | Comitetul Naţional de Coordonare a Instrumentelor Structurale |
| CNIPT | Centre Naţionale de Informare şi Promovare Turistică |
| CNSC | Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor |
| CRESC | Comitetul Regional de Evaluare Strategică şi Corelare |
| CSNR | Cadrul Strategic Naţional de Referinţă |
| DCAFC | Direcţia Control, Antifraudă Fonduri Comunitare |
| DCI | Document Cadru de Implementare |
| DGAPP | Direcţia Generală Autorizare Plăţi Programe |
| DGP | Direcţia Gestionare Program |
| DG REGIO | Direcţia Generală pentru Dezvoltare Regională |
| DJ | Drum Judeţean |
| DMI | Domeniu Major de Intervenţie |
| DSCP | Direcţia Strategie şi Coordonare Program |
| ESM | Evaluarea Strategică de Mediu |
| FEDR | Fondul European pentru Dezvoltare Regională |
| FSE | Fondul Social European |
| HG | Hotărâre de Guvern |
| IGSU | Inspectoratul general pentru Situaţii de Urgenţă |
| IJSU | Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă |
| IMM | Întreprinderi Mici şi Mijlocii |
| JO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
| MDRL | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei |
| MFP | Ministerul Finanţelor Publice |
| MO | Monitorul Oficial |
| MS | Ministerul Sănătăţii |
| MT | Ministerul Turismului |
| MTI | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii |
| OG | Ordonanţă de Urgenţă |
| OI | Organism Intermediar |
| OMFP | Ordinul Ministerului Finanţelor Publice |
| ONG | Organizaţii Non-Guvernamentale |
| OUG | Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului |
| PAAR | Planuri de Acoperire şi Analiză a Riscurilor |
| PIB | Produsul Intern Brut |
| PNDR | Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală |
| PO | Programul Operaţional |
| POR | Programul Operaţional Regional |
| POS | Programul Operaţional Sectorial |
| RAI | Raportul Anual de Implementare |
| SAT | Strategia de Asistenţă Tehnică |
| SEAP | Sistemul Electronic de Achiziţii Publice |
| SMIS | Sistemul Unic de Management al Informaţiei |
| TEN-T | Reţeaua Transeuropeană - Transport |
| TVA | Taxa pe Valoarea Adăugată |
| UCVAP | Unitatea de Coordonare şi Verificare a Achiziţiilor Publice |
| UE | Uniunea Europeană |
| UNCJR | Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România |

# 1. IDENTIFICARE

| PROGRAMUL OPERAŢIONAL | Obiectivul vizat : Convergenţă |
| --- | --- |
|  | Aria eligibilă vizată: România – cele 8 regiuni de dezvoltare |
|  | Perioada de programare: 2007-2013 |
|  | Numărul programului: CCI Nr: 2007RO161PO001 |
|  | Titlul programului: Programul Operaţional Regional |
| RAPORTUL ANUAL DE IMPLEMENTARE | Anul raportării: 2008 |
|  | Data aprobării Raportului Anual de Implementare de către Comitetul de Monitorizare: 14/05/09 |

# 2.       SINTEZĂ ASUPRA STADIULUI IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL

## 2.1. REALIZĂRI ŞI ANALIZA PROGRESULUI

În anul 2008 s-a continuat şi s-a finalizat pentru toate axele şi domeniile de intervenţie ale POR, lansarea cererilor de proiecte începută în 2007, după aprobarea programului de către Comisia Europeană, la data de 12 iulie 2007, şi a început evaluarea şi contractarea   proiectelor.

Pe parcursul anului 2008 s-au lansat cereri de proiecte pentru următoarele domenii majore de intervenţie:

- 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbană - Subdomeniul centre urbane – 13.11.2008;

- 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbană - Subdomeniul poli de dezvoltare urbană – 20.11.2008;

- 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbană - Subdomeniul poli de creştere – 08.12.2008;

- 3.1. Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate – 22 ianuarie 2008;

- 3.2. Reabilitarea /modernizarea /dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale – 28 ianuarie 2008;

- 3.4. Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă – 29 februarie 2008;

- 4.1. Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală – 25 aprilie 2008;

- 4.2. Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi – 25 aprilie 2008;

- 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor – 13 martie 2008;

- 5.1. Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe – 14 martie 2008;

- 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice – 29 aprilie 2008;

- 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică – 11 septembrie 2008.

Acestea se adaugă celorlalte patru domenii majore de intervenţie lansate în anul 2007:

- 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construirea/reabilitarea şoselelor de centură – 10 septembrie 2007

- 3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă – 31 octombrie 2007

- 6.1 Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării Programului Operaţional Regional – 16 august 2007

- 6.2 Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare privind POR – 16 august 2007

Stadiul implementării POR la 31 decembrie 2008, se prezenta astfel:

- 1.337 proiecte depuse pentru 11 domenii majore de intervenţie din cele 14  domenii ale POR, în valoare totală de 3,46 miliarde Euro, din care finanţarea FEDR este de 2,1 miliarde Euro;

- 40 proiecte contractate, (reprezentând 3% din proiectele depuse) în valoare totală de 352 milioane Euro ( 10,1% din suma totală a proiectelor depuse), din care, finanţarea FEDR este de 251,7 milioane Euro.

Structura celor  40 de contracte semnate şi realizările preconizate:

  - 24 proiecte contractate pentru finanţare din Axa 2,  domeniul major de intervenţie 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construirea/reabilitarea şoselelor de centură, în valoare totală de 326,4 milioane de euro. Conform obiectivelor asumate prin contractele semnate, prin implementarea acestor proiecte se vor reabilita 596,2 km de drumuri judeţene, 15,5 km de străzi orăşeneşti şi 24,8 km de şosele de centură.

  - Un contract pentru finanţare din axa 3,  domeniul major de intervenţie 3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă pentru dotarea bazei regionale Centru cu 127 unităţi mobile;

  - 15 contracte pentru finanţare din axa prioritară 6 Asistenţă Tehnică. Aceste contracte au ca obiectiv asigurarea implementări în condiţii de transparenţă şi eficienţă a POR, atât la nivelul AM POR, cât şi al Organismelor Intermediare.

Stadiul implementării POR la 31 martie 2009, se prezenta astfel:

- 1.519 proiecte pe cele 12 domenii majore de intervenţie ale POR din cele 14 domenii ale POR, în valoare totală de 3,64 miliarde Euro, din care finanţarea FEDR este de 2,3 miliarde Euro;

- 134 de proiecte contractate (reprezentând 8,8% din proiectele depuse) în valoare totală de 587,3 milioane Euro (16% din suma totală a proiectelor depuse), din care finanţarea FEDR este de 412,2 milioane Euro.

### Informaţii asupra progresului fizic al Programului Operaţional Regional

În 2008 nu a început implementarea propriu-zisă a proiectelor de investiţii contractate pentru finanţare din axele 1-5 ale POR şi prin urmare nu se poate vorbi nici de un progres fizic rezultat din implementarea proiectelor. De aceea raportul se rezumă doar la prezentarea obiectivelor strategice ale programului. Începând cu următorul Raport Anual de Implementare, vor exista şi vor fi încorporate în Raport, informaţii asupra progresului fizic realizat în implementarea proiectelor contractate în 2008.

Tabelul de mai jos prezintă obiectivele strategice ale POR. O prezentare mai detaliată, pe axe prioritare, a indicatorilor este realizată în capitolului 3.

| Indicatori |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicatori – obiective program |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Crearea de noi locuri de muncă (nr) | Realizat | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prevenirea creşterii disparităţilor interregionale în termeni de PIB/ locuitor, în perioada 2007-2015, ca raport între cea mai puţin dezvoltată şi cea mai puternic dezvoltată regiune | Realizat | NA | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1:3 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Informaţii financiare

Pe parcursul anului 2008 s-au efectuat plăţi numai pentru proiectele de asistenţa tehnică. Valoarea totală a cheltuielilor cuprinse în cererile de rambursare ale beneficiarilor a fost de 4.254.660 Euro. În urma procesului de autorizare s-a stabilit că numai 4.035.746 Euro reprezintă cheltuieli eligibile, din care 3.026.810 Euro reprezintă FEDR şi 1.008.936 Euro cofinanţare de la bugetul de stat, cheltuieli care au şi fost decontate de Direcţia Generală de Autorizare Plăţi Programe (DGAPP), din Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţelor (MDRL). De asemenea, până la 31.12.2008 Autoritatea de Certificare şi Plată (ACP) a transferat în contul MDRL, pe baza cererilor de fonduri transmise, suma de 3.866.433 Euro. Această sumă include şi plăţile aferente lunii ianuarie 2009.

Axe prioritare pe surse de finanţare (EURO)

|  | Cheltuieli efectuate de beneficiari, incluse în cererile de plată transmise la AMPOR | Contribuţia publică corespunzătoare | Cheltuieli private | Cheltuieli plătite de organismul responsabil cu efectuarea plăţilor către beneficiari | Totalul plăţilor primite de la Comisie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axa Prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere FEDR Din care cheltuieli de tipul FSE Din care cheltuieli de tipul FEDR | 0 NA NA | 0 NA NA | 0 NA NA | 0 NA NA | 0 NA NA |
| Axa Prioritară 2: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale FEDR Din care cheltuieli de tipul FSE Din care cheltuieli de tipul FEDR | 0 NA NA | 0 NA NA | 0 NA NA | 0 NA NA | 0 NA NA |
| Axa Prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale FEDR Din care cheltuieli de tipul FSE Din care cheltuieli de tipul FEDR | 0 NA NA | 0 NA NA | 0 NA NA | 0 NA NA | 0 NA NA |
| Axa Prioritară 4: Consolidarea mediului de afaceri regional şi local FEDR Din care cheltuieli de tipul FSE Din care cheltuieli de tipul FEDR | 0 NA NA | 0 NA NA | 0 NA NA | 0 NA NA | 0 NA NA |
| Axa Prioritară 5: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului FEDR Din care cheltuieli de tipul FSE Din care cheltuieli de tipul FEDR | 0 NA NA | 0 NA NA | 0 NA NA | 0 NA NA 0 | 0 NA NA |
| Axa Prioritară 6: Asistenţă tehnică FEDR Din care cheltuieli de tipul FSE Din care cheltuieli de tipul FEDR | 4.254.660,60 NA NA | 4.254.660,60 NA NA | 0 NA NA | 4.035.746,54 NA NA | 0 NA NA |
| Total Final | 4.254.660,60 | 4.254.660,60 | 0 | 4.035.746,54 | 0 |
| Total în regiunile în tranziţie din total final | NA | NA | NA | NA | NA |
| Total în regiunile non tranziţie din total final | NA | NA | NA | NA | NA |
| Cheltuieli de tip FSE în totalul final, pentru PO co-finanţate din FEDR | NA | NA | NA | NA | NA |
| Cheltuieli de tip FEDR în totalul final, pentru PO co-finanţate din FSE | NA | NA | NA | NA | NA |

Repartizarea fondurilor pe Regiuni de Dezvoltare s-a realizat astfel încât aceasta să  susţină obiectivul Programului Operaţional Regional privind sprijinirea unei dezvoltări echilibrate a tuturor regiunilor României, acordând în acest scop prioritate regiunilor şi zonelor mai slab dezvoltate, pentru a împiedica creşterea disparităţilor economice şi sociale dintre regiuni.

În acest sens, s-a realizat o alocare diferenţiată a fondurilor pe Regiuni, în funcţie de gradul de dezvoltare al acestora şi anume invers proporţional cu nivelul de dezvoltare al Regiunilor. Pentru măsurarea gradului de dezvoltare a regiunilor s-a utilizat Produsul Intern Brut pe locuitor, ajustat cu un coeficient al densităţii populaţiei.

Prin urmare, Regiunile cu un nivel scăzut al PIB/ locuitor vor beneficia de o pondere mai mare din fondurile totale ale programului, în timp ce ponderea alocărilor financiare va fi mai mică în cazul regiunilor cu un PIB/ locuitor mai mare. Alocările financiare ale regiunilor se situează între minim 8,86% Regiunea Bucureşti Ilfov şi 16,32% Regiunea Nord Est, evaluată ca fiind cea mai săracă regiune a Uniunii Europene.

Alocarea financiară pe Regiuni de dezvoltare şi axe prioritare POR (2007-2013)

| Axe prioritare POR | Fonduri alocate pe axe (FEDR şi cofinanţare) 2007-2013 | Regiuni |
| --- | --- | --- |
|  |  | NE | SE | S | SV | V | NV | C | B-I |
|  | Milioane Euro | % | % în total fonduri alocate |
|  |  |  | 16,32 | 13,25 | 14,23 | 14,01 | 10,34 | 12,09 | 10,90 | 8,86 |
|  |  |  | Fonduri alocate (FEDR şi cofinanţarea) -milioane euro- |
| 1. Sprijinirea dezvoltării urbane | 1.391,17 | 31,73 | 227,04 | 184,33 | 197,96 | 194,90 | 143,85 | 168,19 | 151,64 | 123,26 |
| din care FEDR | 1.117,81 |  | 182,43 | 148,11 | 159,07 | 156,60 | 115,58 | 135,14 | 121,84 | 99,04 |
| 2. Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale | 876,71 | 20,00 | 143,08 | 116,16 | 124,76 | 122,83 | 90,65 | 105,99 | 95,56 | 77,68 |
| din care FEDR | 758,36 |  | 123,76 | 100,48 | 107,92 | 106,25 | 78,41 | 91,69 | 82,66 | 67,19 |
| 3. Îmbunătăţirea infrastructurii sociale | 657,53 | 15,00 | 107,31 | 87,12 | 93,56 | 92,12 | 67,99 | 79,50 | 71,67 | 58,26 |
| din care FEDR | 558,90 |  | 91,21 | 74,06 | 79,52 | 78,30 | 57,80 | 67,58 | 60,92 | 49,51 |
| 4. Sprijinirea mediului de afaceri local şi regional | 709,89 | 16,19 | 115,86 | 94,06 | 101,02 | 99,45 | 73,40 | 85,83 | 77,38 | 62,89 |
| din care FEDR | 633,42 |  | 103,39 | 83,92 | 90,13 | 88,74 | 65,50 | 76,58 | 69,04 | 56,12 |
| 5. Dezvoltarea şi promovarea turismului | 616,77 | 14,07 | 100,65 | 81,72 | 87,77 | 86,41 | 63,78 | 74,57 | 67,23 | 54,64 |
| din care FEDR | 558,90 |  | 91,22 | 74,05 | 79,53 | 78,30 | 57,79 | 67,57 | 60,92 | 49,52 |
| TOTAL Axele 1-5 | 4,252.07 | - | 693,94 | 563,39 | 605,07 | 595,71 | 439,67 | 514,08 | 463,48 | 376,73 |
| din care FEDR | 3,627.39 |  | 592,01 | 480,62 | 516,17 | 508,19 | 375,08 | 438,56 | 395,38 | 321,38 |
| 6. Asistenţă tehnică | 131,51 | 3,00 | Fondurile Axei Prioritare Asistenţă Tehnică nu sunt alocate regional |
| din care FEDR | 98,63 |  |  |
| TOTAL POR (Axele 1-6) | 4.383,58 | 100,00 |  |
| din care FEDR | 3.726,02 |  |  |

### Informaţii rezultate din defalcarea fondurilor pe categorii

| Cod* | Cod* | Cod * | Cod* | Cod* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensiunea 1 | Dimensiunea 2 | Dimensiunea 3 | Dimensiunea 4 | Dimensiunea 5 | Suma - Euro - |
| Tema prioritară | Forma de finanţare | Teritoriu | Activitatea economică | Locaţie |  |
| 23 | 1 | 1 | 12 | RO315 | 3.219.148,08 |
| 23 | 1 | 1 | 12 | RO411 | 8.258.437,21 |
| 23 | 1 | 1 | 12 | RO412 | 14.054.109,49 |
| 23 | 1 | 1 | 12 | RO415 | 4.190.287,80 |
| 23 | 1 | 1 | 12 | RO421 | 3.135.635,96 |
| 23 | 1 | 5 | 12 | RO111 | 14.402.005,52 |
| 23 | 1 | 5 | 12 | RO113 | 11.148.629,90 |
| 23 | 1 | 5 | 12 | RO116 | 16.048.194,07 |
| 23 | 1 | 5 | 12 | RO121 | 5.019.179,27 |
| 23 | 1 | 5 | 12 | RO124 | 12.164.753,86 |
| 23 | 1 | 5 | 12 | RO126 | 11.108.662,33 |
| 23 | 1 | 5 | 12 | RO213 | 11.410.795,52 |
| 23 | 1 | 5 | 12 | RO216 | 13.196.256,26 |
| 23 | 1 | 5 | 12 | RO221 | 11.977.914,38 |
| 23 | 1 | 5 | 12 | RO225 | 15.011.225,25 |
| 23 | 1 | 5 | 12 | RO315 | 6.712.960,82 |
| 23 | 1 | 5 | 12 | RO411 | 20.918.321,01 |
| 23 | 1 | 5 | 12 | RO412 | 16.923.271,47 |
| 23 | 1 | 5 | 12 | RO415 | 3.576.960,94 |
| 23 | 1 | 5 | 12 | RO421 | 10.392.227,31 |
| 23 | 1 | 5 | 12 | RO423 | 2.453.544,34 |
| 23 | 1 | 5 | 12 | RO424 | 18.642.990,98 |
| 53 | 1 | 1 | 0 | RO121 | 7.872.430,73 |
| 85 | 1 | 1 | 0 | RO113 | 1.064.477,55 |
| 85 | 1 | 1 | 0 | RO121 | 960.559,86 |
| 85 | 1 | 1 | 0 | RO214 | 1.524.212,93 |
| 85 | 1 | 1 | 0 | RO221 | 932.721,19 |
| 85 | 1 | 1 | 0 | RO312 | 663.223,84 |
| 85 | 1 | 1 | 0 | RO321 | 1.251.953,96 |
| 85 | 1 | 1 | 0 | RO411 | 743.604,27 |
| 85 | 1 | 1 | 0 | RO424 | 1.087.186,34 |
| 86 | 1 | 1 | 0 | RO113 | 190.075,80 |
| 86 | 1 | 1 | 0 | RO121 | 189.041,26 |
| 86 | 1 | 1 | 0 | RO214 | 184.685,76 |
| 86 | 1 | 1 | 0 | RO321 | 900.987,77 |
| 86 | 1 | 1 | 0 | RO411 | 193.557,30 |
| TOTAL | 251.724.230,35 |

Până la finalul anului 2008 s-a primit de la Comisia Europeană o prefinanţare de 186.301.088,10 Euro, reprezentând prefinanţarea aferentă anilor 2007-2008, din care 111.780.652,86 Euro reprezintă prefinanţarea pentru anul 2008, în valoare de 3% din contribuţia FEDR la POR.

### Sprijin financiar pe grupuri ţintă

Nu se aplică.

### Finanţare recuperată sau refolosită

Întrucât nu a început implementarea efectivă a proiectelor de investiţii şi nu s-au făcut cheltuieli şi plăţi, nu au existat prin urmare nici sume de recuperat sau de refolosit. Cu toate acestea, AMPOR a elaborat deja un flux de raportare a neregulilor, prezentat schematic mai jos.

FLUXUL DE RAPORTARE A NEREGULILOR

### Analiza calitativă

În această secţiune este prezentată analiza comparativă a situaţiei implementării POR în cele 8 Regiuni de Dezvoltare, din punct de vedere al numărului proiectelor depuse, al valorii proiectelor depuse, duratei procesului de evaluare, proiectelor respinse şi proiectelor contractate.

Proiecte depuse

Din punct de vedere al numărului de proiecte depuse pe fiecare domeniu major de intervenţie, cele 8 regiuni de dezvoltare se grupează în trei categorii.

Prima categorie grupează regiunile care au cel mai mare număr de proiecte depuse pe cel puţin unul dintre domeniile majore de intervenţie ale programului şi care se menţin în partea superioară a ierarhiei ca număr de proiecte depuse şi pentru celelalte domenii majore de intervenţie.

În cadrul acestei categorii se remarcă regiunea Nord Est, care a depus cele mai multe proiecte, atât la nivelul întregului program cât şi pe 4 domenii majore de intervenţie şi anume: infrastructura rutieră, infrastructura serviciilor sociale, infrastructura educaţională şi infrastructura pentru sprijinirea afacerilor; regiunea Nord Est ocupă în acelaşi timp locul secund pe alte două domenii majore de intervenţie dedicate în principal mediului privat, respectiv sprijinirea microîntreprinderilor şi infrastructura de agrement turistic.

Situaţia proiectelor depuse şi contractate pentru finanţare din POR

|  |  | PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL - REGIUNI | Milioane Euro |
| --- | --- | --- | --- |
| PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE 2008 | regiunea | PÂNĂ LA 31 MARTIE 2009 |
| DEPUSE | CONTRACTATE |  | DEPUSE | CONTRACTATE |
| număr proiecte | valoare totală | număr proiecte | valoare totală |  | număr proiecte | valoare totală | număr proiecte | valoare totală |
| 269 | 803.08 | 4 | 36.28 | NE | 302 | 807.65 | 18 | 124.89 |
| 171 | 468.14 | 3 | 38.98 | SE | 191 | 435.41 | 12 | 65.1 |
| 102 | 444.84 | 3 | 14.93 | S | 120 | 486.4 | 6 | 77.66 |
| 151 | 639.56 | 9 | 95.93 | SV | 170 | 597.35 | 14 | 119.48 |
| 120 | 264.67 | 6 | 50.97 | V | 130 | 255.88 | 34 | 63.72 |
| 192 | 357.57 | 5 | 59.15 | NV | 223 | 432.71 | 15 | 55.65 |
| 255 | 431.53 | 6 | 52.55 | C | 297 | 529.28 | 22 | 70.06 |
| 75 | 50.72 | 2 | 1.86 | BI | 83 | 89.53 | 10 | 2.67 |
| 2 | 1.3 | 2 | 1.32 | AM POR | 3 | 8.06 | 3 | 8.06 |
| 1337 | 3461.41 | 40 | 352.00 | TOTAL | 1519 | 3642.27 | 134 | 587.29 |
| curs inforeuro decembrie 2008: 1 euro = 3.8688 lei |  | curs inforeuro martie 2009: 1 euro = 4.2904 lei |

Regiunea Sud Est a depus cele mai numeroase proiecte pentru infrastructura de sănătate, menţinându-se pe primele locuri şi în cea ce priveşte celelalte domenii majore de intervenţie, fiind singura regiune care se clasează în prima parte a ierarhiei pe toate domeniile majore de intervenţie ale POR.

Cea de-a treia regiune din această categorie este regiunea Centru, care pe lângă faptul că a depus singurul proiect  pentru dotare cu echipamente pentru situaţii de urgenţă, este şi  regiunea cu cel mai multe proiecte depuse pe două domenii majore de intervenţie ale programului, destinate preponderent (infrastructura de agrement turistic) sau exclusiv (sprijinirea microîntreprinderi) mediului privat. Această situaţie poate fi interpretată  ca o reflectare a gradului de dezvoltare a spiritului antreprenorial în regiune.

În cea de-a doua categorie se regăsesc regiunile care au depus cel mai mic număr de proiecte pentru a fi finanţate din POR. Cele mai puţine proiecte au fost depuse de  regiunea Bucureşti-Ilfov, regiune care ocupă ultimul loc la şase dintre cele opt domenii majore de intervenţie pentru care s-au depus proiecte până la 31 decembrie 2008.

Urmează regiunea Sud, penultima la cinci domenii majore de intervenţie şi ultima pentru domeniul dedicat microîntreprinderilor. Cea de-a treia regiune din această categorie a regiunilor cu cel mai mic număr de proiecte depuse, este regiunea Vest, care se menţine constant în jumătatea inferioară a ierarhiei din punct de vedere al numărului proiectelor depuse, pe domenii majore de intervenţie ale POR.

Cea de-a treia categorie cuprinde celelalte două regiuni, Sud-Vest şi Nord-Vest, care înregistrează oscilaţii mari, în funcţie de domeniile majore de intervenţie luate ca referinţă, ocupând de la poziţia secundă (Sud-Vest – cu proiecte pentru infrastructura rutieră şi patrimoniul cultural; Nord-Vest cu proiecte pentru infrastructura de sănătate), până la ultima (Nord-Vest – cu proiecte pentru infrastructura de sprijinire a afacerilor).

Valoarea medie a proiectelor depuse

Din perspectiva raportului dintre valoarea totală a proiectelor depuse şi numărul acestora, clasamentul regiunilor se schimbă radical.

Întrucât proiectele depuse pe domeniul de intervenţie al POR „Sprijinirea  microîntreprinderilor” sunt cu mult mai numeroase decât cele depuse pe toate celelalte domenii majore de intervenţie ale POR, pentru a nu distorsiona rezultatele, analiza s-a realizat separat pentru acest domeniu, în timp ce celelalte domenii majore de intervenţie ale POR au fost analizate împreună.

Astfel, în ambele cazuri, se constată o rocadă, faţă de clasamentul în funcţie de numărul proiectelor depuse. În Regiunile unde s-au depus cele mai multe proiecte, valorile medii pe proiect sunt mai mici şi viceversa. În Regiunile Centru şi Nord-Vest, unde s-au depus cele mai multe proiecte pentru finanţarea de microîntreprinderi, proiectele au printre cele mai mici valori medii pe proiect (154.000, respectiv 150.000 Euro/proiect), în timp ce regiunile Sud-Vest şi Sud, cu cele mai puţine proiecte depuse, înregistrează cele mai ridicate valori medii ale proiectelor (192.000, respectiv 324.000 Euro/proiect). Excepţie de la această regulă fac regiunile Nord-Est, Sud-Est şi Vest.

De asemenea, în regiunile Nord-Est, Sud-Est şi Centru unde s-au depus cele mai multe proiecte pentru finanţare din POR (exceptând domeniul sprijinirii microîntreprinderilor) sunt şi regiunile cu cele mai mici valori medii pe proiect (6,2 milioane Euro / proiect, 5,1 milioane Euro / proiect, respectiv 4,8 milioane Euro / proiect). În acelaşi timp, în regiunile Sud-Vest şi Vest, unde s-au depus cele mai puţine proiecte, se înregistrează cele mai mari valori medii ale proiectelor (7,1 milioane Euro / proiect, respectiv 6,4 milioane Euro / proiect). Excepţie de la regulă fac regiunile Sud-Vest, Nord-Vest şi Bucureşti – Ilfov.

Sintetizând cele de mai sus, se poate concluziona următoarele:

- In regiunile Sud, Sud-Vest şi Vest, deşi s-a depus un număr relativ mic de proiecte, acestea sunt preponderent proiecte strategice, cu o valoare medie ridicată; această situaţie ar putea indica, cel puţin la nivelul anului 2008, un interes mai mare în aceste regiuni pentru proiecte cu impact regional mai  însemnat;

- In regiunile Centru, Sud-Est, Nord-Vest şi Nord-Est, s-a depus un număr mai mare de proiecte, dar cu valoare medie mai scăzută, comparativ cu proiectele depuse de celelalte regiuni; această situaţie ar putea reflecta un interes mai mare în aceste regiuni pentru proiecte de dezvoltare locală;

- Regiunea Bucureşti-Ilfov, se caracterizează atât printr-un număr redus de proiecte depuse, cât şi prin valori medii mai scăzute ale proiectelor. Explicaţia acestei situaţii s-ar putea găsi în numărul mai mic de potenţiali beneficiari în această regiune (doar 48 autorităţi publice locale), comparativ cu celelalte regiuni (de exemplu: 574 în Regiunea Centru sau 557 în regiunea Nord Est) dar şi lipsa de interes a beneficiarilor din cauza sumelor relativ mici oferite prin POR, faţă de bugetul capitalei.

Durata procesului de evaluare

Din analiza duratei medii a procesului de evaluare a proiectelor deja contractate, se constată că aceasta este cuprinsă, în medie, între 6 şi 10 luni.

Analiza duratei procesului de evaluare a proiectelor, pe etape individuale ale evaluării,  evidenţiază etapele care necesită mai mult timp pentru evaluarea proiectelor. Se observă, astfel, că durata medie necesară unui proiect să parcurgă primele 2 etape ale procesului de evaluare, respectiv conformitatea administrativă şi eligibilitatea este de regulă de două săptămâni pentru fiecare etapă.

Cea de a treia etapă a procesului de evaluare a proiectelor, în care se realizează evaluarea tehnico-financiară a proiectelor, are o durată medie cuprinsă între şase săptămâni când sunt proiecte din domeniile: infrastructura educaţională, de sprijinire a afacerilor, patrimoniu cultural şi agrement turistic şi opt săptămâni  pentru proiecte de infrastructura rutieră şi infrastructură socială; Această etapă poate ajunge şi la 14 săptămâni în cazul proiectelor de reabilitare şi echipare a ambulatoriilor de specialitate.

|  | Durata medie (zile) a evaluării unui proiect, pe etape ale evaluării |
| --- | --- |
|  | Etapa evaluării conformităţii | Etapa evaluării eligibilităţii | Etapa evaluării tehnico-financiare | Etapa analizei proiectului tehnic | Contractare |
|  | 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7=5+6 | 8 | 9=7+8 |
| Infrastructură rutieră | 18 | 16 | 34 | 57 | 91 | 179 | 270 | 27 | 297 |
| Spitale/ ambulatorii | 16 | 6 | 22 | 96 | 118 | 40 | 158 | na | Na |
| Centre sociale | 17 | 11 | 28 | 53 | 81 | 153 | 234 | na | na |
| Situaţii de urgenţă | 13 | 6 | 19 | 35 | 54 | na | na | 126 | 180 |
| Educaţie | 15 | 13 | 28 | 43 | 71 | 97 | 168 | na | na |
| Structuri de afaceri | 13 | 16 | 30 | 44 | 73 | na | na | na | na |
| Patrimoniu cultural | 16 | 15 | 32 | 41 | 73 | 99 | 172 | na | na |
| Cazare şi agrement | 14 | 20 | 34 | 42 | 76 | na | na | na | na |

Durata mare de timp necesară evaluării proiectelor în etapa evaluării tehnico-financiare   este cauzată în principal de numărul redus de evaluatori independenţi disponibili. Această situaţie, obligă organismele intermediare să programeze evaluarea proiectelor, procesul de evaluare fiind practic suspendat în cazul proiectelor programate să intre mai târziu în evaluare.

Altă explicaţie a perioadei mari de timp pe care o presupune etapa de evaluare tehnico-financiară o reprezintă şi gradul mai ridicat de complexitate a documentaţiei şi necesitatea solicitării de clarificări de la beneficiarii proiectelor, pentru a se putea realiza o evaluare corectă a proiectelor.

Altă etapă cronofagă a procesului de evaluare a proiectelor este cea în care se realizează analiza proiectelor tehnice. Acest lucru este cauzat de faptul că, de regulă, beneficiarii preferă să înceapă elaborarea proiectelor tehnice doar după ce au certitudinea că proiectele depuse pentru finanţare au obţinut punctajul minim în etapa de evaluare tehnică şi financiară, având astfel siguranţa că nu vor investi în elaborarea unui proiect tehnic care nu va beneficia de finanţare. Durata medie a etapei de analiză a unui proiect  tehnic nu înregistrează pentru nici un domeniu major de intervenţie o perioadă mai mică de trei luni, adică perioada necesară, în condiţii normale, pentru elaborarea unui proiect tehnic.

De asemenea, motivele expuse mai sus duc la situaţia în care proiectele care nu necesită proiect tehnic înregistrează o durată medie a procesului de evaluare mult mai scurtă, în această situaţie aflându-se proiectele pentru echiparea bazelor pentru situaţii de urgenţă şi  mincroîntreprinderi, care nu trec prin etapa analizei proiectului tehnic.

Măsurile luate de AMPOR pentru diminuarea timpului necesar procesului de evaluare, sunt prezentate în capitolul 2.3. „Probleme semnificative întâmpinate şi măsurile luate  pentru combaterea lor”.

Proiecte respinse

Din analiza procesului de evaluare derulat până la 31 decembrie 2008 se constată că 33,7% dintre proiectele depuse au fost respinse în diferitele etape ale acestui proces.

Proiecte respinse până la 31 decembrie 2008, pe regiuni de dezvoltare şi etape ale evaluării:

| Regiune | Proiecte depuse | Proiecte respinse, pe etape ale evaluării: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Conformitate administrativă | Eligibilitate | Evaluare tehnico-financiară | Analiză a proiectului tehnic |
|  |  | Nr | % | Nr | % | Nr | % | Nr | % |
| NE | 269 | 6 | 2.23 | 34 | 12.64 | 45 | 16.72 | 0 | 0 |
| SE | 171 | 10 | 5.84 | 16 | 9.35 | 22 | 12.86 | 0 | 0 |
| SUD | 102 | 9 | 8.82 | 31 | 30.39 | 2 | 1.96 | 0 | 0 |
| SV | 151 | 6 | 3.97 | 18 | 11.92 | 17 | 11.25 | 0 | 0 |
| V | 120 | 12 | 10.00 | 17 | 14.16 | 16 | 13.33 | 0 | 0 |
| NV | 192 | 9 | 4.69 | 24 | 12.50 | 29 | 15.10 | 0 | 0 |
| C | 255 | 18 | 7.05 | 53 | 20.78 | 32 | 12.55 | 0 | 0 |
| BI | 75 | 3 | 4.00 | 17 | 22.66 | 1 | 1.37 | 0 | 0 |
| AM POR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1337 | 73 | 5.46 | 210 | 15.73 | 164 | 12.28 | 0 | 0 |

Astfel, peste 5% dintre proiectele depuse pe ansamblul programului în toate regiunile de dezvoltare, au fost respinse în etapa conformităţii administrative. Motivul principal al respingerii proiectelor în această etapă îl reprezintă dosarele incomplete, fie lipsesc  documente (lipsă act de proprietate, lipsa studiul de evaluare a impactului asupra mediului, lipsă certificatul de acreditare pentru serviciul social furnizat, etc), fie  documentele sunt greşite sau incomplete (documentaţiile prezentate nu respectă formatele standard din Ghidul solicitantului, lipsa capitolelor din Studiile de fezabilitate, certificatele sau avizele prezentate sunt expirate, lipsa anexelor la documentele prezentate, etc). De asemenea, este important de semnalat numărul mare de dosare retrase chiar de beneficiari în timpul evaluării conformităţii administrative, principalul motiv fiind reprezentat de constatarea acestora că le lipsesc documente sau sunt incomplete documentele existente în dosar.

Aceste probleme evidenţiază nevoia unei mai bune instruiri a beneficiarilor asupra modului în care trebuie elaborat dosarul; se impune ca principală soluţie organizarea mai multor activităţi de instruire a potenţialilor beneficiari privind modul de întocmire a cererii de finanţare şi a dosarului proiectelor.

Proiecte respinse până la 31 decembrie 2008, pe domenii majore de intervenţie şi etape ale procesului de evaluare:

| DMI | Depuse | Proiecte respinse în etapa de: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Conformitate administrativă | Eligibilitate | Evaluare tehnico-financiară | Analiză a proiectului tehnic |
|  |  | Nr | % | Nr | % | Nr | % | nr | % |
| Infrastructură rutieră | 215 | 16 | 7.44 | 13 | 6.05 | 15 | 6.98 | 0 | 0 |
| Spitale/ambulatorii | 24 | 6 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Centre sociale | 33 | 5 | 15.15 | 2 | 6.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Situaţii de urgenţă | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | NA | NA |
| Educaţie | 57 | 6 | 10.52 | 2 | 3.50 | 1 | 1.75 | 0 | 0 |
| Structuri de afaceri | 20 | 4 | 20.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5.00 | 0 | 0 |
| Microîntreprinderi | 777 | NA | NA | 184 | 23.68 | 140 | 18.02 | 0 | 0 |
| Patrimoniu cultural | 50 | 8 | 16.00 | 1 | 2.00 | 1 | 2.00 | 0 | 0 |
| Cazare şi agrement | 144 | 28 | 19.44 | 8 | 5.55 | 6 | 4.16 | 0 | 0 |
| Asistenţă tehnică | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1337 | 73 | 5.46 | 210 | 15.73 | 164 | 12.28 | 0 | 0 |

Cele mai multe proiecte - 16% dintre proiectele depuse - au fost respinse în etapa de evaluare a eligibilităţii. Spre deosebire de etapa precedentă, în etapa de evaluare a eligibilităţii, motivele pentru care proiectele au fost respinse sunt mai heterogene, variind de la incapacitatea beneficiarului de a face dovada clară a proprietăţii asupra obiectului proiectului, la neîncadrarea proiectului în activităţile eligibile pentru finanţare din POR, depăşirea valorii maxime totale a proiectului sau retragerea proiectului de către beneficiar, în vederea modificării acestuia.

Cauzele  respingerii proiectelor în etapa de evaluare a eligibilităţii reflectă  informarea deficitară a beneficiarilor privind conţinutul POR şi activităţile eligibile pentru finanţare; soluţia ar putea consta în organizarea mai multor seminarii cu acest subiect, pentru potenţialii beneficiari.

În ceea ce priveşte desele probleme apărute cu dovedirea dreptului de proprietate asupra obiectului proiectului, soluţia s-ar putea găsi, într-o anumită măsură, în acceptarea altor forme de proprietate, cum sunt concesiunea, comodatul sau dreptul de administrare asupra obiectului proiectului.

Un număr important de proiecte a fost respins şi în etapa evaluării tehnice şi financiare a proiectelor, ponderea acestora fiind de 12,3% din totalul proiectelor depuse şi ajunse în această etapă până la 31 decembrie 2008. Motivele pentru care proiectele respinse nu au cumulat punctajul minim de 3,5 puncte, necesar pentru acceptarea proiectului, sunt foarte variate şi de regulă acţionează concurent, ele putând fi împărţite în patru categorii principale:

- Impactul strategic al proiectului (de exemplu: implementarea proiectului nu răspunde nevoilor de dezvoltare ale regiunii; impactul implementării proiectului în regiune este redus; neasigurarea sustenabilităţii proiectului după implementare, etc);

- Calitatea informaţiilor financiare (de exemplu: proiecţii financiare nerealiste sau nejustificate; necorelarea diferitelor devize, etc);

- Calitatea documentaţiilor tehnice (de exemplu: nerespectarea conţinutului standard al Studiului de Fezabilitate; documentaţie tehnică sau Plan de afaceri superficial elaborate; stabilirea unor ţinte nerealiste, nefezabile în privinţa obiectivelor proiectului; lipsa coerenţei între diferitele părţi ale documentaţiei tehnice, etc);

- Indicatorii tehnici (de exemplu: valoarea ratei interne de rentabilitate nu justifică implementarea proiectului din fonduri structurale, Lipsa unor expertize sau studii obligatorii, etc).

In  etapa de evaluare a proiectelor tehnice, se constată că până la 31 decembrie 2008, nici unul dintre cele 62 de proiecte care au parcurs această etapă a procesului de evaluare nu a fost respins, deşi această etapă este poate cea mai complexă şi necesită cea mai lungă perioadă de timp.

Proiecte contractate

Din cele 25 de proiecte contractate pentru finanţare din POR până la data de 31 decembrie 2008 (exceptând proiectele de Asistenţă Tehnică), doar unul nu este proiect de  infrastructură rutieră şi anume proiectul depus de regiunea Centru pentru echiparea bazei  regionale pentru situaţii de urgenţă.

Prin urmare, analiza proiectelor contractate echivalează practic cu analiza proiectelor de  infrastructură rutieră. In totalul proiectelor contractate, se evidenţiază regiunea Sud-Vest care a contractat 7 proiecte de infrastructură rutieră, comparativ cu celelalte regiuni care au contractat între două şi patru proiecte fiecare.

Din punct de vedere al mărimii medii a valorii proiectelor contractate de cele şapte regiuni, se evidenţiază regiunile Nord Vest (19,1 milioane Euro / proiect), Sud Est (18,8 milioane Euro / proiect) şi Nord-Est (16,9 milioane Euro) care au valori medii ale proiectelor contractate superioare valorii medii, înregistrate la nivelul întregului program, de 13,6 milioane Euro. În Regiunea Sud Vest deşi s-au contractat cele mai multe proiecte, acestea sunt de valoare medie (13,5 milioane Euro / proiect).

În acest context, sunt de menţionat Regiunile care şi-au propus ţinte ambiţioase de atins în domeniul reabilitării drumurilor (km drum reabilitat) şi anume regiunile Sud-Est, Nord-Est şi Centru, unde lungimea medie a drumurilor ce urmează a fi reabilitate prin implementarea proiectelor contractate este de peste 35 km / proiect, comparativ cu media tuturor celor 24 de proiecte contractate de 26,5 km / proiect.

|  |  | PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL - DMI | milioane euro |
| --- | --- | --- | --- |
| PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE 2008 | domeniul major de intervenţie (DMI) | PÂNĂ LA 31 MARTIE 2009 |
| DEPUSE | CONTRACTATE |  | DEPUSE | CONTRACTATE |
| număr proiecte | valoare totală | număr proiecte | valoare totală |  | număr proiecte | valoare totală | număr proiecte | valoare totală |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Dezvoltare urbană | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | 2159.8 | 24 | 326.64 | Infrastructură rutieră | 246 | 2240.8 | 53 | 521.2 |
| 24 | 51.4 | 0 | 0 | Spitale / ambulatorii | 30 | 50.3 | 1 | 1.3 |
| 33 | 24.3 | 0 | 0 | Centre sociale | 49 | 32.3 | 1 | 0.67 |
| 1 | 11 | 1 | 11.02 | Situaţii de urgenţă | 1 | 9.9 | 1 | 9.9 |
| 57 | 128.7 | 0 | 0 | Educaţie | 111 | 197.6 | 1 | 2.3 |
| 20 | 208 | 0 | 0 | Structuri de afaceri | 30 | 227.9 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Situri industriale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 777 | 130.8 | 0 | 0 | Microîntreprinderi | 777 | 117.9 | 58 | 7.18 |
| 50 | 223.8 | 0 | 0 | Patrimoniu cultural | 67 | 277.2 | 2 | 24.8 |
| 144 | 508.8 | 0 | 0 | Cazare şi agrement | 144 | 458.9 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Promovare turism | 45 | 8.9 | 0 | 0 |
| 9 | 12.24 | 9 | 11.75 | Management POR | 9 | 11.04 | 9 | 10.52 |
| 7 | 2.57 | 6 | 2.58 | Publicitate şi informare | 10 | 3.32 | 8 | 3.21 |
| 1337 | 3461.41 | 40 | 352.00 | TOTAL | 1519 | 3642.27 | 134 | 587.29 |
| curs inforeuro decembrie 2008: 1 euro = 3.8688 lei curs inforeuro martie 2009: 1 euro = 4.2904 lei |

Contribuţia la Agenda Lisabona

Nivelul orientativ al cheltuielilor din POR pentru atingerea obiectivelor Strategiei Lisabona se estimează a fi de aproximativ 15,60% din fondurile comunitare alocate acestui program. Categorizarea acestor cheltuieli s-a realizat în conformitate cu categoriile enumerate în Anexa IV a Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006. Autorităţile române consideră că Programul Operaţional Regional are o contribuţie mult mai importantă la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Lisabona decât cea reflectată prin codurile earmarking.

În 2008, din cele 40 proiecte contractate, 25 proiecte sunt proiecte de investiţii în domeniul infrastructurii rutiere şi pentru situaţii de urgenţă, domenii care nu se regăsesc între categoriile luate în calcul la dimensionarea contribuţiei pentru implementarea strategiei Lisabona. Celelalte proiecte au fost proiecte de asistenţă tehnică, cele mai multe pentru sprijinirea organismelor intermediare în activitatea concretă de implementarea a POR.

Regiunile - actori ai schimbării economice

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional  a semnat scrisori de angajament pentru a participa alături de 10 oraşe din România la activitatea a 9 reţele urbane tematice finanţate din Programul URBACT II, în cadrul cărora se realizează schimburi de experienţă pe probleme de dezvoltare urbană.

Programul URBACT II este unul dintre instrumentele prin care se implementează   iniţiativa „Regiuni – actori ai schimbării economice” şi are ca scop diseminarea exemplelor de bune practici în domeniul modernizării economice şi finanţarea din programele operaţionale a proiectelor elaborate în cadrul acestor reţele.

Reţelele de schimb de experienţă, formate din oraşele şi regiunile lor (Autorităţile de Management) realizează schimburi de experienţă pe probleme specifice dezvoltării urbane şi fiecare oraş va elabora şi implementa din fonduri europene, prin programele operaţionale relevante, proiecte şi planuri de acţiune la nivel local.

| Nr crt | Pol tematic | Reţea tematică | Oraş partener |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oraşele – Motoare ale creşterii şi creării locurilor de muncă | URBAMECO | Constanţa |
| 2 |  | Clustere Creative | Mizil |
| 3 | Oraşele – Incluziune socială şi administrare | CO-NET | Alba Iulia |
| 4 |  | Construirea unor comunităţi sănătoase | Bacău |
| 5 |  | Construirea unor comunităţi sănătoase | Baia Mare |
| 6 |  | SUITE | Iaşi |
| 7 |  | REG GOV – Administrare Regională | Satu Mare |
| 8 |  | SUITE | Săcele |
| 9 |  | MILE | Timişoara |
| 10 | Oraşele şi dezvoltarea durabilă integrată | NetTopic | Săcele |
| 11 |  | HERO | Sighişoara |

Participarea AM POR la activitatea acestor reţele permite cunoaşterea experienţelor şi abordărilor celorlalte autorităţi de management privind dezvoltarea urbană (modalitatea în care a fost abordată dimensiunea urbană, sistemul de implementare etc.) şi oferă posibilitatea diseminării informaţiilor şi exemplelor de bună practică la toţi actorii interesaţi de problemele dezvoltării urbane. Totodată, implicarea AM POR alături de autorităţile locale facilitează cooperarea între diferitele nivele ale administraţiei, materializată printr-un important feed-back al oraşelor în ceea ce priveşte priorităţile de dezvoltare ale acestora.

## 2.2.INFORMAŢII DESPRE CONCORDANŢA CU LEGISLAŢIA COMUNITARĂ

### Evaluarea conformităţii sistemului de management şi control al POR

Conform art. 71 alin. (2) din Regulamentul Consiliul (CE) nr.1083/2006, statul membru are obligaţia de a transmite Comisiei Europene descrierea sistemului de management şi control al programului operaţional pe care îl gestionează, şi care prezintă, în special, organizarea Autorităţii de Management şi procedurile aferente gestionării programului operaţional, însoţită de un raport care prezintă rezultatul evaluării acestui sistem şi de opinia Autorităţii de Audit privind conformitatea acestuia cu prevederile articolelor 58 - 62 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006 şi a Părţii a III-a din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1828/2006.

O primă versiune oficială a Anexei XII a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1828/2006 a fost transmisă Comisiei Europene  prin sistemul SFC 2007 pe data de 2 iulie 2007.

Misiuni de Audit

- În perioada octombrie - noiembrie 2007 Autoritatea de Audit a efectuat o misiune de evaluare la nivelul sistemului de management şi control pentru POR.

- Evaluarea a avut în vedere emiterea unei opinii, de către Autoritatea de Audit, pentru a se vedea dacă sistemele de management şi control pentru POR respectă cerinţele prevăzute la art. 58-62 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006 şi Partea a III-a din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1828/2006.

- În urma misiunii de evaluare, Autoritatea de Audit a elaborat un raport de audit  care  a semnalat deficienţe atât la nivelul AM POR cât şi al /OI POR şi au fost făcute  recomandări pentru remedierea acestora.

- Prin scrisoarea Comisiei Europene nr. 08452/1 septembrie 2008 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a fost informată cu privire la faptul că sistemul de management şi control pentru POR reflectat în documentele transmise nu corespunde prevederilor articolelor 58-62 ale Regulamentului (CE) 1083/2006.

- În perioada septembrie 2008 - martie 2009 au fost iniţiate, atât la nivelul Autorităţii de Management pentru POR, cât şi la nivelul Organismelor Intermediare pentru POR, o serie de acţiuni de remediere a deficienţelor menţionate în raportul de audit al Autorităţii de Audit cât şi în scrisoarea Comisiei Europene nr. 08452/1 sept. 2008

- Autoritatea de Management pentru POR a revizuit Descrierea Sistemului de Management şi Control pentru POR (Anexa XII a Regulamentului 1828/2006) în sensul includerii în cadrul acesteia a modificărilor survenite la nivelul Sistemului.

- Autoritatea de Audit a realizat în perioada 02-27 februarie 2009 o misiune de follow-up la raportul de evaluare a conformităţii, în urma căreia a fost elaborat Raportul Final de Audit revizuit, transmis către Comisia Europeană în data de 02 aprilie 2009 prin sistemul SFC 2007; în cadrul acestui Raport se menţionează că Sistemul de Management şi Control pentru POR respectă cerinţele art. 58-62 ale Regulamentului 1083/2006.

O observaţie importantă a Comisiei Europene la raportul Autorităţii Naţionale de Audit asupra sistemului de management şi control al Programului Operaţional Regional, s-a referit la funcţionarea CRESC care, în opinia CE, generează întârzieri nejustificate şi, uneori, chiar restricţionarea accesului unor beneficiari la cofinanţarea proiectelor, AMPOR a iniţiat

modificarea legislaţiei referitoare la organizarea şi funcţionarea CRESC, în vederea optimizării procesului de evaluare a proiectelor finanţabile din POR.

Actele normative care reglementează activitatea CRESC sunt:

a) HG 764/11 iulie 2007, aprobarea constituirii comitetelor regionale de evaluare strategică şi corelare şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a acestora, prin care se stipula:

- Componenţa şi structura comitetelor regionale de evaluare strategică şi corelare;

- Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a comitetelor regionale de evaluare strategică şi corelare;

- Responsabilitatea propunerii spre finanţare a proiectelor în cadrul unor axe prioritare/domenii majore de intervenţie ale Programului Operaţional Regional 2007 – 2013.

Conform acestui act normativ, CRESC îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

- evaluează strategic proiectele depuse la nivel regional pentru finanţare în cadrul Programului operaţional regional şi stabileşte prioritizarea acestora;

- aprobă lista proiectelor prioritare pentru regiune în vederea finanţării în cadrul Programului operaţional regional;

- emite opinii şi recomandări privind corelarea la nivelul regiunii de dezvoltare a proiectelor finanţate /finanţabile din fonduri publice;

- recomandă autorităţii de management pentru Programul Operaţional Regional completarea, revizuirea şi/sau înlocuirea unor criterii de evaluare strategică;

- recomandă Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Regional realocări financiare în regiune între domeniile de intervenţie din cadrul axelor prioritare şi între axele prioritare, pe baza analizei gradului de contractare şi implicit a numărului de proiecte sustenabile care pot fi contractate, în vederea supunerii spre aprobare Comitetului de monitorizare al Programului Operaţional Regional;

- recomandă autorităţilor de management / organismelor intermediare ale programelor operaţionale, Programului naţional pentru dezvoltare rurală şi instituţiilor care gestionează programe finanţate din fonduri publice direcţii de acţiune în scopul corelării programelor în regiune.

AMPOR a prezentat CMPOR propunerea de modificare si completare a HG 764/2007 pentru aprobarea constituirii comitetelor regionale de evaluare strategică şi corelare şi a Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al acestora, care a fost aprobată în şedinţa CMPOR din 27.10.2008.

Argumentele care susţin modificarea actului normativ au fost:

- Comentariile Comisiei Europene cu privire la raportul Autorităţii Naţionale de Audit referitor la sistemul de management şi control pentru Programul Operaţional Regional:

- s-au exprimat rezerve cu privire la cadrul legal şi procedurile în vigoare în ceea ce priveşte funcţionarea CRESC. Rolul CRESC apare neclar, duplicând o parte din criteriile de selecţie la un stadiu superior (după evaluarea tehnică şi financiară a proiectelor), fiind controversată prioritizarea strategică pe care o realizează CRESC.

- se consideră că această structură, CRESC, generează întârzieri nejustificate  şi chiar restricţionarea accesului unor beneficiari la cofinanţarea proiectelor.

- se apreciază că această structură, CRESC, pune în pericol transparenţa întregului proces de selecţie a proiectelor.

- membrii CRESC nu argumentează prioritizarea realizată (Vest), ceea ce conduce la semne îndreptăţite de întrebare cu privire la transparenţa procesului de selecţie

  - În practică, au existat dificultăţi în constituirea CRESC la nivelul unor regiuni (Bucureşti - Ilfov) – ceea ce a dus la blocarea procesului de selecţie în aceste regiuni, după etapa de evaluare tehnică şi financiară.

  - Nu au fost respectate prevederile HG nr. 764/2007 cu privire la periodicitatea convocării şedinţelor CRESC, ceea ce a dus la distorsionarea procesului de selecţie în aceste regiuni (Sud-Est şi Nord-Est)

  - Membrii CRESC nu argumentează prioritizarea realizată (Vest), ceea ce conduce la semne îndreptăţite de întrebare cu privire la transparenta procesului de selecţie.

b) în noiembrie 2008, a fost aprobată HG 1383, privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 764/2007 pentru aprobarea constituirii comitetelor regionale de evaluare strategică şi corelare şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a acestora.

Conform acestui act normativ,  rolul  CRESC în procesul de prioritizare a  proiectelor deja selectate a fost diminuat, prin solicitarea, de către AMPOR, doar a unui aviz consultativ cu privire la importanţa şi prioritatea pentru regiune a proiectelor depuse pentru finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional. În aceste condiţii, atribuţiile CRESC au devenit:

- analizează nevoile de investiţii publice la nivel regional şi recomandă autorităţilor administraţiei publice locale din regiune, pe baza obiectivelor prevăzute în strategia de dezvoltare regională şi în vederea atingerii acestora, ordinea de prioritate a proiectelor din portofoliul regional identificat de agenţia pentru dezvoltare regională, în vederea propunerii spre finanţare a acestora;

- emite opinii şi recomandări privind corelarea la nivelul regiunii de dezvoltare a proiectelor finanţate şi/sau finanţabile din fonduri comunitare sau bugete locale, incluse în portofoliul de proiecte regional;

- la solicitarea Autorităţii de management pentru Programul Operaţional Regional, emite un aviz consultativ cu privire la importanţa şi prioritatea pentru regiune a proiectelor depuse pentru finanţare în cadrul Programului operaţional regional 2007 - 2013 (POR 2007 - 2013) pentru care a fost finalizată evaluarea tehnică şi financiară;

- recomandă Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Regional, din proprie iniţiativă sau la solicitarea acesteia, realocări financiare în regiune între domeniile majore de intervenţie din cadrul axelor prioritare şi între axele prioritare, pe baza analizei numărului de proiecte sustenabile pentru care a fost sau poate fi solicitată finanţare nerambursabilă în cadrul programului, în vederea supunerii spre aprobare Comitetului de monitorizare a Programului operaţional regional;

- recomandă autorităţilor de management / autorităţilor comune de management / autorităţilor naţionale şi/sau, după caz, organismelor intermediare pentru programele operaţionale prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 457/2008, autorităţilor de management pentru programele finanţate din fonduri comunitare nerambursabile post aderare, precum şi instituţiilor care elaborează şi/sau gestionează alte programe finanţate din fonduri publice, din proprie iniţiativă sau la solicitarea acestora, direcţii de acţiune în scopul corelării programelor în regiune şi/sau, după caz, în vederea atingerii obiectivelor strategiei de dezvoltare a regiunii.

c) Ca urmare a aprobării HG 1383 /2008, AMPOR a emis Instrucţiunea 14/11 noiembrie 2008, prin care se elimină etapa de evaluare strategică.

### Concurenţa şi Ajutorul de Stat

AM POR a finalizat elaborarea celor trei scheme de ajutor de stat, care au fost avizate de Consiliului Concurenţei, respectiv:

- Schemă de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea şi dezvoltarea  structurilor de sprijinire a afacerilor, respectiv ANEXA I Informaţii comunicate de statele membre privind ajutorul de stat acordat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1628/2006 al Comisiei din 24 octombrie 2006 de aplicare a articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE ajutorului regional naţional pentru investiţii. Această schemă se aplică structurilor de sprijinire a afacerilor finanţate în cadrul următoarelor axe prioritare şi domenii de intervenţie din POR:

    - Axa Prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere:   Domeniul major de intervenţie 1.1.: Planuri integrate de dezvoltare;

    - Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi  local: Domeniul major de intervenţie 4.1.: Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală; Domeniul major de intervenţie 4.2.: Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi.

Această schemă a fost avizată de către Consiliul Concurenţei prin avizul nr. 794/26.02.2008 în temeiul art. 8 alin. (1) din OUG nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007 şi publicată în Monitorul Oficial, Partea I Nr.249/31.III.2008 prin Ordinul Nr. 287/06.03.2008.

- Schemă de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin  sprijinirea investiţiilor în turism respectiv, ANEXA I Informaţii comunicate de statele membre privind ajutorul de stat acordat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1628/2006 al Comisiei din 24 octombrie 2006 de aplicare a articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE ajutorului regional naţional pentru investiţii.

Această schemă a fost avizată de către Consiliul Concurenţei prin avizul nr. 981/27.02.2008, în temeiul art. 8 alin. (1) din OUG nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007 şi publicată în Monitorul Oficial, Partea I Nr.207/18.III.2008 prin Ordinul Nr. 261/03.03.2008

- Schema de ajutor de minimis  pentru sprijinirea microîntreprinderilor elaborată în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.1998/2006 al Comisiei Europene din 15 decembrie 2006, privind aplicarea dispoziţiilor articolelor 87 şi 88 din Tratatul de Instituire a Comunităţilor Europene, referitor la ajutoarele de minimis.  Menţionăm că Ordinul nr. 413/08.04.2008 privind schema menţionată mai sus a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.315/22.IV.2008.

Pentru această schemă a fost acceptată propunerea Comisiei Europene DG Regio de a majora contribuţia beneficiarului de la 10% la 30%, solicitare care nu este prevăzută de Regulamentul nr.1998/2006 al Comisiei Europene din 15 decembrie 2006, privind aplicarea dispoziţiilor articolelor 87 şi 88 din Tratatul de Instituire a Comunităţilor Europene, referitor la ajutoarele de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al UE L 379/28.12.2006.

Principalele probleme identificate în elaborarea schemelor de ajutor de stat au fost:

1. Interpretarea conceptului de investiţie iniţială

În opinia Consiliului Concurenţei sunt considerate eligibile în conformitate cu Regulamentul 1628/2006 cheltuielile legate de terenuri, clădiri şi echipamente/instalaţii daca acestea se vor regăsi înregistrate în contabilitatea beneficiarului, în conturile de imobilizări corporale respective. Conform practicii celorlalte state membre, în schemele de ajutor de stat cheltuielile eligibile ar trebui menţionate generic, aşa cum sunt trecute şi în Regulament fără a fi detaliate în anexă. Ulterior, la momentul evaluării proiectelor se va analiza de la caz la caz care sunt cheltuielile eligibile pentru care se poate acorda finanţare de la stat.

2. Definirea exactă a structurilor de sprijinire a afacerilor

S-a convenit împreună cu reprezentanţii Consiliului Concurenţei modificarea definiţiei pentru a evita eventualele interpretări greşite după cum urmează:  structurile de sprijinire a afacerilor de importanţă regională/locală reprezintă structuri clar delimitate, care asigură o serie de facilităţi şi/sau spaţii pentru agenţii economici care desfăşoară activităţi economice de producţie şi de prestare servicii: parcuri industriale, tehnologice, de afaceri, logistice, incubatoare de afaceri.

3. Încadrarea autorităţilor publice locale în harta ajutorului de stat, respectiv stabilirea intensităţii ajutorului de stat acordat autorităţilor locale.

În opinia Consiliului Concurenţei, autorităţile administraţiei publice locale sunt considerate întreprinderi mari şi pot primi finanţare nerambursabilă, în proporţie de maxim 50% pentru cheltuielile eligibile pentru toate regiunile de dezvoltare, cu excepţia Regiunii Bucureşti-Ilfov care beneficiază de o intensitate maximă de 40%, în conformitate cu recomandarea Comisiei Europene nr.361 publicată in Jurnalul Oficial al UE OJ L124/20.05.2003 privind definirea IMM-urilor art.3 pct 4. coroborat cu art. 3 pct. 2 lit.d care prevăd următoarele:

-“o întreprindere nu poate fi considerată IMM dacă 25% sau mai mult din capital, sau drepturile de vot  ale acesteia sunt controlate direct sau indirect, individual sau in comun, de una sau mai multe organisme publice, cu excepţia autorităţilor locale autonome care au un buget anual mai mic de 10 milioane EURO şi mai puţin de 5000 locuitori”.

4. Contribuţia autorităţilor publice locale în calitate de beneficiari ai schemei

Reprezentanţii Consiliului Concurenţei au menţionat că, cofinanţarea cheltuielilor eligibile trebuie asigurată din venituri obţinute din alte surse decât transferuri de la bugetul de stat.

### Achiziţii publice

Legislaţia naţională în domeniul achiziţiilor de bunuri, servicii, lucrări şi utilităţi a fost revizuită şi simplificată în octombrie 2009. Beneficiarii proiectelor finanţate din Programul Operaţional Regional au responsabilitatea de a urmări şi respecta modificările cadrului legal cu privire la atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi de a aplica prevederile specifice tipului de achiziţie derulat.

În data de 09.10.2008 a fost încheiat între Autoritatea Naţionala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP), Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice (UCVAP) din cadrul Ministerului  Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, în calitate de Autoritate de Management pentru POR, un protocol de cooperare interinstituţională cu scopul de a asigura:

- un cadru unitar de funcţionare a părţilor, prin corelarea activităţii acestora şi evitarea suprapunerilor;

- implementarea eficientă a proiectelor finanţate din Instrumentele Structurale;

- angajarea şi utilizarea corectă şi eficientă a fondurilor comunitare şi evitarea aplicării corecţiilor financiare ca urmare a nerespectării legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice de către beneficiarii proiectelor finanţate în cadrul programelor gestionate de către MDRL.

Conform Protocolului încheiat, instituţiile semnatare au următoarele competenţe în desfăşurarea activităţii specifice:

- A.N.R.M.A.P. are ca rol fundamental formularea, la nivel de concepţie, promovarea şi implementarea politicii în domeniul achiziţiilor publice şi îndeplineşte funcţia de monitorizare, analiză, evaluare şi supraveghere a sistemului de achiziţii publice implementat prin actele normative din acest domeniu (control ex-post).

- M.F.P. – U.C.V.A.P. are ca rol îndeplinirea funcţiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intră sub incidenţa legislaţiei privind atribuirea contractelor de achiziţie publică (control ex-ante).

- M.D.R.L. are calitatea de Autoritate de Management care gestionează asistenţa financiară din fonduri structurale şi are rolul de a verifica realitatea cheltuielilor declarate de beneficiarii proiectelor finanţate din POR, precum şi conformitatea cheltuielilor efectuate cu reglementările comunitare şi naţionale, inclusiv în materie de achiziţii publice.

Pentru verificarea achiziţiilor, beneficiarii vor depune la OI documentele care atestă aplicarea corectă a procedurii de achiziţii, aceasta fiind o condiţie de eligibilitate a cheltuielilor. Verificarea se va face obligatoriu cu ocazia transmiterii Cererilor de prefinanţare/ rambursare.

Ofiţerii de contract din cadrul OI şi din cadrul Serviciului Autorizare POR din AM POR verifică:

- certificarea respectării achiziţiei de către un organ specializat (dacă este cazul, UCVAP sau ANRMAP) şi existenţa unui aviz favorabil;

- dacă achiziţiile făcute sunt prevăzute în cererea de finanţare (natura cheltuielilor şi cantităţile specificate în Cererea de finanţare);

- dacă achiziţiile făcute respectă procedura de achiziţii publice, pentru proiectele care nu fac obiectul verificărilor de către UCVAP sau ANRMAP.

In acelaşi timp listele de verificare privind achiziţiile publice sunt comune la nivelul OI-AM POR.

### Dezvoltarea durabilă

Aspectele de mediu au fost luate în considerare, încă din faza de elaborare a Programului Operaţional Regional.

Programul Operaţional Regional a fost, începând cu martie 2006, subiectul unui proces de Evaluare Strategică de Mediu (ESM), în conformitate cu prevederile HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, care transpune în legislaţia românească Directiva UE 2001/42 (ESM). Această procedură s-a finalizat cu elaborarea Raportului de mediu (ianuarie 2007) şi obţinerea Avizului de Mediu (nr. 11/31.01.2007) pentru acest program.

Raportul ESM pentru POR identifică efecte preponderent pozitive şi neutre asupra mediului ca urmare a implementării programului. În ceea ce priveşte efectele negative asupra mediului care pot apărea ca urmare a unor investiţii specifice prevăzute în program, raportul furnizează o serie de măsuri care să prevină, reducă sau să le contracareze. Documentul Cadru de Implementare a POR prevede ca şi criteriu de eligibilitate pentru proiectele finanţabile prin POR, care pot avea impact asupra mediului, faptul că trebuie să respecte legislaţia în domeniul protecţiei mediului.

Referitor la indicatorii ESM solicitaţi a fi monitorizaţi, AM POR continuă discuţiile cu autorităţile relevante, inclusiv MFP, pentru a stabili de la caz la caz, care indicatori vor fi monitorizaţi prin sondaje şi care vor trebui monitorizaţi şi raportaţi de beneficiarii finali.

În procesul de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse pentru finanţare din POR, mai precis în etapa de evaluare a eligibilităţii se verifică respectarea prevederilor legislaţiei privind protecţia mediului. Reglementarea normelor de protecţie a mediului s-a realizat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr 195/2005 privind protecţia mediului, modificată şi completată prin OG 164/19 noiembrie 2008.

În acest sens, pentru respectarea cerinţelor de mediu, s-a stabilit ca în formularul cererii de finanţare pentru axele prioritare 1-5 ale POR, solicitantul de finanţare să descrie modul în care proiectul contribuie la maximizarea beneficiilor şi reducerea efectelor negative asupra mediului înconjurător.

Conform cererii de finanţare, solicitanţii trebuie să se asigure că:

- aspectele de mediu au fost luate în considerare la elaborarea şi implementarea proiectului, a activităţilor proiectului, în managementul proiectului precum şi în identificarea grupului ţintă;

- proiectul respectă legislaţia naţională şi comunitară (în special cu privire la Anexa 12 a Regulamentului 1828/2006 privind descrierea sistemelor de management şi control - Secţiuni: Mediu şi Evaluarea impactului de mediu);

- toţi partenerii proiectului respectă aceleaşi principii ca şi solicitantul principal.

Solicitanţii trebuie de asemenea să  precizeze modalitatea prin care se va măsura impactul asupra mediului  pe întreaga durată a vieţii proiectului.

### Egalitatea de şanse

În anul 2008, AM POR a continuat să se preocupe de luarea unor măsuri care să dea  posibilitatea monitorizării modului în care se respectă principiul egalităţii de şanse în procesul implementării POR.

Respectarea legislaţiei în domeniul egalităţii de şanse reprezintă un criteriu de eligibilitate al proiectelor, menţionat în Documentul Cadru de Implementare a POR şi în Ghidurile solicitantului. De asemenea, în Cererea de finanţare, în cadrul unui capitol separat, beneficiarii trebuie să facă referire la modul în care principiul egalităţii de a fost luat în considerare în procesul de elaborare şi implementare a proiectului, mai concret în activităţile proiectului, în managementul proiectului, sau la identificarea grupurilor ţintă/beneficiari, cu menţionarea componentelor specifice care arată acest lucru (de exemplu, adaptarea infrastructurii/ echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi etc). Se va preciza, de asemenea, modul în care solicitantul va urmări respectarea principiului egalităţii de şanse în cazul atribuirii şi derulării contractelor de lucrări şi servicii care vor fi încheiate pe durata implementării proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia.

De asemenea şi prin Contractul de finanţare încheiat între beneficiar, AM POR şi Organismul Intermediar, beneficiarul este obligat să respecte prevederile cuprinse în cererea de finanţare referitoare la asigurarea conformităţii cu politicile Uniunii Europene şi naţionale privind egalitatea de şanse.

În ceea ce priveşte evaluarea proiectelor din punct de  vedere al respectării principiului egalităţii de şanse, Grilele de evaluare tehnică şi financiară prevăd un sistem de punctare diferenţiat al proiectelor, în funcţie de gradul de promovare şi respectare de către beneficiari a principiului egalităţii de şanse. Punctajul maxim se obţine numai în condiţiile în care solicitanţii de proiecte promovează o politică nediscriminatorie şi prevăd totodată mecanismele de asigurare a egalităţii de şanse prin contractele de achiziţii de bunuri şi servicii; de asemenea, proiectul trebuie să prevadă crearea de facilităţi pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi. Aceste activităţi trebuie să se regăsească atât în Cererea de finanţare, în subcapitolul privind egalitatea de şanse, cât şi în Studiul de fezabilitate, unde trebuie să fie cuantificate.

Beneficiarii monitorizează proiectele şi din punct de vedere al respectării egalităţii de şanse şi includ rezultatele monitorizării în Rapoarte de progres,  pe care le transmit, lunar sau trimestrial, Organismelor Intermediare.

În cursul anului 2008, odată cu actualizarea listei indicatorilor programului conţinută în  Documentul Cadru de Implementare a POR şi în Ghidurile solicitantului, au fost introduşi o serie de indicatori care să măsoare egalitatea de şanse, pentru aproape toate axele prioritare şi domeniile de intervenţie. O atenţie specială a fost acordată persoanelor de etnie rromă (ex: Număr persoane de etnie rromă care beneficiază de unităţi pentru formare profesională continuă reabilitate/modernizate/ echipate; Număr persoane de etnie rromă care beneficiază de infrastructura socială reabilitată/ modernizată/ extinsă/ echipată, etc.).

De asemenea, în concordanţă cu articolul 66, alin.2 din Regulamentul 1083/2006, indicatorii cuprinşi în Sistemul Unic de Management al Informaţiei (SMIS), care fac referire la persoane, au fost  defalcaţi  şi în funcţie de gen (aceşti indicatori se regăsesc şi în DCI şi Ghidurile solicitantului – de exemplu Creşterea numărului de persoane care beneficiază de infrastructura serviciilor sociale, bărbaţi/femei etc).

Totodată, pentru anumite domenii de intervenţie (infrastructura de afaceri), beneficiarii trebuie să menţioneze în cererea de finanţare, diferenţiat, numărul de locuri de muncă permanente nou create pentru femei şi respectiv pentru bărbaţi.

Beneficiarii de proiecte finanţate din POR au acordat şi ei o importanţă deosebită principiului egalităţii de şanse şi nediscriminării, propunând în cadrul domeniului de intervenţie 3.2 „servicii sociale”, domeniu destinat cu precădere acestor persoane, proiecte destinate persoanelor din categorii defavorizate: au fost depuse (până la data de 31 decembrie 2008) un număr de 33 de proiecte, în valoare de 24,3 milioane Euro. Mai mult de jumătate (54,5%) dintre proiectele depuse în toate regiunile pe domeniul de intervenţie 3.2 servicii sociale, adică un număr de 18 proiecte, sunt proiecte care vizează reabilitarea/ modernizarea/extinderea şi echiparea centrelor de bătrâni.

În ceea ce priveşte persoanele cu nevoi speciale, un număr de 7 proiecte vizează îmbunătăţirea infrastructurii sociale pentru persoane cu dizabilităţi, ceea ce reprezintă 21,2% din totalul proiectelor depuse. De asemenea, în domeniul infrastructurii educaţionale, au fost depuse 7 proiecte pentru reabilitarea unor centre şcolare pentru educaţie incluzivă (pentru copii cu dizabilităţi). În acest fel se urmăreşte asigurarea accesului nediscriminatoriu la serviciile de educaţie şi asistenţă socială pentru toţi cetăţenii, urmărind în acest fel incluziunea socială a acestora şi sporirea gradului lor de independenţă.

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor POR, dar şi al Organismelor Intermediare, în cursul anului 2008, AM POR a elaborat Broşura privind egalitatea de şanse şi nediscriminarea în proiectele finanţabile prin POR, broşură ce urmează a fi publicată pe website-ul Regio. Această broşură este un instrument de lucru şi în acelaşi timp un îndrumar pentru potenţialii solicitanţi de finanţare, cuprinzând recomandări privind integrarea principiului egalităţii de şanse în proiectele de reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echipare a clădirilor precum şi în proiectele de reabilitare, modernizare a drumurilor şi reţelelor de străzi.

## 2.3. PROBLEME SEMNIFICATIVE ÎNTÂMPINATE ŞI MĂSURILE LUATE PENTRU COMBATEREA LOR

- Durata îndelungată a procesului de evaluare a proiectelor propuse spre finanţare

Măsuri:

- Începând cu 5 ianuarie 2009, s-a comasat etapa de verificare a conformităţii administrative cu etapa de verificare a eligibilităţii într-o singură etapă, ceea ce a condus la reducerea perioadei totale de verificare în medie cu 90 de zile;

- S-a eliminat etapa de prioritizare în CRESC a proiectelor selectate pentru finanţare;

- A fost simplificată documentaţia pentru accesarea fondurilor de către microîntreprinderi (depunere continuă, reducerea documentaţiei necesare pentru etapa de evaluare şi selecţie).

- Dificultăţi în contractarea lucrărilor / bunurilor / serviciilor prevăzute în contractele de finanţare semnate cu beneficiarii şi/sau în contractarea serviciilor de pregătire a proiectelor depuse pentru finanţare (documentaţie tehnico-economică aferentă investiţiilor publice / proiect tehnic)

Măsuri:

- Au fost simplificate procedurile prevăzute în OG 34/2006.

- Personal insuficient la nivelul autorităţilor publice locale, slab motivat financiar, fluctuaţie a personalului instruit în gestionarea fondurilor publice

Măsuri:

- Au fost propuse Programe de instruire specifice cu beneficiarii contractelor de finanţare privind aplicarea clauzelor contractuale şi gestionarea financiară a proiectelor (fiecare Autoritate de management); Organismele Intermediare au organizat, în anul 2008, împreună cu reprezentanţi ai Autorităţii de Management  întâlniri de lucru cu beneficiarii. În total, au participat la aceste întâlniri un număr de 738 participanţi din cadrul instituţiilor potenţial beneficiare/ beneficiare.

- Au fost propuse Programe de instruire cu Autorităţile publice locale privind aplicarea procedurilor de achiziţii publice şi gestionarea contractelor de lucrări. În acest sens începând cu luna februarie 2009 autorităţile publice locale care au proiecte depuse pentru finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional au fost incluse în sesiuni specifice de instruire pentru achiziţii publice şi implementarea proiectelor, cu accent pe achiziţia şi implementarea contractelor de lucrări.

- Legislaţie contradictorie privind asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, lipsa normelor de aplicare a Legii administraţiei publice locale nr. 215/ 2001

Măsuri:

- Aceste neconcordanţe au impus modificarea Documentului Cadru de Implementare – pentru formularea într-un mod mai flexibil a criteriului de eligibilitate privind  modalitatea de constituire a ADI – şi  a Ghidului Solicitantului – prin  emiterea de către AMPOR a unui corrigendum – conform căruia, organul de conducere al unei Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară, care aprobă cheltuielile proiectului, poate fi oricare dintre cele stipulate de actele normative în vigoare, nu numai consiliul de administraţie, aşa cum se prevăzuse iniţial.

- Nivelul  financiar până la care se pot semna contracte de finanţare în cadrul unui domeniu major de intervenţie raportat la alocarea financiară stabilită prin program. Baza legală în care se pot semna contracte (angajamente) prin depăşirea alocării financiare pe domeniu major de intervenţie (FEDR şi contribuţie naţională) cu 10%.

Măsuri:

- Ca urmare a consultărilor care au avut loc între AM – uri, ACIS şi ACP pentru elaborarea proiectului final al OUG privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale care va înlocui actuala OG 29/2007,  s-a  introdus în acest act normativ o prevedere care să constituie baza legală pentru semnarea de contracte de finanţare cu beneficiarii peste limita sumelor alocate. Proiectul Normelor metodologice de aplicare a acestui nou act normativ va stabili limita în care se permite  supracontractarea.

- Întocmirea propunerilor de angajare a unei cheltuieli şi a angajamentelor bugetare individuale/globale aferente contractelor încheiate în cadrul POR – în anul 2008 şi anul 2009, având în vedere modificarea, începând cu anul 2009, a modului de prevedere a sumelor în bugetul ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de Management (în special pentru cofinanţarea de la bugetul de stat)

Măsuri:

- Urmare a consultărilor care au avut loc între AM – uri, ACIS şi ACP pentru elaborarea proiectului final al OUG privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale care va înlocui actuala OG 29/2007 s-a hotărât ca Normele metodologice de aplicare a acestui nou act normativ să conţină prevederi specifice prin excepţie de la OMFP 1792/2002 şi, ca anexe, formatele standard specifice execuţiei bugetare a sumelor necesare implementării programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale: Propunere de angajare a unei cheltuieli, Angajament bugetar individual/global şi Ordonanţare de plată.

- Lipsa unei abordări unitare şi coordonate privind cursul de schimb utilizat în efectuarea previziunilor privind contractarea şi rambursarea

Măsuri:

- În cadrul reuniunilor tehnice dintre AM, ACIS şi ACP s-a propus emiterea unei instrucţiuni / proceduri de către MFP privind managementul cursului de schimb în cadrul programelor operaţionale - cursul de schimb care se utilizează la estimarea contractării, la raportările privind contractarea, la estimările privind rambursarea.

## 2.4. SCHIMBĂRI ÎN CONTEXTUL IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL

Economia României în contextul crizei globale

Produsul Intern Brut (PIB) estimat al României a crescut în 2008 cu 7,1%, urmare a încetinirii  ritmului mare de creştere, de la 8,9% , în primele trei trimestre ale lui 2008,  la doar 2,9% în ultimul trimestru din 2008.

Cele mai afectate de efectele crizei financiare globale au fost industria şi activităţile financiare, imobiliare, închirieri şi servicii pentru întreprinderi, care după o creştere de 4,9%, respectiv 5,3% în primele trei trimestre ale lui 2008, au înregistrat scăderi de 7,7%, respectiv 1,5% faţă de perioada similară din 2007.

Scăderi importante au înregistrat şi celelalte componente ale PIB, care totuşi au rămas la valori pozitive, comparativ cu 2007.

| Produsul Intern Brut pe categorii de resurse 2008 vs 2007 (2007 = 100) |
| --- |
| Categorii de resurse | 2008 vs 2007 | trim I | trim II | trim III | Media PIB trim I-III | trim IV | Trim I-III vs trim IV |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2+3+4)/3 | 6 | 7 = 6-5 |
| Agricultură, silvicultură şi piscicultură | 121.4 | 99.6 | 103.7 | 134.8 | 112.7 | 108.2 | -4.5 |
| Industrie | 101.3 | 105.4 | 106.2 | 103.1 | 104.9 | 92.3 | -12.6 |
| Construcţii | 126.1 | 132.5 | 133.9 | 129.1 | 131.8 | 118.9 | -12.9 |
| Comerţ; repararea automobilelor şi articolelor casnice; hoteluri şi restaurante; transporturi şi telecomunicaţii | 106.6 | 111 | 110.2 | 104.2 | 108.5 | 103.4 | -5.1 |
| Activităţi financiare; imobiliare, închirieri şi servicii pentru întreprinderi | 103.6 | 104.8 | 106.4 | 104.8 | 105.3 | 98.5 | -6.8 |
| Alte activităţi de servicii 1) | 104.0 | 103.5 | 104.6 | 103.2 | 103.8 | 104.4 | 0.6 |
| Impozite nete pe produs 2) | 105.8 | 109.3 | 109.2 | 107.8 | 108.8 | 98.7 | -10.1 |
| Produs Intern Brut | 107.1 | 108.2 | 109.3 | 109.2 | 108.9 | 102.9 | -6.0 |
|  |  |  | Sursa: Institutul Naţional de Statistică |
| 1) Cuprinde activitatea de administraţie publică şi apărare, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială şi alte servicii prestate populaţiei. |
| 2) Reprezintă diferenţa dintre impozitele pe produs datorate la bugetul de stat (TVA, accize, alte impozite) şi subvenţiile pe produs plătite de la bugetul de stat |

Impactul crizei financiare globale asupra economiei româneşti s-a reflectat şi în dinamica relaţiei import-export din ultimul trimestru al anului 2008, comparativ cu primele trei trimestre ale anului. Astfel, dacă în perioada ianuarie – septembrie 2008 exporturile au crescut cu 25,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2007, în ultimul trimestru raportul s-a redus la doar 1,6%.

În ceea ce priveşte dinamica importurilor, efectele crizei au fost şi mai evidente, volumul importurilor scăzând de la 28,3% în primele trei trimestre ale lui 2008, comparativ cu 2007, la –10,2% în ultimul trimestru, înregistrându-se astfel pentru prima dată o evoluţie negativă a importurilor.

Ca urmare a  acestor evoluţii, din luna decembrie 2008 ratele de creştere a importurilor le-au depăşit pe cele ale exporturilor, această situaţie reflectându-se în scăderea deficitului comercial înregistrat în ultima lună din 2008 şi în primele luni ale lui 2009.

Conform datelor furnizate de INS, în primul trimestru al anului 2009 s-a înregistrat o  contractare a PIB de 6,2, comparativ cu 2008, ca efect indirect al crizei economice globale.

Diminuarea PIB din primul trimestru al anului 2009 a fost însoţită şi de evoluţia negativă a altor doi indicatori economici relevanţi: rata şomajului şi investiţiile nete în economia naţională.

Deşi analizând evoluţia ratei şomajului se constată o tendinţă de creştere a acesteia în ultimul trimestru al fiecărui an, nu poate trece neobservată amploarea ridicată cu care s-a manifestat această tendinţă în ultimul trimestru al anului  2008. Astfel, dacă de regulă se înregistra o creştere de 0,1-0,2%, în 2008 acesta a fost de 0,4%.

O situaţie similară s-a înregistrat şi în cazul ratei locurilor de muncă vacante, unde dacă o scădere faţă de trimestrele precedente se înscrie în tendinţa normală de evoluţie a acestui indicator, scăderea, comparativ cu acelaşi trimestru al  anului precedent (-0,3% în acest caz) este semnificativă şi atipică.

In ceea ce priveşte investiţiile, după o foarte lungă perioadă de timp în care s-au înregistrat creşteri de 15-30% comparativ cu trimestrele similare din anii precedenţi, valoarea investiţiilor nete în economia naţională a înregistrat în ultimul trimestru al anului 2008 o creştere de doar 2,3%, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2007. Spre exemplu, această valoare reprezintă doar 10%, faţă de creşterea înregistrată în trimestrul trei şi doar 7,5% comparativ cu primele două trimestre ale lui 2008.

Economiile regionale în contextul crizei globale

Declinul rapid al creşterii economice din zona Euro în perioada 2009-2010 se va resimţii în scăderea cererii pe principalele pieţe de export ale României. Acest fenomen a avut deja un impact negativ asupra producţiei industriale interne, materializat în scăderea bruscă a producţiei industriale în perioada Ianuarie - Februarie 2009, dar şi prin oprirea temporară sau reducerea procesului de producţie.

Printre cele mai afectate ramuri industriale se numără producţia de componente auto, producţia acestor unităţi depinzând de producţia beneficiarilor produselor lor. Astfel, o serie de furnizori de subansamble auto din România au întrerupt producţia sau au apelat la disponibilizări parţiale de personal, ca urmare a scăderii bruşte a comenzilor, în urma scăderii drastice a cererii pe piaţa auto locală şi internaţională. Regiunile cele mai afectate de problemele acestei ramuri sunt Vest, Sud şi Centru în care se concentrează principalele unităţi ale acestei ramuri.

De asemenea, ca urmare a scăderii drastice a cererii mondiale de oţel şi produse derivate  şi industria siderurgică a fost puternic afectată. Astfel, reprezentanţii principalelor combinate siderurgice din ţară au anunţat deja în ultimele luni că vor lua o serie de măsuri de reducere a producţiei, închiderea unor unităţi, disponibilizarea unei părţi din angajaţi şi trimiterea temporară în şomaj tehnic sau reducerea salariilor pentru angajaţii care vor fi păstraţi. Aceste decizii vor afecta salariaţi din cel puţin trei regiuni – Nord -Est, Sud- Est şi Vest, în care sunt localizate importante unităţi ale industriei siderurgice.

Altă ramură sensibilă la problemele industriei auto în contextul actualei crize economice este metalurgia neferoasă, cu importante unităţi industriale localizate în regiunile Nord Vest, Sud -Vest şi Sud- Est.

Actuala criză economică globală influenţează puternic şi sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), cel mai important efect negativ fiind reducerea drastică a posibilităţilor de finanţare, în condiţiile în care problemele segmentului financiar-bancar au fost cele care a cauzat actuala criză. Deşi sectorul bancar din România nu a fost afectat de criza financiară la fel de puternic ca cele din occident, datorită predominării produselor financiare mai puţin sofisticate şi cu un grad mai scăzut de risc, totuşi efectul psihologic al apariţiei şi propagării crizei s-a făcut simţit, materializându-se prin înăsprirea condiţiilor de acordare a creditelor.

În aceste condiţii, în primul trimestru din 2009, numărul firmelor pentru care s-a înregistrat deschiderea procedurii de faliment a crescut cu 55%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Cele mai afectate au fost firmele care activează în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, industria prelucrătoare şi tranzacţiile imobiliare, iar din punct de vedere teritorial o treime din firmele intrate în faliment se localizau în Bucureşti (Regiunea Bucureşti-Ilfov), Bihor (Regiunea Nord Vest), Constanţa (Regiunea Sud Est) şi Braşov (Regiunea Centru).

Concomitent cu creşterea numărului de falimente, în aceeaşi perioadă s-a înregistrat şi o scădere semnificativă (- 34,4%) a numărului de firme nou înmatriculate, comparativ cu primul trimestru din 2008, conform datelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

În concluzie, este de aşteptat ca toate aceste schimbări în contextul general al economiei Românei să aibă un impact negativ asupra implementării POR, prin reducerea  posibilităţilor de co-finanţare a beneficiarilor atât publici - autorităţi publice, locale, judeţene sau centrale, cât şi privaţi; această situaţie îi va determina să-şi revizuiască priorităţile şi să le adapteze la noua situaţie economică a ţării.

Pentru a răspunde provocărilor impuse de criza economică, care a afectat întreaga economie mondială şi implicit pe cea a UE, Comisia Europeană a elaborat un Plan European de Recuperare Economică, conţinând un set de propuneri menite a adapta politica de coeziune economică la noile realităţi economice.

La nivel naţional, Guvernul României a preluat din Planul European de Recuperare Economică următoarele măsuri:

- Creşterea nivelului standard de prefinanţare naţională acordată beneficiarilor (de la 15% la 30% din valoarea eligibilă);

- Introducerea posibilităţii de a acorda beneficiarilor prefinanţare în cazul proiectelor care se supun regulilor de ajutor de stat/de minimis (până la 35% din valoarea ajutorului);

- Accelerarea desfăşurării procedurilor de achiziţie publică pentru proiectele majore de infrastructură;

- Reguli pentru îmbunătăţirea managementului financiar şi bugetar;

- Eficientizarea procedurilor interne ale AM şi OI.

Complementar, pentru a reduce la minim impactul negativ pe care efectele crizei economice le poate avea asupra procesului de implementarea a POR, la nivelul AMPOR se vor întreprinde următoarele măsuri:

- Revizuirea şi simplificarea Ghidurilor Solicitantului pentru a fi  mai uşor de parcurs, de înţeles, mai accesibile beneficiarilor de proiecte

Prezentarea clară a aspectelor privind fazele de contractare şi post contractare, precum şi a listei documentelor solicitate, în vedea semnării contractelor de finanţare.

- Criterii de eligibilitate mai flexibile privind datoriile publice (la bugetul local sau de stat) ale solicitanţilor

În această privinţă Comitetul de monitorizare al POR a aprobat introducerea unui nou criteriu şi anume acceptarea solicitanţilor care au datorii publice nete cu nivel scăzut (mai puţin decât echivalentul datoriei medii lunară) – aceşti solicitanţi fiind consideraţi “buni platnici”. Mai mult s-a modificat modelul standard de certificat fiscal pentru a reflecta condiţiile de eligibilitate impuse solicitanţilor de fonduri structurale. Certificatul fiscal nu se va mai solicita în faza de depunere a cererii de finanţare, depunerea acestuia fiind amânată pentru faza de contractare.

- Prefinanţarea acordată în cazul proiectelor care se supun regulilor de ajutor de stat/de minimis (până la 35% din valoarea ajutorului)

În momentul de faţă se analizează posibilitatea acordării prefinanţării în cazul proiectelor care intră sub incidenţa regulilor de ajutor de stat/de (până la 35% din valoarea ajutorului) şi, prin urmare, următoarele scheme vor trebui modificate după cum urmează:

- Schemă de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, respectiv ANEXA I: Informaţii comunicate de statele membre privind ajutorul de stat acordat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1628/2006 al Comisiei din 24 octombrie 2006 de aplicare a articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE ajutorului regional naţional pentru investiţii.

- Schemă de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin  sprijinirea investiţiilor în turism respectiv, ANEXA I: Informaţii comunicate de statele membre privind ajutorul de stat acordat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1628/2006 al Comisiei din 24 octombrie 2006 de aplicare a articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE ajutorului regional naţional pentru investiţii.

- Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor elaborată în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.1998/2006 al Comisiei Europene din 15 decembrie 2006, privind aplicarea dispoziţiilor articolelor 87 şi 88 din Tratatul de Instituire a Comunităţilor Europene, referitor la ajutoarele de minimis.

## 2.5. MODIFICĂRI SUBSTANŢIALE PRIVIND ARTICOLUL 57 AL REGULAMENTULUI (CE) NR 1083/2006

Nu este cazul.

## 2.6. COMPLEMENTARITATEA CU ALTE INSTRUMENTE

Programul Operaţional Regional acoperă domenii de interes pentru dezvoltarea regiunilor, multe dintre ele fiind  complementare unor domenii de intervenţie finanţate din celelalte Programe Operaţionale Sectoriale şi Programul Naţional pentru   Dezvoltare Rurală. Ilustrăm în tabelul de mai jos, complementaritatea POR cu celelalte programe:

| Programul Operaţional Regional | Celelalte Programe |
| --- | --- |
| Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere – finanţează trei categorii de beneficiari: Poli de creştere Poli de dezvoltare urbană Centre urbane Tipuri de activităţi eligibile: - Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban - Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri - Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuinţelor sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale Până la 31 martie 2009 s-au depus 89 de planuri integrate pentru dezvoltarea centrelor urbane | Finanţarea polilor de creştere se va realiza complementar şi din următoarele Programe operaţionale finanţate din fonduri comunitare: - POS „Creşterea Competitivităţii Economice” - POS „Mediu” - POS „Dezvoltarea Resurselor Umane” - POS „Transport” - PO „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” - Programul Naţional de Dezvoltare Rurală |
| Axa prioritară 2. Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport finanţează: - Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene; - Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane; - Construirea / reabilitarea / modernizarea şoselelor de centură cu statut de drum judeţean; Până la 31 martie 2009 s-au contractat 53 de proiecte de reabilitare, modernizare a drumurilor judeţene (în afara TEN – T), în valoare totală de 521,2 milioane de Euro | Programul Operaţional Transport, finanţează drumuri de importanţă naţională şi europeană, prin: Axa Prioritară 1: Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T La data de 31 martie 2009 se aflau în curs de evaluare 3 proiecte în valoare totală de 666,7 milioane euro Axa prioritară 2 – Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T Până la data de 31 martie 2009 s-a contractat un proiect în valoare totală de 28,8 milioane euro, iar alte 5 proiecte în valoare totală de 419,6 milioane Euro se află în evaluare Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală finanţează: - reabilitarea reţelei de drumuri comunale |
| Axa prioritară 3. Îmbunătăţirea infrastructurii sociale finanţează: - Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate - Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale - Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă - Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă Până la 31 martie 2009 s-au contractat 4 proiecte în valoare totală de 14,3 milioane de Euro | Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane finanţează: - cursuri de formare profesională pentru medici şi alte categorii profesionale din domeniul asistenţei medicale şi serviciilor sociale; - cursuri de formare în domeniul pregătirii tehnice şi profesionale şi a învăţământului continuu, contribuind astfel la creşterea calificărilor şi a cunoştinţelor capitalului uman. - dezvoltarea serviciului public de ocupare, training pentru centrele de formare ale ANOFM si AJOFM Până la 31 martie 2009 s-au contractat 248 proiecte în valoare totală de 362,2 milioane de Euro Programul Operaţional Creştere Competitivităţii Economice finanţează: - proiecte „e-sănătate”, prin care se introduc sisteme performante de informaţii şi comunicare în domeniul sănătăţii. - proiecte „e-educaţie”, prin care se urmăreşte creşterea performanţelor din domeniul educaţiei prin introducerea sistemelor informatice şi de comunicare. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală finanţează: - investiţii în scopul creării de facilităţi pentru copii şi persoane în vârstă. |
| Axa prioritară 4 - Consolidarea mediului de afaceri regional şi local finanţează: -Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală - Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi - Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor Până la 31 martie 2009 s-au contractat 58 proiecte în valoare totală de 7,3 milioane de Euro pentru sprijinirea microîntreprinderilor | Programul Operaţional Creşterea Competitivităţii Economice finanţează: - structuri de sprijinire a afacerilor de importanţă naţională/ internaţională - microîntreprinderi high-tech, spin-off, precum şi activităţi de consultanţă Până la 31 martie 2009 s-au contractat 197 proiecte în valoare totală de 297,4 milioane de Euro Programul Naţional de Dezvoltare Rurală finanţează: - microîntreprinderile localizate în mediul rural, precum şi pe cele localizate în mediul urban, dar care îşi desfăşoară activitatea în domeniul prelucrării primare şi secundare a produselor agricole prin: Măsura 3.1.2 Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi Până la 31 martie 2009 s-au selectat 51 de proiecte Programul Operaţional Sectorial „Mediu” finanţează: - închiderea/ reabilitarea ecologică a siturilor industriale poluate istoric. |
| Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului finanţeză: - Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice - Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică Până la 31 martie 2009 s-au contractat 2 proiecte în valoare totală de 24,8 milioane de Euro | Programul Naţional de Dezvoltare Rurală finanţează: - proiecte referitoare la patrimoniul cultural local grupa B – localizat în zone rurale; - proiecte referitoare la resursele turistice naturale, structurile de cazare şi infrastructura turistică de agrement, care nu depăşesc 1.500.000 euro şi sunt localizate în staţiuni rurale, cu excepţia staţiunilor balneare; - microîntreprinderi care implementează proiecte ce nu depăşesc 1.500.000 euro localizate în staţiuni din mediul rural, cu excepţia celor situate în staţiuni balneare şi balneo-climaterice, prin: Măsura 3.1.3 Încurajarea activităţilor turistice Până la 31 martie 2009 s-au selectat 100 de proiecte Măsura 3.2.2 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale Până la 31 martie 2009 s-au contractat 127 proiecte în valoare totală de 313,8 milioane de Euro Activităţile de dezvoltare a turismului din POR se vor implementa ţinând cont de principiile dezvoltării durabile pentru a reduce şi a minimiza impactul asupra mediului, în complementaritate cu activităţile din Programul Operaţional Sectorial „Mediu”. |
| Axa prioritară 6 – Asistenţă tehnică finanţează: - Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării POR - Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare privind POR Până la 31 martie 2009 s-au contractat 15 proiecte în valoare totală de 12,9 milioane de Euro | Programul Operaţional „Asistenţă Tehnică” finanţează: - realizarea unui plan de comunicare ce va include acţiuni publicitare pentru toate programele operaţionale - activităţi de pregătire cu o arie mai mare a tematicilor. Până la 31 martie 2009 s-au contractat 3 proiecte în valoare totală de 7,4 milioane de Euro Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative finanţează: - activităţi destinate administraţiei publice pentru a creşte capacitatea de implementare a reformelor în administraţie Până la 31 martie 2009 s-au contractat 11 proiecte în valoare totală de 1,0 milioane de Euro |

## 2.7. MECANISMUL MONITORIZĂRII POR

### Sistemul de monitorizare al POR

Pentru a remedia deficienţele  privind  relaţiile funcţionale dintre direcţiile implicate în derularea POR, semnalate în raportul de audit al Autorităţii de Audit şi preluate în scrisoarea Comisiei Europene nr. 08452/1 sept. 2008, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei a emis Ordinul de Ministru nr. 1332/16.10.2008, modificat prin Ordinul de Ministru nr. 108/24.02.2009, conform căruia atribuţiile direcţiilor din AM POR în monitorizarea şi raportarea POR, au fost mai clar delimitate, după cum urmează:

Direcţia Strategie şi Coordonare Program (DSCP):

- monitorizează si raportează asupra stadiului implementării POR în conformitate cu prevederile art. 66 şi 67 ale Regulamentului (CE) nr. 1083/2006;

- analizează progresul realizat în implementarea POR, identifică problemele întâmpinate şi propune comitetului de monitorizare POR modificări ale programului, dacă este cazul;

- asigură monitorizarea implementării programului operaţional şi prezintă comitetului de monitorizare progresul realizat în atingerea obiectivelor specifice ale acestuia, precum şi a ţintelor stabilite pentru fiecare axă prioritară, în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

- monitorizează implementarea programului din punct de vedere financiar;

- elaborează Rapoarte de monitorizare privind implementarea schemelor de ajutor de stat ale Programului Operaţional Regional, în conformitate cu regulamentele Consiliului Concurenţei şi ale Comisiei Europene;

- elaboreaza Raportul anual de implementare, precum şi Raportul final de implementare pentru POR, în conformitate cu prevederile art. 67 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului şi le supune aprobării comitetului de monitorizare, ulterior consultării ACIS şi a Autorităţii de certificare şi plată;

- asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informaţiilor în SMIS - CSNR, fiind responsabilă de acurateţea, integritatea şi nivelul de completare a datelor privind programul operaţional gestionat;

- gestionează eventualele erori şi disfuncţionalităţi ale SMIS semnalate de Direcţia Gestionare Program;

Direcţia Gestionare Program (DGP):

- asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informaţiilor în SMIS, fiind responsabilă de acurateţea, integritatea şi nivelul de completare a datelor privind POR pentru axa prioritară 6;

- verifică şi asigură avizarea contractelor de finanţare cu beneficiarii proiectelor aprobate in cadrul axelor prioritare 1-5 a POR, şi întocmeşte contractele cu Organismele Intermediare în cadrul axei prioritare 6 a POR precum si in cadrul domeniului major de intervenţie 5.3, operaţiunea aplicabila MT;

- verifica realizarea de câtre OI a atribuţiilor privind monitorizarea la nivel de proiect in ceea ce priveşte respectarea de câtre beneficiar a prevederilor referitoare la asigurarea conformităţii cu politicile comunitare si naţionale privind achiziţiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de şanse, dezvoltarea durabila, informarea si publicitatea;

- asigură implementarea prevederilor Acordurilor cadru de implementare încheiate cu organismele intermediare inclusiv prin elaborarea procedurii de verificare a atribuţiilor delegate şi efectuează, împreuna cu direcţiile relevante din AM POR, misiuni de verificare în acest sens;

- elaborează în colaborare cu celelalte direcţii din AMPOR, si supune aprobării Sefului AM POR, instrucţiuni pentru OI, în vederea implementării prevederilor acordului cadru de implementare POR;

- elaborează, cu sprijinul celorlalte structuri implicate, descrierea sistemelor de management si control pentru POR;

- primeşte, înregistrează şi evaluează aplicaţiile pentru finanţare în cadrul axei prioritate de asistenţă tehnică, elaborate de direcţiile din AM POR sau organisme intermediare, în conformitate cu manualul de asistenta tehnica şi strategia de asistenta tehnica;

- întocmeşte şi asigură avizarea şi aprobarea deciziilor de finanţare pentru AM POR, când aceasta este  beneficiara pe axa de AT din POR;

- realizează analize privind stadiul contractării şi propune realocări de fonduri între domeniile majore de intervenţie/axele prioritare din cadrul POR.

Serviciul Autorizare POR:

- primeşte şi verifică rapoartele transmise de către Organismele Intermediare în vederea autorizării cheltuielilor;

- supervizează înregistrările în SMIS efectuate de OI şi validează cheltuielile eligibile;

- corectează neregulile financiare şi întocmeşte rapoartele de nereguli pe care le transmite responsabilului de nereguli al AM POR;

- participă la vizite pe teren pentru proiectele finanţate din POR ce au rezultat din eşantionul aprobat de Şeful AM POR;

Serviciul Plăţi Programe:

- elaborează cererile de fonduri FEDR, le supune aprobării Ordonatorului de Credite/ Şef AM POR şi le transmite Autorităţii de Certificare şi Plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;

- elaborează declaraţia de cheltuieli pentru sumele rambursate  pe care o supune aprobării şefului AM POR, în vederea transmiterii al ACP;

- monitorizează aplicarea regulii N+3/N+2;

- efectuează plăţile către beneficiarii axelor prioritare 1-5 din POR conform acordului cadru de delegare semnat între Ministerului Finanţelor Publice în calitate de Autoritate de Certificare şi Plată şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei în calitate de Autoritate de Management;

Serviciul Contabilitate Programe:

- întocmeşte şi supune aprobării Ordonatorului de Credite/ Şef AM POR sau înlocuitorului acestuia, ordonanţările de plată pentru plăţile către beneficiarii contractelor de finanţare încheiate în cadrul POR;

- asigură înregistrarea în contabilitate a  tranzacţiilor legate de primirea fondurilor FEDR şi a celor de cofinanţare cat şi a plaţilor către beneficiari;

- ţine evidenţa şi urmăreşte recuperarea debitelor şi întocmeşte, menţine şi actualizează  registrul debitorilor POR;

- Asigură utilizarea unui sistem contabil transparent, o contabilitate distincta pentru POR fără prejudicierea legislaţiei naţionale financiar contabilă;

### Sistemul Unic de Management al Informaţiei (SMIS)

La începutul anului 2008 Autoritatea de Management a POR din Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţelor împreună cu Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale din Ministerul Finanţelor Publice (ACIS), au început pregătirea informaţiilor de programare pentru introducerea lor în Sistemul de Management al Informaţiilor – CSNR. Anterior acestei etape, ACIS a introdus informaţiile referitoare la Cadrul Strategic Naţional de Referinţa 2007-2013, iar Autoritatea de Management a POR a completat  Modulul Programare cu informaţiile despre POR.

Au fost inserate informaţiile solicitate în cadrul funcţiilor:

- Operational Programmes Management: OP Elements; EU Funds; Dates; (Additional Functions: Priority Axis Management, Priority Axis si Funds, Eligible Expenditures Management, Decision Texts, O.P. Compliance Criteria, OP Indicators

- Priority Axis Management:  Priority Axis si Funds; (Additional Functions: K.A.I. Management: KAI, KAI RF, Funding Matrix, Priority Themes, Priority axis Indicators, Priority Axis Compliance Criteria)

- KAI Management: KAI, KAI RF, Funding Matrix, Priority Themes; (Additional Functions: Operations, Funding Matrix, ORF Elements, Priority Themes, Activity category per KAI, KAI Indicators, KAI Authority, Project Accession Criteria, KAI Compliance Criteria

- Operations Management: Operations, Funding matrix, ORF Elements, Priority Themes; (Additional Functions: Operation Activity Categories, Operation Indicators, Operations authorities, Project Accession Criteria, Operations Compliance Criteria

- OP Funding matrix Management

- OP Additional Funding matrix Management.

La începutul lunii septembrie 2008, a demarat procesul introducerii în SMIS a datelor din Cererile de Finanţare depuse de beneficiari, de către Organismele Intermediare. Pentru toate etapele definite în finanţarea proiectului – verificarea administrativă, verificarea eligibilităţii, verificarea tehnică şi financiară, contractarea, monitorizarea – în vederea unei monitorizări exacte a stadiului implementării, este necesar să fie introduse în sistem datele corespunzătoare fiecărui proiect, în funcţie de etapa în care se găseşte Cererea de Finanţare respectivă şi anume în Modulul „Managementul Proiectului”, Modulul „Monitorizare”, Modulul „Fluxul Fondurilor”.

Până la finele anului 2008 pentru cele 1337 de proiecte depuse în cadrul POR, au fost introduse datele primare şi au primit codul unic de identificare SMIS, urmând a se continua completarea informaţiilor corespunzătoare stadiului proiectului pe parcursul anului 2009.

In mai 2009, în conformitate cu raportul generat de SMIS „Application Analysis” gradul de încărcare a sistemului cu proiectele declarate eligibile este de 60% şi respectiv, 30% pentru proiectele care au trecut de etapa evaluării tehnico-financiare. S-a solicitat Organismelor Intermediare, urgentarea procesului de introducere a datelor astfel încât în cel mai scurt timp posibil să se poată realiza monitorizarea proiectelor cu ajutorul  sistemului şi să se poată utiliza rapoartele generate de sistem.

Pe parcursul inserării datelor în cadrul sistemului au fost constatate diverse erori de funcţionare a SMIS, rezolvarea acestor probleme, precum şi implementarea în sistem a noilor cerinţe de dezvoltare deja identificate de către AM POR şi OI vor fi realizate în cadrul unui proiect de Asistenţă Tehnică gestionat de ACIS şi finanţat prin Programul Operaţional de Asistenţă Tehnică.

### Comitetul de Monitorizare a Programului Operaţional Regional (CM POR)

Pe parcursul anului 2008 Comitetul de Monitorizare a Programului Operaţional Regional s-a întrunit de două ori, în şedinţă ordinară, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 765/ 2007.

La cele două şedinţe au participat membrii CMPOR – reprezentanţi ai Guvernului, la nivel de secretar de stat şi ai Regiunilor de Dezvoltare, la nivel de preşedinţi de Consiliu Judeţean, desemnaţi prin hotărâre a Consiliilor pentru Dezvoltare Regională, reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, reprezentanţi desemnaţi prin hotărâre CDR, la nivelul regiunii, din mediul de afaceri, mediul academic, societatea civilă, ai altor ministere şi instituţii centrale, ai celor 8 Agenţii de Dezvoltare Regională, precum şi reprezentanţi ai Comisiei Europene, în calitate de observatori.

1) Şedinţa CMPOR din 22 aprilie 2008 – Cluj-Napoca

Principalele puncte de pe ordinea de zi a şedinţei au fost următoarele:

- Prezentare privind stadiul implementării Programului Operaţional Regional;

- Prezentare privind perspectivele financiare ale Programului Operaţional Regional;

- Aprobarea Raportului Anual de Implementare al Programului Operaţional Regional;

- Aprobarea Planului Multianual de Evaluare al Programului Operaţional Regional;

- Prezentare privind stadiul activităţilor desfăşurate conform Planului de Comunicare al Programului Operaţional Regional;

- Completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comitetului de Monitorizare  a POR cu o Procedură scrisă de luare a hotărârilor de către membrii CM POR;

Principalele concluzii ale şedinţei au fost următoarele:

- A fost aprobat Raportul anual de implementare al Programului Operaţional Regional pentru anul 2007;

- A fost aprobat Planul Multianual de Evaluare al Programului Operaţional Regional;

- A fost aprobată completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului de Monitorizare al Programului Operaţional Regional cu o procedură scrisă pentru adoptarea hotărârilor;

2) Şedinţa CMPOR din 27 octombrie 2008 - Timişoara

Principalele puncte de pe ordinea de zi a şedinţei au fost următoarele:

- Prezentare privind stadiul implementării Programului Operaţional Regional pe axe şi domenii de intervenţie POR şi măsuri pentru accelerarea  implementării proiectelor;

- Prezentare privind stadiul implementării Programului Operaţional Regional la nivel regional;

- Prezentare privind perspectivele financiare ale Programului Operaţional Regional;

- Prezentare privind rezultatele evaluării conformităţii sistemului de management al Programului Operaţional Regional;

- Informare privind stadiul proiectelor de asistenţă tehnică finanţate de Comisia Europeană;

- Informare privind recomandările Comisiei Europene asupra Raportului Anual de  Implementare  pentru anul 2007;

- Aprobarea criteriilor revizuite de selecţie a proiectelor finanţabile din Axa  Prioritară 1 a POR: „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli  de creştere urbană” - Domeniul major de intervenţie: Planuri integrate de dezvoltare, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” – Domeniile de intervenţie 3.1: Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate şi 3.4: Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă;

- Aprobarea Planului Anual de Evaluare al Programului Operaţional Regional;

Principalele concluzii ale şedinţei au fost următoarele:

- A fost aprobată modificarea criteriile de eligibilitate şi selecţie pentru axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli de creştere urbană”;

- A fost aprobată modificarea criteriile de eligibilitate şi selecţie pentru axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” – Domeniile de intervenţie 3.1: Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate şi 3.4: Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă;

- A fost aprobat Planul Anual de Evaluare al Programului Operaţional Regional.

Şedinţele CMPOR au fost statutare, întrunindu-se numărul de membri cu drept de vot pentru asigurarea majorităţii simple în vederea luarea hotărârilor.

În cadrul şedinţelor, membrii Comitetului de Monitorizare a POR au dezbătut documentele care au fost supuse aprobării, exprimându-şi în mod liber punctele de vedere. Deciziile au fost luate cu unanimitate de voturi.

Totodată, a fost necesară modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a CMPOR, pentru introducerea procedurii scrise, astfel încât să fie posibilă luarea unor decizii de ordin tehnic asupra cărora este necesară opinia membrilor şi care trebuie aplicate înaintea reuniunilor semestriale ale CMPOR.

### Evaluarea

Activităţile de evaluare ale Programului Operaţional Regional realizate în cursul anului 2008, precum şi activităţile de evaluare prevăzute pentru anul 2009.

Activitatea de evaluare a Programului Operaţional Regional 2007-2013 în cursul anului 2008 a avut ca bază Planul Multianual de Evaluare aprobat de Comitetul de Monitorizare a Programului Operaţional Regional (POR) în cadrul reuniunii din data de 22 aprilie 2008. Direcţia Monitorizare şi Evaluare Programe din cadrul Autorităţii de Management pentru POR a elaborat Planul de Evaluare pentru anul 2009, plan care detaliază activităţile de evaluare ale programului operaţional ce se vor derula pe parcursul anului.

Planul de Evaluare pentru anul 2009 a fost aprobat de Comitetul de Monitorizare a POR în cadrul reuniunii din 27 octombrie 2008 şi prevede realizarea proiectului cu titlul „Evaluarea intermediară a POR pe perioada 1 ianuarie 2007 - 30 iunie 2009” având ca scop sprijinirea procesului de management prin analizarea problemelor care pot apărea în timpul implementării POR şi propunerea unor măsuri pentru îmbunătăţirea sistemului de gestionare şi implementare a programului. În acest context, evaluarea intermediară a POR este de natură strategică şi operaţională.

În vederea contractării asistenţei tehnice necesare pentru realizarea studiului de Evaluare Intermediară a Programului Operaţional Regional pentru perioada 01.01.2007 – 30.06.2009, Direcţia Monitorizare şi Evaluare Programe a elaborat în cursul anului 2008 Specificaţiile Tehnice pentru achiziţia publică a serviciilor de consultanţă şi a contribuit la elaborarea Documentaţiei de Atribuire. Procedura de achiziţie publică a fost lansată în cursul lunii decembrie 2008 prin publicarea, în data de 16 decembrie 2008 în SEAP şi, în data de 17 decembrie 2008 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, a Documentaţiei de Atribuire. Termenul pentru depunerea de oferte a fost la data de 2 februarie 2009.

În cursul lunii februarie 2009, doi membri ai Unităţii de Evaluare au participat la procesul de selecţie şi evaluare al ofertelor primite, alături de alţi membri ai comisiei de evaluare stabilite prin ordin al ministrului MDRL. Finalizarea procesului de selecţie al ofertelor primite, desemnarea câştigătorului şi atribuirea contractului de achiziţie publică s-au desfăşurat în cursul lunii martie 2009, iar activităţile proiectului, au început în aprilie. Durata de implementare a proiectului este de şapte luni.

Obiectivul general al proiectului de evaluare intermediară este de a contribui la implementarea cu succes a Programului Operaţional Regional 2007-2013 prin evaluarea progresului şi a performanţelor înregistrate în gestionarea şi punerea în aplicare a acestuia, pe perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2007 şi  30 iunie 2009.

Activităţile prevăzute a fi desfăşurate în cadrul proiectului de evaluare, care se va derula în perioada aprilie - octombrie 2009, se referă la:

- Examinarea măsurii în care strategia POR (axe prioritare, obiective, etc.) este în continuare relevantă şi coerentă în contextul modificărilor socio-economice;

- Analizarea progresului înregistrat în implementarea programului/atingerea obiectivelor şi identificarea factorilor externi şi interni care au o influenţă  asupra performanţelor Autorităţii de Management şi ale Organismelor Intermediare ale POR în gestionarea şi implementarea acestuia;

- Evaluarea eficienţei sistemului de implementare a POR;

- Furnizarea informaţiilor care să răspundă cerinţelor raportării strategice corespunzătoare articolului 29 al Regulamentului nr. 1083/2006;

- Identificarea lecţiilor învăţate şi a măsurilor necesare pentru realizarea obiectivelor POR, inclusiv cele privind dezvoltarea capacităţilor relevante.

Analizele rezultate în urma realizării evaluării intermediare a POR din cursul anului 2009 vor fundamenta concluziile şi recomandările utile pentru AM POR, inclusiv eventuale propuneri pentru ajustări de natură tehnică şi financiară asupra programului, necesare realizării obiectivelor acestuia.

Concluziile şi recomandările care vor rezulta în urma evaluării vor fi prezentate la sfârşitul lunii octombrie 2009 în Raportul Final de Evaluare Intermediară a POR pentru perioada 01.01.2007-30.06.2009 şi vor fundamenta elaborarea de către Unitatea de Evaluare, a Planului de Acţiune prin care recomandările evaluării vor fi implementate şi monitorizate.

Un capitol distinct al studiului de evaluare intermediară a Programului Operaţional Regional 2007-2013 va cuprinde informaţiile necesare raportării strategice pe care fiecare stat membru trebuie să o realizeze la sfârşitul anului 2009, conform prevederilor înscrise la art. 29 din Regulamentul (CE) nr. 1.083 din 11 iulie 2006, de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999. Aceste informaţii vor fi utile Unităţii Centrale de Evaluare din cadrul Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS) constituite în cadrul Ministerului Finanţelor Publice care le va integra în raportarea strategică privind România.

În paralel cu activităţile direct legate de evaluarea POR, în perioada 2008-2009 a fost acordată o atenţie constantă construirii şi dezvoltării capacităţilor proprii de evaluare ale Autorităţii de Management pentru POR. Astfel, membrii Direcţiei de Monitorizare şi Evaluare Programe au participat la diferite sesiuni de pregătire profesională, conferinţe, seminarii, reuniuni şi ateliere de lucru, organizate în cursul trimestrelor II-IV 2008, precum şi de la începutul anului 2009, în domeniul evaluării şi al formării expertizei naţionale în acest sector de activitate, preponderent al evaluării intervenţiilor finanţate din fonduri publice, respectiv al programelor finanţate prin instrumentele structurale. În acelaşi timp, doi membri ai direcţiei au participat ca membri permanenţi în Grupul de Lucru pentru Evaluare organizat de către ACIS.

În scopul accelerării procesului complex de formare a unei expertize interne specifice de evaluare, la începutul anului 2009 a fost demarat, cu sprijinul experţilor din cadrul unui proiect de twinning finanţat prin programul Phare Coeziune Economică şi Socială 2006, exerciţiul de evaluare ad-hoc a domeniului major de intervenţie 4.2 ’’Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea acestora pentru noi activităţi’’, din cadrul Axei 4 a Programului Operaţional Regional.

Exerciţiul, care este estimat a se desfăşura în primele luni ale anului, respectiv februarie-aprilie 2009 are obiectivul de a furniza managementului AM POR o imagine clară a dificultăţilor întâmpinate de potenţialii beneficiari în realizarea de proiecte eligibile pentru domeniul ’’Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea acestora pentru noi activităţi’’ şi formularea unor puncte de vedere şi recomandări pentru absorbţia fondurilor. Pe lângă aceste valenţe concrete, directe, proiectul urmăreşte ca prin desfăşurarea internă a unor activităţi specifice de evaluare să familiarizeze personalul Unităţii de Evaluare cu utilizarea metodologiei şi a unor instrumente de lucru proprii evaluării  (cum ar fi realizarea unor cercetări pe baza unui eşantion stabilit în funcţie de anumite criterii, elaborarea chestionarelor şi ghidurilor de interviu, etc.), culegerea şi interpretarea datelor, redactarea unor rapoarte de evaluare şi, nu în ultimul rând, să dezvolte legături parteneriale şi transparente cu organismele intermediare POR implicate în implementarea programului.

În cursul anului 2008, Direcţia Monitorizare şi Evaluare Programe a desfăşurat de asemenea şi o serie de activităţi - suport pentru activităţile de evaluare propriu-zise, cum ar fi acelea de elaborare a procedurii de evaluare a Programului Operaţional Regional, aprobată de şeful AM POR şi va avea în vedere actualizarea acesteia în cursul anului 2009, ori de câte ori este cazul, în funcţie de experienţa practică dobândită pe parcursul realizării şi managementului procesului de evaluare.

Totodată, în vederea detalierii evaluărilor prevăzute în Planul multianual de evaluare, în cursul anului 2009 va fi elaborat Planul de evaluare pentru anul 2010, care va fi supus aprobării Comitetului de Monitorizare POR din toamnă.

Din punct de vedere instituţional, o dată cu intrarea în vigoare a HG nr. 362 din 26 martie 2008 pentru modificarea şi completarea HG Nr. 361/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei, publicată în MO nr. 275 din data de 8 aprilie 2008, evaluarea POR a fost organizată la nivel de direcţie de sine stătătoare (Direcţia de Monitorizare şi Evaluare Programe) în cadrul Direcţiei Generale AM POR, până la acea dată aceste activităţi fiind desfăşurate în cadrul Direcţiei Strategie şi Coordonare Program. Întregul personal (5 experţi) a fost asigurat prin transfer de la Direcţia Generală Phare.

După intrarea în vigoare a HG nr. 33 din data de 22 ianuarie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, Direcţia de Monitorizare şi Evaluare Programe a devenit Biroul Monitorizare şi Evaluare Programe care are 5 experţi.

## 2.8 REZERVA NAŢIONALĂ DE PERFORMANŢĂ.

Nu se aplică.

# 3. IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL PE AXE PRIORITARE

## 3.1. AXA PRIORITARĂ 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere

### 3.1.1. Atingerea ţintelor şi analiza progresului

- Informaţii asupra progresului fizic şi financiar al priorităţii

| Indicatori |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planuri integrate de dezvoltare urbană implementate (nr.) | Realizat | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ponderea în planurile integrate a proiectelor care asigură îmbunătăţirea infrastructurii publice urbane şi sustenabilitatea, în total buget alocat (%) | Realizat | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ponderea proiectelor în planurile integrate care promovează dezvoltarea mediului de afaceri şi antreprenoriatul, în total buget alocat (%) | Realizat | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ponderea proiectelor în planurile integrate care care promovează egalitatea de şanse şi incluziunea socială, în total buget alocat (%) | Realizat | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Locuitori care beneficiază de implementarea planurilor integrate de dezvoltare urbană (nr.) | Realizat | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400.000 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Companii stabilite în ”zonele de acţiune urbană” (nr.) | Realizat | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Locuri de muncă create/salvate în ”zonele de acţiune urbană” (nr.) | Realizat | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Analiza calitativă

Pe parcursul anului 2008 au continuat dezbaterile cu DG REGIO şi autorităţile române relevante: MFP – ACIS, celelalte Autorităţi de Management, AMR, AOR, UNCJR, ADR, autorităţi ale administraţiei publice locale etc – asupra modalităţilor de transpunere în practică a Axei Prioritare 1 a POR, în condiţiile în care România nu dispune de o politică şi/sau o strategie naţională a dezvoltării urbane.

Aceste dezbateri au avut loc atât în cadrul unor întâlniri la nivel de experţi, cât şi la nivel de decizie. Astfel, pornind de la necesitatea concentrării investiţiilor, în scopul maximizării impactului utilizării fondurilor alocate, s-a analizat stadiul dezvoltării urbane a României şi s-a evidenţiat specificul reţelei de aşezări urbane a ţării, identificându-se poli de creştere şi poli de dezvoltare urbană, în care se vor concentra cu prioritate fondurile. În acelaşi timp, au fost dezbătute  modalităţilor concrete de finanţare a polilor de creştere din toate programele cu finanţare din fonduri comunitare, având loc şi o serie de întâlniri între reprezentanţii AM POR şi cei ai fiecărui pol de creştere.

În cadrul reuniunii din data de 10 iulie 2008, Comitetului Naţional de Coordonare a Instrumentelor Structurale (CNC) a stabilit prin Decizia nr.2/10.07.2008, în baza acordului exprimat de membrii CNC, lista polilor de creştere în care vor fi realizate cu prioritate investiţii din programele operaţionale cu finanţare europeană, inclusiv Programul Operaţional Regional.

Guvernul României a emis, în baza acestei decizii, Hotărârea nr. 998/2008, cu modificările şi completările ulterioare, care desemnează municipiile Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Ploieşti şi Timişoara ca poli de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională. Conform acestei hotărâri, pentru finanţarea polilor de creştere se alocă un procent de până la 50% din sursele financiare aferente Axei Prioritare 1: “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere” a Programului Operaţional Regional 2007-2013, iar pentru fiecare pol de creştere se desemnează un coordonator de pol care va sprijini coordonarea pregătirii şi implementării planului integrat de dezvoltare al polului de creştere şi a proiectelor incluse în plan.

În afara acestor 7 poli de creştere, au fost identificaţi 13 poli de dezvoltare urbană -  Arad, Baia-Mare, Bacău, Brăila, Galaţi, Deva, Oradea, Piteşti, Râmnicu-Vâlcea, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Târgu-Mureş - care vor beneficia cu prioritate de sprijin financiar din Programului Operaţional Regional 2007-2013 – cu sume de până la 20% din fondurile alocate Axei Prioritare 1 - “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, precum şi din alte programe cu finanţare naţională.

Lansarea cererilor de finanţare pentru Axa prioritară 1 POR s-a realizat etapizat pe categorii de poli urbani de creştere, după cum urmează:

- 6 noiembrie 2008 pentru centrele urbane

- 20 noiembrie 208 pentru polii de dezvoltare urbană

- 8 decembrie 2008 pentru polii de creştere

Până la 31 martie 2009 – data limită de depunere a planurilor integrate de dezvoltare urbană şi a proiectelor aferente, subdomeniul „centre urbane”, au fost depuse la Organismele Intermediare ale POR un număr de 89 de planuri integrate de dezvoltare urbană, aferente unui număr de 87 de oraşe/sectoare ale municipiului Bucureşti (municipiul Oneşti şi Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti au depus câte două planuri integrate), după cum urmează:

- 16 planuri integrate în regiunea Nord-Est

- 11 planuri în Regiunea Sud-Est

- 12 planuri în regiunea Sud

- 11 planuri în regiunea Sud-Vest

- 10 planuri în regiunea Vest

- 15 planuri în regiunea Nord-Vest

- 9 planuri în regiunea Centru

- 5 planuri în regiunea Bucureşti-Ilfov

Pe regiuni de dezvoltare, se remarcă Regiunile Nord-Est şi Nord-Vest, cu 16, respectiv 15 planuri integrate de dezvoltare urbană depuse. Pe categorii de oraşe, cele mai multe planuri integrate (36) au fost depuse de oraşe mici, cu o populaţie cuprinsă între 10.000-20.000, iar 24 de planuri de către oraşele de mărime medie, cu o populaţie cuprinsă între 20.000 şi 50.000 de locuitori.

### 3.1.2. Probleme semnificative întâmpinate şi măsurile luate pentru combaterea lor

- lipsa unei strategii în domeniul dezvoltării urbane care să fundamenteze implementarea acestei axe prioritare a POR.

În acest context, a fost necesară analiza stadiului dezvoltării urbane a României, cu evidenţierea specificului reţelei de aşezări urbane a ţării şi identificarea polilor de creştere şi a polilor de dezvoltare urbană în care se vor concentra investiţiile din fondurile structurale şi de coeziune. A fost emisă Hotărârea de Guvern nr. 998/2008, cu modificările şi completările ulterioare, prin care au fost desemnaţi 7 polii de creştere şi 13 polii de dezvoltare urbană, unde  se vor realiza, cu prioritate, investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională.

- stabilirea unui cadru comun de finanţare a polilor de creştere din toate programele operaţionale cu finanţare din fonduri comunitare.

Au fost organizate mai multe întâlnirii cu Autorităţile de Management pentru Programele Operaţionale în care s-au discutat aspecte privind:

- identificarea tipurilor de intervenţii din fiecare PO/PNDR relevante pentru includerea în planurile integrate de dezvoltare;

- modalităţile specifice prin care fiecare AM poate acorda prioritate la finanţare proiectelor din planurile integrate de dezvoltare din cadrul polilor de creştere;

- identificarea modalităţilor de sprijinire, de către instituţiile implicate, a procesului de elaborare a planurilor de dezvoltare din cadrul polilor naţionali de creştere.

Pentru fiecare pol de creştere s-a decis desemnarea unui coordonator de pol, cu rol în sprijinirea coordonării pregătirii şi implementării planului integrat de dezvoltare al polului de creştere şi a proiectelor incluse în plan.

- capacitatea limitată a administraţiilor locale de dezvolta planuri integrate de dezvoltare urbană cu impact metropolitan sau regional, precum şi reticenţa unor autorităţi publice locale din zona de influenţă a municipiilor - nuclee ale polilor de creştere de a se asocia şi de a face parte din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a polului de creştere

Au fost organizate o serie de întâlniri periodice şi bilaterale cu polii de creştere în care au fost analizate stadiul pregătirii planurilor integrate de dezvoltare urbană şi a documentaţiei necesare pentru obţinerea de finanţare nerambursabilă, a problemelor şi dificultăţilor întâmpinate de autorităţi în elaborarea acestor documente. De asemenea, a fost derulat un proiect PHARE pentru sprijinirea autorităţilor locale ale polilor de creştere în crearea structurilor manageriale şi a planurilor integrate de dezvoltare necesare aplicării pentru finanţare atât din programele cu finanţare comunitară, cât şi din cele cu finanţare naţională.

## 3.2. AXA PRIORITARĂ 2: Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport

### 3.2.1. Atingerea ţintelor şi analiza progresului

- Informaţii asupra progresului fizic şi financiar al priorităţii

| Indicatori |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domeniul Major de Intervenţie 2.1: Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construirea/reabilitarea şoselelor de centură |
| Lungimea drumurilor judeţene reabilitate/ modernizate (km) | Realizat | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 877 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lungimea străzilor orăşeneşti reabilitate/ modernizate (km) | Realizat | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lungimea şoselelor de centură reabilitate/ modernizate/ construite (km) | Realizat | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creşterea traficului de marfă şi pasageri pe drumurile reabilitate, modernizate, construite (%) | Realizat | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Analiza calitativă

|  |  | DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 2.1 | Milioane euro |
| --- | --- | --- | --- |
| PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE 2008 | regiunea | PÂNĂ LA 31 MARTIE 2009 |
| DEPUSE | CONTRACTATE |  | DEPUSE | CONTRACTATE |
| număr proiecte | valoare totală | număr proiecte | valoare totală |  | număr proiecte | valoare totală | număr proiecte | valoare totală |
| 60 | 514.5 | 2 | 33.8 | NE | 60 | 469.1 | 16 | 122.7 |
| 20 | 277.3 | 2 | 37.6 | SE | 20 | 250.4 | 7 | 60.8 |
| 30 | 354.6 | 2 | 13.9 | S | 39 | 393.8 | 5 | 76.8 |
| 49 | 461 | 7 | 94.5 | SV | 49 | 415.1 | 12 | 118.2 |
| 17 | 158.1 | 5 | 49.4 | V | 18 | 150.6 | 5 | 44.5 |
| 15 | 222.8 | 3 | 57.4 | NV | 20 | 271.9 | 3 | 51.8 |
| 18 | 151.7 | 3 | 39.8 | C | 29 | 228.9 | 5 | 46.4 |
| 6 | 19.8 | 0 | 0 | BI | 11 | 61 | 0 | 0 |
| 215 | 2159.8 | 24 | 326.6 | TOTAL | 246 | 2240.8 | 53 | 521.2 |
| curs inforeuro decembrie 2008: 1 euro = 3.8688 lei |  | curs inforeuro martie 2009: 1 euro = 4.2904 lei |

Cererile de finanţare pentru a acest domeniu au fost lansate în  10 septembrie 2007.

Până la 31 decembrie 2008, s-au depus 215 cereri de finanţare, cu o valoare de 2,15 mld. Euro, reprezentând 285% din valoarea totală a fondurilor alocate acestui domeniu. Cele mai multe proiecte s-au depus  în Regiunea Nord Est (60) şi cele mai puţine în Regiunea Bucureşti Ilfov (6).

În cursul anului 2008 au fost semnate 24 de contracte cu o valoare cumulată de 326.6 mil. Euro. Cele  mai multe contracte semnate sunt în Regiunea Sud Vest (7) şi cele mai puţine în  regiunea Nord Vest (3 ). În Regiunea Bucureşti Ilfov nu s-a semnat nici un contract.

Analiza Cererilor de Finanţare depuse şi a contractelor semnate în cursul anului 2008 duce spre concluzia că ţinta propusă pentru lungimea drumurilor judeţene reabilitate  / modernizate ar putea fi depăşită. Ţintele propuse însă pentru reabilitarea şi modernizarea străzilor orăşeneşti precum şi pentru reabilitarea, modernizarea şi/sau construirea şoselelor de centură este puţin probabil să fie atinse, în condiţiile în care la jumătate din regiuni a fost suspendată depunerea de proiecte din cauza depăşirii alocărilor financiare, iar numărul proiectelor depuse până în momentul suspendării, era redus, în comparaţie cu proiectele pentru reabilitarea drumurilor judeţene.

În ce priveşte şoselele de centură, unul dintre motive îl reprezintă programul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) de construire a peste 50 de rute ocolitoare/şosele de centură, în tot atâtea localităţi urbane. Două documentaţii tehnice realizate de AMPOR conform HG 811/2007, pentru acest tip de proiecte, cu finanţare din bugetul de stat, au fost predate pentru implementare MTI (centurile Oradea şi Baia Mare).

În acelaşi timp, un număr important de proiecte de reabilitare a străzilor orăşeneşti vor fi parte a unor Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană, urmând a fi depuse pentru finanţare  din Axa 1 a POR.

Este de menţionat faptul că un număr de 8 proiecte contractate sau în faza de precontractare în anul 2008, vizează reabilitarea infrastructurii rutiere ca suport pentru dezvoltarea turistică. Acestea sunt:

- Regiunea Nord Est: Modernizare DJ 208S Dolhasca-Probota – proiect care va facilita accesul la Mânăstirea Probota construită în secolul XVI, astăzi parte a patrimoniul cultural UNESCO din România;

- Regiunea Sud Est: Modernizare infrastructură de transport către zona turistică Murighiol-Uzlina-Dunavăţ-Lacul Razim – contribuie la îmbunătăţirea accesului în partea de sud-vest a Deltei Dunării, între Braţul Sulina şi Sfântu Gheorghe;

- Regiunea Sud: Reabilitare şi modernizare infrastructură rutieră în Staţiunea balneo-climaterică Amara;

- Regiunea Vest: Modernizare tronson Juliţa-Mădrigeşti, componentă a traseului turistic E68 – Moneasa, din sud-vestul Munţilor Apuseni, în vecinătatea patrulaterului aurifer şi a resurselor de ape termale dispuse pe aliniamentul Oradea-Tinca-Moneasa;

- Regiunea Nord Vest: Modernizarea infrastructurii de acces către zona Răchiţele – Prislop – IC Ponor şi Reabilitarea şi modernizarea DJ 763 Sudrigiu – Pietroasa –Cabana Padiş; aceste proiecte vor contribui la îmbunătăţirea accesului către zona carstică pitorească din Apuseni – Cetăţile Ponorului – Platoul Padiş;

- Regiunea Centru: Valorificarea potenţialului turistic şi economic al Văii Aiud prin reabilitarea DJ 107 M (proiectul este localizat în estul Munţilor Trascău, drumul propus pentru reabilitare unind valea Aiudului de cea a Arieşului. Zona este renumită pentru peisajele carstice deosebite dar şi pentru numeroase trasee de alpinism şi escaladă) şi Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii generale şi de turism în arealul Mărginimea Sibiului –DJ 106E (drumul străbate o zonă care include 18 localităţi, aflate în partea de sud-vest a judeţului Sibiu, toate având o moştenire culturală, etnografică,  arhitecturală şi istorică unică).

Până la 31 martie 2009, au fost depuse 246 cereri de finanţare, cu o valoarea 2,24 mld. Euro, cele mai multe în Regiunea Nord Est (60) şi cele mai puţine în Regiunea Bucureşti Ilfov (11).

În aceeaşi perioadă au fost semnate 53 de contracte cu o valoare cumulată de 521.2 mil. Euro, cele mai multe în Regiunea Nord Est (16) şi Regiunea Sud Vest (12) şi cele mai puţine în Regiunea Nord Vest (3), în timp ce în  Regiunea Bucureşti Ilfov  nu s-a semnat nici un contract.

### 3.2.2. Probleme semnificative întâmpinate şi măsurile luate pentru combaterea lor

- Perioada mare de timp scursă între depunerea proiectului şi semnarea contractului de finanţare, din cauza duratei mari a procesului de evaluare a proiectului.

Pentru reducerea procesului de evaluare a proiectelor, s-a eliminat etapa prioritizării proiectelor în Comitetele Regionale de Evaluare Strategică şi Corelare – CRESC, după ce acesta au fost deja selectate pentru finanţare. Această decizie s-a concretizat în HG 1383/2008 care a modificat HG 764/2007 pentru aprobarea constituirii comitetelor regionale de evaluare strategică şi corelare şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a acestora. AMPOR prin Instrucţiunea nr.14/2008 a notificat Organismele Intermediare cu privire la eliminarea etapei de evaluare strategică.

- Durata foarte mare de timp între momentul contractării şi începerea lucrărilor de execuţie. Această problemă a fost cauzată de durata mare a procedurilor de achiziţie publică, inclusiv de perioada de timp necesară soluţionării contestaţiilor depuse de ofertanţi, în cadrul licitaţiilor deschise pentru atribuirea lucrărilor de modernizare / reabilitare.

Un exemplu în acest sens este proiectul „Reabilitare DJ 132”, jud. Harghita :

- anunţ publicat în JO în 07.02.2008;

- contract semnat între AM POR şi CJ Harghita în aprilie 2008;

- invitaţie la licitaţie – august 2008;

- depunere oferte septembrie 2008;

- contestaţii (sept 2008 – februarie 2009);

- atribuire contract în februarie 2009;

- posibila începere a lucrărilor : martie-aprilie 2009.

Pentru soluţionarea acestor probleme, AM POR a susţinut propunerile de modificare a legislaţiei privind achiziţiile publice, modificări care au fost integrate în OUG 143/2008, OUG 228/2008 şi OUG 19/2009.

Dintre cele mai importante modificări aduse legislaţiei achiziţiilor publice sunt: scurtarea termenelor de soluţionare a contestaţiilor de către Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor (maxim 20 de zile), publicarea în Jurnalul Oficial al UE doar a anunţurilor pentru contracte de lucrări care depăşesc 5 mil. Euro,  imposibilitatea unei părţi interesate de a contesta concomitent o licitaţie şi la CNSC şi la instanţa competentă.

## 3.3. AXA PRIORITARĂ 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

### 3.3.1. Atingerea ţintelor şi analiza progresului

- Informaţii asupra progresului fizic şi financiar al priorităţii

| Indicatori |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domeniul Major de Intervenţie 3.1: Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate |
| Unităţi medicale reabilitate/ dotate (nr.) | Realizat | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acces crescut la unităţile medicale reabilitate/echipate (%) | Realizat | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domeniul Major de Intervenţie 3.2: Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
| Centre sociale modernizate/dezvoltate/ echipate (nr.) | Realizat | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acces crescut la serviciile sociale oferite în centrele sociale modernizate /dezvoltate/echipate (%) | Realizat | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domeniul Major de Intervenţie 3.3: Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă |
| Unităţi mobile echipate pentru intervenţii de urgenţă (Nr.) | Realizat | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 510 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Timpul mediu de răspuns al unităţilor mobile (minute) | Realizat | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Până la 12’ în mediul rural Până la 8’ în mediul urban |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domeniul Major de Intervenţie 3.4: Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă |
| Unităţi şcolare din învăţământul obligatoriu, reabilitate/ echipate (nr.) | Realizat | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Campusuri pre-universitare reabilitate / echipate (nr.) | Realizat | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centre pentru formare profesională continuă reabilitate/ echipate (nr.) | Realizat | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Campusuri universitare reabilitate / echipate (nr.) | Realizat | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creşterea accesului grupurilor de populaţie dezavantajate (copii din mediul rural, copii romi, etc.) la educaţia obligatorie (%) | Realizat | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creşterea numărului de şcoli cu echipamente IT (%) | Realizat | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creşterea participanţilor la cursurile de formare profesională continuă(%), | Realizat | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creşterea numărului de studenţi în campusuri universitare reabilitate / echipate (%) | Realizat | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Analiza calitativă

Domeniul Major de Intervenţie 3.1 - Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate

Cererile de finanţare pentru acest domeniu au fost lansate în 22.01.2008.

Până la 31 decembrie 2008, s-au depus 24 de proiecte în valoare totală de 51,4 milioane Euro (reprezentând 29,6% din valoarea totală alocată acestui domeniu), majoritatea în regiunile Nord Vest şi Sud Est (câte 7 proiecte/regiune). În alte 3 regiuni s-a depus un număr semnificativ mai mic de proiecte, raportat la totalul proiectelor depuse pe acest domeniu: Vest - 4 proiecte, Nord Est – 3 proiecte şi Sud Vest – 2 proiecte.

În două regiuni – Sud şi Bucureşti – Ilfov – nu s-a depus nici un proiect pe acest domeniu major de intervenţie, deşi, şi în aceste regiuni dar, mai ales, în regiunea Sud infrastructura spitalicească este chiar mai precară decât în alte zone (regiunea Sud are cel mai mare procent - 54% - de spitale cu o vechime mai mare de 50 de ani şi se numără printre regiunile cu cel mai mare procent al spitalelor fără autorizaţie de funcţionare - 66%; în ceea ce priveşte raportul dintre echipamentele medicale existente şi cele necesare, în unităţile medicale din această regiune, raportul este extrem de  nefavorabil).

|  |  | DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 3.1 | milioane euro |
| --- | --- | --- | --- |
| PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE 2008 | regiunea | PÂNĂ LA 31 MARTIE 2009 |
| DEPUSE | CONTRACTATE |  | DEPUSE | CONTRACTATE |
| număr proiecte | valoare totală | număr proiecte | valoare totală |  | număr proiecte | valoare totală | număr proiecte | valoare totală |
| 3 | 4 | 0 | 0 | NE | 3 | 3.6 | 0 | 0 |
| 7 | 31.4 | 0 | 0 | SE | 8 | 29.5 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5.1 | 0 | 0 | SV | 3 | 5.4 | 0 | 0 |
| 4 | 3.8 | 0 | 0 | V | 5 | 4.2 | 0 | 0 |
| 7 | 5.1 | 0 | 0 | NV | 8 | 4.9 | 1 | 1.3 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | C | 3 | 2.7 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | BI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 51.4 | 0 | 0 | TOTAL | 30 | 50.3 | 1 | 1.3 |
| curs inforeuro decembrie 2008: 1 euro = 3.8688 lei |  | curs inforeuro martie 2009: 1 euro = 4.2904 lei |

Sunt şi regiuni, cum este regiunea Sud Est, unde s-a depăşit deja alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenţie.

Este de remarcat interesul mare în regiuni pentru proiecte de reabilitare a ambulatoriilor, toate proiectele depuse până la 31 decembrie 2008 fiind numai pentru ambulatorii.

Cauzele acestei situaţii ţin de complexitatea crescută a proiectelor de reabilitare a spitalelor, faţă de proiectele, de mai mică anvergură, de reabilitare a ambulatoriilor.

O altă cauză o reprezintă complexitatea documentaţilor tehnice pe care beneficiarii proiectelor de reabilitare a spitalelor trebuie să o  realizeze,  pentru  obţinerea  finanţării  unor astfel de proiecte. Această situaţie creează două tipuri de efecte, respectiv efecte pozitive şi efecte negative:

- reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriilor va avea ca efect   îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale primare şi preluarea unor cazuri în sistemul ambulatoriu, degrevând astfel unităţile medicale spitaliceşti, şi aşa supra-aglomerate.

- întârzierea depunerii de  proiecte pentru reabilitarea spitalelor, sau chiar absenţa unor astfel de proiecte în anumite regiuni va face ca actuala infrastructură spitalicească aflată într-o situaţie precară (majoritatea spitalelor ce necesită reabilitare fiind mai vechi de 50 sau 100 ani), să continue să funcţioneze la parametri cu mult sub cei normali, fapt ce se va reflecta în calitatea scăzută a serviciilor medicale oferite, ceea ce, pe termen lung, s-ar putea reflecta chiar şi  în alterarea stării de sănătate a populaţiei arondate acelor spitale.

În ceea ce priveşte beneficiarii acestui domeniu de intervenţie, aproximativ 30% sunt consilii locale iar restul consilii judeţene.

În privinţa valorii medii a proiectelor, regiunea cu ce mai mare valoare medie a unui proiect este regiunea Sud Est, valoarea totală a celor şapte proiecte depuse fiind de 31,4 milioane Euro. Aceasta este o consecinţă a faptului ca 3 dintre proiectele depuse sunt de  reabilitare şi echipare  a ambulatoriilor integrate unor spitale judeţene de urgenţă, caz în care costul echipamentelor achiziţionate este semnificativ mai mare decât în cazul  ambulatoriilor amplasate în alte tipuri de  spitale.

Proiectele depuse în regiunile Sud Vest şi Nord Vest sunt proiecte de mai mare anvergură, cu valori însumate de aproximativ 5.000.000 Euro (Nord Vest – 5,1 mil. Euro/7 proiecte şi Sud Vest – 5,1 mil. Euro/2 proiecte). În schimb, proiectele depuse în regiunile Vest sunt proiecte mai mici, valorile medii fiind de 3,8 mil. Euro/ 4 proiecte în Vest.

În perioada 31 decembrie 2008 – 31 martie 2009, a continuat depunerea proiectelor pe  acest domeniu de intervenţie, numărul total de proiecte, ajungând la 30 de proiecte depuse, cu o valoare totală de 50,3 mil. Euro. Din acestea, s-a contractat un proiect a cărui valoare totală este de 1,3 mil. Euro.

Domeniul Major de Intervenţie 3.2 - Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale

Cererile de finanţare  pentru  acest domeniu au fost lansate  în data de  28.01.2008.

Până la 31 decembrie 2008, au fost depuse 33 de proiecte în valoare totală de 24,3 milioane Euro, reprezentând 25,4% din valoarea totală a fondurilor alocate acestui domeniu. Majoritatea proiectelor de servicii sociale s-au depus în regiunile Nord Est (9 proiecte) şi Sud Est (8 proiecte). In alte patru regiuni s-a depus un număr mediu de proiecte, raportat la totalul  proiectelor depuse pe acest domeniu: Sud Vest - 5 proiecte, Nord Vest şi Centru câte 4 proiecte, Vest – 3 proiecte.  In două regiuni – Sud şi Bucureşti – Ilfov –  nu s-a depus nici un proiect pe acest domeniu de intervenţie, deşi regiunea Sud se confruntă cu numeroase probleme sociale, fiind regiunea cu cel mai mare procent, din ţară, al populaţiei de peste 65 ani.

|  |  | DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 3.2 | milioane euro |
| --- | --- | --- | --- |
| PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE 2008 | regiunea | PÂNĂ LA 31 MARTIE 2009 |
| DEPUSE | CONTRACTATE |  | DEPUSE | CONTRACTATE |
| număr proiecte | valoare totală | număr proiecte | valoare totală |  | număr proiecte | valoare totală | număr proiecte | valoare totală |
| 9 | 6.7 | 0 | 0 | NE | 13 | 8.5 | 0 | 0 |
| 8 | 6.7 | 0 | 0 | SE | 9 | 6.8 | 1 | 0.67 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4.1 | 0 | 0 | SV | 10 | 6.7 | 0 | 0 |
| 3 | 1.7 | 0 | 0 | V | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 2.7 | 0 | 0 | NV | 7 | 4.1 | 0 | 0 |
| 4 | 2.4 | 0 | 0 | C | 4 | 2.2 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | BI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 24.3 | 0 | 0 | TOTAL | 49 | 32.3 | 1 | 0.67 |
| curs inforeuro decembrie 2008: 1 euro = 3.8688 lei |  | curs inforeuro martie 2009: 1 euro = 4.2904 lei |

Se observă un interes crescut pentru dezvoltarea de centre sociale destinate populaţiei vârstnice: mai mult de jumătate din proiectele depuse în toate regiunile, adică un număr de 18 proiecte, sunt proiecte de  reabilitare, modernizare, extindere şi echipare a centrelor de bătrâni. Interesul este evident în anumite regiuni: Vest - 3 proiecte (din totalul de 3 proiecte depuse), Nord – Est - 5 proiecte (din totalul de 9 depuse), Sud – Est - 4 proiecte (din totalul de 8 depuse).

În ceea ce priveşte persoanele cu nevoi speciale, un număr de 7 proiecte vizează îmbunătăţirea infrastructurii sociale pentru persoane cu dizabilităţi. În acest fel, diversificarea serviciilor sociale oferite persoanelor dependente poate contribui atât la creşterea calităţii vieţii acestor persoane, cât şi la degrevarea membrilor activi ai familiilor de grija faţă de acestea şi creşterea calităţii muncii lor.

În concordanţă cu obiectivul specific al acestui domeniu de intervenţie, care presupune sprijinirea dezvoltării echilibrate a serviciilor sociale pe întreg teritoriul ţării, pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la astfel de servicii, autorităţile locale au  manifestat un real interes pentru dezvoltarea de proiecte sociale şi în mediul rural. Astfel, 11 proiecte din cele 33 de proiecte depuse până la 31 decembrie 2008, pe acest domeniu de intervenţie, sunt localizate în zonele rurale.

În ceea ce priveşte valoarea medie a proiectelor, proiectele depuse în regiunile Sud Est şi Sud Vest sunt proiecte de mai mare anvergură, cu valori medii de peste 700.000 Euro (Sud Est – 839.000 Euro şi Sud Vest – 819.000 Euro), apropiindu-se de valoarea maximă alocată pentru acest domeniu, respectiv 900.000 Euro. În schimb, proiectele depuse în regiunile Vest şi Centru sunt proiecte mai mici, valorile medii fiind de 577.000 Euro în Vest şi 613.000 în Centru.

În perioada 31 decembrie 2008 – 31 martie 2009,  a continuat depunerea proiectelor pe acest domeniu de intervenţie; au fost depuse încă 16 proiecte (4 proiecte în Nord Est, un proiect în Sud Est, 5 proiecte în Sud Vest, 3 proiecte în Vest şi 3 proiecte în Nord Vest), astfel că până la 31 martie 2009 erau depuse pe POR, domeniul major de intervenţie 3.2, un număr de 49 proiecte. Dintre acestea, în perioada menţionată au fost aprobate 25 de proiecte, dar s-a semnat un singur contract în regiunea Sud – Est, în valoare de 745.921 Euro.

În perioada următoare, se vor depune proiecte pregătite prin Programul naţional de asistenţă tehnică finanţat din bugetul MDRL, prin care autorităţile locale au fost sprijinite în pregătirea documentaţiilor tehnice ale unor proiecte finanţabile din POR. Până în prezent, în cadrul acestui program, pentru infrastructura de servicii sociale au fost pregătite 30 de proiecte. Pentru o treime dintre acestea (10 proiecte), s-au depus deja cererile de finanţare din POR, urmând ca pentru restul să se depună cereri de finanţare până la sfârşitul acestui an.

Domeniului Major de Intervenţie 3.3 - Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă

Cererea de proiecte pentru acest domeniu major de intervenţie a fost lansată pe 31.10.2007.

Până la 31.12.2008 a fost depus şi contractat un singur proiect, în regiunea Centru, valoarea acestuia reprezentând 11% din valoarea totală a fondurilor alocate acestui domeniu.

Cauzele depunerii unui singur proiect până la 31 decembrie 2008 sunt prezentate la secţiunea 3.3.2. Probleme semnificative întâmpinate şi măsurile luate pentru combaterea lor.

Domeniul Major de Intervenţie 3.4: Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

Cererile de finanţare  pentru acest domeniu au fost lansate în data de  29.02.2008.

Până la 31.12.2008 au fost depuse un număr de 57 de proiecte, în valoare totală de 128,7 milioane Euro, reprezentând 45,2% din valoarea totală a fondurilor alocate acestui domeniu.

Cele  57 de proiecte depuse se repartizează astfel, după categoriile de beneficiari:

- 54 proiecte pentru reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea / echiparea infrastructurii de învăţământ obligatoriu (inclusiv campusuri preuniveritare);

- 2 proiecte pentru reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea / echiparea instituţiilor de învăţământ superior de stat;

- 1 proiect pentru reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea / echiparea centrelor de formare profesională a adulţilor.

Au fost depuse proiecte în toate regiunile de dezvoltare, cu excepţia regiunii Sud Muntenia şi Bucureşti-Ilfov. Ca număr de proiecte, regiunea Vest are cele mai puţine proiecte depuse, urmată de Sud-Vest, Nord-Vest, Centru, Sud-Est, Nord-Est. Se poate constata un interes crescut pentru dezvoltarea infrastructurii educaţionale în regiunea Nord-Est, care este regiunea cu cel mai slab nivel de dezvoltare.

|  |  | DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 3.4 | milioane euro |
| --- | --- | --- | --- |
| PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE 2008 | Regiunea | PÂNĂ LA 31 MARTIE 2009 |
| DEPUSE | CONTRACTATE |  | DEPUSE | CONTRACTATE |
| număr proiecte | valoare totală | număr proiecte | valoare totală |  | număr proiecte | valoare totală | număr proiecte | valoare totală |
| 14 | 47.7 | 0 | 0 | NE | 32 | 93.2 | 0 | 0 |
| 13 | 12.6 | 0 | 0 | SE | 19 | 16.8 | 1 | 2.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | S | 5 | 10.3 | 0 | 0 |
| 8 | 33.4 | 0 | 0 | SV | 15 | 36.5 | 0 | 0 |
| 1 | 1.2 | 0 | 0 | V | 2 | 2.8 | 0 | 0 |
| 9 | 13.4 | 0 | 0 | NV | 22 | 16.5 | 0 | 0 |
| 12 | 20.4 | 0 | 0 | C | 16 | 21.5 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | BI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 128.7 | 0 | 0 | TOTAL | 111 | 197.6 | 1 | 2.3 |
| curs inforeuro decembrie 2008: 1 euro = 3.8688 lei |  | curs inforeuro martie 2009: 1 euro = 4.2904 lei |

Valoric, proiectele depuse în Nord-Est si Sud-Vest sunt cele mai ridicate. Diferenţa destul de mare faţă de restul regiunilor s-ar putea explica prin faptul că în aceste două regiuni sunt două proiecte depuse de instituţiile de învăţământ superior de stat, a căror valoare este foarte ridicată, comparativ cu valoarea proiectelor depuse în celelalte regiuni, care sunt  proiecte preponderent de reabilitare a şcolilor.

În perioada 31 decembrie – 31 martie 2009 numărul proiectelor depuse aproape s-a dublat, la 31 martie fiind depuse 111 proiecte, cu 54 în plus faţă de 31 decembrie 2008.

Ritmul de depunere al proiectelor s-a menţinut ridicat în aceleaşi regiuni, respectiv Nord Est (plus 18 proiecte), Nord Vest (plus 13 proiecte), Sud Vest (plus 7 proiecte). Se poate constata de asemenea că au început să fie depuse proiecte şi în regiunea Sud Muntenia, (5 proiecte până la 31.03.2009).

În regiunea Nord Est, valoarea proiectelor depuse în perioada 31 decembrie – 31 martie 2009 s-a dublat. Având în vedere depăşirea cu 50% a alocării financiare a acestei regiuni pentru domeniul educaţiei, la mijlocul lunii martie 2009, s-a emis instrucţiunea care prevede suspendarea depunerii de cereri de finanţare pe acest domeniu în  regiunea de dezvoltare Nord-Est, începând cu data de 24 aprilie 2009, ora 12.00. Proiectele depuse până la acea dată sunt în proces de evaluare, iar cele a căror valoare depăşeşte alocarea financiară regională vor fi incluse într-o listă de rezervă.

În primul trimestru al anului 2009 repartizarea proiectelor depuse pe categorii de beneficiari este similară situaţiei din 2008, cele 54 de proiecte depuse fiind exclusiv proiecte de reabilitare / modernizare / dezvoltare / echipare a infrastructurii de învăţământ obligatoriu (inclusiv campusuri preuniversitare).

Totodată, în primul trimestrul al anului 2009 a fost semnat un contract de finanţare pentru reabilitare / modernizare / dezvoltare / echipare a infrastructurii de învăţământ, în regiunea Sud Est (judeţul Vrancea). Valoarea proiectului este de 2,32 milioane Euro, suma solicitată fiind de 1,87 milioane Euro. Una din cauzele ratei scăzute de contractare constă în întârzierea depunerii cererilor de finanţare faţă de momentul lansării cererilor de proiecte, care a fost la data de 28 februarie 2008. În cele mai multe regiuni, cererile de finanţare au început să fie depuse în a doua jumătate a anului 2008 (lunile iulie, august, septembrie). Excepţie face regiunea Sud Est, unde primele cereri au fost înregistrate în luna aprilie 2008. În cazul unor cereri de finanţare a existat un decalaj între data evaluării eligibilităţii şi începerea evaluării tehnice şi financiare. De asemenea au fost înregistrate decalaje şi între momentul solicitării proiectului tehnic şi momentul începerii evaluării acestuia.

În perioada următoare, se vor depune proiecte pregătite prin Programul naţional de asistenţă tehnică finanţat din bugetul MDRL, prin care autorităţile locale au fost sprijinite în pregătirea documentaţiilor tehnice ale unor proiecte finanţabile din POR. În cadrul acestui program sunt pregătite documentaţiile tehnice pentru 50 de proiecte de reabilitare / modernizare / dezvoltare / echipare a infrastructurii de învăţământ. Jumătate din aceste proiecte au fost deja depuse, urmând ca restul să fie depuse în cel mai scurt timp.

### 3.3.2. Probleme semnificative întâmpinate şi măsurile luate pentru combaterea lor

3.1. “Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”

- Finalizarea cu mare întârziere de către Ministerul Sănătăţii a listei spitalelor propuse pentru  finanţare din POR

  - Lista a fost modificată de mai multe ori până la varianta finală. Această situaţie a avut consecinţe negative asupra demarării procesului de implementare a acestui domeniu major de intervenţie; deoarece lista definitivă a spitalelor propuse a fost transmisă oficial după lansarea Ghidului Solicitantului pentru acest domeniu de intervenţie. Soluţia  pentru care a optat AMPOR a constat în elaborarea unui corrigendum la Ghidul solicitantului (Corrigendumul nr.1, în vigoare din data de 19 februarie 2008), în care s-a introdus lista spitalelor propuse pentru  finanţare din POR;

    - Elaborarea de către firma contractată de Ministerul Sănătăţii a unor studii de fezabilitate neeligibile pentru finanţare din POR:

  - Studiile de fezabilitate nu sunt eligibile pentru finanţare din POR, întrucât:

    - nu respectă conţinutul standard prevăzut în HG 28/2008;

    - activităţile cuprinse în studiul de fezabilitate nu sunt eligibile pentru finanţare din POR, respectiv lucrări de demolare şi construcţii noi

  - Cauzele acestei situaţii sunt:

    - necesitatea transformării celor 15 spitale judeţene în spitale de urgenţă cu nivel de competenţă 2A, conform normelor Ministerului Sănătăţii, ceea ce impune lucrări de demolare şi construcţii noi;

    - la momentul atribuirii contractului de servicii, HG 28/2008 nu intrase în vigoare.

  - Soluţie posibilă:

    - Dialog şi negocieri  între AMPOR, Consiliile Judeţene beneficiare ale proiectelor şi Ministerul Sănătăţii, cu participarea  proiectanţilor,  pentru  a identifica modul în care o parte din studiul de fezabilitate, eşalonat pe loturi, ar putea să fie adaptat cerinţelor  menţionate în Ghidul solicitantului devenind finanţabil din POR.

- Modificarea legislaţiei pentru ambulatorii.

- Prin Ordinul 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului (publicat în Monitorul Oficial nr. 61/25.01.2008) elaborat de Ministerul Sănătăţii, toate ambulatoriile au fost integrate spitalelor; aceasta a condus la dispariţia din legislaţie a „ambulatoriilor de specialitate”, menţionate în POR ca fiind eligibile pentru finanţare. La revizuirea POR în urma evaluării intermediare, se va avea în vedere armonizarea operaţiunilor acestui domeniu cu legislaţia.

- Elaborarea cu mare întârziere (după lansarea Ghidului solicitantului pentru acest domeniu de intervenţie) de către Ministerul Sănătăţii a procedurii de avizare a documentaţiei tehnico-economice pentru proiectele de reabilitare, modernizare, echipare a spitalelor. Această situaţie a condus la prelungirea procesului de evaluare a proiectelor;

- La momentul apariţiei procedurii de avizare a documentaţiei tehnice (Avizul tehnico-economic al Ministerului Sănătăţii emis în baza Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1006/2008 pentru înfiinţarea Comisiei Tehnico-Economice a Ministerului Sănătăţii Publice de avizare a studiilor de fezabilitate pentru lucrările de intervenţii în domeniul sanitar finanţate POR modificat şi completat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1259/2008). AMPOR a fost obligată să suspende  depunerea de proiecte pentru acest domeniu de intervenţie, iar pentru proiectele aflate deja în evaluare, a blocat procesul de evaluare în perioada august-octombrie 2008, până la primirea avizului Ministerului Sănătăţii;

- AMPOR a trebuit să actualizeze conţinutul Ghidului Solicitantului cu informaţiile referitoare la avizarea documentaţiei tehnice de către MS, elaborând, în acest sens, Corrigendumul nr. 2, în vigoare începând cu data de 11 august 2008;

- Durata pregătirii unei cereri de finanţare s-a prelungit cu 30 de zile (durata maximă de obţinere a avizului Ministerului Sănătăţii pentru documentaţia tehnico-economică);

- Modificarea legislaţiei privind necesitatea studiilor de fezabilitate pentru lucrări de reabilitare a spitalelor;

- Conform prevederilor HG 28/2008 (art. 5, alin. 3), nu mai sunt necesare  studii de fezabilitate pentru lucrări de reabilitare a spitalelor ci Documentaţii de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii. În aceste condiţii, studiile de fezabilitate realizate deja şi plătite de Ministerul Sănătăţii pentru spitalele eligibile pentru finanţare din POR, au devenit  neconforme cu legislaţia în vigoare şi prin urmare proiectele cu astfel de studii devin neeligibile. Soluţia propusă de AMPOR constă în revizuirea  şi transformarea studiilor de fezabilitate în Documentaţii de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii. Rămâne de soluţionat problema finanţării acestor documentaţii, fie de către Ministerul Sănătăţii, fie de către Consiliile Judeţene.

3.2 Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale

Problemele întâmpinate se pot încadra în 2 mari categorii:

- probleme legate de valoarea maximă admisă a unui  proiect:

- În general, autorităţile locale nu sunt foarte interesate să pregătească proiecte pentru acest domeniu; una din cauze o reprezintă valoarea maximă admisă a unui  proiect, de numai 815.774 Euro (3.500.000 Lei), mult prea puţin faţă de nevoile existente, iar beneficiarii nu reuşesc să se încadreze în limitele bugetare stabilite. Aproape toate proiectele depuse până în prezent se apropie foarte mult de limita maximă alocată pentru un proiect;

  - Din cauza alocărilor financiare reduse, mulţi potenţiali beneficiari ar dori să pregătească proiecte care conţin numai activităţi de dotare a centrelor sociale, care nu sunt eligibile deoarece POR este un program destinat în primul rând îmbunătăţirii infrastructurii, în aceste condiţii se renunţă la  pregătirea unor astfel de proiecte;

O soluţie pentru a trezi interesul beneficiarilor pentru astfel de proiecte, ar putea consta în iniţierea unor campanii  susţinute, destinate diferitelor categorii de beneficiari.

- Perioada foarte lungă de timp dintre momentul încheierii evaluării tehnice şi financiare şi momentul încheierii contractului;

Această situaţie este cauzată de :

  - Beneficiarul, din momentul în care a fost notificat de OI, are la dispoziţie 6 luni pentru a aduce Proiectul Tehnic

  - Etapa precontractuală durează până la 6 luni. Cu ocazia vizitei la faţa locului, pot apărea probleme care trebuie clarificate (de ex. probleme privind proprietatea, neconcordanţe faţă de anumite declaraţii ale beneficiarului, etc) care, de asemenea, sunt consumatoare de timp.

3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă

Probleme importante apărute în perioada implementării:

- Cadrul legislativ contradictoriu privind Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară.

Cadrul legislativ este stabilit prin OG 26/30 ianuarie 2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, Legea 215/23 aprilie 2001, a administraţiei publice locale, republicată  şi Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice.

Principala neconcordanţă se referă la structura organelor de conducere a ADI:

  - Conform OG 26/2000, a asociaţiilor şi fundaţiilor, organul de conducere al asociaţiilor şi fundaţiilor este adunarea generală;

  - În conformitatea cu Legea 215/2000, republicată a administraţiei publice locale, organul de conducere  al ADI este consiliul de administraţie;

  - Conform Legii 51/2006, a serviciilor comunitare de utilităţi publice organul de conducere al ADI-urilor este adunarea generală.

Aceste neconcordanţe au impus modificarea Documentului Cadru de Implementare - prin formularea mai flexibilă a criteriului de eligibilitate privind modalitatea de constituire a ADI - şi a Ghidul Solicitantului – prin emiterea de către AMPOR a unui corrigendum – conform căruia, organul de conducere al unei Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară, care aprobă cheltuielile proiectului, poate fi oricare dintre cele stipulate de actele normative în vigoare (menţionate mai sus), nu numai consiliul de administraţie, aşa cum se prevăzuse iniţial.

  - Lipsa Planurilor de Acoperire şi Analiză a Riscurilor (PAAR) actualizate şi aprobate pentru anul 2009, pentru anumite regiuni:

  - au fost dificultăţi în obţinerea de către ADI a PAAR-urilor, fie de la IGSU (pentru Bucureşti-Ilfov), fie de la IJSU (pentru celelalte regiuni), deoarece aceste documente erau considerate documente secrete;

  - la întâlnirea din 16.02.2009, dintre reprezentanţii AMPOR, ADI-uri si IGSU s-a discutat acest aspect, reprezentantul IGSU angajându-se să faciliteze obţinerea acestor documente sau, cel puţin, a unui extras autentificat din PAAR.

- Lipsa unor specificaţii tehnice pentru unele echipamente:

  - ADI - urile nu au avut toate specificaţiile tehnice pentru echipamentele necesare a fi achiziţionate, întrucât nu au fost furnizate de IGSU, care la rândul lui nu le-a putut obţine de la Ministerul Sănătăţii;

  - AMPOR a întreprins o serie de demersuri pe lângă IGSU şi Ministerul Sănătăţii, în urma cărora s-au obţinut un număr de specificaţii tehnice; se vor întreprinde în continuare demersuri de către AMPOR în acest sens.

- Inexistenţa unui mecanism pentru remunerarea personalului din cadrul aparatului tehnic al ADI-urilor responsabil cu elaborarea proiectelor; aparatul tehnic este format din funcţionari publici, care nu pot primi remuneraţie şi din alte surse decât funcţia publică sau activitatea didactică.

Această situaţie s-a rezolvat prin constituirea, la nivelul ADI-urilor, a Unităţilor de Implementare a Proiectelor, formate din aceşti funcţionari publici, care, au primit prin fişa postului şi atribuţii referitoare la elaborarea şi implementarea proiectelor.

  - Dificultăţi, la nivelul consiliilor judeţene, componente ale ADI în realizarea unui acord privind stabilirea locaţiei bazei regionale şi a numărului de echipamente alocate fiecărui judeţ, component al regiunii.

- Dificultăţi tehnice în virarea banilor de la bugetele CJ-urilor în bugetul ADI-urilor (organizaţie non-guvernamentală), din cauza inexistenţei, în bugetul CJ-urilor, a unui capitol bugetar distinct pentru această operaţiune.

Această problemă a fost sesizată de AMPOR Ministerului Finanţelor Publice care a soluţionat-o prin crearea unui cont, care a fost transmis ulterior CJ-urilor, ceea ce a făcut posibilă reflectarea contabilă a operaţiunii de virare a banilor de la bugetul unui CJ în bugetul ADI.

- Lipsa, la nivelul CJ-urilor componente ale unei ADI, a întregii sume necesare pentru cofinanţare.

Suma pentru cofinanţare se va acoperi din plăţi eşalonate, nu printr-o singură plată, aşa cum s-a gândit iniţial.

3.4 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

Probleme importante apărute în perioada implementării:

- absenţa actelor de proprietate, lipsa de coerenţă a documentelor, insuficienţa dovezilor privind sustenabilitatea proiectului, etc. Acestea au fost cele mai numeroase cazuri de respingere a proiectelor, care au apărut cel mai des în etapa conformităţii administrative.

- definiţia campusurilor universitare: deşi în procesul de consultare care a avut loc Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării s-a agreat o definiţie a campusurilor universitare, aceasta s-a dovedit până la urmă mult prea restrictivă, conform acesteia, multe campusuri deveneau neeligibile pentru finanţare. Urmare a semnalării acestei probleme de mai multe universităţi, AMPOR a ajustat definiţia iniţială, noua formă fiind inclusă în Ghidul solicitantului la începutul anului 2009.

- insuficienta informare, de către AMPOR şi organismele intermediare, a potenţialilor beneficiari asupra posibilităţilor de finanţare pe care le oferă POR în domeniul infrastructurii educaţionale. Aşa s-ar putea explica faptul că în două regiuni (Sud şi Bucureşti Ilfov) nu s-a depus nici un proiect pentru finanţare din acest domeniu de intervenţie iar în regiunea Vest s-a depus un număr foarte redus.

## 3.4. AXA PRIORITARĂ 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local

### 3.4.1. Atingerea ţintelor şi analiza progresului

- Informaţii asupra progresului fizic şi financiar al priorităţii

| Indicatori |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domeniul Major de Intervenţie 4.1: Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală |
| Structuri de sprijinire a afacerilor create/ extinse (nr.) | Realizat | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rata de ocupare a structurilor de sprijinire a afacerilor (după doi ani de la finalizarea proiectului) (%) | Realizat | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Locuri de muncă nou create în structurile de sprijinire a afacerilor (nr./FTE ) | Realizat | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domeniul Major de Intervenţie 4.2: Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi |
| Site-uri industriale poluate şi neutilizate reabilitate şi pregătite pentru noi activităţi (ha.) | Realizat | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Locuri de muncă nou create prin reabilitarea site-urilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătite pentru noi activităţi (nr./FTE ) | Realizat | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domeniul Major de Intervenţie 4.3: Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor |
| Microîntreprinderi sprijinite (nr.) | Realizat | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Locuri de muncă nou create în microîntreprinderile sprijinite (nr/FTE) | Realizat | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Analiza calitativă

Domeniul Major de Intervenţie 4.1: Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală

Cererea de proiecte pentru acest domeniu major de intervenţie a fost lansată în data de   14.03.2008.

Scopul dezvoltării structurilor de sprijinire a afacerilor constă în asigurarea creşterii economice prin susţinerea mediului de afaceri, pentru atragerea de investiţii şi valorificarea potenţialului de dezvoltare - resurse umane şi materiale - al diferitelor zone ale României şi în special al fostelor zone industriale în declin. Aceste structuri asigură o serie de facilităţi şi/sau spaţii pentru desfăşurarea activităţilor economice de producţie şi de prestare servicii.

|  |  | DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 4.1 | milioane euro |
| --- | --- | --- | --- |
| PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE 2008 | regiunea | PÂNĂ LA 31 MARTIE 2009 |
| DEPUSE | CONTRACTATE |  | DEPUSE | CONTRACTATE |
| număr proiecte | valoare totală | număr proiecte | valoare totală |  | număr proiecte | valoare totală | număr proiecte | valoare totală |
| 5 | 41.4 | 0 | 0 | NE | 5 | 37.3 | 0 | 0 |
| 3 | 2.9 | 0 | 0 | SE | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 21.9 | 0 | 0 | S | 1 | 19.8 | 0 | 0 |
| 2 | 22.8 | 0 | 0 | SV | 4 | 30.5 | 0 | 0 |
| 2 | 28 | 0 | 0 | V | 3 | 28.9 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | NV | 1 | 5.9 | 0 | 0 |
| 4 | 72.6 | 0 | 0 | C | 9 | 85.9 | 0 | 0 |
| 3 | 18.4 | 0 | 0 | BI | 3 | 16.6 | 0 | 0 |
| 20 | 208 | 0 | 0 | TOTAL | 30 | 227.9 | 0 | 0 |
| curs inforeuro decembrie 2008: 1 euro = 3.8688 lei |  | curs inforeuro martie 2009: 1 euro = 4.2904 lei |

Până la data de 31 decembrie 2008, s-au depus 20 de proiecte, în valoare de 208 milioane Euro, reprezentând 75,8% din valoarea totală a fondurilor alocate acestui domeniu. Regiunile cu cel mai mare număr de proiecte depuse sunt: Nord Est ( 5 proiecte) şi Centru (4 proiecte). În Regiunea Sud s-a depus numai un proiect, în valoare de 22 milioane Euro, în timp ce în Regiunea Nord-Vest nu s-a depus nici un proiect.

În perioada 31 decembrie 2008 – 31 martie 2009 s-au depus încă 10 proiecte, astfel încât la sfârşitul acestei perioade erau depuse 30 de proiecte, cele mai multe proiecte fiind  înregistrate în Regiunea Centru (9 proiecte). Din cele 30 de proiecte depuse, aproape 75% sunt localizate în mediul urban. În ceea ce priveşte beneficiarii unor astfel de proiecte, 23 de structuri de afaceri sunt IMM (76,6%), iar 7 proiecte sunt depuse de autorităţi locale. Dintre cele 7 proiecte ale autorităţilor publice locale, unul se realizează în parteneriat public-public.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei finanţează un Program naţional de asistenţă tehnică, prin care autorităţile locale au fost sprijinite în pregătirea documentaţiilor tehnice ale unor proiecte finanţabile din POR. În cadrul acestui program sunt în pregătire şi 7 proiecte destinate sprijinirii structurilor de afaceri. Un proiect dintre acestea „Refacerea zonei industriale a oraşului Vânju Mare” a fost depus în regiunea Sud Vest.

Până la data de 31 martie 2009, nici un proiect de structuri de afaceri nu a fost contractat şi nu se află în fază de precontractare.

Domeniul Major de Intervenţie 4.2: Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi

Cererea de proiecte pentru acest domeniu major de intervenţie a fost lansată în data de  25.04.2008.

Până la data de 31 decembrie 2008, pentru domeniul major de intervenţie 4.2 „Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi” nu a fost depus nici un proiect.

În luna aprilie 2009 s-a realizat  Evaluarea ad-hoc a Domeniului Major de Intervenţie 4.2 „Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi”. Obiectivul acestei evaluări ad-hoc a fost de a analiza cauzele pentru care nu s-a depus nici un proiect de la lansarea cererii de proiecte în aprilie 2008 pentru acest domeniu de intervenţie şi de a face recomandări, în scopul absorbţiei fondurilor alocate.

Potrivit acestei evaluări ad-hoc motivele pentru care nu s-a depus nici un proiect pe acest domeniu major de intervenţie sunt variate. Poate cel mai important dintre acestea îl reprezintă costurile foarte ridicate ale proiectelor de acest tip. Astfel, proiectele de reabilitare a siturilor industriale poluate, presupun sume importante necesare pentru elaborarea studiilor de fezabilitate şi a celorlalte documente sau analize specifice acestui tip de proiecte, ca de exemplu bilanţul de mediu, acordul de mediu, proiectare, ş.a.m.d. Acestora, li se adaugă sumele necesare pentru implementarea efectivă a proiectului, care deşi poate fi finanţată din fondurile comunitare nerambursabile, din cauza obligativităţii respectării regulilor de ajutor de stat, efortul financiar propriu al beneficiarului proiectului poate fi destul de ridicat, în final.

Costurile ridicate ale acestor tipuri de proiecte, coroborat cu faptul că o mare parte a siturilor industriale, potenţial eligibile pentru finanţare din acest domeniu, se află în proprietatea unor autorităţi locale din localităţi urbane şi rurale mici, pot explica dificultăţile existente în elaborarea şi depunerea de proiecte pentru acest domeniu. Complexitatea proiectelor de reabilitare a siturilor industriale, presupune existenţa unor resurse umane, financiare şi tehnice semnificative, precum şi o capacitate managerială şi de planificare ridicată, condiţii greu de îndeplinit cumulativ în cazul autorităţilor publice locale de mici dimensiuni.

În aceste condiţii, este de presupus că autorităţile publice locale care deţin în proprietate situri industriale poluate să se orienteze spre finanţarea altor proiecte mai simple şi care necesită resurse umane, economice şi de timp mai reduse. Există totuşi semnale privind intenţia posibililor beneficiari de a depune proiecte în a doua parte a anului 2009.

Domeniul Major de Intervenţie 4.3: Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor

Cererea de proiecte pentru acest domeniu major de intervenţie a fost lansată în data de 13.03.2008 şi a avut termen limită de depunere a cererilor, 16 iunie 2008.

Programul Operaţional Regional sprijină dezvoltarea microîntreprinderilor productive şi a celor prestatoare de servicii din mediul urban, care folosesc potenţialul endogen al regiunilor (resurse naturale, materii prime, resurse umane, etc).

|  |  | DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 4.3 | milioane euro |
| --- | --- | --- | --- |
| PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE 2008 | regiunea | PÂNĂ LA 31 MARTIE 2009 |
| DEPUSE | CONTRACTATE |  | DEPUSE | CONTRACTATE |
| număr proiecte | valoare totală | număr proiecte | valoare totală |  | număr proiecte | valoare totală | număr proiecte | valoare totală |
| 142 | 25.9 | 0 | 0 | NE | 142 | 23.4 | 0 | 0 |
| 80 | 14.3 | 0 | 0 | SE | 80 | 13 | 2 | 0.18 |
| 54 | 17.5 | 0 | 0 | S | 54 | 15.8 | 0 | 0 |
| 61 | 11.7 | 0 | 0 | SV | 61 | 10.5 | 0 | 0 |
| 79 | 13.3 | 0 | 0 | V | 79 | 12 | 26 | 3.9 |
| 130 | 19.6 | 0 | 0 | NV | 130 | 17.6 | 9 | 1 |
| 169 | 26.1 | 0 | 0 | C | 169 | 23.4 | 13 | 1.1 |
| 62 | 2.4 | 0 | 0 | BI | 62 | 2.2 | 8 | 1 |
| 777 | 130.8 | 0 | 0 | TOTAL | 777 | 117.9 | 58 | 7.18 |
| curs inforeuro decembrie 2008: 1 euro = 3.8688 lei |  | curs inforeuro martie 2009: 1 euro = 4.2904 lei |

Până la data de 31 decembrie 2008 au fost depuse 777 de proiecte în valoare totală de 130,8 milioane Euro, reprezentând 45,8% din valoarea totală a fondurilor alocate acestui domeniu. Cele mai multe proiecte pentru microîntreprinderi s-au depus în Regiunile Centru (169), reprezentând 21,75% din totalul proiectelor depuse pe acest domeniu de intervenţie al POR şi Nord Est, cu 142 de proiecte (18,28% din numărul proiectelor). Cele mai puţine proiecte s-au depus în regiunile Sud, cu 54 proiecte (6,95%), Sud Vest cu 61 proiecte (7,85%) şi Bucureşti Ilfov cu 62 proiecte (7,98%).

Din cele 777 proiecte depuse, au trecut de etapa de evaluare tehnică şi financiară numai 432 proiecte, repartizate din punct de vedere al celor trei mari domenii de activitate, astfel: producţie 30 %; construcţii 10 %; servicii 60%.

În domeniul producţiei, regiunea cu cea mai mare pondere a proiectelor de microîntreprinderi productive, în total proiecte depuse, este regiunea Nord Est (35%), în timp ce ponderea cea mai redusă se înregistrează în regiunile Bucureşti Ilfov şi Sud Vest (22,9%).

In domeniul construcţiilor, regiunea cu cea mai mare pondere a proiectelor de microîntreprinderi din construcţii în total proiecte depuse, este Sud Est (23,8%), iar cea mai mică pondere, regiunea Nord Est (6,7%).

In domeniul serviciilor, regiunile cu cele mai mari ponderi a proiectelor de microîntreprinderi din servicii, sunt Bucureşti Ilfov (68,6%) şi Nord Vest (63,2%), iar cea mai mică pondere, regiunea Sud Est (47,6%)

În domeniul serviciilor predomină firmele de consultanţă, centre medicale şi service-uri auto.

Până la 31 martie 2009, s-au  contracta 58 de proiecte în cinci regiuni - Sud Est (2), Vest (26), Nord Vest (9), Centru (13) şi Bucureşti Ilfov (8) - în valoare de 7,4 milioane Euro, reprezentând 6,08% în totalul fondurilor alocate pentru acest domeniu în POR.

### 3.4.2. Probleme semnificative întâmpinate şi măsurile luate pentru combaterea lor

Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală

- Lipsa de motivare a autorităţilor publice locale  în pregătirea şi depunerea de proiecte

În perioada programării, autorităţile publice locale nu cunoşteau regulile ajutorului de stat, fiind interesaţi de pregătirea în vederea finanţării din POR a unor proiecte destinate „structurilor de sprijinire a afacerilor”. La acel moment se considera că finanţarea din FEDR şi bugetul de stat putea ajunge la aproximativ 98%, procentul de cofinanţare al autorităţilor publice locale fiind doar de 2%. După cum se ştie, în condiţiile în care structurile de afaceri intră sub incidenţa regulilor ajutorului de stat, cofinanţarea proiectului ajunge la 50% din valoarea cheltuielilor eligibile.

- Neclarităţi privind proprietatea asupra terenului/clădirilor unei structuri de afaceri

Sunt proiecte a căror proprietate este neclară, fie o parte de teren se află în proprietatea unei societăţi comerciale, fie a unei persoane fizice sau chiar se află în litigiu.

- Lipsa unor reglementări clare privind parteneriatul public-privat

Parteneriatul public-privat nu este prevăzut în Ghidul solicitantului ca o categorie de beneficiar pentru acest domeniu, deoarece legislaţia în domeniu  nu este clară.

Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi

Sunt patru motive esenţiale pentru care nu s-au depus proiecte pe acest domeniu de intervenţie şi anume:

- Terenul nu se află, de regulă, în proprietatea autorităţilor publice locale, deoarece a fost vândut către alte societăţi/ instituţii;

- Respectarea principiului „poluatorul plăteşte”. Persoana care desfăşoară o activitate care cauzează prejudicii asupra mediului are obligaţia de a repara prejudiciul cauzat, în conformitate cu Directiva Europeană 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătura cu prevenirea şi repararea daunelor aduse mediului, transpusă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 publicată în Monitorul Oficial nr. 446/29.06.2007;

- Existenţa ajutorului de stat pentru partea de construire/ modernizare / extindere a structurii de sprijinire a afacerilor din cadrul acestui domeniu, majorează procentul de cofinanţare al autorităţilor publice locale la 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, ceea ce nu motivează APL să investească bani într-un astfel de proiect;

- Cheltuielile de proiectare şi asistenţă tehnică pentru Faza A (reabilitarea propriu-zisă) nu sunt eligibile, ele necesitând cheltuieli mari din partea autorităţii publice locale.

Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor

- Grad ridicat de respingere a proiectelor :

Principalele motive sunt:

  - Neconcordanţe între investiţia propusă prin proiect şi activităţile   eligibile în cadrul acestui domeniu de intervenţie al POR;

- Aplicarea incorectă sau ignorarea prevederilor Legii 346/2004 (în ceea ce priveşte încadrarea în categoria microîntreprinderilor);

- Solicitantul nu era proprietar/ concesionar al imobilului care făcea obiectul proiectului;

- Proiectul propunea achiziţionarea de mijloace de transport;

- Documentaţii (în special Planul de afaceri) superficial elaborate;

- Proiecţii financiare nerealiste, nejustificate;

  - Retragerea unor proiecte aflate în etapa de precontractare

    - La 31 marie 2009, 26 antreprenori cu proiecte aprobate, au renunţat la finanţare, urmare a efectelor crizei economice şi financiare care au dus la blocarea creditării de către instituţiile financiare.

## 3.5. AXA PRIORITARĂ  5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului

### 3.5.1. Atingerea ţintelor şi analiza progresului

- Informaţii asupra progresului fizic şi financiar al priorităţii

| Indicatori |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domeniul Major de Intervenţie 5.1: Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe |
| Proiecte de restaurare a infrastructurii de patrimoniu mondial, naţional, urban cu potenţial turistic (nr.) | Realizat | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creşterea numărului de turişti (%) | Realizat | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + 5 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Locuri de muncă nou create / menţinute la finalul implementării proiectului (nr.) | Realizat | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domeniul Major de Intervenţie 5.2: Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice |
| Proiecte de infrastructură turistică / cazare implementate (nr.) | Realizat | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firme sprijinite direct şi indirect în domeniul turismului (nr.) | Realizat | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creşterea numărului de turişti (%) | Realizat | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + 10 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creşterea numărului de înnoptări (%) | Realizat | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +5 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Locuri de muncă nou create / menţinute la finalul implementării proiectului (nr.) | Realizat | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domeniul Major de Intervenţie 5.3: Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică |
| Campanii de promovare a brandului turistic la nivel naţional şi internaţional (nr.) | Realizat | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centre Naţionale de Informare şi Promovare Turistică create/ modernizate (nr.) | Realizat | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Turişti în Centrele Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (nr.) | Realizat | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 mil. |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vizitatori web site (nr.) | Realizat | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 mil. |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Analiza calitativă

Domeniul Major de Intervenţie 5.1: Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe

Cererile de finanţare pentru a acest domeniu au fost lansate în 14.03.2008.

Până la 31 decembrie 2008, s-au depus 50 proiecte de restaurare a patrimoniului cultural, în valoare totală de 223,9 milioane Euro, reprezentând 95% din valoarea totală a fondurilor alocate acestui domeniu. Au fost depuse proiecte în toate regiunile de dezvoltare, cu excepţia regiunii Bucureşti-Ilfov. Cele mai multe proiecte au fost depuse în Regiunile Nord – Vest (18), Sud-Vest (8), Sud-Est şi Centru (câte 7 proiecte).

Valoarea totală a proiectelor depuse variază între 53,7 milioane Euro – Regiunea Nord-Vest şi 4,9 milioane Euro – Regiunea Sud. Valoarea totală medie a unui proiect variază între 1,6 milioane Euro (Regiunea Sud) şi 7,1 milioane Euro (Regiunea Vest). Se constată că, deşi în Regiunea Vest au fost depuse doar 4 proiecte, acestea au o valoare medie ridicată (de 7,1 milioane Euro / proiect), deoarece proiectele necesită resurse financiare ridicate, fiind vorba de  restaurarea  unor vechi centre istorice (Deva, Arad, Jimbolia şi Lupeni).

Cele mai multe proiecte au fost depuse de autorităţile administraţiei publice locale (19 proiecte, din care 1 proiect este realizat în parteneriat), majoritatea fiind implementate în mediul urban (16 proiecte); 3 proiecte au ca beneficiari autorităţi publice din mediul rural. Consiliile judeţene sunt beneficiare a 16 proiecte (3 dintre acestea fiind realizate în parteneriat).

Este de remarcat interesul ridicat al unităţilor de cult pentru realizarea unor proiecte de restaurare a patrimoniului cultural, care au depus 13 proiecte (1 proiect este realizat în parteneriat). Numai 2 proiecte de acest tip au ca beneficiari ONG-uri.

|  |  | DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 5.1 | milioane euro |
| --- | --- | --- | --- |
| PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE 2008 | regiunea | PÂNĂ LA 31 MARTIE 2009 |
| DEPUSE | CONTRACTATE |  | DEPUSE | CONTRACTATE |
| număr proiecte | valoare totală | număr proiecte | valoare totală |  | număr proiecte | valoare totală | număr proiecte | valoare totală |
| 3 | 10.8 | 0 | 0 | NE | 9 | 34.8 | 0 | 0 |
| 7 | 34 | 0 | 0 | SE | 8 | 34.1 | 0 | 0 |
| 3 | 4.9 | 0 | 0 | S | 3 | 4.4 | 0 | 0 |
| 8 | 49.1 | 0 | 0 | SV | 9 | 45.1 | 0 | 0 |
| 4 | 28.4 | 0 | 0 | V | 4 | 25.6 | 1 | 13.7 |
| 18 | 53.7 | 0 | 0 | NV | 21 | 73.9 | 0 | 0 |
| 7 | 42.9 | 0 | 0 | C | 13 | 59.3 | 1 | 11.1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | BI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 223.8 | 0 | 0 | TOTAL | 67 | 277.2 | 2 | 24.8 |

Numărul ridicat al proiectelor depuse în Regiunea Nord-Vest se datorează faptului că multe dintre acestea sunt proiecte mai vechi, care au fost pregătite în timp, dar pentru care nu a existat finanţare. Majoritatea proiectelor din Regiunea Nord-Vest pun în valoare patrimoniul cultural specific al zonei, bisericile de lemn şi vestigiile antice şi medievale (cetăţi, castre romane, palate). De menţionat faptul că depunerea cererilor de finanţare a fost suspendată  în regiunea Nord-Vest la data de 15 ianuarie, din cauza depăşirii cu peste 50% a alocării financiare orientative a regiunii pentru întreaga perioadă 2007-2013.

În Regiunea Centru s-a depus un număr important de proiecte de restaurare a cetăţilor medievale şi a bisericilor săseşti fortificate, prezente în  toate judeţele regiunii.

Deşi în Regiunea Nord-Est există numeroase obiective de patrimoniu cultural religios, numărul proiectelor depuse este destul de redus. Acest aspect se justifică şi prin faptul că documentaţia de restaurare a unui lăcaş de cult este deosebit de complexă, necesitând o perioadă mai îndelungată de elaborare.

În perioada 31 decembrie 2008 – 31 martie 2009, numărul proiectelor depuse a crescut la 67 proiecte, cu 17 proiecte mai mult faţă de 31 decembrie 2008.

Ritmul de depunere a proiectelor s-a menţinut ridicat în regiunile Centru (6 proiecte) şi Nord-Est (unde 5 din cele 6 proiecte depuse constau în lucrări de restaurare a unor lăcaşe de cult) şi Nord-Vest (3 proiecte).

Este de menţionat că în 3 regiuni de dezvoltare (Sud, Vest şi Bucureşti-Ilfov) nu s-a mai  depus nici un proiect. De altfel, în regiunea Bucureşti-Ilfov nu s-a depus nici un proiect de la lansarea acestui domeniu de intervenţie.

În primul trimestrul al anului 2009 au fost semnate 2 contracte de finanţare pentru  proiecte de restaurare a patrimoniului cultural în regiunile Vest şi Centru. Valoarea proiectelor este de 24,7 milioane Euro, suma solicitată fiind de 18,0 milioane Euro.

În perioada următoare, vor fi depuse şi proiectele pregătite prin Programul naţional de asistenţă tehnică pentru sprijinirea autorităţilor locale pentru elaborarea documentaţiilor  tehnice finanţat din bugetul ministerului. În cadrul acestui program sunt pregătite documentaţiile tehnice aferente unui număr de 29 de proiecte de restaurare şi valorificare durabilă a patrimoniului cultural cu potenţial turistic.

Domeniului Major de Intervenţie 5.2: Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice

Cererile de finanţare pentru a acest domeniu au fost lansate în 29.04.2008.

Până la 31 decembrie 2008, s-au depus 144 proiecte pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice, în valoare totală de 509 milioane euro,  reprezentând 154,2% din valoarea totală a fondurilor alocate acestui domeniu. Au fost depuse proiecte în toate regiunile de dezvoltare, cele mai multe proiecte fiind depuse în Regiunile Centru ( 37), Sud-Est (32), Nord – Est (31), Sud-Vest (14) şi Sud (13).

Valoarea totală a proiectelor depuse variază între 149,8 milioane Euro – Regiunea Nord-Est şi 8,2 milioane Euro – Regiunea Bucureşti-Ilfov. Valoarea totală medie a unui proiect variază între 2,7 milioane Euro – Regiunea Centru şi 5,5 milioane Euro – Regiunea Nord-Vest. Astfel, se constată că, deşi în Regiunea Bucureşti-Ilfov au fost depuse doar 2 proiecte, acestea au o valoare medie ridicată, de 4,1 milioane Euro / proiect.

Este de remarcat faptul că valoarea totală a proiectelor depuse depăşeşte cu 54,17% alocarea financiară totală destinată acestui domeniu major de intervenţie. Din acest motiv, s-a suspendat depunerea de proiecte în cadrul acestui domeniu major de intervenţie începând cu data de 19 decembrie 2008.

Cele mai multe proiecte au fost depuse de IMM-uri (118 proiecte), urmate de autorităţi ale administraţiei publice locale (23 proiecte, din care 2 sunt realizate în parteneriat). Numai 2 proiecte au fost realizate de consilii judeţene. Cifrele de mai sus subliniază faptul că, din ce în ce mai mult, turismul devine o activitate preponderent privată.

|  |  | DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 5.2 | milioane euro |
| --- | --- | --- | --- |
| PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE 2008 | regiunea | PÂNĂ LA 31 MARTIE 2009 |
| DEPUSE | CONTRACTATE |  | DEPUSE | CONTRACTATE |
| număr proiecte | valoare totală | număr proiecte | valoare totală |  | număr proiecte | valoare totală | număr proiecte | valoare totală |
| 31 | 149.8 | 0 | 0 | NE | 31 | 134.8 | 0 | 0 |
| 32 | 87.7 | 0 | 0 | SE | 32 | 78.5 | 0 | 0 |
| 13 | 45 | 0 | 0 | S | 13 | 40.6 | 0 | 0 |
| 14 | 50.3 | 0 | 0 | SV | 14 | 45.3 | 0 | 0 |
| 8 | 28.3 | 0 | 0 | V | 8 | 25.5 | 0 | 0 |
| 7 | 38.6 | 0 | 0 | NV | 7 | 35.7 | 0 | 0 |
| 37 | 100.9 | 0 | 0 | C | 37 | 91.3 | 0 | 0 |
| 2 | 8.2 | 0 | 0 | BI | 2 | 7.4 | 0 | 0 |
| 144 | 508.8 | 0 | 0 | TOTAL | 144 | 459.1 | 0 | 0 |
| curs inforeuro decembrie 2008: 1 euro = 3.8688 lei |  | curs inforeuro martie 2009: 1 euro = 4.2904 lei |

Majoritatea proiectelor (129 proiecte) intră sub incidenţa regulilor de ajutor de stat. În acest fel se poate explica şi numărul scăzut al proiectelor depuse de autorităţile publice locale, procentul de cofinanţare a proiectelor fiind ridicat. De altfel, din totalul proiectelor depuse de autorităţile publice (25 proiecte), numai 12 proiecte nu intră sub incidenţa regulilor privind ajutorul de stat.

Majoritatea proiectelor depuse de consiliile locale se implementează în mediul urban (21 proiecte), în timp ce numai 2 proiecte au ca beneficiari autorităţi publice din mediul rural.

Este de remarcat interesul deosebit pentru proiecte de reabilitare a structurilor de cazare, fiind depuse 106 proiecte comparativ cu un număr mult mai mic de proiecte de dezvoltare a turismului balnear, (6 proiecte) a turismului montan (8 proiecte) sau a infrastructurii turistice de agrement (24 proiecte).

Pe regiuni de dezvoltare, se poate remarca faptul că, în Regiunea Centru, 28 din cele 32 proiecte au ca scop reabilitarea infrastructurii de cazare. O situaţie similară se întâlneşte şi în regiuneaNord-Est (19 din cele 31 proiecte).

Până la 31 martie 2009 nu a fost semnat nici un contract de finanţare în cadrul acestui domeniu major de intervenţie.

Domeniului Major de Intervenţie 5.3: Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică

Depunerea cererilor de finanţare pentru acest domeniu a fost lansată în 11.09.2008, termenele limită de depunere a proiectelor au fost diferite pe cele trei operaţiuni ale acestui domeniu.

Termenul limită de depunere a cererilor de finanţare pentru operaţiunea Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor turistice şi a activităţilor de marketing specifice a fost 16 ianuarie 2009. Din acest motiv, nu s-a depus nici un proiect, până la 31 decembrie 2008.

Până la 16 ianuarie 2009, s-au depus 45 proiecte, cu o valoare totală de 8,9 milioane Euro. S-au  depus proiecte în toate regiunile de dezvoltare, cele mai multe proiecte fiind depuse în Regiunea Centru (14 proiecte) şi Sud-Est (9 proiecte). Cele mai puţine proiecte s-au depus în regiunile Sud, Sud-Vest, Vest şi Bucureşti-Ilfov (câte 3 proiecte).

|  |  | DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 5.3 | milioane euro |
| --- | --- | --- | --- |
| PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE 2008 | regiunea | PÂNĂ LA 31 MARTIE 2009 |
| DEPUSE | CONTRACTATE |  | DEPUSE | CONTRACTATE |
| număr proiecte | valoare totală | număr proiecte | valoare totală |  | număr proiecte | valoare totală | număr proiecte | valoare totală |
| 0 | 0 | 0 | 0 | NE | 5 | 0.9 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | SE | 9 | 2.1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | S | 3 | 0.6 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | SV | 3 | 0.4 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | V | 3 | 0.6 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | NV | 5 | 0.9 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | C | 14 | 2.8 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | BI | 3 | 0.6 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL | 45 | 8.9 | 0 | 0 |
| curs inforeuro decembrie 2008: 1 euro = 3.8688 lei |  | curs inforeuro martie 2009: 1 euro = 4.2904 lei |

Valoarea totală a proiectelor depuse variază între 2,8 milioane euro (Regiunea Centru) şi 0,4 milioane euro (Regiunea Sud-Vest).

Cele mai multe proiecte au fost depuse de autorităţi ale administraţiei publice locale (29 proiecte), urmate ONG-uri (16 proiecte).

Din cele 29 proiecte depuse de autorităţile administraţiei publice locale, 8 au ca beneficiari consiliile judeţene, iar 21 sunt pregătite de consiliile locale (din care 4 din mediul rural).

Termenul limită de depunere a cererilor de finanţare pentru operaţiunea Crearea unei imagini pozitive a României ca destinaţie turistică prin definirea şi promovarea brandului turistic naţional a fost 4 Mai 2009 ora 12.00. Până la 31 decembrie 2008 nu s-a depus nici un proiect pe această operaţiune.

Termenul limită de depunere a cererilor de finanţare pentru operaţiunea Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora este 1 octombrie 2009. Până la 31 decembrie 2008 nu s-a depus nici un proiect.

### 3.5.2. Probleme semnificative întâmpinate şi măsurile luate pentru combaterea lor

Domeniul Major de Intervenţie 5.1 - Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe

- Lipsa documentelor care să ateste proprietatea asupra obiectivelor de patrimoniu, în special în cazul proiectelor propuse de unităţile de cult

Pentru soluţionarea acestei probleme se continuă dialogul cu Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Natural şi unităţile de cult, în vederea identificării unei formule potrivite privind punerea de acord a criteriilor din Ghidul solicitantului, cu documentele de proprietate care pot fi aduse de posibilii beneficiari.

- Un număr important de proiecte de reabilitare a unor obiective de patrimoniu, iniţiate de unităţile de cult, au fost respinse din cauza litigiilor legate de proprietate

Multe autorităţi publice locale, care începuseră deja elaborarea documentaţiei necesare pentru restaurarea unor obiective de patrimoniu, s-au confruntat cu o serie de cereri de retrocedare a acestor obiective, ceea ce a condus la respingerea proiectelor respective, întrucât nu îndeplineau criteriul privind proprietatea.

- Fondurile alocate Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest au fost epuizate, depunerea de proiecte fiind suspendată începând cu 15 ianuarie 2009.

Domeniul Major de Intervenţie 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice

- Valoarea totală a proiectelor depuse depăşeşte cu 54,2% suma totală alocată acestui domeniu de intervenţie, motiv pentru care AM POR a luat decizia de a suspenda depunerea de proiecte pentru acest domeniu major de intervenţie începând cu data de 19 decembrie 2008. Aşadar, în acest moment se poate afirma că alocarea financiară pentru acest domeniu este insuficientă, comparativ cu numărul şi valoarea proiectelor depuse.

- Înţelegerea greşită a cerinţelor ghidului solicitantului privind activităţile eligibile pentru finanţare în cadrul acestui domeniu de intervenţie (modernizare, extindere, agrement turistic);

- S-a conturat un dezechilibru între operaţiunile acestui domeniu major de intervenţie, concretizat într-un interes mai ridicat al solicitanţilor pentru proiecte de reabilitare, modernizare şi echipare a structurilor de cazare, comparativ cu  operaţiunile care vizează valorificarea resurselor naturale cu potenţial turistic, dezvoltarea turismului montan şi a celui balnear;

- Lipsa de atractivitate a operaţiunii care vizează dezvoltarea turismul balnear;  aceasta poate avea drept cauză, în afara problemelor de proprietate asupra resurselor balneare, concesionate în cea mai mare parte, şi probleme de natură legislativă pe care autorităţile administraţiei publice locale le întâmpină în procesul de atestare ca staţiune balneară, climatică sau balneo-climatică;

- Multe proiecte au fost respinse în etapa de evaluare a conformităţii administrative, din cauza lipsei unor avize solicitate prin ghidul solicitantului. Ulterior, aceste aspecte au fost rezolvate, avizele necesare fiind obţinute, ceea ce a permis continuarea procesului de evaluare;

- Nerespectarea şi /sau neînţelegerea legislaţiei privind ajutorul de stat, au determinat respingerea unor proiecte. Astfel, solicitanţii nu au respectat prevederea potrivit căreia în cazul proiectelor care intră sub incidenţa regulilor privind ajutorul de stat, este interzisă demararea lucrărilor înainte de aprobarea şi semnarea cererii de finanţare de către Autoritatea de Management.

Domeniul Major de Intervenţie 5.3: Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică

- OI Turism se confruntă cu probleme în selectarea proiectelor deoarece  documentele de programare sau ghidul solicitantului nu prevăd restricţii în finanţarea promovării aceluiaşi produs turistic de către beneficiari diferiţi (de ex.promovarea litoralului);

- Nerespectarea termenului limită de depunere a dus la respingerea a 4 proiecte;

- Mulţi solicitanţi de proiecte au avut dificultăţi în elaborarea bugetului;  clarificările  cerute conform procedurii, au corectat  problemele apărute, dar s-a prelungi procesul de evaluare a proiectelor;

## 3.6. AXA PRIORITARĂ  6 - Asistenţă tehnică

### 3.6.1. Atingerea ţintelor şi analiza progresului

- Informaţii asupra progresului fizic şi financiar al priorităţii

| Indicatori |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domeniul Major de Intervenţie 6.1: Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării Programului Operaţional Regional |
| Evaluări POR şi alte tipuri de studii realizate (nr) | Realizat | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Participanţi din AM/OI la cursurile de pregătire (nr) | Realizat | 0 | 760 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domeniul Major de Intervenţie 6.2: Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare privind POR |
| Activităţi de publicitate şi informare realizate conform planului de comunicare (%) | Realizat | 0 | 82.6% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Participanţi la cursurile de pregătire organizate de AM / OI (nr.) | Realizat | 0 | 12.105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creşterea nivelului de conştientizare a publicului şi a potenţialilor beneficiari privind oportunităţile de finanţare prin POR (%) | Realizat | 0 | 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20% |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Analiza calitativă

|  |  | DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 6.1 | milioane euro |
| --- | --- | --- | --- |
| PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE 2008 | regiunea | PÂNĂ LA 31 MARTIE 2009 |
| DEPUSE | CONTRACTATE |  | DEPUSE | CONTRACTATE |
| număr proiecte | valoare totală | număr proiecte | valoare totală |  | număr proiecte | valoare totală | număr proiecte | valoare totală |
| 1 | 2.03 | 1 | 2.14 | NE | 1 | 1.83 | 1 | 1.93 |
| 1 | 1.24 | 1 | 1.34 | SE | 1 | 1.12 | 1 | 1.15 |
| 1 | 0.94 | 1 | 0.95 | S | 1 | 0.85 | 1 | 0.86 |
| 1 | 1.79 | 1 | 1.11 | SV | 1 | 1.61 | 1 | 1 |
| 1 | 1.67 | 1 | 1.56 | V | 1 | 1.5 | 1 | 1.4 |
| 1 | 1.42 | 1 | 1.47 | NV | 1 | 1.28 | 1 | 1.32 |
| 1 | 1.28 | 1 | 1.43 | C | 1 | 1.15 | 1 | 1.29 |
| 1 | 1.47 | 1 | 1.3 | BI | 1 | 1.33 | 1 | 1.2 |
| 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | AM POR | 1 | 0.37 | 1 | 0.37 |
| 9 | 12.24 | 9 | 11.7 | TOTAL | 9 | 11.04 | 9 | 10.52 |
| curs inforeuro decembrie 2008: 1 euro = 3.8688 lei |  | curs inforeuro martie 2009: 1 euro = 4.2904 lei |

|  |  | DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 6.2 | milioane euro |
| --- | --- | --- | --- |
| PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE 2008 | regiunea | PÂNĂ LA 31 MARTIE 2009 |
| DEPUSE | CONTRACTATE |  | DEPUSE | CONTRACTATE |
| număr proiecte | valoare totală | număr proiecte | valoare totală |  | număr proiecte | valoare totală | număr proiecte | valoare totală |
| 1 | 0.25 | 1 | 0.29 | NE | 1 | 0.22 | 1 | 0.26 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | SE | 1 | 0.09 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | S | 1 | 0.25 | 0 | 0 |
| 1 | 0.27 | 1 | 0.3 | SV | 1 | 0.24 | 1 | 0.28 |
| 1 | 0.2 | 0 | 0 | V | 1 | 0.18 | 1 | 0.22 |
| 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | NV | 1 | 0.23 | 1 | 0.23 |
| 1 | 0.25 | 1 | 0.3 | C | 1 | 0.23 | 1 | 0.27 |
| 1 | 0.45 | 1 | 0.52 | BI | 1 | 0.4 | 1 | 0.47 |
| 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | AM POR | 2 | 1.48 | 2 | 1.48 |
| 7 | 3.47 | 6 | 2.58 | TOTAL | 8 | 3.32 | 6 | 3.21 |
| curs inforeuro decembrie 2008: 1 euro = 3.8688 lei |  | curs inforeuro martie 2009: 1 euro = 4.2904 lei |

Asistenţă Tehnică 6.1

- până la 31 decembrie 2008 s-au contractat 9 proiecte în valoare totală de 11.7 milioane euro, reprezentând 10,7% din valoarea totală a fondurilor alocate acestui domeniu.

Asistenţă Tehnică 6.2

- până la 31 decembrie 2008 s-au contractat 7 proiecte în valoare totală de 3.4 milioane euro, reprezentând 25,4% din valoarea totală a fondurilor alocate acestui domeniu.

O analiză detaliată a Axei prioritare “Asistenţă Tehnică” este realizată la Capitolul 6: Asistenţă Tehnică.

### 3.6.2. Probleme semnificative întâmpinate şi măsurile luate pentru combaterea lor

În implementarea axei prioritare de asistenţă tehnică a POR 2007-2013, domeniul major de intervenţie 6.1 au fost întâmpinate următoarele probleme semnificative:

a) Structura neunitară a celor 9 Organisme intermediare - s-au constatat dificultăţi în funcţionarea OI acolo unde nu a existat o delimitare clară între OI şi celelalte direcţii/departamente ale ADR, fapt reliefat si în raportul de evaluarea conformităţii sistemului de gestionare POR elaborat de Autoritatea de Audit.

Măsuri de remediere:

Ca urmare a recomandărilor cuprinse în raportul de audit întocmit de Autoritatea de Audit, AM POR a emis instrucţiunea nr.12/ 22 septembrie 2008 cu privire la funcţiile OI şi relaţiile funcţionale cu compartimentele suport din cadrul ADR, prin care s-a impus ADR crearea unei structuri (departament/directie) uniforme la nivelul acestora. Din aceste considerente, s-au actualizat organigramele OI, regulamentele interne de organizare şi funcţionare şi respectiv fişele de post a personalului implicat in managementul POR la nivel regional.

b) Lipsa unui cadru uniform in ceea ce priveşte conţinutul manualelor de proceduri, fapt generat şi de structura neunitară a Organismelor Intermediare la nivelul celor 8 agenţii pentru dezvoltare regionala.

Măsuri de remediere:

După emiterea Instrucţiunii 12/ 22 septembrie 2008 prin care au fost puse bazele uniformizării structurilor organizaţionale la nivelul OI, AM POR a revizuit procedurile pentru managementul şi implementarea POR în sensul unor manuale comune AM-OI care să poată fi aplicate atât de Autoritatea de Management, cât şi de Organismele Intermediare.

c) Numărul redus de personal în cadrul AM pentru gestionarea axei de asistenţă tehnică a POR. Acest motiv a constituit un impediment în încărcarea datelor in SMIS aferente contractelor de finanţare in cadrul axei de asistenţă tehnică a POR. Până la 31 decembrie 2008 fost introduse datele corespunzătoare cererilor de finanţare, urmând ca partea de monitorizare a proiectelor contractate să fie introduse în anul 2009. De asemenea, datorită numărului redus de personal perioada de procesare a cererilor de rambursare in cadrul AMPOR a fost întârziata.

Măsuri de remediere:

In scopul eficientizării activităţii, în anul 2008 au fost angajate două persoane in cadrul serviciului responsabil cu implementarea axei de asistentă tehnică din cadrul Autorităţii de Management pentru POR.

# 4. PROGRAME FSE: COERENŢĂ ŞI CONCENTRARE.

Nu se aplică.

# 5. PROGRAME FEDR/FSE: PROIECTE MAJORE

Nu se aplică.

# 6. ASISTENŢĂ TEHNICĂ

„La iniţiativa statului membru, Fondurile structurale pot finanţa activităţi de pregătire, management, monitorizare, evaluare, informare şi control al programelor operaţionale, precum şi activităţi de întărire a capacităţii administrative pentru implementarea fondurilor structurale” (art. 46 din Regulamentul General asupra FEDR, FSE şi FC EC nr. 1083/2006). Conform prevederilor Programului Operaţional Regional 2007-2013 în cadrul axei prioritare dedicate asistenţei tehnice pentru implementarea POR sunt definite două domenii majore de intervenţie:

DMI 6.1 - Sprijin pentru implementarea, managementul şi evaluarea POR

DMI 6.2 - Sprijin pentru activităţi de publicitate şi informare asupra POR.

6.1. Strategia de Asistenţă Tehnică (SAT):

Strategia de implementare a acestei axe prioritare, cu detalierea operaţiunilor şi activităţilor eligibile şi respectiv a indicatorilor specifici acestor domenii majore de intervenţie a fost aprobată de Comitetul de Monitorizare pentru POR în data de 16 august 2007.

SAT reprezintă documentul cadru de referinţă al intervenţiilor de asistenţă tehnică dedicate POR şi detaliază, în principiu, următoarele elemente necesare atingerii obiectivelor SAT: actorii implicaţi în implementarea strategiei, operaţiuni eligibile, activităţi orientative, indicatori, resursele alocate şi planul de acţiune pentru implementarea SAT.

6.2. Cheltuieli eligibile

În cadrul axei de asistenţă tehnică reglementarea tipurilor de cheltuieli eligibile a fost realizată prin ordinul comun al ministrului dezvoltării lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor Nr. 1147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare „Asistenţă Tehnică” din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013.

6.3. Beneficiari ai axei de asistenţă tehnică

- Organismele intermediare

- AMPOR

6.4. Lansarea axei de asistenţă tehnică:

Axa prioritară 6 „Asistenţă tehnică” a fost lansată odată cu aprobarea Strategiei de Asistenţă tehnică de către Comitetul de Monitorizare pentru POR –16 august 2007.

6.5. Activitatea de elaborare/ actualizare a documentelor relevante pentru implementarea axei prioritare de asistenţă tehnică

Pe perioada de raportare, AMPOR a lucrat la următoarele documente relevante pentru implementarea axei prioritare 6 –Asistenţă Tehnică:

  - Documentul Cadru de Implementare, aprobat în mai 2008.

  - Procedurile interne de lucru (Manualul de asistenţă tehnică şi Procedura de Informare şi publicitate pentru POR 2007-2013), fiind actualizate în decursul anului 2008 în vederea corelării cu modificările legislative si recomandările ACIS si recomandările misiunilor de audit.

De asemenea, în perioada de raportare a fost emis ordinul comun al ministrului dezvoltării lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru axa prioritara „Asistenţă Tehnică” din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013.

6.6. Situaţia lansării cererilor de proiecte si a contractării proiectelor depuse în cadrul axei de asistenţă tehnică a POR 2007-2013

Începând cu data lansării cererii deschise de proiecte pentru Axa Prioritară 6 „Asistenţă Tehnică”, respectiv 16 august 2007 şi până la sfârşitul anului 2008 au fost depuse 16 cereri de finanţare dintre care 9 pentru domeniul major de intervenţie 6.1 şi 7 pentru domeniul major de intervenţie 6.2. Din totalul de 16 cereri de finanţare, 10 cereri au fost depuse în perioada 1 ianuarie 2008 - 31 decembrie 2008, dintre care 4 pentru domeniul major de intervenţie 6.1 şi 6 pentru domeniul major de intervenţie 6.2.

In anul 2008 au fost contractate în cadrul axei de asistenţă tehnică 14 proiecte de asistenţă tehnică dintre cele 16 depuse de la lansarea axei prioritare, valoarea eligibila (FEDR şi buget de stat) totalizând 11.7 milioane Euro.

Cumulativ, pentru anii 2007-2008,  numărul total de proiecte contractate de la lansarea axei de asistenta tehnica şi pana la data de 31 decembrie 2008 este de 15 (13 contracte încheiate cu OI-urile şi 2 decizii de finanţare pentru AM POR), valoarea eligibilă a contractelor/deciziilor de finanţare (FEDR si buget de stat) fiind de 12,9 milioane  Euro.

Cursul de schimb leu/EURO utilizat pentru întocmirea prezentului raport este de 3.28 lei/EURO pentru anul 2007 şi respectiv de 3,86 lei/EURO pentru anul 2008.

Contractele de finanţare cu organismele intermediare din cadrul agenţiilor pentru dezvoltare regională au constituit principalele mijloace de dezvoltare a capacităţii administrative a OI, în vederea implementării  POR 2007-2013. Contractarea proiectelor depuse de OI pana la 31 decembrie 2008 s-a desfăşurat astfel:

- 1 contract de finanţare semnat in 2007

- 12 contracte de finanţare semnate in 2008

- 3 contracte de finanţare semnate la începutul anului 2009.

Cereri de finanţare depuse in perioada

1 ianuarie 2008 - 31 decembrie 2008

| Data depunerii proiectului | Beneficiar | Titlul proiectului | Domeniul major de intervenţie |
| --- | --- | --- | --- |
| 06.02.2008 | ADR Vest | Sprijin pentru ADR Vest in calitate de OI pentru implementarea si monitorizarea cu succes si profesionalism a programului finanţat din POR 2007-2013 | 6.1 |
| 12.02.2008 | AM POR | Sprijin pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional în vederea implementării POR 2007-2013 pentru anul 2008” | 6.1 |
| 11.02.2008 | AM POR | Sprijin pentru AMPOR pentru implementarea masurilor de informare si publicitate | 6.2 |
| 14.04.2008 | ADR Nord Vest | Sprijin pentru ADR Nord Vest în calitate de OI în perioada 2007 - 2008 în vederea implementării POR 2007 - 2013 la nivelul regiunii NV | 6.1 |
| 13.06.2008 | ADR Sud Vest Oltenia | Promovarea Programului Operaţional Regional 2007 - 2013 la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia | 6.2 |
| 30.07.2008 | ADR Centru | Sprijin pentru OI din cadrul ADR Centru in informarea si publicitatea POR 2007 - 2013 | 6.2 |
| 27.08.2008 | ADR BI | Implementarea POR 2007 - 2013 în regiunea Bucureşti Ilfov | 6.1 |
| 02.09.2008 | ADR BI | PRO Regio 2007 - 2013 Bucuresti Ilfov (promovarea Regio In regiunea Bucuresti Ilfov) | 6.2 |
| 02.09.2008 | ADR Nord Vest | Sprijin pentru informarea si publicitatea privind POR in regiunea Nord - Vest, perioada 2007 - 2009 | 6.2 |
| 10.11.2008 | ADR Vest | Sprijin pentru implementarea activitatilor de informare si publicitate din Planul de Comunicare pentru POR 2007 - 2013 la nivelul regiunii Vest | 6.2 |

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a solicitat asistenţă financiară din cadrul axei de asistenţă tehnică a POR, fiind beneficiară în anul 2008 a 2 decizii de finanţare, câte una pe fiecare domeniu major de intervenţie. Valoarea totală a deciziilor de finanţare pentru AM este de 1.12  milioane EURO.

AM POR a beneficiat/ beneficiază de asistenţă tehnică pentru dezvoltarea capacităţii de implementare POR şi prin proiecte finanţate din Phare astfel:

A. Contractul „Facilitatea de pregătire a proiectelor de infrastructură şi training pentru ADR-uri şi autorităţile locale în pregătirea şi implementarea de proiecte de infrastructură, octombrie 2007” - noiembrie 2008, finanţat prin programul Phare CES 2005, în valoare de 4.790.250,00 EURO

Activităţile principale ale contractului au fost:

a) Identificarea şi dezvoltarea a 8 proiecte pilot de regenerare urbană, care urmează a fi propuse spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional; identificarea bunelor practici în dezvoltarea acestui tip de proiecte, sub forma unui ghid care să fie diseminat ulterior;

b) Furnizarea de evaluatori independenţi care să efectueze analiza/evaluarea tehnică şi financiară, precum şi a gradului de maturitate a propunerilor de proiecte depuse spre finanţare în cadrul axelor prioritare ale POR, şi care să facă recomandări de îmbunătăţire a acestora;

c) Furnizarea de experţi tehnici care să sprijine potenţialii beneficiari POR în pregătirea unor propuneri de proiecte/cereri de finanţare în cadrul POR şi, de asemenea, să contribuie la întărirea capacităţii birourilor de consultanţă tehnică (help-desks) organizate în acest scop la nivelul fiecărui Organism Intermediar;

d) Sprijin pentru Autoritatea de Management a POR din cadrul MDRL în evaluarea respectării tematicilor orizontale (politici comunitare şi teme orizontale) de către propunerile de proiecte / cererile de finanţare depuse în cadrul POR;

e) Sprijin pentru Autoritatea de Management a POR din cadrul MDRL, precum şi pentru Organismele sale Intermediare în vederea actualizării/îmbunătăţirii procedurilor interne de lucru referitoare la evaluarea/selecţia propunerilor de proiecte şi implementarea proiectelor.

Principalele rezultate obţinute in cadrul contractului:

- Elaborarea metodologiei pentru evaluarea planurilor integrate de dezvoltare urbană depuse de către polii de dezvoltare urbană

- Elaborarea versiunilor preliminare ale Planurilor integrate de dezvoltare pentru 7 poli de creştere;

- Realizarea unui seminar de informare pentru polii de creştere

- 696 Cereri de finanţare evaluate

- 3 proiecte tehnice analizate

- Furnizarea unui expert tehnic pentru minim 1 zi/săptămână pentru biroul de informare stabilit la nivelul fiecărei ADR/OI

- Realizarea Ghidurilor pentru potenţialii solicitanţi/beneficiari privind:

√ Ajutor de stat

√ Egalitatea de şanse

√ Dezvoltarea sustenabilă

√ Proiecte generatoare de venit

- Realizarea Ghidului de sugestii pentru biroul de informare al OI

- On-the-job mentoring/training pentru personalul AMPOR şi OIPOR privind egalitatea de şanse – seminarii de informare pentru personalul OIPOR (1/regiune şi 1 seminar comun la finele proiectului);

B. Contractul „Asistenţă tehnică pentru sprijinirea Autorităţilor de Management şi Organismelor Intermediare pentru Programul Operaţional Regional şi Programele Operaţionale din cadrul Obiectivului 3 al Fondurilor Structurale”, 4 martie 2008 – 30 noiembrie 2008, finanţat prin programul Phare CES 2005, cu o valoare a contractului de 3,200,000.00 EURO

Proiectul a sprijinit personalul Ministerului Dezvoltării Regională şi Locuinţei, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional, personalul Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională şi al Ministerului Turismului, în calitate de Organisme Intermediare, în efectuarea cu succes a transferului de la implementarea programelor de preaderare la managementul şi implementarea Programului Operaţional Regional.

Printre activităţile principale ale proiectului se numără:

a) sprijinirea instituţiilor beneficiare (MDRL, cele 8 ADR-uri şi Ministerul Turismului) în elaborarea şi implementarea strategiilor/planurilor de schimbare organizaţională pentru orientarea acestor instituţii în trecerea de la gestionarea programului Phare la sistemele şi procedurile necesare pentru managementul şi implementarea proiectelor/programelor finanţate prin Fondurile Structurale.

b) furnizarea de training şi consultanţă pentru Autoritatea de Management şi Organismelor Intermediare pe tematici specifice;

c) îmbunătăţirea/actualizarea manualelor/ ghidurilor / instrucţiunilor interne.

În cadrul acestui proiect au fost organizate un număr de 22 de sesiuni de instruire adresate atât personalului AM POR şi OI POR, cât şi personalului din direcţiile ce gestionează fonduri de preaderare ce urmează a fi transferat în direcţiile ce gestionează fonduri structurale, având următoarele teme: managementul programului operaţional, evaluarea, selecţia şi contractarea proiectului, management financiar, analiza cost beneficiu, implementarea planurilor de comunicare, instruire specifică pentru birourile de informare, etc. La cele 22 de sesiuni de instruire au participat un număr total de 654 participanţi.

C. Contractul „Instruire la nivel naţional şi regional pentru sporirea capacităţii de absorbţie a Fondurilor Structurale gestionate de MDRL”, 10 iunie 2008 – 31 noiembrie 2009, finanţat din programul Phare CES 2006, având o valoare de 969.600 EURO (proiect in derulare).

Obiectivul principal al acestui contract este să creeze premisele unei rate mari de absorbţie la nivel naţional şi regional, prin asigurarea unei corecte utilizări a Fondului European pentru Dezvoltare Regională. Printre beneficiari ai activităţilor prevăzute în proiect se numără Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (AM POR), Agenţiile pentru Dezvoltare Regională şi Ministerul Turismului – în calitate de Organisme Intermediare, şi potenţiali beneficiari/beneficiari ai POR.

Rezultatele preconizate ale contractului sunt:

a) Actualizarea şi implementarea parţială a Planului de Acţiune pentru instruire 2008-2010

b) Elaborarea şi tipărirea materialelor de instruire: materialul „cele mai frecvente greşeli realizate de beneficiari” şi materialul „Întrebări şi răspunsuri” (destinat beneficiarilor), materialul „Instruire specializată pentru beneficiari” – 1500 exemplare , materialul „Formare de Formatori – Tehnici de Formare” (destinat trainerilor interni din cadrul Autorităţilor de Management şi Organismelor Intermediare – 60 exemplare ), materialul „Instruire la nivelul Autorităţilor de Management şi Organismelor Intermediare” – 300 exemplare

c) Organizarea de instruiri pentru toate grupurile ţintă ale proiectului: instruirea a 265 de persoane din cadrul Autorităţilor de Management şi a Organismelor Intermediare pe aspecte privind managementul programelor operaţionale, management financiar, control şi audit;

d) Instruirea unui număr de 1400 persoane din cadrul instituţiilor potenţial beneficiare în următoarele domenii: pregătirea de proiecte, achiziţii publice, managementul proiectului.

Până la sfârşitul anului 2008, a fost stabilit calendarul instruirilor, au fost elaborate materialele de instruire pentru o parte dintre modulele de instruire şi au fost implementate 3 sesiuni de instruire adresate AM şi OI, la care au participat un număr de 47 de participanţi.

În afara proiectelor de instruire, personalul AM şi OI a avut participări punctuale la sesiuni de instruire organizate de instituţii europene sau româneşti în domeniul managementului fondurilor structurale.

D. Contractul „Asistenţă tehnică pentru sprijinirea Autorităţii de Management şi Organismelor Intermediare pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 pentru îmbunătăţirea calităţii proiectelor propuse spre finanţare în cadrul Axelor prioritare 1 – 5”, 30 noiembrie 2008 – 30 octombrie 2009, finanţat prin programul Phare CES 2006, în valoare de 4,298,000.00 EURO (proiect in derulare)

Activităţile principale pe care consultantul trebuie să le deruleze pe parcursul perioadei de implementare a contractului se referă la:

a) sprijinirea instituţiile centrale şi regionale implicate în managementul şi implementarea Programului Operaţional Regional, în gestionarea corespunzătoare a fondurilor alocate prin POR 2007 – 2013, prin finanţarea unor proiecte mature care răspund obiectivelor POR;

b) analizarea fezabilităţii maturităţii şi gradului în care cererile de finanţare depuse în cadrul Axelor prioritare 1 – 5 ale POR răspund obiectivelor acestui program şi în formularea de recomandări  promotorilor acestor proiecte în vederea îmbunătăţirii acestora – 1700 cereri de finanţare şi documentaţiile tehnice aferente, inclusiv proiectele tehnice atunci când este cazul;

c) îmbunătăţirea procedurilor interne de lucru şi/sau a ghidurilor solicitantului, pe baza constatărilor şi recomandărilor efectuate ca urmare a procesului de analiză a cererilor de finanţare.

6.7. Informaţii financiare

| Total alocat pentru perioada 2007-2013 EURO | Total alocat EURO | Valoare eligibila contracte si decizii de finantare 3,28LEI/EURO) | Cheltuieli efectuate de beneficiari, incluse în cererile de plată transmise la AMPOR (3,28LEI/EURO) | Contribuţia publică corespunzătoare (cereri de rambursare) | Cheltuieli private | Cheltuieli plătite de organismul responsabil cu efectuarea plăţilor către beneficiari (3,28 LEI/EURO) | Totalul plăţilor primite de la CE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131.506.650 (DMI 6.1 si DMI 6.2) |  |  | Pentru anul 2007 |  |  |  |  |
|  | 7.345.516,00 | 1.169.453,73 EURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Pentru anul 2008 |  |  |  |  |
|  | Total alocat EURO | Valoare eligibila contracte EURO (3,8 LEI/EURO) | Cheltuieli efectuate de beneficiari, incluse în cererile de plată transmise la AMPOR (3,8 LEI/EURO) | Contribuţia publică corespunzătoare (cereri de rambursare) | Cheltuieli private | Cheltuieli plătite de organismul responsabil cu efectuarea plăţilor către beneficiari (3,8 LEI/EURO) | Totalul plăţilor primite de la CE |
|  | 11.922.812,00 | 12.243.599,30 | 8.539.199,02 | 4.035.746,53 (FEDR+buget de stat) | 0 | 4.035.746,53 | 0 |

6.8. Indicatori - Axa Prioritară 6

| Indicatori |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domeniul Major de Intervenţie 6.1: Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării Programului Operaţional Regional |
| Evaluări POR şi alte tipuri de studii realizate (nr) |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
| Participanţi din AM/OI la cursurile de pregătire (nr) |  |  | 760 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
| Domeniul Major de Intervenţie 6.2: Sprijin pentru activităţi de publicitate şi informare asupra Programului Operaţional Regional |
| Activităţi de publicitate şi informare realizate conform planului de comunicare (%) |  |  | 82.16% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| Participanţi la cursurile de pregătire, seminarii pentru potentiali beneficiari/beneficiari, organizate de AM / OI (nr.) |  |  | 12105 |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |
| Rezultat |
| Creşterea nivelului de conştientizare a publicului şi a potenţialilor beneficiari privind oportunităţile de finanţare prin POR (%) |  |  | 30% |  |  |  |  |  |  |  | 20% |

# 7. INFORMARE ŞI PUBLICITATE

7.1. Activităţi de informare şi publicitate derulate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional

În anul 2008, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a contractat proiectul „Sprijin pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional pentru implementarea măsurilor de informare şi publicitate”, finanţat în cadrul axei prioritare 6, Asistenţă Tehnică, domeniul major de intervenţie 2, “Sprijinirea activităţilor de informare şi publicitate pentru implementarea Programului Operaţional Regional 2007-2013”.

Proiectul a avut drept obiective creşterea gradului de conştientizare a potenţialilor beneficiari cu privire la oportunităţile de finanţare din cadrul Programului Operaţional Regional, precum şi informarea potenţialilor aplicanţi privind modalitatea de accesare a fondurilor.

Valoarea proiectului s-a ridicat la 2.657.060 lei.

A. Evenimente de informare şi promovare

În cadrul acestui proiect, au fost organizate evenimente de promovare a programului, destinate mass-mediei şi potenţialilor beneficiari. De asemenea, ca rezultat al sondajului de opinie derulat la finalul anului 2007, Autoritatea de Management a identificat presa şi internetul ca fiind principale surse de informare pentru potenţialii beneficiari. Prin urmare, promovarea Programului Operaţional Regional s-a făcut prin intermediul ambelor mijloace de comunicare (promovarea pe web site-uri şi în publicaţii cu profil economic).

Astfel, au avut loc opt întâlniri informale cu mass-media din regiunile de dezvoltare ale ţării, în cadrul cărora au fost prezentate stadiul implementării programului operaţional în fiecare regiune, precum şi dificultăţile întâmpinate în implementare. Întâlnirile au totalizat un număr de 186 de jurnalişti participanţi. Urmare a acestor întâlniri au fost generate 81 de articole şi interviuri.

La nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare au fost organizate ateliere de lucru destinate potenţialilor beneficiari, la care au fost înregistraţi, în total, 444 de participanţi, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, ai IMM, ai ONG şi ai instituţiilor de învăţământ din regiunile de dezvoltare. La evenimente au fost invitaţi şi beneficiari ai proiectelor finanţate din fonduri europene din alte state membre ale Uniunii Europene, pentru a împărtăşi din experienţa lor în întocmirea aplicaţiei şi implementarea proiectelor. Experţii responsabili cu managementul axelor prioritare din cadrul Autorităţii de Management au discutat, împreună cu reprezentanţii Organismelor Intermediare, cu cei interesaţi să finanţeze proiecte prin programul operaţional.

Pentru a stimula depunerea de proiecte în vederea dezvoltării turismului, Autoritatea de Management a organizat o conferinţă de lansare a domeniului major de intervenţie 5.3. „Valorificarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare pentru creşterea atractivităţii regiunilor României ca destinaţii turistice”. Lansarea a avut loc la Cluj, pentru a se evidenţia importanţa componentei regionale în implementarea programului, la muzeul Etnografic al Transilvaniei, şi s-a bucurat de participarea a 80 de invitaţi.

În conformitate cu cerinţele Regulamentului CE 1828/2006, Autoritatea de Management a organizat conferinţa de prezentare a Raportului Anual de implementare a Programului Operaţional Regional. Evenimentul a avut loc pe data de 30 septembrie 2008 şi a înregistrat 112 participanţi. În cadrul conferinţei au susţinut prezentări ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor, şeful Reprezentanţei Comisiei Europene la Bucureşti şi directorul general al Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale. La eveniment au participat reprezentanţii celorlalte autorităţi de management, ai Organismelor Intermediare, ai autorităţilor publice locale, dar şi mass-media.

B. Campanii media de promovare

Campania media de promovare a Programului Operaţional Regional a constat în postarea de bannere electronice pe web site-urile cu profil economic sau de ştiri (zf.ro, capital.ro, wall-street.ro, moneychannel.ro, bloombiz.ro, avocatnet.ro,evz.ro, hotnews.ro, realitatea.net, cotidianul.ro, gandul.info, jurnalul.ro, imobiliare.ro, imobiliare.net, 9AM, rol.ro, clubafaceri.ro, adevarul.ro) şi publicarea machetei de presă Regio şi a articolelor de promovarea a diferitelor domenii de intervenţie. Astfel, au fost 11.975.081 afişări ale banner-ului electronic Regio şi 57 de difuzări ale machetei de presă Regio în Ziarul Financiar, Capital şi Jurnalul Naţional. Au fost publicate articole în Gândul, Ziarul Financiar şi Business Magazin, prin care au fost promovate domeniile de intervenţie dedicate microîntreprinderilor, structurilor de afaceri şi îmbunătăţirii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă.

C. Publicaţii

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a actualizat conţinutul şi a retipărit broşurile „Oportunităţi de finanţare pentru Microîntreprinderi” (8000 de exemplare) şi „Oportunităţi de finanţare pentru ONG” (3000 de exemplare). De asemenea, a fost editată broşura „Raportul Anual de Implementare” (600 de exemplare în limba română şi 100 de exemplare în limba engleză), precum şi broşura „Regio pe înţelesul tuturor” (10.000 de exemplare).

Autoritatea de Management a reunit cele mai frecvente întrebări şi răspunsurile acestora, privind activităţile eligibile pentru a primi finanţare prin program, în broşura Regio pe înţelesul tuturor, tipărită în 10,000 de exemplare.

De asemenea, în cadrul acestui proiect de asistenţă tehnică, sunt tipărite Ghidurile solicitantului pentru domeniile majore de intervenţie, pentru a pune la dispoziţia celor care întocmesc cereri de finanţare un instrument de lucru util şi detaliat.

D. Web site www.inforegio.ro

Pentru facilitarea accesului celor interesaţi la informaţii actualizate şi detaliate privind finanţarea prin Programul Operaţional Regional, a fost îmbunătăţit designul web site-ului www.inforegio.ro, dedicat programului. A fost creat un sistem de tip newsletter, care transmite tuturor celor care se înscriu în baza de date informaţiile care au fost actualizate pe web site, simultan cu încărcarea informaţiilor pe web site. Până la finalul lunii decembrie 2008, s-au înregistrat 177683 de vizitatori pe web site-ul programului, iar 1446 de persoane s-au înregistrat pentru a primi newsletter.

E. Biroul de informare

Biroul de informare al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, care îndeplineşte şi rolul de birou de informare pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a soluţionat 973 de solicitări de informaţii, adresate în scris sau telefonic. Prin intermediul acestui birou sunt distribuite publicaţiile realizate de Autoritatea de Management, destinate potenţialilor beneficiari şi beneficiarilor programului.

F. Evaluare

Instrumentele folosite în cadrul campaniei de informare şi promovare derulate în 2008 au fost destinate, cu precădere, categoriilor de public formate din potenţiali beneficiari şi beneficiari. Ca urmare, în cadrul sondajului realizat la finalul campaniei, cu scopul de a evalua impactul activităţilor de informare şi publicitate finanţate prin acest proiect, au fost intervievate numai aceste două categorii de public, la nivelul întregii ţări. Conform rezultatelor cercetării, 30% dintre cei intervievaţi se consideră foarte bine şi destul de bine informaţi în ceea ce priveşte Programul Operaţional Regional, iar interesul cel mai mare a fost manifestat faţă de obţinerea finanţărilor prin program, pentru infrastructura de transport şi pentru microîntreprinderi. Sursa cea mai importantă pentru obţinerea informaţiilor despre program o reprezintă Internetul, 58% dintre cei intervievaţi afirmând că au vizitat web site-ul www.inforegio.ro. Cele mai informate despre Programul Operaţional Regional sunt autorităţile publice locale (75%), instituţiile de învăţământ (63%), ONG-urile (44%), în timp ce agenţii economici se declară informaţi doar în proporţie de 14%.

În 2009, Autoritatea de Management va intensifica derularea activităţilor de informare a potenţialilor beneficiari, dar, în acelaşi timp, va derula măsuri de informare şi la nivelul publicului larg, pentru a creşte gradul de conştientizare a acestuia cu privire la finanţarea acordată prin Programul Operaţional Regional. Studiul care se va realiza la finalul anului 2009 va viza atât potenţialii beneficiari şi beneficiarii programului, cât şi publicul larg.

7.2. Activităţi de informare şi publicitate derulate de Organismele Intermediare pentru Programul Operaţional Regional în anul 2008

În scopul promovării oportunităţilor de finanţare acordate prin Programul Operaţional Regional, Organismele Intermediare au organizat 462 de evenimente de lansare a domeniilor majore de intervenţie, la nivel regional şi judeţean, sesiuni de informare pentru potenţialii beneficiari şi pentru beneficiari, conferinţe regionale de prezentare a Raportului Anual de Implementare, precum şi ateliere de lucru privind pregătirea contractării. Evenimentele au totalizat un număr de 11283 de participanţi.

De asemenea, paginile web dedicate programului, puse la dispoziţie de Organismele Intermediare au înregistrat 415531 de accesări, ceea ce dovedeşte importanţa dezvoltării acestora şi facilitării accesului la informaţie pe cale electronică.

Birourile de informare ale Organismelor Intermediare au soluţionat 7752 de solicitări de informaţii, adresate direct la sediul acestora, prin e-mail, telefonic sau pe fax.

În sprijinul transmiterii informaţiilor, Organismele Intermediare au distribuit 82625 de materiale de informare şi promovare în cadrul evenimentelor proprii sau la evenimentele organizate de alte instituţii şi organisme.

La nivel regional, Organismele Intermediare au realizat 96 de evenimente dedicate mass-mediei, care au generat 582 de articole de presă având drept subiect Programul Operaţional Regional.

# ANEXE

Anexa 1: Situaţia proiectelor depuse şi contractate pe regiuni de dezvoltare

|  |  |  | REGIUNEA NORD EST |  | milioane euro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE 2008 | domeniul major de intervenţie | PÂNĂ LA 31 MARTIE 2009 |
| DEPUSE | CONTRACTATE |  | DEPUSE | CONTRACTATE |
| număr proiecte | valoare totală | număr proiecte | valoare totală |  | număr proiecte | valoare totală | număr proiecte | valoare totală |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Dezvoltare urbană | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 514.5 | 2 | 33.8 | Infrastructură rutieră | 60 | 469.1 | 16 | 122.7 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | Spitale / ambulatorii | 3 | 3.6 | 0 | 0 |
| 9 | 6.7 | 0 | 0 | Centre sociale | 13 | 8.5 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Situaţii de urgenţă | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 47.7 | 0 | 0 | Educaţie | 32 | 93.2 | 0 | 0 |
| 5 | 41.4 | 0 | 0 | Structuri de afaceri | 5 | 37.3 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Situri industriale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | 25.9 | 0 | 0 | Microîntreprinderi | 142 | 23.4 | 0 | 0 |
| 3 | 10.8 | 0 | 0 | Patrimoniu cultural | 9 | 34.8 | 0 | 0 |
| 31 | 149.8 | 0 | 0 | Cazare şi agrement | 31 | 134.8 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Promovare turism | 5 | 0.9 | 0 | 0 |
| 1 | 2.03 | 1 | 2.14 | Management POR | 1 | 1.83 | 1 | 1.93 |
| 1 | 0.25 | 1 | 0.29 | Publicitate şi informare | 1 | 0.22 | 1 | 0.26 |
| 269 | 803.08 | 4 | 36.28 | TOTAL | 302 | 807.65 | 18 | 124.89 |
| curs inforeuro decembrie 2008: 1 euro = 3.8688 lei curs inforeuro martie 2009: 1 euro = 4.2904 lei |

|  |  |  | REGIUNEA SUD EST |  | milioane euro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE 2008 | domeniul major de intervenţie | PÂNĂ LA 31 MARTIE 2009 |
| DEPUSE | CONTRACTATE |  | DEPUSE | CONTRACTATE |
| număr proiecte | valoare totală | număr proiecte | valoare totală |  | număr proiecte | valoare totală | număr proiecte | valoare totală |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Dezvoltare urbană | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 277.3 | 2 | 37.6 | Infrastructură rutieră | 20 | 250.4 | 7 | 60.8 |
| 7 | 31.4 | 0 | 0 | Spitale / ambulatorii | 8 | 29.5 | 0 | 0 |
| 8 | 6.7 | 0 | 0 | Centre sociale | 9 | 6.8 | 1 | 0.67 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Situaţii de urgenţă | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 12.6 | 0 | 0 | Educaţie | 19 | 16.8 | 1 | 2.3 |
| 3 | 2.9 | 0 | 0 | Structuri de afaceri | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Situri industriale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 14.3 | 0 | 0 | Microîntreprinderi | 80 | 13 | 2 | 0.18 |
| 7 | 34 | 0 | 0 | Patrimoniu cultural | 8 | 34.1 | 0 | 0 |
| 32 | 87.7 | 0 | 0 | Cazare şi agrement | 32 | 78.5 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Promovare turism | 9 | 2.1 | 0 | 0 |
| 1 | 1.24 | 1 | 1.34 | Management POR | 1 | 1.12 | 1 | 1.15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Publicitate şi informare | 1 | 0.09 | 0 | 0 |
| 171 | 468.14 | 3 | 38.98 | TOTAL | 191 | 435.41 | 12 | 65.1 |
| curs inforeuro decembrie 2008: 1 euro = 3.8688 lei curs inforeuro martie 2009: 1 euro = 4.2904 lei |

|  |  |  | REGIUNEA SUD |  | milioane euro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE 2008 | domeniul major de intervenţie | PÂNĂ LA 31 MARTIE 2009 |
| DEPUSE | CONTRACTATE |  | DEPUSE | CONTRACTATE |
| număr proiecte | valoare totală | număr proiecte | valoare totală |  | număr proiecte | valoare totală | număr proiecte | valoare totală |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Dezvoltare urbană | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 354.6 | 2 | 13.9 | Infrastructură rutieră | 39 | 393.8 | 5 | 76.8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Spitale / ambulatorii | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Centre sociale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Situaţii de urgenţă | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Educaţie | 5 | 10.3 | 0 | 0 |
| 1 | 21.9 | 0 | 0 | Structuri de afaceri | 1 | 19.8 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Situri industriale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 17.5 | 0 | 0 | Microîntreprinderi | 54 | 15.8 | 0 | 0 |
| 3 | 4.9 | 0 | 0 | Patrimoniu cultural | 3 | 4.4 | 0 | 0 |
| 13 | 45 | 0 | 0 | Cazare şi agrement | 13 | 40.6 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Promovare turism | 3 | 0.6 | 0 | 0 |
| 1 | 0.94 | 1 | 0.95 | Management POR | 1 | 0.85 | 1 | 0.86 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Publicitate şi informare | 1 | 0.25 | 0 | 0 |
| 102 | 444.84 | 3 | 14.93 | TOTAL | 120 | 486.4 | 6 | 77.66 |
| curs inforeuro decembrie 2008: 1 euro = 3.8688 lei curs inforeuro martie 2009: 1 euro = 4.2904 lei |

|  |  |  | REGIUNEA SUD VEST |  | milioane euro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE 2008 | domeniul major de intervenţie | PÂNĂ LA 31 MARTIE 2009 |
| DEPUSE | CONTRACTATE |  | DEPUSE | CONTRACTATE |
| număr proiecte | valoare totală | număr proiecte | valoare totală |  | număr proiecte | valoare totală | număr proiecte | valoare totală |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Dezvoltare urbană | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 461 | 7 | 94.5 | Infrastructură rutieră | 49 | 415.1 | 12 | 118.2 |
| 2 | 5.1 | 0 | 0 | Spitale / ambulatorii | 3 | 5.4 | 0 | 0 |
| 5 | 4.1 | 0 | 0 | Centre sociale | 10 | 6.7 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Situaţii de urgenţă | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 33.4 | 0 | 0 | Educaţie | 15 | 36.5 | 0 | 0 |
| 2 | 22.8 | 0 | 0 | Structuri de afaceri | 4 | 30.5 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Situri industriale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 11.7 | 0 | 0 | Microîntreprinderi | 61 | 10.5 | 0 | 0 |
| 8 | 49.1 | 0 | 0 | Patrimoniu cultural | 9 | 45.1 | 0 | 0 |
| 14 | 50.3 | 0 | 0 | Cazare şi agrement | 14 | 45.3 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Promovare turism | 3 | 0.4 | 0 | 0 |
| 1 | 1.79 | 1 | 1.11 | Management POR | 1 | 1.61 | 1 | 1.00 |
| 1 | 0.27 | 1 | 0.30 | Publicitate şi informare | 1 | 0.24 | 1 | 0.28 |
| 151 | 639.56 | 9 | 95.93 | TOTAL | 170 | 597.35 | 14 | 119.48 |
| curs inforeuro decembrie 2008: 1 euro = 3.8688 lei curs inforeuro martie 2009: 1 euro = 4.2904 lei |

|  |  |  | REGIUNEA VEST |  | milioane euro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE 2008 | domeniul major de intervenţie | PÂNĂ LA 31 MARTIE 2009 |
| DEPUSE | CONTRACTATE |  | DEPUSE | CONTRACTATE |
| număr proiecte | valoare totală | număr proiecte | valoare totală |  | număr proiecte | valoare totală | număr proiecte | valoare totală |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Dezvoltare urbană | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 158.1 | 5 | 49.4 | Infrastructură rutieră | 18 | 150.6 | 5 | 44.5 |
| 4 | 3.8 | 0 | 0 | Spitale / ambulatorii | 5 | 4.2 | 0 | 0 |
| 3 | 1.7 | 0 | 0 | Centre sociale | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Situaţii de urgenţă | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1.2 | 0 | 0 | Educaţie | 2 | 2.8 | 0 | 0 |
| 2 | 28 | 0 | 0 | Structuri de afaceri | 3 | 28.9 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Situri industriale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 13.3 | 0 | 0 | Microîntreprinderi | 79 | 12 | 26 | 3.9 |
| 4 | 28.4 | 0 | 0 | Patrimoniu cultural | 4 | 25.6 | 1 | 13.7 |
| 8 | 28.3 | 0 | 0 | Cazare şi agrement | 8 | 25.5 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Promovare turism | 3 | 0.6 | 0 | 0 |
| 1 | 1.67 | 1 | 1.56 | Management POR | 1 | 1.50 | 1 | 1.40 |
| 1 | 0.20 | 0 | 0 | Publicitate şi informare | 1 | 0.18 | 1 | 0.22 |
| 120 | 264.67 | 6 | 50.97 | TOTAL | 130 | 255.88 | 34 | 63.72 |
| curs inforeuro decembrie 2008: 1 euro = 3.8688 lei curs inforeuro martie 2009: 1 euro = 4.2904 lei |

|  |  |  | REGIUNEA NORD VEST |  | milioane euro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE 2008 | domeniul major de intervenţie | PÂNĂ LA 31 MARTIE 2009 |
| DEPUSE | CONTRACTATE |  | DEPUSE | CONTRACTATE |
| număr proiecte | valoare totală | număr proiecte | valoare totală |  | număr proiecte | valoare totală | număr proiecte | valoare totală |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Dezvoltare urbană | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 222.8 | 3 | 57.4 | Infrastructură rutieră | 20 | 271.9 | 3 | 51.8 |
| 7 | 5.1 | 0 | 0 | Spitale / ambulatorii | 8 | 4.9 | 1 | 1.3 |
| 4 | 2.7 | 0 | 0 | Centre sociale | 7 | 4.1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Situaţii de urgenţă | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 13.4 | 0 | 0 | Educaţie | 22 | 16.5 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Structuri de afaceri | 1 | 5.9 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Situri industriale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 19.6 | 0 | 0 | Microîntreprinderi | 130 | 17.6 | 9 | 1 |
| 18 | 53.7 | 0 | 0 | Patrimoniu cultural | 21 | 73.9 | 0 | 0 |
| 7 | 38.6 | 0 | 0 | Cazare şi agrement | 7 | 35.5 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Promovare turism | 5 | 0.9 | 0 | 0 |
| 1 | 1.42 | 1 | 1.47 | Management POR | 1 | 1.28 | 1 | 1.32 |
| 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | Publicitate şi informare | 1 | 0.23 | 1 | 0.23 |
| 192 | 357.57 | 5 | 59.15 | TOTAL | 223 | 432.71 | 15 | 55.65 |
| curs inforeuro decembrie 2008: 1 euro = 3.8688 lei curs inforeuro martie 2009: 1 euro = 4.2904 lei |

|  |  |  | REGIUNEA CENTRU |  | milioane euro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE 2008 | domeniul major de intervenţie | PÂNĂ LA 31 MARTIE 2009 |
| DEPUSE | CONTRACTATE |  | DEPUSE | CONTRACTATE |
| număr proiecte | valoare totală | număr proiecte | valoare totală |  | număr proiecte | valoare totală | număr proiecte | valoare totală |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Dezvoltare urbană | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 151.7 | 3 | 39.8 | Infrastructură rutieră | 29 | 228.9 | 5 | 46.4 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | Spitale / ambulatorii | 3 | 2.7 | 0 | 0 |
| 4 | 2.4 | 0 | 0 | Centre sociale | 4 | 2.2 | 0 | 0 |
| 1 | 11 | 1 | 11 | Situaţii de urgenţă | 1 | 9.9 | 1 | 9.9 |
| 12 | 20.4 | 0 | 0 | Educaţie | 16 | 21.5 | 0 | 0 |
| 4 | 72.6 | 0 | 0 | Structuri de afaceri | 9 | 85.9 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Situri industriale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | 26.1 | 0 | 0 | Microîntreprinderi | 169 | 23.4 | 13 | 1.1 |
| 7 | 42.9 | 0 | 0 | Patrimoniu cultural | 13 | 59.3 | 1 | 11.1 |
| 37 | 100.9 | 0 | 0 | Cazare şi agrement | 37 | 91.3 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Promovare turism | 14 | 2.8 | 0 | 0 |
| 1 | 1.28 | 1 | 1.43 | Management POR | 1 | 1.15 | 1 | 1.29 |
| 1 | 0.25 | 1 | 0.30 | Publicitate şi informare | 1 | 0.23 | 1 | 0.27 |
| 255 | 431.53 | 6 | 52.55 | TOTAL | 297 | 529.28 | 22 | 70.06 |
| curs inforeuro decembrie 2008: 1 euro = 3.8688 lei curs inforeuro martie 2009: 1 euro = 4.2904 lei |

|  |  |  | REGIUNEA BUCUREŞTI-ILFOV |  | milioane euro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE 2008 | domeniul major de intervenţie | PÂNĂ LA 31 MARTIE 2009 |
| DEPUSE | CONTRACTATE |  | DEPUSE | CONTRACTATE |
| număr proiecte | valoare totală | număr proiecte | valoare totală |  | număr proiecte | valoare totală | număr proiecte | valoare totală |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Dezvoltare urbană | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 19.8 | 0 | 0 | Infrastructură rutieră | 11 | 61 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Spitale / ambulatorii | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Centre sociale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Situaţii de urgenţă | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Educaţie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 18.4 | 0 | 0 | Structuri de afaceri | 3 | 16.6 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Situri industriale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 2.4 | 0 | 0 | Microîntreprinderi | 62 | 2.2 | 8 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Patrimoniu cultural | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 8.2 | 0 | 0 | Cazare şi agrement | 2 | 7.4 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Promovare turism | 3 | 0.6 | 0 | 0 |
| 1 | 1.47 | 1 | 1.34 | Management POR | 1 | 1.33 | 1 | 1.2 |
| 1 | 0.45 | 1 | 0.52 | Publicitate şi informare | 1 | 0.40 | 1 | 0.47 |
| 75 | 50.72 | 2 | 1.86 | TOTAL | 83 | 89.53 | 10 | 2.67 |
| curs inforeuro decembrie 2008: 1 euro = 3.8688 lei curs inforeuro martie 2009: 1 euro = 4.2904 lei |

|  |  |  | AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL |  | milioane euro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE 2008 | domeniul major de intervenţie | PÂNĂ LA 31 MARTIE 2009 |
| DEPUSE | CONTRACTATE |  | DEPUSE | CONTRACTATE |
| număr proiecte | valoare totală | număr proiecte | valoare totală |  | număr proiecte | valoare totală | număr proiecte | valoare totală |
| 1 | 0.40 | 1 | 0.41 | Management POR | 1 | 0.37 | 1 | 0.37 |
| 1 | 0.90 | 1 | 0.90 | Publicitate şi informare | 2 | 1.48 | 2 | 1.48 |
| 2 | 1.3 | 2 | 1.32 | TOTAL | 3 | 1.85 | 3 | 1.85 |
| curs inforeuro decembrie 2008: 1 euro = 3.8688 lei curs inforeuro martie 2009: 1 euro = 4.2904 lei |

Anexa 2: Lista proiectelor contractate până la 31 decembrie 2008

| Nr. crt. | Titlu proiect | Nume beneficiar | Valoare totală din care: | FEDR | Bugetul de stat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | u.a.t | EURO | EURO | EURO |
| 1 | Reabilitare drumuri judeţene DJ 665 km 0+000-54+500 şi DJ 675C km 0+000-4+300 | UAT Jud. Harghita | 17.291.721.98 | 12.164.753.86 | 1.860.491.69 |
| 2 | Reabilitare DJ 132 | UAT Jud Gorj | 23.875.966.19 | 16.923.271.47 | 2.588.269.70 |
| 3 | Ranforsarea si modernizarea drumului judeţean DJ 201B, km. 0+000-km.19+000, pe traseul Ciochina-Orezu-Raşi | UAT Jud. Ialomiţa | 9.424.860.59 | 6.712.960.82 | 892.474.56 |
| 4 | Restructurare si lărgire a drumului judeţean Viziru, Cuza-Voda, Mihai Bravu | UAT Jud. Brăila | 16.749.249.61 | 11.977.914.38 | 1.519.923.12 |
| 5 | Reabilitarea si modernizarea DJ652, DN65 - Lacrita-Cosoveni-Ghindeni-DN55 | UAT Jud. Dolj | 6.633.356.76 | 4.820.910.75 | 640.930.33 |
| 6 | Ocolirea municipiului Drăgăşani | UAT M. Drăgăşani | 5.887.883.92 | 4.190.287.80 | 557.090.28 |
| 7 | Modernizarea infrastructurii de acces în zona Răchiţele-Prislop-Ic Ponor | UAT Jud. Cluj | 15.425.491.24 | 11.148.629.90 | 1.482.187.79 |
| 8 | Reabilitare drum Ciucea-Crasna-Vârşolţ | UAT SĂLAJ - UAT Cluj | 22.133.060.52 | 16.048.194.07 | 2.133.574.93 |
| 9 | Modernizarea infrastructurii de transport către zona turistica Murighiol-Uzlina-Dunavat-lacul Razim | UAT TL, UATM TL, UAT Nufăru, UAT Com. Bestepe, UAT Com. Mahmudia, UAT Com Murighiol | 20.898.140.62 | 15.011.225.25 | 1.922.765.50 |
| 10 | Centură Sud Ineu | Oraşul Ineu | 4.381.085.87 | 3.135.635.96 | 416.876.45 |
| 11 | Modernizare Tronson Juliţa - Mădrigeşti, componenta traseului turistic E68 - Moneasa | UAT Jud. Arad | 14.558.657.46 | 10.392.227.31 | 1.381.625.57 |
| 12 | Modernizarea drumurilor de rocada pentru municipiul Târgu Jiu | UAT Mun. Tg. Jiu | 19.685.140.79 | 14.054.109.49 | 1.868.465.42 |
| 13 | Modernizare DJ 668: DN 66- Bucium Orlea - Gânţaga, km 1+200-9+200 | UAT Hunedoara | 3.367.911.20 | 2.453.544.34 | 326.193.63 |
| 14 | Valorificarea potenţialului turistic şi economic al văii Aiud prin reabilitarea infrastructurii de transport DJ 107M | UAT Jud. Alba | 7.195.919.67 | 5.019.179.27 | 667.289.73 |
| 15 | Fluidizarea traficului rutier în Municipiul Craiova, pe axa Est- Vest prin reabilitarea Bvd. Decebal-Dacia | UAT Mun. Craiova | 11.365.955.33 | 8.258.437.21 | 1.097.942.52 |
| 16 | Reabilitarea si modernizarea drumului de interes regional dj 208, limita judeţului Neamţ – Iaşi – limita Judeţului Suceava | UAT Jud. Timiş | 11.200.555.24 | 8.022.066.30 | 1.066.517.50 |
| 17 | Reabilitarea si modernizarea drumului interjudeţean DJ 248 Iaşi-Vaslui | UAT Jud. Timiş | 15.904.320.76 | 10.620.924.68 | 1.406.336.08 |
| 18 | Reabilitare DJ 682 limita judeţ Arad - Periam - Saravale - Sânnicolau Mare, L = 24 km | UAT IAŞI | 15.727.587.51 | 11.410.795.52 | 1.517.042.18 |
| 19 | Reabilitare drum judeţean DJ 592, Buziaş - Lugoj, km 25+000-54+200, L=29,2 km | UAT IAŞI şi UAT Vaslui | 18.123.772.83 | 13.196.256.26 | 1.754.415.57 |
| 20 | Modernizare DJ 651B Balcesti Gorunesti - Limita Judeţ Olt km 0+000 - 12+500, Loc. Balceşti, Jud. Vâlcea | UAT Jud Valcea | 4.913.080.02 | 3.576.960.94 | 475.549.72 |
| 21 | Reabilitarea şi modernizarea DJ606 Craiova (DN65) - limita Judeţului Mehedinţi | UATJud. Dolj | 22.152.896.60 | 16.097.410.26 | 2.140.118.13 |
| 22 | Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere de drumuri în staţiunea balneară Amara | UAT Amara | 4.559.590.50 | 3.219.148.08 | 427.979.22 |
| 23 | Modernizarea drum judeţean 106 Sibiu - Cornatel-Altana-Berghis-Agnita | UAT Jud. Sibiu | 15.313.532.28 | 11.108.662.33 | 1.476.874.18 |
| 24 | Reabilitare şi modernizare DJ 763 Sudrigiu-Pietroasa-Cabana Padiş, Km 0+000-13+100 şi 19+650-35+100, L=28,550 km judeţul Bihor | UAT Jud. Bihor | 19.872.651.35 | 14.402.005.52 | 1.914.717.50 |
| 25 | Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 7 Centru | ADI Centru | 11.025.538.67 | 7.872.430.73 | 1.204.018.82 |
| 26 | Sprijinirea implementării, managementul si evaluării POR in regiunea SV Oltenia | ADR SV Oltenia | 1.110.574.19 | 743.604.27 | 247868.0896 |
| 27 | Sprijinirea OI in perioada 2007-2008 pentru implementarea POR 2007-2013 | ADR NE | 2.138.168.68 | 1.524.212.93 | 508070.9781 |
| 28 | Sprijin pentru ADR Centru in implementarea si monitorizarea la nivel regional al POR 2007-2013 | ADR Centru | 1.429.204.15 | 960.559.86 | 320186.6212 |
| 29 | Sprijin pentru ADR Sud Muntenia/Directia Organism Intermediar in vederea implementării POR 2007-2008 | ADR Sud Muntenia | 952.801.90 | 663.223.87 | 221074.6226 |
| 30 | Sprijin pentru ADR Vest in calitate de OI pentru implementarea si monitorizarea cu succes si profesionalism a programului finanţat din POR 2007-2013 | ADR Vest | 1.557.648.37 | 1.087.186.34 | 362395.4456 |
| 31 | Sprijin pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional în vederea implementării POR 2007-2013 pentru anul 2008” | AM POR | 416.666.98 | 269.961.48 | 89987.15946 |
| 32 | Sprijin pentru ADR SE in vederea implementării POR 2007-2013 in regiunea Sud Est | ADR SE | 1.339.752.12 | 932.721.19 | 310907.0642 |
| 33 | Sprijin pentru ADR Nord Vest în calitate de OI în perioada 2007 - 2008 în vederea implementării POR 2007 - 2013 la nivelul regiunii NV | ADR NV | 1.467.121.85 | 1.064.477.55 | 354825.8504 |
| 34 | Implementarea POR 2007 - 2013 în regiunea Bucureşti Ilfov | ADR Bucuresti Ilfov | 1.341.311.78 | 981.992.48 | 327.330.83 |
| 35 | Sprijin acordat ADR NE in calitate de OI in vederea implementării planului de comunicare pentru POR in perioada 2007-2013 | ADR NE | 293.034.79 | 184.685.76 | 61561.91842 |
| 36 | Sprijin pentru AMPOR pentru implementarea masurilor de informare si publicitate | AM POR | 904.721.22 | 570.202.45 | 190.067.48 |
| 37 | Promovarea Programului Operaţional Regional 2007 - 2013 la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia | ADR SV Oltenia | 307.110.92 | 193.557.30 | 64.519.10 |
| 38 | Sprijin pentru OI din cadrul ADR Centru in informarea si publicitatea POR 2007 - 2013 | ADR Centru | 300.651.79 | 189.041.26 | 63.013.75 |
| 39 | Sprijin pentru informarea si publicitatea privind POR in regiunea Nord - Vest, perioada 2007 - 2009 | ADR NV | 253.434.40 | 190.075.80 | 63.358.60 |
| 40 | Sprijin pentru informarea si publicitatea privind POR in regiunea Bucureşti - Ilfov, perioada 2007 - 2009 | ADR BI | 524.153.74 | 330.785.32 | 110.261.77 |
| TOTAL | 352.004.284.39 | 251.724.230.35 | 36.035.099.41 |

Anexa 3: Instrucţiunile transmise de

Autoritatea de Management pentru POR către Organismele Intermediare POR până la 31 decembrie 2008

| Nr. Instrucţiune | Număr şi dată de înregistrare | Destinatar | Conţinutul instrucţiunii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13090/ 27.03.2007 | ADR | Elaborarea manualelor de proceduri interne ale Organismelor Intermediare |
| 2. | 48902/ 25.10.2007 | ADR | Modificarea ghidului solicitantului pentru axa prioritara 2 a POR |
| 3. | 55068/ 20.11.2007 | ADR | Clarificarea procedurilor de solicitare a finanţărilor în cadrul axei prioritare 6 Asistenţă tehnică – metodologia de calcul a pro-ratei |
| 4. | 59596/ 12.12.2007 | ADR | Întreruperea activităţilor în cadrul POR 2007-2013, în perioada 21.12.2007 – 04.01.2008 |
| 5. | 61406/ 20.12.2007 | ADR | Solicitarea finanţării în cadrul axei prioritare 6 Asistenţă tehnică. |
| 6. | 67611/ 01.02.2008 | ADR | Eficientizarea comunicării dintre Autoritatea de Management şi Organismele Intermediare. |
| 7. | 73119/ 29.02.2008 | ADR si OI Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii Comerţ Turism si Profesii Liberale | Activitatea de coordonare a planurilor de audit intern şi la acţiunea de raportare a activităţii de audit intern. |
| 8. | 78740/ 28.03.2008 | ADR si OI Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii Comerţ Turism | Modificarea şi completarea procedurii de verificare şi avizare a cheltuielilor. |
| 9. | 81505/ 15.04.2008 | ADR si OI Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii Comerţ Turism | Procedura de verificare a conformităţii proiectului tehnic, procedura de contractare, procedura de soluţionare a contestaţiilor. |
| 10. | 93114/ 20.06.2008 | ADR | Revizuirea manualului de evaluare, selecţie şi contractare al AM POR. |
| 11. | 108419/ 29.08.2008 | ADR | Prelungirea termenului de evaluare tehnică şi financiară la maximum 120 zile pentru proiectele depuse în cadrul domeniul major de intervenţie 4.3. din cadrul axei prioritare 4 a POR |
| 12. | 113989/ 24.09.2008 | ADR | Structura organismului intermediar, relaţiile funcţionale între structurile organismului intermediar, precum şi între organismul intermediar şi structuri suport din cadrul ADR. |
| 13. | 123741/ 3.11.2008 | ADR | Modelul scrisorii de notificare a solicitanţilor, precum şi termenul de notificare a acestora pentru domeniul major de intervenţie 4.3. din cadrul axei prioritare 4 |
| 14. | 126484/ 11.11.2008 | ADR si OI Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii Comerţ Turism | Modificarea sistemului de evaluare şi selecţie ca urmare a H.G. nr.1383/2008. |
| 15. | 132653/ 5.12.2008 | ADR si OI Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii Comerţ Turism | Întreruperea în perioada 22.12.2008 – 2.01.2009 a depunerii cererilor de finanţare, a evaluării şi selecţiei acestora, precum şi contractării finanţărilor prin POR |

# Footnotes

NA – nu se aplică.

totalul sumelor din cererile de rambursare primite de AMPOR de la beneficiari - include FEDR şi cofinanţare de la bugetul de stat

total cheltuieli eligibile plătite de MDRL beneficiarilor - include FEDR şi cofinanţare de la bugetul de stat

Notă:

Dimensiunea 1 – Tema Prioritară: 23 – Drumuri regionale/locale; 53 – Prevenirea riscului;  85 – Pregătire, implementare, monitorizare şi inspecţie;  86 -  Evaluare şi studii; informare şi comunicare.

Dimensiunea 2 – Forma de finanţare: 1- Asistenţă nerambursabilă.

Dimensiunea 3 – Teritoriul: 1 – Urban;  5 - Zone rurale.

Dimensiunea 4 – Activitatea economică: 0 – Nu se aplică; 12 – Construcţii.

Dimensiunea 5 – Locaţia: RO111 – Judeţul Bihor; RO113 – Judeţul Cluj; RO116 –Judeţul Sălaj; RO121 – Judeţul Alba; RO124 – Judeţul Harghita; RO126 – Judeţul Sibiu; RO213 – Judeţul Iaşi; RO214 – Judeţul Neamţ; RO216 – Judeţul Vaslui; RO221 – Judeţul Brăila; RO225 – Judeţul Tulcea; RO312 – Judeţul Călăraşi; RO315 – Judeţul Ialomiţa; RO321 – Judeţul Bucureşti; RO411 – Judeţul Dolj; RO412 – Judeţul Gorj; RO415 – Judeţul Vâlcea; RO421 – Judeţul Arad; RO423 – Judeţul Hunedoara; RO424 –Judeţul Timiş.

Valoarea contribuţiei comunitare la proiectele contractate.

Ţinta poate fi anuală sau pentru întreaga perioadă de programare.

FTE – Full time employed = angajaţi cu normă întreagă.

Numărul de participări a fost de 760 (o persoana angajata in OI /AMPOR participând la 1 sau mai multe sesiuni de instruire) Instruirile au fost finanţate parţial din programul Phare prin proiectele menţionate in cadrul acestui raport si parţial prin axa de asistenta tehnica a POR.

Procentul reprezintă gradul de implementare a activităţilor de informare şi publicitate prevăzute in Planul anual de acţiune (pentru 2008) care se elaborează anual pe baza Planului de comunicare pentru POR 2007-2013.

Numărul reprezintă total participanţi (potentiali beneficiari, beneficiari, jurnalişti) la evenimentele/sesiunile organizate de OI-uri si AM POR in decursul anului 2008

Procentul arata nivelul de conştientizare cu privire la POR de către potenţialii beneficiari şi beneficiarii POR la 31.12.2008.

# Text boxes

6

5

4

3

2

Autoritatea de Certificare şi Plată

Direcţia Control, Antifraudă Fonduri Comunitare

Direcţii AM POR

Direcţii suport

AMPOR

Organisme

Intermediare

Sesizări externe AMPOR

10

AM POR

7

1 – Notificări/ sesizări nereguli transmise AMPOR

2 – Transmitere notificări/sesizări spre verificare DCAFC

3 – Notificare ACP cu privire la cazurile semnalate

4 – Confirmare/infirmare neregulă în urma verificărilor realizate de DCAFC

5 – Notificare ACP cu privire la descoperirea unei creanţe bugetare sau informare cu privire la infirmarea neregulii în vederea închiderii cazului + Raportare nereguli

6 – Aprobare raport nereguli/solicitare clarificări (daca e cazul)

7  - Informare Direcţii AMPOR/ Direcţii suport/ OI-uri

Autoritatea de Certificare şi Plată

Autoritatea de Audit

Comisia Europeană

SMIS

SFC2007

SMIS

Autoritatea de Coordonare a Instrumentelor

Structurale

SMIS

Unitatea de

Plată

Autoritatea de

Management pentru POR

STRUCONTAB

SMIS

SMIS

Sistem IT AMPOR-OI(VPN)

9 Organisme Intermediare

Solicitant finanţare

estul Muntilor Trascau (grupa a Apusenilor). Sunt strabatute de drumul judetean (107) ce uneste Valea Muresului (Aiud) de cea a Ariesului () si se afla la o distanta de cca 15km de Aiud, respetiv 15km de , 35km de Turda, 65km de Cluj Napoca. Sunt declarate rezervatie naturala geomorfologica si botanica. Dpdv a alpinismului si escaladei, peretii sunt deosebiti, cu trasee variate si spectaculoase, descrise in cele ce urmeaza pe zone, iar in cadrul acestora, in ordine pe perete de la stanga la dreapta.

estul Muntilor Trascau (grupa a Apusenilor). Sunt strabatute de drumul judetean (107) ce uneste Valea Muresului (Aiud) de cea a Ariesului () si se afla la o distanta de cca 15km de Aiud, respetiv 15km de , 35km de Turda, 65km de Cluj Napoca. Sunt declarate rezervatie naturala geomorfologica si botanica. Dpdv a alpinismului si escaladei, peretii sunt deosebiti, cu trasee variate si spectaculoase, descrise in cele ce urmeaza pe zone, iar in cadrul acestora, in ordine pe perete de la stanga la dreapta.

estul Muntilor Trascau (grupa a Apusenilor). Sunt strabatute de drumul judetean (107) ce uneste Valea Muresului (Aiud) de cea a Ariesului () si se afla la o distanta de cca 15km de Aiud, respetiv 15km de , 35km de Turda, 65km de Cluj Napoca. Sunt declarate rezervatie naturala geomorfologica si botanica. Dpdv a alpinismului si escaladei, peretii sunt deosebiti, cu trasee variate si spectaculoase, descrise in cele ce urmeaza pe zone, iar in cadrul acestora, in ordine pe perete de la stanga la dreapta.